Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | **Женское общественное объединение «Ақ босаға»** |
| **Тема гранта:** | **«Подготовка безработных женщин с ограниченными возможностями Кызылординской области к обществу (психологическая поддержка, профессиональная адаптация и ориентация)»** |
| **Сумма гранта:** | **5420000 (пять миллионов четыресто двадцать тысяч) тенге** |

**1. Информация о выполненных работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  **мероприятия** | **Мероприятийсогласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы**  **(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
|  | **Задача 1. Подготовка и проведение опроса 40 безработных женщин с ограниченными возможностями для отбора работы в проекте** | Проведение опроса безработных женщин из Кызылординской области | 25 апреля 2023 года | Вопросник опроса 40  Анализ результатов 1 | 40 | Онлайн опросник был создан для и информирование о возможностях получения дополнительного профессионального обучения по двум направлениям по ремесленничеству и по мобилографии и профориентацию.  Повышение уровня адаптации и социализации лиц с ограниченными возможностями.  По итогам опроса из 40 женщин с ограниченными возможностями был сформирован две группы по 10 человек для профессионального обучения (по ремесленничеству-изготовление изделий из войлока и по интернет специальностям (по мобилографии);  организованы 20 консультации по вопросам трудоустройства и по правам лиц с ограниченными возможностями, сформированы ответы часто задаваемым вопросам, Разработаны 2 учебные программы (ремесленничество, мобилография)  Составлен график прохождения занятий. | Вопросник опроса -1  Анализ результатов-1  <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU2s9Zlph2yE4vrbcw8kaXqJyBMt0cuSUnHD25VGrb1ftFHA/viewform> |  |
|  | Проведение семинар тренингов. Для оказания психологической поддержки (проведение онлайн и оффлайн семинаров-тренингов с участием профессиональных психологов) по установленному графику. | Август 2023 г | Программа семинара-тренинга -2  Тренер-1  Участники семинара офлайн-25  Участники семинара онлайн От 50 | 25 | В рамках проекта был организован психологический тренинг «Поддержка людей с инвалидностью на уровне сообщества». В психологическом тренинге проводились мотивационные упражнения для саморазвития и управления эмоциями. В ходе тренинга участники проекта проанализировали свои результаты до и после проекта. В результате повышения самооценки выполняли упражнения на управление и развитие эмоционально-психологической мотивации. В качестве тренера была приглашена профессор Университета НАРХОЗ, социолог, международный тренер, доктор философии АбеноваКулзадаАбдрахмановна. Участница проекта Жанар Накипова: пришло осознание того, что это я вижу свои ошибки в близких мне людях. Во мне стало больше чувства уверенности, прошла тревожность. Получила много инструментов для: пребывания в спокойствии, наслаждении жизнью!  Улучшать свою жизнь и приносить в неё позитив и краски никогда не поздно!  Құралай говорит, что давно не писала бумажные письма. Это я пишу в рамках задания проходимого психологического тренинга. Сегодня 2-ой (завершающий) день тренинга. Наверное, для того, чтобы мы лучше усвоили материал, нам предложили написать письмо себе, это очень важный момент в действиях, направленных на принятие себя, своих недостатков, ошибок и ценностных установок, полюбит себя. После того, как я написала себе письмо и поблагодарила себя мне стало намного легче. Я отпустила груз накопленных проблем.А еще я перестала винить родных за какие-то особенности их поведения, которые доставили мне неудобства. Спасибо организаторам и тренеру, ЦПГИ за такой нужный проект.  Также в рамках проекта в психологическом тренинге проводились мотивационные упражнения для саморазвития и управления эмоциями. В ходе тренинга участники проекта проанализировали свои результаты до и после проекта. В результате повышения самооценки выполняли упражнения на управление и развитие эмоционально-психологической мотивации. Психологический тренинг «Саморазвитие и эффективная коммуникация» был организован 25 августа2023 года. ТренирЕльшибаеваКулмашГалимжановна-кандидат психологических наук, PhD, профессор РАЕ, член-корреспондент МАПН, стипендиат Международной программы «Болашак», старший преподаватель Казахского женского государственного университета, директор Центра психологии «Жан шуагы». | Программа семинара-тренинга -2  Фото-10  Тренер-2  Участники семинара офлайн-25  Участники семинара онлайн-25  Сертификат- 2  <https://www.facebook.com/shanyrak.kzo> .  (<https://instagram.com/shanyrak.kzo?igshid=glndrlkani9s>  [https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d" \t "_blank)  <https://www.facebook.com/shanyrak.kzo> .  (<https://instagram.com/shanyrak.kzo?igshid=glndrlkani9s>  [https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d" \t "_blank)  <https://www.instagram.com/p/CwPE3zTt1Xr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA>==  <https://www.instagram.com/p/CwPE3zTt1Xr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA>==  <https://www.instagram.com/p/CwXmo76tuiH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA>==  <https://www.instagram.com/reel/CwehwNpNpWT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA>==  <https://www.instagram.com/p/Cwema0uN6mB/?igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
|  | **Задача 2.**П**роведение занятий по ремесленничеству и навыкам интернет специальности** | Проведение семинар тренингов.Для оказания психологической поддержки (проведение онлайн и оффлайн семинаров -тренингов с участием профессиональных психологов) по установленному графику | **02.05.2023-06.09.2023** | Модульная программа обучения -2  Список участников обучения -2  Бенецифиары-20  Журнал посещения занятии-2 | **20** | В данный момент в проекте задействован 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта обученные в ремесленические дела 2 женщин были трудоустроены и 3- ое женщин проходят курсы в швейном цехе ИП «Акмагамбетова Т» (руководитель Тамара Акмагамбетова инвалид I группы) и ИП «Алинур» (руководитель ЕсбосиноваАлияш инвалид III группы), там же проводим мастер классы и различные тренинги для наших участниц проекта. Также участницы проекта готовят ортопедические коврики для жильцов дома престарелых. На базе Дома престарелых планируем организовать совместный психологический тренинг. По мнению участницы проекта КуляшМаликовны, одна из наиболее актуальных проблем людей с ограниченными возможностями в регионе это недоверие общества к ним и даже недоверие внутри самого общества инвалидов. «Когда люди видят, что мы что-то делаем, а не просто говорим, отношение меняется. Вот, например, мы готовим из войлока разные изделия, шьем национальные камзолы. Некоторые боятся, что мы не успеем подготовить в срок или мы не справимся и не обучены. Вот по этой причине нас не берут на работу или не дают кредиты на открытие собственного дела. Но когда видят, что мы добросовестные, получаем новые знания и навыки в рамках проекта то доверяют». Проходят курсы по профессиональномуобучению и овладению практических навыков по выбранным специальностям.  профессиональные курсы согласно утвержденным графикам проводится 2 раза в неделю по 4 часа обучения ремесленничеству  2 раза в неделю по 4 часа по мобилографии. По итогам будет разработана учебная программа по двум направлениям профессионального обучения. Отчет тренеров прилагается на казахском языке | Модульная программа обучения -2  Список участников обучения-2 по двум курсам  Бенецифиары -20  Журнал посещения занятии-2 по двум курсам | **293334тг** |
|  | Обучение Интернет профессиям (SMM, таркетолог). |  |
|  | **Задача 3.Организация службы юридической консультации людям с ограниченными возможностями, Изготовление видеороликов об историях успеха 5 женщин, добившихся хороших успехов, работа SMM менеджера** | Организация службы юридической консультации людям с ограниченными возможностями | **02.05.2023-06.09.2023** | Проведение консультации по юридическим проблемам людей с ограничеснными возможностями -50 человек  Журнал регистрации -1  Скриншоты вопросов полученных по ватсапу-20 | **50 человек** | В рамках проекта юрист в онлайн и офлайн формате консультирует участниц проекта для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, в том числе для повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. Часто задаваемые вопросы: могут ли лица с инвалидностью отказаться от услуг помощника и выбрать другого? И как часто можно отказывается? Ответ: Да, при ненадлежащем исполнении обязанности индивидуального помощника, можно отказаться от его услуг после подписания акта и листа сопровождения (п.40). Можно сделать один раз в отчетный период. Почему не выдается путевка сопровождающему, если инвалид не способен к самостоятельному продвижению? Ответ: Потому что, Приказом утверждены медицинские противопоказания к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением. Если у инвалида есть заболевания, при которых он не способен к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, также если нуждается в постоянном постороннем уходе, то в данном случае, ему самому не предоставляется путевка. | Проведение консультации по юридическим проблемам людей с ограничеснными возможностями -50 человек  Журнал регистрации -1  Скриншоты вопросов полученных по ватсапу-20  <https://www.facebook.com/shanyrak.kzo> .  (<https://instagram.com/shanyrak.kzo?igshid=glndrlkani9s>  [https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/profile.php?id=100062953285195&mibextid=LQQJ4d" \t "_blank) | **140000 тг** |
|  | Создание истории успеха 5 женщин, добившихся хороших успехов, освоив профессию из числа участниц проекта, изготовление и публикация видеороликов в социальной сети PR-менеджером проекта. Работа по информированию общественности осуществляется путем сбора комментариев и мнений | 04-09 сентября 2023 г |  |  | Была создана история успеха по 5-ти темам.  Команда проекта подготовила сценарии для видеороликов. Участницы проекта отметили о важности реализации таких социально значимых проектов и предложили на местном уровне организовать начатые работы в рамках проекта.  Женщины добившихся успеха: Акмагамбетова Тамара инвалид 1-ой группы, Айгуль Ибрагимова, Асия Сарыкулова, Куляш Маликкызы, Тажигулова Ментай, Айтжанова Сарсенкуль.  Команда проекта подготовила видеоролик, и в итоговом встрече с участием депутатов, представителей гос структур и участников проекта презентовали работу. Участники встречи высоко оценили работу проекта, и в целом командную работу проделанную в рамках проекта. | Сценарий 5  Просмотры - 500  Количество соц сети где поместили видеоролики- 2  Отзыв- 10  Соцсети-2  <https://youtu.be/fAMOjPw_DHA?si=K1WPsAil4nurqrQw>  <https://youtu.be/L6qgOP9H-L8?si=N-8OgK22pI2s79Gd>  <https://youtube.com/shorts/JKEZDQOZnIg?si=PxBVS22FTluv-4Aq>  <https://youtu.be/wWGGhDktxaM?si=uxZCZ6v4ISU8Cl8j>  <https://instagram.com/p/Cyyu1p7Cibe/>  <https://instagram.com/p/Cy5PB-YiIqB/>  <https://youtu.be/x_aV4sO7GOs?si=XHyqMJy6cEy-ZHK9>  <https://youtu.be/stWe_nc6Tj0>  -- | **210000 тг** |

**2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| *из них:в социальных сетях 36*  *газеты республиканского значения 5 материала* | *О работе проекта* | *Пост 100 просмотров* | *6* | *4 мая, 5 мая, 12 мая, 18 мая, 3 июня 2023года*  *<https://www.facebook.com/profile.php?id=100000550388241&mibextid=2JQ9oc>* |
|  | *О работе проекта*  *О проведения профессиональных курсов*  *О проведения психологического семинара тренинег* | 7138 просмотр  Пост 2873 нравится | *30* | <https://www.instagram.com/p/Cvu4Hx0N0Li/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 август  <https://www.instagram.com/reel/CvrCfKmtl_S/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 8 август  <https://www.instagram.com/p/CvoqHe5NSy6/?utm_source=ig_web_copy_link> 7 август  <https://www.instagram.com/p/CvZQFCiNe7t/?utm_source=ig_web_copy_link> 1 август  <https://www.instagram.com/p/Cu02gfZtbEa/?utm_source=ig_web_copy_link> 18 июль  <https://www.instagram.com/reel/Cut2m_Ntw8F/?utm_source=ig_web_copy_link> 15 июль  <https://www.instagram.com/reel/CuoHePuMCCd/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 13 июль  <https://www.instagram.com/reel/CueKOfygIaj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 июль  <https://www.instagram.com/reel/CuO81pksgTN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 3 июль  <https://www.instagram.com/p/CuGouo7tEZl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 30 июнь  <https://www.instagram.com/p/CuGnLmENkRL/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 30 июнь  <https://www.instagram.com/reel/Ct-8mM5gfHj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 27 июня  <https://www.instagram.com/p/CtvV3M5NJzz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 21 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CtiKHnZoqEA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 16 июнь  <https://www.instagram.com/p/Cta7KtstHUi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 13 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CtQkPqmpSqh/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 июнь  <https://www.instagram.com/p/CtFvFKPoddY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 5 июнь  <https://www.instagram.com/p/Cs-NoG3occG/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 2 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CsxwnW7vw9O/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 28 май  <https://www.instagram.com/p/CsvcrcPNZgC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 27 май  <https://www.instagram.com/p/CsseZdFtg1k/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 26 май  <https://www.instagram.com/p/CsqWVDQtdSU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 25 май  <https://www.instagram.com/p/Csn0wPGN5X1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 24 май  <https://www.instagram.com/reel/CsY2aXtRqVe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 18 май  <https://www.instagram.com/p/CsT45nbNTBu/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 16 май  <https://www.instagram.com/p/CsNm8LKtm5e/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 14 май  <https://www.instagram.com/p/CsI3t5iNfF6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 12 май  <https://www.instagram.com/p/CsGFlaQN-5g/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 11 май  <https://www.instagram.com/p/Cr2JCUVIhXJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 5 май  <https://www.instagram.com/p/Cr0kbR0tBfn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 4 май |
|  | *Мүгедектігі бар жұмыссыз қыз-келіншектерді психологиялық қолдау, кәсіпке бейімдеу мен бағдарлау арқылы қоғамға даярлау* | *69* | *1* | *<https://ustazmartebesi.kz/qogam/muegedektigi-bar-zhumyssyz-qyz-kelinshekterdi-psihologiyalyq-qoldaw-kaesipke-bejimdew-men-baghdarlaw-arqyly-qoghamgha-dayarlaw/> 08.06.2023* |
|  | *Мүгедектігі бар жұмыссыз қыз-келіншектерді қолдаудың маңызы зор* | *124* | *1* | *<https://halyqline.kz/qogam/aleumet/muegedektigi-bar-zhumyssyz-qyz-kelinshekterdi-qoldawdyng-mangyzy-zor/> 23.06.2023* |
|  | *Мүмкіндігі шектеулі жандардың нәтижелі жобасы* | *170* | *1* | <https://kyzylorda-news.kz/kogam/muemkindigi-shekteusiz-zhandardyng-naetizheli-zhobasy-21-08-2023> |
|  | *Мүмкіндігі шектеулі жандардың нәтижелі жобасы* | *100* |  | [https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda/press/news/details/606066?lang=kk](https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda/press/news/details/606066?lang=kk" \t "_blank) |
|  | *Эффективный проект для людей с ограниченными возможностями* | *100* |  | [https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-sayasat/press/news/details/606274?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-sayasat/press/news/details/606274?lang=ru" \t "_blank) |

**3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются**

Проект **«Подготовка к обществу безработных женщин с ограниченными возможностямиКызылординской области (психологическая поддержка, профессиональная адаптация и профориентация)»**, реализуемый общественным объединением «Ак босага» объединила самых сильных и активных женщин с ограниченными возможностями и безграничной любовью.

**3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются**

Проект **«Подготовка к обществу безработных женщин с ограниченными возможностямиКызылординской области (психологическая поддержка, профессиональная адаптация и профориентация)»**, реализуемый общественным объединением «Ак босага» объединила самых сильных и активных женщин с ограниченными возможностями и безграничной любовью.

Работу проекта начали с опросника среди 40 безработных женщин. Онлайн опросник был создан для и информирование о возможностях получения дополнительного профессионального обучения по двум направлениям по ремесленничеству и по мобилографии и профориентацию. Повышение уровня адаптации и социализации лиц с ограниченными возможностями. По итогам опроса из 40 женщин с ограниченными возможностями был сформирован две группы по 10 человек для профессионального обучения (по ремесленничеству-изготовление изделий из войлока и по интернет специальностям (по мобилографии), организованы 20 консультации по вопросам трудоустройства и по правам лиц с ограниченными возможностями, сформированы ответы часто задаваемым вопросам, были разработаны 2 учебные программы (ремесленничество, мобилография), был составлен график прохождения занятий. Также в рамках проекта был организован психологический тренинг «Поддержка людей с инвалидностью на уровне сообщества». В психологическом тренинге проводились мотивационные упражнения для саморазвития и управления эмоциями. В ходе тренинга участники проекта проанализировали свои результаты до и после проекта. В результате повышения самооценки выполняли упражнения на управление и развитие эмоционально-психологической мотивации. В качестве тренера была приглашена профессор Университета НАРХОЗ, социолог, международный тренер, доктор философии Абенова КулзадаАбдрахмановна. Также в рамках проекта участниками были предложены првести второй семинар в третий декаде августа. Психологический тренинг «Саморазвитие и эффективная коммуникация» был организован 25 августа2023 года. ТренирЕльшибаеваКулмашГалимжановна-кандидат психологических наук, PhD, профессор РАЕ, член-корреспондент МАПН, стипендиат Международной программы «Болашак», старший преподаватель Казахского женского государственного университета, директор Центра психологии «Жан шуагы». Со 2 мая по 9 сентября 2023 года курсы по профессиональному обучению и овладению практических навыков по выбранным специальностям прошли согласно утвержденным графикам организованы 2 раза в неделю по 4 часа обучения ремесленничеству 2 раза в неделю по 4 часа по мобилографии. По итогам была разработана учебная программа по двум направлениям профессионального обучения. Отчет тренеров прилагается на казахском языке. В проекте были задействованы 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта обученные в ремесленические дела 5 женщин были трудоустроены из них 3- ое женщин проходили курсы в швейном цехе ИП «Акмагамбетова Т» (руководитель Тамара Акмагамбетова инвалид I группы) и ИП «Алинур» (руководитель Есбосинова Алияш инвалид III группы), там же проводили мастер классы и различные тренинги для наших участниц проекта. Также участницы проекта готовили ортопедические коврики для жильцов дома престарелых. На базе Дома престарелых был организован совместный психологический тренинг. По мнению участницы проекта КуляшМаликовны, одна из наиболее актуальных проблем людей с ограниченными возможностями в регионе это недоверие общества к ним и даже недоверие внутри самого общества инвалидов. «Когда люди видят, что мы что-то делаем, а не просто говорим, отношение меняется. Вот, например, мы готовим из войлока разные изделия, шьем национальные камзолы. Некоторые боятся, что мы не успеем подготовить в срок или мы не справимся и не обучены. Вот по этой причине нас не берут на работу или не дают кредиты на открытие собственного дела. Но когда видят, что мы добросовестные, получаем новые знания и навыки в рамках проекта то доверяют». В рамках проекта юрист в онлайн и офлайн формате консультировала участниц проекта для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, в том числе для повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. Часто задаваемые вопросы: могут ли лица с инвалидностью отказаться от услуг помощника и выбрать другого? И как часто можно отказывается? Ответ: Да, при ненадлежащем исполнении обязанности индивидуального помощника, можно отказаться от его услуг после подписания акта и листа сопровождения (п.40). Можно сделать один раз в отчетный период. Почему не выдается путевка сопровождающему, если инвалид не способен к самостоятельному продвижению? Ответ: Потому что, Приказом утверждены медицинские противопоказания к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением. Если у инвалида есть заболевания, при которых он не способен к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, также если нуждается в постоянном постороннем уходе, то в данном случае, ему самому не предоставляется путевка. Была создана история успеха по 5-ти темам. Команда проекта подготовила сценарии для видеороликов. Участницы проекта отметили о важности реализации таких социально значимых проектов и предложили на местном уровне организовать начатые работы в рамках проекта.

Женщины добившихся успеха: Акмагамбетова Тамара инвалид 1-ой группы, Айгуль Ибрагимова, Асия Сарыкулова, Куляш Маликкызы, Тажигулова Ментай, Айтжанова Сарсенкуль. В рамках проекта в качестве эксперта были приглашены представители НПО области Ассоциция «туган жер» руководитель организации Еримбетова Курманкуль Султановна. Она отметила эффективность проекта, так как все мероприятия проходили по графику ивсе бенефициары проекта участвовали активно и по окончанию проекта организовали Ярмарку на базе художественной галереи области. Женщины с ограниченными возможностями смогли реализоваться в своих начинаниях и показали результаты курсов. Трудоустронные женщины смогли пополнить свой семейный бюджет, таким образом, улучшили статистические показания безработных женщин области. Партнерами проекта выступили государственные органы: Управление общественного развития Кызылординской участвовали во всех мероприятиях в рамках проекта. Также со всеми партнерами проекта успешно сотрудничали: Управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области было проведено мероприятия людьми с ограниченными возможностями и НПО в сфере социальный защиты. С Молодежным ресурсным центром и центром «Бакытты отбасы» в рамках проекта организованы семинары и тренинги для лиц с ограниченными возможностями и эффективно сотрудничали с волонтерами области. Также партнерами проекта в рамках проекта выступили активные неправительственные организации работающие более 20 лет в области: Альянс неправительственных организаций Кызылординской области, Ассоциация «Туган жер», общественный фонд «Центр развития инновационных идей «Самурык», ОФ «Реабилитационный центр «Шапагат» Кызылординской области.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя.**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати