|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «13» апреля 2023 года №67 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации:**Женское общественное объединение «Ақ босаға»**
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:**Ансатова Меруерт Нагметовна**
3. Юридический адрес, контактный телефон:**120000, г.Кызылорда, улица Женис 142, 87771360186**
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): **Развитие инклюзивного общества**
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:**24 апреля по 24 октября 2023** года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:**5420000 (пять миллионов четыресто двадцать тысяч) тенге**

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

Работу проекта начали с опросника среди 40 безработных женщин. Онлайн опросник был создан для и информирование о возможностях получения дополнительного профессионального обучения по двум направлениям по ремесленничеству и по мобилографии и профориентацию. Повышение уровня адаптации и социализации лиц с ограниченными возможностями. По итогам опроса из 40 женщин с ограниченными возможностями был сформирован две группы по 10 человек для профессионального обучения (по ремесленничеству-изготовление изделий из войлока и по интернет специальностям (по мобилографии), организованы 20 консультации по вопросам трудоустройства и по правам лиц с ограниченными возможностями, сформированы ответы часто задаваемым вопросам, были разработаны 2 учебные программы (ремесленничество, мобилография), был составлен график прохождения занятий. Также в рамках проекта был организован психологический тренинг «Поддержка людей с инвалидностью на уровне сообщества». В психологическом тренинге проводились мотивационные упражнения для саморазвития и управления эмоциями. В ходе тренинга участники проекта проанализировали свои результаты до и после проекта. В результате повышения самооценки выполняли упражнения на управление и развитие эмоционально-психологической мотивации. В качестве тренера была приглашена профессор Университета НАРХОЗ, социолог, международный тренер, доктор философии Абенова Кулзада Абдрахмановна. Также в рамках проекта участниками были предложены првести второй семинар в третий декаде августа. Психологический тренинг «Саморазвитие и эффективная коммуникация» был организован 25 августа2023 года. Тренир Ельшибаева Кулмаш Галимжановна-кандидат психологических наук, PhD, профессор РАЕ, член-корреспондент МАПН, стипендиат Международной программы «Болашак», старший преподаватель Казахского женского государственного университета, директор Центра психологии «Жан шуагы». Со 2 мая по 9 сентября 2023 года курсы по профессиональному обучению и овладению практических навыков по выбранным специальностям прошли согласно утвержденным графикам организованы 2 раза в неделю по 4 часа обучения ремесленничеству 2 раза в неделю по 4 часа по мобилографии. По итогам была разработана учебная программа по двум направлениям профессионального обучения. Отчет тренеров прилагается на казахском языке. В проекте были задействованы 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта обученные в ремесленические дела 5 женщин были трудоустроены из них 3- ое женщин проходили курсы в швейном цехе ИП «Акмагамбетова Т» (руководитель Тамара Акмагамбетова инвалид I группы) и ИП «Алинур» (руководитель Есбосинова Алияш инвалид III группы), там же проводили мастер классы и различные тренинги для наших участниц проекта. Также участницы проекта готовили ортопедические коврики для жильцов дома престарелых. На базе Дома престарелых был организован совместный психологический тренинг. По мнению участницы проекта КуляшМаликовны, одна из наиболее актуальных проблем людей с ограниченными возможностями в регионе это недоверие общества к ним и даже недоверие внутри самого общества инвалидов. «Когда люди видят, что мы что-то делаем, а не просто говорим, отношение меняется. Вот, например, мы готовим из войлока разные изделия, шьем национальные камзолы. Некоторые боятся, что мы не успеем подготовить в срок или мы не справимся и не обучены. Вот по этой причине нас не берут на работу или не дают кредиты на открытие собственного дела. Но когда видят, что мы добросовестные, получаем новые знания и навыки в рамках проекта то доверяют». В рамках проекта юрист в онлайн и офлайн формате консультировала участниц проекта для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, в том числе для повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. Часто задаваемые вопросы: могут ли лица с инвалидностью отказаться от услуг помощника и выбрать другого? И как часто можно отказывается? Ответ: Да, при ненадлежащем исполнении обязанности индивидуального помощника, можно отказаться от его услуг после подписания акта и листа сопровождения (п.40). Можно сделать один раз в отчетный период. Почему не выдается путевка сопровождающему, если инвалид не способен к самостоятельному продвижению? Ответ: Потому что, Приказом утверждены медицинские противопоказания к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением. Если у инвалида есть заболевания, при которых он не способен к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, также если нуждается в постоянном постороннем уходе, то в данном случае, ему самому не предоставляется путевка. Была создана история успеха по 5-ти темам. Команда проекта подготовила сценарии для видеороликов. Участницы проекта отметили о важности реализации таких социально значимых проектов и предложили на местном уровне организовать начатые работы в рамках проекта.

Женщины добившихся успеха: Акмагамбетова Тамара инвалид 1-ой группы, Айгуль Ибрагимова, Асия Сарыкулова, Куляш Маликкызы, Тажигулова Ментай, Айтжанова Сарсенкуль. В рамках проекта в качестве эксперта были приглашены представители НПО области Ассоциция «туган жер» руководитель организации Еримбетова Курманкуль Султановна. Она отметила эффективность проекта, так как все мероприятия проходили по графику ивсе бенефициары проекта участвовали активно и по окончанию проекта организовали Ярмарку на базе художественной галереи области. Женщины с ограниченными возможностями смогли реализоваться в своих начинаниях и показали результаты курсов. Трудоустронные женщины смогли пополнить свой семейный бюджет, таким образом, улучшили статистические показания безработных женщин области. Партнерами проекта выступили государственные органы: Управление общественного развития Кызылординской участвовали во всех мероприятиях в рамках проекта. Также со всеми партнерами проекта успешно сотрудничали: Управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области было проведено мероприятия людьми с ограниченными возможностями и НПО в сфере социальный защиты. С Молодежным ресурсным центром и центром «Бакытты отбасы» в рамках проекта организованы семинары и тренинги для лиц с ограниченными возможностями и эффективно сотрудничали с волонтерами области. Также партнерами проекта в рамках проекта выступили активные неправительственные организации работающие более 20 лет в области: Альянс неправительственных организаций Кызылординской области, Ассоциация «Туган жер», общественный фонд «Центр развития инновационных идей «Самурык», ОФ «Реабилитационный центр «Шапагат» Кызылординской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Не менее 20% людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество, из общего количество лиц с инвалидностью в соответствующем регионе в рамках реализации проекта | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | 1. Были оказаны консультационные услуги 20 лицам с ограниченными возможностями по различным вопросам. 2. Создана 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта. 3. Повышение знаний и компетенций не менее 20 женщин с ограниченными возможностями получили возможность пройти курсы по ресемленческому делу и курсу мобилографии.   4) В рамках проекта 5 женщин с ограниченными возможностями были трудоустроены. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1. Подготовка и проведение опроса 40 безработных женщин с ограниченными возможностями для отбора работы в проекте** | Проведение опроса безработных женщин из Кызылординской области | 25 апреля 2023 года | | Г.Кызылорда  онлайн | 40 | Онлайн опросник был создан для и информирование о возможностях получения дополнительного профессионального обучения по двум направлениям по ремесленничеству и по мобилографии и профориентацию.  Повышение уровня адаптации и социализации лиц с ограниченными возможностями. | Вопросник опроса 40  Анализ результатов 1 | **40** | **40** | По итогам опроса из 40 женщин с ограниченными возможностями был сформирован две группы по 10 человек для профессионального обучения (по ремесленничеству-изготовление изделий из войлока и по интернет специальностям (по мобилографии);  организованы 20 консультации по вопросам трудоустройства и по правам лиц с ограниченными возможностями, сформированы ответы часто задаваемым вопросам, Разработаны 2 учебные программы (ремесленничество, мобилография)  Составлен график прохождения занятий. |
|  | Проведение семинар тренингов. Для оказания психологической поддержки (проведение онлайн и оффлайн семинаров-тренингов с участием профессиональных психологов) по установленному графику. | 7-8 августа 2023 г  25 августа 2023 года | | На базе Ресурсного центра для НПО  (г. Кызылорда, Левый берег) | 50 | В рамках проекта был организован психологический тренинг «Поддержка людей с инвалидностью на уровне сообщества». В психологическом тренинге проводились мотивационные упражнения для саморазвития и управления эмоциями. В ходе тренинга участники проекта проанализировали свои результаты до и после проекта. В результате повышения самооценки выполняли упражнения на управление и развитие эмоционально-психологической мотивации. В качестве тренера была приглашена профессор Университета НАРХОЗ, социолог, международный тренер, доктор философии Абенова КулзадаАбдрахмановна.  Также в рамках проекта участниками были предложены првести второй семинар в третий декаде августа. Психологический тренинг «Саморазвитие и эффективная коммуникация» был организован 25 августа2023 года. ТренирЕльшибаеваКулмашГалимжановна-кандидат психологических наук, PhD, профессор РАЕ, член-корреспондент МАПН, стипендиат Международной программы «Болашак», старший преподаватель Казахского женского государственного университета, директор Центра психологии «Жан шуагы». | Программа семинара-тренинга -2  Тренер-2  Участники семинара офлайн/онлайн - 50  Фото-10  Сертификат- 1 | **2**  **2**  **25**  **От 50** | **2**  **2**  **25**  **От 50** | Участница проекта Жанар Накипова: пришло осознание того, что это я вижу свои ошибки в близких мне людях. Во мне стало больше чувства уверенности, прошла тревожность. Получила много инструментов для: пребывания в спокойствии, наслаждении жизнью!  Улучшать свою жизнь и приносить в неё позитив и краски никогда не поздно!  Құралай говорит, что давно не писала бумажные письма. Это я пишу в рамках задания проходимого психологического тренинга. Сегодня 2-ой (завершающий) день тренинга. Наверное, для того, чтобы мы лучше усвоили материал, нам предложили написать письмо себе, это очень важный момент в действиях, направленных на принятие себя, своих недостатков, ошибок и ценностных установок, полюбит себя. После того, как я написала себе письмо и поблагодарила себя мне стало намного легче. Я отпустила груз накопленных проблем.А еще я перестала винить родных за какие-то особенности их поведения, которые доставили мне неудобства. Спасибо организаторам и тренеру, ЦПГИ за такой нужный проект. |
| **Задача 2.**П**роведение занятий по ремесленничеству и навыкам интернет специальности** | Проведение семинар тренингов.Для оказания психологической поддержки (проведение онлайн и оффлайн семинаров -тренингов с участием профессиональных психологов) по установленному графику  Обучение Интернет профессиям (SMM, таркетолог). | 02.05.2023-06.09.2023 | | На базе офиса ОО «Ак босага» | 20 | Курсы по профессиональному обучению и овладению практических навыков по выбранным специальностям прошли согласно утвержденным графикам организованы 2 раза в неделю по 4 часа обучения ремесленничеству  2 раза в неделю по 4 часа по мобилографии. По итогам была разработана учебная программа по двум направлениям профессионального обучения. Отчет тренеров прилагается на казахском языке | Модульная программа обучения-2  Список участников обучения -2  Бенецифиары-20  Журнал посещения занятии-2 | **2**  **2**  **20**  **2** | **2**  **2**  **20**  **2** | В проекте были задействованы 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта обученные в ремесленические дела 5 женщин были трудоустроены из них 3- ое женщин проходили курсы в швейном цехе ИП «Акмагамбетова Т» (руководитель Тамара Акмагамбетова инвалид I группы) и ИП «Алинур» (руководитель Есбосинова Алияш инвалид III группы), там же проводили мастер классы и различные тренинги для наших участниц проекта. Также участницы проекта готовили ортопедические коврики для жильцов дома престарелых. На базе Дома престарелых был организован совместный психологический тренинг. По мнению участницы проекта КуляшМаликовны, одна из наиболее актуальных проблем людей с ограниченными возможностями в регионе это недоверие общества к ним и даже недоверие внутри самого общества инвалидов. «Когда люди видят, что мы что-то делаем, а не просто говорим, отношение меняется. Вот, например, мы готовим из войлока разные изделия, шьем национальные камзолы. Некоторые боятся, что мы не успеем подготовить в срок или мы не справимся и не обучены. Вот по этой причине нас не берут на работу или не дают кредиты на открытие собственного дела. Но когда видят, что мы добросовестные, получаем новые знания и навыки в рамках проекта то доверяют». |
| **Задача 3.Организация службы юридической консультации людям с ограниченными возможностями, Изготовление видеороликов об историях успеха 5 женщин, добившихся хороших успехов, работа SMM менеджера** | Организация службы юридической консультации людям с ограниченными возможностями | 02.05.2023-06.09.2023 | | На базе офиса ОО «Ак босага» | 50 | В рамках проекта юрист в онлайн и офлайн формате консультировала участниц проекта для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, в том числе для повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. | Проведение консультации по юридическим проблемам людей с ограничеснными возможностями-50  Журнал регистрации -1  Скриншоты вопросов полученных по ватсапу -20 | **50**  **1**  **20** | **50**  **1**  **20** | В рамках проекта юрист в онлайн и офлайн формате консультировала участниц проекта для дальнейшего трудоустройства и личностного роста, в том числе для повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности. Часто задаваемые вопросы: могут ли лица с инвалидностью отказаться от услуг помощника и выбрать другого? И как часто можно отказывается? Ответ: Да, при ненадлежащем исполнении обязанности индивидуального помощника, можно отказаться от его услуг после подписания акта и листа сопровождения (п.40). Можно сделать один раз в отчетный период. Почему не выдается путевка сопровождающему, если инвалид не способен к самостоятельному продвижению? Ответ: Потому что, Приказом утверждены медицинские противопоказания к обеспечению инвалидов санаторно-курортным лечением. Если у инвалида есть заболевания, при которых он не способен к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, также если нуждается в постоянном постороннем уходе, то в данном случае, ему самому не предоставляется путевка. |
|  | Создание истории успеха 5 женщин, добившихся хороших успехов, освоив профессию из числа участниц проекта, изготовление и публикация видеороликов в социальной сети PR-менеджером проекта. Работа по информированию общественности осуществляется путем сбора комментариев и мнений | 04-15 октября 2023 г | | На базе офиса ОО «Ак босага» | 5 | Была создана история успеха по 5-ти темам.  Команда проекта подготовила сценарии для видеороликов. Участницы проекта отметили о важности реализации таких социально значимых проектов и предложили на местном уровне организовать начатые работы в рамках проекта.  Женщины добившихся успеха: Акмагамбетова Тамара инвалид 1-ой группы, Айгуль Ибрагимова, Асия Сарыкулова, Куляш Маликкызы, Тажигулова Ментай, Айтжанова Сарсенкуль. | Сценарий 5  Просмотры - 500  Количество соц сети где поместили видеоролики- 2  Отзыв- 10  Соцсети-2 | **5**  **500**  **2**  **10**  **2** | **5**  **500**  **2**  **10**  **2** | История успеха 5 женщин добившихся успеха в рамках проекта вдохновила каждого участника проекта. Подготовленный ролик в дальшейшем будет служить для активаций женщин с инвалидностью для их самореализации. |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | Презентация результатов проделанной работы за 6 месяцов по плану проекта. Создание отчета с участием команды проекта. Трансляция 30-секундного видеоклипа | 30 октября 2023 года | | На базе центра «Бакытты отбасы», г.Кызылорда | 50 | В рамках проекта был организован итоговая встреча с участием представителей гос структур и НПО, СМИ, участинками проекта и показана трансляция 30-секундного видеоклипа о проделанных работ в рамках поректа. | Программа -1  Прес-релиз -1  Трансляция в соцсетях или видеосюжет 2  Число участников-50  Информации о мероприятиях-2 | **1**  **1**  **2**  **50**  **2** | **1**  **1**  **2**  **50**  **2** | Участники встречи отметили о важности данного проекта и предложили в рамках гос соц заказа управления общественного развития продолжить работу проекта. |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | Разместить информацию о проекте на странице FB  О цели проекта, его задачах, сроках, требованиях выдавщей организации | 25.04.2023 | | Социальные сети | **4**  **10** | Размещение информацию о работе проекта | Пост о начале работы проекта и проведения опроса среди участников проекта-4  Комментарии к посту-10 | **4**  **10** | **15**  **10** | <https://www.instagram.com/p/Cvu4Hx0N0Li/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 август  <https://www.instagram.com/reel/CvrCfKmtl_S/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 8 август  <https://www.instagram.com/p/CvoqHe5NSy6/?utm_source=ig_web_copy_link> 7 август  <https://www.instagram.com/p/CvZQFCiNe7t/?utm_source=ig_web_copy_link> 1 август  <https://www.instagram.com/p/Cu02gfZtbEa/?utm_source=ig_web_copy_link> 18 июль  <https://www.instagram.com/reel/Cut2m_Ntw8F/?utm_source=ig_web_copy_link> 15 июль  <https://www.instagram.com/reel/CuoHePuMCCd/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 13 июль  <https://www.instagram.com/reel/CueKOfygIaj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 июль  <https://www.instagram.com/reel/CuO81pksgTN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 3 июль  <https://www.instagram.com/p/CuGouo7tEZl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 30 июнь  <https://www.instagram.com/p/CuGnLmENkRL/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 30 июнь  <https://www.instagram.com/reel/Ct-8mM5gfHj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 27 июня  <https://www.instagram.com/p/CtvV3M5NJzz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 21 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CtiKHnZoqEA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 16 июнь  <https://www.instagram.com/p/Cta7KtstHUi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 13 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CtQkPqmpSqh/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 9 июнь  <https://www.instagram.com/p/CtFvFKPoddY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 5 июнь  <https://www.instagram.com/p/Cs-NoG3occG/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 2 июнь  <https://www.instagram.com/reel/CsxwnW7vw9O/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 28 май  <https://www.instagram.com/p/CsvcrcPNZgC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 27 май  <https://www.instagram.com/p/CsseZdFtg1k/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 26 май  <https://www.instagram.com/p/CsqWVDQtdSU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 25 май  <https://www.instagram.com/p/Csn0wPGN5X1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 24 май  <https://www.instagram.com/reel/CsY2aXtRqVe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 18 май  <https://www.instagram.com/p/CsT45nbNTBu/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 16 май  <https://www.instagram.com/p/CsNm8LKtm5e/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 14 май  <https://www.instagram.com/p/CsI3t5iNfF6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 12 май  <https://www.instagram.com/p/CsGFlaQN-5g/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 11 май  <https://www.instagram.com/p/Cr2JCUVIhXJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 5 май  <https://www.instagram.com/p/Cr0kbR0tBfn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> 4 май |
|  | Расместить пост о профессиональном обучения участников проекта в инстраграм | 05.05.2023 г | | Социальные сети - | **4**  **500**  **Не менее 30** | Размещение информацию о работе проекта | Пост -4  Просмотр-500  Комментарии -30 | **4**  **500**  **Не менее 30** | **15**  **500**  **Не менее 30** |
|  | Статья о проекте, где получают навыки рукоделия и обучаются ведению бизнеса безработные женщины с ограниченными возможностями | 10.06.2023 | | Кызылординские вести  Ақмешіт ақшамы | **4**  **500** | Размещение информацию о работе проекта | Статья в СМИ-4  Просмотр -500 | **4**  **500** | **12**  **500** | <https://ustazmartebesi.kz/qogam/muegedektigi-bar-zhumyssyz-qyz-kelinshekterdi-psihologiyalyq-qoldaw-kaesipke-bejimdew-men-baghdarlaw-arqyly-qoghamgha-dayarlaw/> *08.06.2023*  <https://halyqline.kz/qogam/aleumet/muegedektigi-bar-zhumyssyz-qyz-kelinshekterdi-qoldawdyng-mangyzy-zor/> *23.06.2023*  <https://kyzylorda-news.kz/kogam/muemkindigi-shekteusiz-zhandardyng-naetizheli-zhobasy-21-08-2023>  [https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda/press/news/details/606066?lang=kk](https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda/press/news/details/606066?lang=kk" \t "_blank)  [https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-sayasat/press/news/details/606274?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-sayasat/press/news/details/606274?lang=ru" \t "_blank)  <https://aqmeshit-aptalygy.kz/qogam/aelewmettik-zhobalardyng-aeleweti-keng-47063/>  <https://aqmeshit-aptalygy.kz/qogam/aelewmettik-zhobalardyng-aeleweti-keng-47063/>  <https://syrboyi.kz/akparat/erekshe-zhandardy-qoldaw-qogham-paryzy-150158/>  <https://halyqline.kz/biznes/kasip-pen-nasip/erekshe-zhandardy-qoldaw-qogham-paryzy/>  <https://aqmeshit-aptalygy.kz/qogam/erekshe-sheberlik-erekshe-zhandardyng-qoloeneri-47717/>  <https://qaa.kz/kogam/erekshe-zhandardy-oldau-o-am-paryzy/>  <https://gurk.kz/news/e-ffektivny-j-proekt-dlya-lyudej-s-ogranichenny-mi-vozmozhnostyami>  -- |
|  | Трансляция видеороликов по истории успеха  ютуб | 04.09-30.10.2023 | | Социальные сети | 5 роликов 1000 просмотров | Размещение информацию об историю успеха женщин | Видеоролики-5  Просмотр -1000 | **5**  **1000** | **5**  **1000** | <https://youtu.be/fAMOjPw_DHA?si=K1WPsAil4nurqrQw>  <https://youtu.be/L6qgOP9H-L8?si=N-8OgK22pI2s79Gd>  <https://youtube.com/shorts/JKEZDQOZnIg?si=PxBVS22FTluv-4Aq>  <https://youtu.be/wWGGhDktxaM?si=uxZCZ6v4ISU8Cl8j>  <https://instagram.com/p/Cyyu1p7Cibe/>  <https://instagram.com/p/Cy5PB-YiIqB/>  <https://youtu.be/x_aV4sO7GOs?si=XHyqMJy6cEy-ZHK9>  <https://youtu.be/stWe_nc6Tj0>  -- |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 20 |  |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 1000 | 10000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 6 | 6 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 5 | 10 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1530000 | 1530000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 162090 | 162090 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 3727910 | 3727910 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 3 | 5 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** нет.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Были оказаны консультационные услуги 20 лицам с ограниченными возможностями по различным вопросам. Создана 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта. Повышение знаний и компетенций не менее 20 женщин с ограниченными возможностями получили возможность пройти курсы по ресемленческому делу и курсу мобилографии. В рамках проекта 5 женщин с ограниченными возможностями были трудоустроены.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того,как социальный проект помогла в каком-либоконкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также длядальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткаяистория успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзывконкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

Проект **«Подготовка к обществу безработных женщин с ограниченными возможностямиКызылординской области (психологическая поддержка, профессиональная адаптация и профориентация)»**, реализуемый общественным объединением «Ак босага» объединила самых сильных и активных женщин с ограниченными возможностями и безграничной любовью.

По состоянию на 01.01.2023 г. всего в Кызылординской области состоит на учете 32 001 человек с инвалидностью. Среди них 26 040 взрослых и 5 961 ребенок. Из них 18 850 мужчин и 13 651 женщины.

В проекте участвовали безработные женщины, стоящие на учете в Кызылординском городском центре занятости. Мы со своей стороны в рамках проекта создали возможность  пройти курс профессионального обучения для подготовки к госпрограмме «Бастау», «Стартап» и поддержать в открытии собственного дела. Руководство проекта организовало обращение по данной проблеме в различные органы. Ситуация была доведена до руководства города и области, после чего представители власти активно взаимодействавали с НПО в рамках проекта.

В проекте были задействованы 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта обученные в ремесленические дела 5 женщин были трудоустроены, 3- ое из женщин проходили курсы в швейном цехе ИП «Акмагамбетова Т» (руководитель Тамара Акмагамбетова инвалид I группы) и ИП «Алинур» (руководитель Есбосинова Алияш инвалид III группы), там же проводили мастер классы и различные тренинги для наших участниц проекта. В рамках проекта успешно прошли курсы по профессиональному обучению и овладению практических навыков по выбранным специальностям. Была создана история успехов 5-ти активно участвующих женщин в рамках проекта. По мнению участницы проекта КуляшМаликовны, одна из наиболее актуальных проблем людей с ограниченными возможностями в регионе это недоверие общества к ним и даже недоверие внутри самого общества инвалидов. «Когда люди видят, что мы что-то делаем, а не просто говорим, отношение меняется. Вот, например, мы готовим из войлока разные изделия, шьем национальные камзолы. Некоторые боятся, что мы не успеем подготовить в срок или мы не справимся и не обучены. Вот по этой причине нас не берут на работу или не дают кредиты на открытие собственного дела. Но когда видят, что мы добросовестные, получаем новые знания и навыки в рамках проекта то доверяют».

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 50 | 5 | 45 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 50 | - | 10 | 5 | 3 | 20 | 32 | 20 | 20 | 5 | - |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 50 | - | - | 8 | 17 | 10 | 12 | 3 |

**5. Результаты социального проекта:**

*конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* Были оказаны консультационные услуги 20 лицам с ограниченными возможностями по различным вопросам. Создана 5 успешных историй людей с ограниченными возможностями, адаптированных в общество в рамках реализации проекта. Повышение знаний и компетенций не менее 20 женщин с ограниченными возможностями получили возможность пройти курсы по ресемленческому делу и курсу мобилографии. В рамках проекта 5 женщин с ограниченными возможностями были трудоустроены.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Одна из задач в рамках проекта-организация психологических тренингов «Поддержка людей с ограниченными возможностями на уровне сообщества» и оказание поддержки в прохождении профориентации и трудоустройстве. В проекте принимали участие безработные женщины, состоящие на учете в Кызылординском городском Центре занятости. Со своей стороны, мы создали возможность в рамках проекта пройти курсы профессионального обучения по различным государственным программам, оказывали поддержку участникам проекта в открытии собственного дела. Руководство проекта организовало обращение по данному вопросу в государственные органы на основе отраслевого принципа, вышло с рекомендациями, которое находит поддержку. В проекте работали около 20 женщин с ограниченными возможностями. В рамках проекта трудоустроены 5 женщин, владеющие ремесленными специальностями, 3 женщины проходили курсы в швейных цехах ИП «Акмаганбетова Т» и ИП «Алинур». Также участники проекта участники подготовили ортопедические коврики в подарок для дома престарелых и провести совместные тренинги. В психологическом тренинге, организованном в рамках проекта, проводились мотивационные упражнения для управления саморазвитием. В ходе тренинга участники проекта анализировали результаты до и после проекта.

*устойчивость социального проекта/социальной программы* Проект показал свою значимость и устойчивость во время работы с людьми с ограниченными возможностями, особенно они отметили работу тренеров проекта. Так как, психологическая поддержка для них особо важна. Также устойчивостью проекта можно назвать работа постоянно действующего центра на базе ОО «Ак босага». Повышение знаний и компетенций не менее 20 женщин с ограниченными возможностями получили возможность пройти курсы по ресемленческому делу и курсу мобилографии. В рамках проекта 5 женщин с ограниченными возможностями были трудоустроены.

* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* В рамках проекта в качестве эксперта были приглашены представители НПО области Ассоциция «туган жер» руководитель организации Еримбетова Курманкуль Султановна. Она отметила эффективность проекта, так как все мероприятия проходили по графику ивсе бенефициары проекта участвовали активно и по окончанию проекта организовали Ярмарку на базе художественной галереи области. Женщины с ограниченными возможностями смогли реализоваться в своих начинаниях и показали результаты курсов. Трудоустронные женщины смогли пополнить свой семейный бюджет, таким образом, улучшили статистические показания безработных женщин области.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти,структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Партнерами проекта выступили государственные органы: Управление общественного развития Кызылординской участвовали во всех мероприятиях в рамках проекта. Также со всеми партнерами проекта успешно сотрудничали: Управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области было проведено мероприятия людьми с ограниченными возможностями и НПО в сфере социальный защиты. С Молодежным ресурсным центром и центром «Бакытты отбасы» в рамках проекта организованы семинары и тренинги для лиц с ограниченными возможностями и эффективно сотрудничали с волонтерами области. Также партнерами проекта в рамках проекта выступили активные неправительственные организации работающие более 20 лет в области: Альянс неправительственных организаций Кызылординской области, Ассоциация «Туган жер», общественный фонд «Центр развития инновационных идей «Самурык», ОФ «Реабилитационный центр «Шапагат» Кызылординской области.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Центр занятости «Бақытты отбасы» | Руководитель Сексенбаева Гульнар. Участие в мероприятиях и совместная деятельность в рамках проекта. Совместное решение проблем и актуальных вопросов женщин с ограниченными возможностями области | 87051513121 |  |
| Управление общественного развития Кызылординской области | Руководитель Есмаханов Алмасбек. Участие в мероприятиях. Решение проблем и актуальных вопросов НПО в области защиты прав граждан и социально уязвимых слоев населения | 87242605322 |  |
| «Альянс неправительственных организации» Кызылординской области | Председатель изден Анар Жарылкасынкызы  Участие в мероприятиях. Решение проблем и актуальных вопросов НПО в области защиты прав граждан и социально уязвимых слоев населения | 87242222716 |  |
| Молодежный ресурсный центр Кызылординской области | Руководитель Оспанов Талгат. Организация и проведение встреч и семинаров с МНПО, совместная работа в рамках проекта с волонтерами области | 87786101565 |  |
| Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области | Руководитель Жанабаев Габит. Участие в мероприятиях. Решение проблем и актуальных вопросов НПО в области защиты прав граждан и социально уязвимых слоев населения | 87242400816 |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | Поддержка социально уязвимых слоев населения | Развитие инклюзивного общества | Социальный проект "Швейных Дел Мастер" направлен на создание условий по овладению новыми знаниями и умениями в сфере бытового обслуживания, на повышение социальной активности и содействие в профессиональном самоопределении социально незащищенных слоев населения. Для безработных женщин, молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщин -инвалидов, женщин, попавших в трудную социальную ситуацию, и многодетных мам будут проведены курсы кройки и шитья, тренинги для развития предпринимательских навыков, личностного роста. По окончанию курса обучающиеся получат удостоверение о получении специальности "Швея 2-3 разряда". Для проведения курсов кройки и шитья будет оборудована учебная мастерская. В процессе трудовой и учебной деятельности в учебной мастерской женщины обучатся не только  швейному делу. Будут организованы встречи и мастер классы с народными мастерами. Выполняя индивидуальные заказы, смогут развить индивидуальные способности, участвовать на выставках, конкурсах. Будут создаваться условия для дальнейшего включения в трудовую деятельность и росту профессиональной компетентности. | 4500000 тг | Социальный проект | Молодые женщины, завершая обучение в вузе или среднем специальном учебном заведении, не могут трудоустроиться в селах и становятся безработными. Они вынуждены остаться в центре или в городе, работать не по специальности. Еще одна проблема -это проблема занятости молодых мам. Многие мамы, находясь в декретном отпуске, задумываются о работе на дому. Для кого-то, это возможность отвлечься от домашних дел, но для большинства, все же, возможность пополнить семейный бюджет. Социальный проект "Швейных Дел Мастер" направлен на решение проблемы безработицы в улусе среди женщин. Обучившись на курсе, женщина сможет организовать свою самозанятость - предоставлять услуги по шитью, открыть свое дело. Мамы смогут сами шить одежду для своих семей. Для женщин нашей области обучение на курсах и  получение профессии даст возможность повысить конкурентоспособность на рынке труда, социальную активность, увеличить семейный бюджет. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Управление общественного развития Кызылординской области | 1. Обеспечение реализации проектов, направленных на профессиональную адаптацию женщин-инвалидов по состоянию здоровья в рамках государственного социального заказа; 2. 2. Рассмотреть возможность проведения психологических тренингов, открытия консультационного кабинета для инвалидов, безработных женщин на базе «Анага | № 45 от 08 ноября 2023 года |

