Приложение № 3

к Договору о предоставлении

государственного гранта

от «25» сентября 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО |
| Сумма гранта: | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге |
| Цель проекта: | 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 2.Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в городе Астана – 20 малых грантов (ежегодно), СКО – 8 малых грантов (ежегодно). 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 4. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). 5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. 6.Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1.Реализация в городе Астана и СКО 28 малых грантов (ежегодно), в том числе в г.Астана – 20 малых грантов (ежегодно), СКО – 8 малых грантов (ежегодно). Создание условий для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). 2. Поддержка молодежных инициатив.Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики. 3. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | ИП Al_lune ТОО IBCC ИП Досов ИП Байконсалт |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Битебаева Анара Аргыновна | Руководитель проекта | +77023027737 | Руководство над проектом, контроль над соблюдением условий проекта: качество, сроки, бюджет, координация, мониторинг, анализ проводимых мероприятий, проверка финансовых, творческих отчетов | 50% |
| Мендешева Асемгуль Сайлаубаевна | Бухгалтер проекта | +77081759197 | Документальное ведение хозяйственного, финансового учета организации, проекта, платежи и др. | 50% |
| Жумангали Жумабай Досумгалиулы | Специалист по связям с общественностью | +77711340071 | Организация мероприятий в рамках проекта, формирование отчетов, коммуникации с Заказчиком, общественностью, | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| - | - | - | - | - |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО | Проектный офис | 2 | Сентябрь -декабрь 2023г | Согласно Приложения 2 |
|  | Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором | Разработка Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» | 1. | Сентябрь-октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | Обеспечение и доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт. | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Не менее 20 публикаций в социальных сетях | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Сбор сведений по уязвимой молодежи категории NEET | Сбор сведений об уязвимой молодежи | 1 | Сентябрь-октябрь 2023г | Согласно Приложения 2 |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе г. Астана– 20 малых грантов (ежегодно), СКО– 8 малых грантов (ежегодно). |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» | Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект. | Не менее 20 публикаций в социальных сетях | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2 | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | Колл центр Журнал консультации | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
| 3 | Финансирование малых грантов | Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г.Астана и 8- в СКО | Ноябрь-декабрь 2023 года Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). |
| 1. | Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов | Будет привлечено не менее 2-х менторов (в г. Астана и СКО) для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. | 2 ментора | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2. | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
| 3 | Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов, интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | Организация выезда членов мониторинговых групп по всем 28 проектам малых грантов (20– в г. Астана и 8- в СКО) Выезды Мониторинговые группы Анкета «фокус» групп Телефонный опрос «Тайный покупатель» Мониторинг социальных сетей | Мониторинг 28 проектов 2 2 1 28 28 28 | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). |
| 1. | Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET | Форум лучших проектов В формате печа-куча | 1 | Ноябрь 2023г | Согласно Приложения 2 |
| 2 | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча. с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Форум победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 7. Информационное сопровождение реализации проекта |
| 1. | Информационное освещение проекта | Социальные сети | 2 (Инстаграм, Фейсбук) |  | Согласно Приложения 2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая презентация проекта | 1 презентация | Освещение реализация проекта | Декабрь 2023г. | Согласно Приложения 2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Размещение информации в социальных сетях | Количество постов более 20 Информационный охват более 140 000 чел. | Посты, сторисы, рилсы | В течение всего срока реализации проекта | Социальные сети |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Исполнительный директор _________________ Битебаева А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. председателя Правления

_________________ Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Ахатаева Р.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

_________________ Ералы Н.А.