Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «25» сентября 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное объединение Ассоциация бизнес-тренеров |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Проект по развитию молодежного корпуса ZHAS PROJECT по приоритетному направлению Реализация проекта по развитию молодежного корпуса ZHAS PROJECT с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Актюбинской и Кызылординской областях |
| Сумма гранта: | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге |
| Цель проекта: | - создание условий для развития молодежи, особенно уязвимых групп; - поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития местного населения; - совершенствование личных и бизнес-навыков; - выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития республики; - реализация 28 малых грантов на территории проведения конкурса; - создание банка данных о молодежных проектах и их авторах; - приобретение новых знаний и навыков по социальной и профессиональной ориентации; - стимулирование культуры предпринимательства и инноваций. - организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). - предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской – 14 малых грантов (ежегодно). - обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). - организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). - обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. - информационный охват - ежегодно 140 тыс. человек. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 2.Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории NEET (временно не размещенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один мини-грант, в том числе 14 малых грантов (ежегодно) на каждый регион. 3.обеспечить организацию юридической и консультационной (наставнической) поддержки молодежи в период реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, наставников, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 4.организация итогового мероприятия с выставкой молодежных социальных проектов категории NEET (временно не размещенная молодежь). 5.обеспечить работу ежегодного колл-центра и организацию механизма обратной связи и решения проблем. 6.ежегодное информационное сопровождение проекта. (Разработка и утверждение Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок на предоставление малых грантов (по согласованию с заказчиком). Создание / обновление информационного ресурса по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. Подписание договоров и финансирование не менее 28 (ежегодно) малых грантов и обеспечение целевого использования полученных средств (заявки, представленные поставщикам, товарам и услугам на основании счетов к оплате, представленных получателями малых грантов, и предоставление им предусмотренных средств Количественные результаты: - предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи категории NEET (временно не размещенная молодежь); - оказание юридической и консультационной (менторской) поддержки участникам проекта; - организация и проведение итогового мероприятия с выставкой молодежных социальных проектов категории NEET (временно не размещенная молодежь) с привлечением МИО и СМИ; Качественные результаты и способы их измерения: - составлен рейтинг удовлетворенности участников проекта; - изменение уровня знаний и навыков участников (позволяет участникам оценивать эффективность поддержки и помощи на разных этапах); - обеспечение механизма обратной связи и решения проблем; - создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведение этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, прием отчетности по проектам и обратная связь с получателями; - поддержка молодежных инициатив; - создан Банк данных о молодежных проектах и их авторах |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | ОФ «Путь добра» Молодежный ресурсный центр |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Жакеева Бибижан Орекеновна | Координатор проекта | 87771393382 | Организация работы команды. Работа с МИО, приглашение в конкурсную комиссию. Создание платформы. Организация форумов | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Таубакулова Дина Газизовна | Бухгалтер проекта | 87719597349 | Подготовка отчетов проекта. Произведение платежей. | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Тарбагатаева Айгерим Мухтаровна | Мастер ментор | 87057419069 | Разработка методологии проекта и обучение команды. Определение критериев отбора проектов и участников. Составление плана действий, определение критериев успеха. | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Самуратова Гульмира Канатовна | СММ менеджер | 87084178840 | Ведение аккаунта проекта в социальной сетях Instagram, Facebook | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Нурахманова Алия Алимжановна | Специалист по связям с общественностью | 87088485511 | Объявление о начале проекта, организация форумов, информационная компания в социальных сетях, местных СМИ | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Кубайдуллин Сакен Серикович | Ментор по Актюбинской области | 87016228301 | Отбор участников проекта. Проведение встреч с потенциальными участниками. Проведение серий вебинаров для желающих участвовать в проекте. Отбор проектов участников. Подготовка участников к конкурсному отбору проектов. Организация форумов. | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |
| Әлібек Әкімбек Мұратбекұлы | Ментор по Кызылординской области | 87471218231 | Отбор участников проекта. Проведение встреч с потенциальными участниками. Проведение серий вебинаров для желающих участвовать в проекте. Отбор проектов участников. Подготовка участников к конкурсному отбору проектов. Организация форумов. | с 25 сентября до 31 декабря 2023 года |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Актюбинских и Кызылординских областях по предоставлению 28 малых грантов |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в Актюбинской области и Кызылординской области) и привлечение проектной команды | Создание проектного офиса Подписание договоров с членами проектной команды Взаимодействие с основными партнерами проекта. | 2 проектных офиса (В Актюбинской области – 1. В Кызылординской области - 1) | Октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором. | Разработаны основные программные документы и софт для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов | Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» - 1 шт. | Сентябрь-октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт. | Октябрь-декабрь 2023 год | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Открытие и ведение аккаунтов/а проекта в социальных сетях (Instagram, Telegram и Facebook). Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром | Не менее 20 публикаций в социальных сетях и местных СМИ | Октябрь-декабрь 2023 год | Согласно приложению № 2 |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе Актюбинской области – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской области – 14 малых грантов (ежегодно). |
|  | Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» | Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект | Не менее 15 публикаций в социальных сетях и местных СМИ | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта) | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | Колл-центр Журнал консультаций | Ежегодно | Согласно приложению № 2 |
|  | Финансирование малых грантов | Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14 – в Актюбинской области и 14 - в Кызылординской области | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). |
| 1. | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2 | Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением МИО для осуществления выездных проверок качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов. | Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (14 – в Актюбинской области и 14 – в Кызылординской области), при необходимости с видеосъемкой. | Мониторинг 28 проектов | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 3 | В рамках мониторинга проектов для оценки реализации малых грантов будут проводиться выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц. сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | Декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актюбинской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). |
| 1 | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актюбинской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Актюбинской и Кызылординской областях, с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Форум победителей «ZHAS PROJECT» в Актюбинской и Кызылординской областях | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской области – 14 малых грантов (ежегодно), Кызылординской области – 14 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. (ежегодно) будет создано не менее 30 рабочих мест; 28 молодых людей будут социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Актюбинской области - 14 грантов и Кызылординской области - 14 грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023»; будет создано не менее 30 рабочих мест; 28 молодых людей будут социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Открытие и ведение аккаунта проекта в социальных сетях (Instagram, Телеграм и Facebook). На странице проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. | Информационный охват – более 140 тыс. чел (ежегодно) | Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др. | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам области; | Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, и др.). | Рассылка визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, | Проведение широкой информационной кампании по разъяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, |  | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Не менее 100 публикаций за весь проект | Ежегодно | Согласно приложению № 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

И.о. председателя _________________ Жакеева Б.О.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

_________________ Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

________________ Ахатаева Р.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

________________ Ералы Н.А.