Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «14» марта 2023 года № 8

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | **ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров»** |
| **Тема гранта:** | **«Развитие сферы медиации»** |
| **Сумма гранта:** | **32 144 000** |

**1. Информация о выполненных работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  **мероприятия** | **Мероприятий согласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы**  **(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
| 1 | Проведение работы по разъяснению Закона «О медиации» среди различных групп населения | Организация регональных конференций с населением с целью разъяснения Закона о медиации в РК | До конца года 20 регионов | Повышение правовой грамотности населения в части знаний о медиации | 1000-1500 | Период с 25 августа по 17 ноября проведено 18 региональных конференции в Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркстанской областях и в г. | <https://www.instagram.com/reel/CzbJpc4tY3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>  <https://www.instagram.com/reel/CzbJpc4tY3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>  <https://www.instagram.com/reel/CzbJpc4tY3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==> |  |
| 2 | Организация обучения профессиональных медиаторов, общественных медиаторов, судей | Организация обучения медиации специалистов Когамдык келисим в и Советов медиации, спецаилисто судов и представителей местных исполнительных органов в регионах | До конца года 300 специалистов | Увеличение количества профессиональных медиаторов | 300 | На данный момент утвержден формат обучения совместно с Министерством культуры и информации РК, в декабре текущего года будет проведено обучение действующих медиаторов в 20 регионах страны. |  |  |
| 3 | Выявление ключевых проблем применения медиации | Запросы в центральные государственные органы и в местные исполнитеьные органы | Получены запросы от Верховного суда и МВД |  |  | Сбор данных о количестве профессиональных и непрофессиональных медиаторов, о процентном соотношении количества дел и споров завершенных в порядке примирения, на сегодняшний день получены запросы от Верховного суда, МВД РК и Ассамблеи народа РК, обрабатываются и будут отражены в Национальном докладе  Проведена совместная работа с МВД, составлен запрос в Налоговый комитет по количеству зарегистрированных действующих медиаторов, собранные данные будут обработаны и отражены в национальном докладе. |  |  |
|  | Организация обмена опытом с медиаторами | Проведение международных круглых столов, обучений с участием иностранных спикеров итренеров | В течении года | Обмен опытом, повышение квалификации отечественных медиаторов | 30 медиаторов уже прошли | В рамках проекта 8 сентября в г. Москва проведен Международный форум с участием ведущих медиаторов из 33 стран мира, эксперты Асооциации приняли участие в организации форума и выступили с докладом на форумев рамках мероприятия были обсуждены практики мировоо опыта применения медиации |  |  |
|  | Организация диалоговых площадок и выработка предложений по дальнейшему развитию медиации. | Организация регональных конференций с участием медиаторов в регионах | В течении года 20 регионов | Определение проблемных вопросов развития медиации в регионе и актуальных путей их решения | 1000 | В рамках данного направления проводится совместная работа с государственными, частными и общественными организациями в направлении развития медиации во сферах применения медиации в здравоохранении, образовании, трудовых спорах и в др. | <https://www.instagram.com/reel/CzbJpc4tY3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==> |  |

**2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| **Публикация в официальном аккаунте ОЮЛ "Республиканский альянс ассоциации по Репродуктивному потенциалу населения Казахстана"** | Семинар, посвященный применению медиации в сфере здравоохранения | *Официальный аккаунт в Instagram - 7 нравится* | *1* | <https://www.instagram.com/p/CxOIntsr2xr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>  15 сентября |
| **Сюжет в эфире регионального канала MANGYSTAU TV** | Медиация заманауи қажеттілік | *Официальный аккаунт в Youtube -*  *22 просмотра на казахском* | *1* | <https://youtu.be/4MBkd2gQTZQ?si=K_d12ET1Rd-jNsg1>  27 сентября |
| **Сюжет в эфире регионального канала MANGYSTAU TV** | Мангистауцам разъяснили принципы медиации | *Официальный аккаунт в Youtube -*  *24 просмотра на русском* | *1* | <https://youtu.be/H_e0b5If1Ao?si=EDeZV6_R552kMShz>  27 сентября |
| **Статья на сайте DKN World news** | Казахстан уделяет внимание досудебному урегулированию | *Официальный сайт "DKN World news" - 2187* | *1* | <https://dknews.kz/ru/v-strane/306999-kazahstan-udelyaet-vnimanie-dosudebnomu> |
| **Сюжет в эфире республиканского канала Хабар24** | Профессиональные медиаторы обучат 5 тыс. казахстанцев решать конфликтные ситуации | *Официальный сайт Хабар 24 - 346* | *1* | <https://24.kz/ru/news/social/item/625222-professionalnye-mediatory-obuchat-5-tys-kazakhstantsev-reshat-konfliktnye-situatsii> |
| **Публикация на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Туркестанской области** | Түркістан қаласында Қазақстанда медиация институттарын дамыту бойынша аймақтық конференциясы өтті | *Официальный аккаунт в Instagram - 5 нравится* | *1* | <https://www.instagram.com/reel/CzbJpc4tY3M/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==> |
| **Сюжет в эфире регионального канала Qyzylorda TV** | Медиаторы хотят объединиться | *Официальный аккаунт в youtube - 96 просмотров* | *1* | <https://youtu.be/nlMMvxzsuN8?si=NilR6QUzA-qt9srb> |
| **Сюжет в эфире регионального канала Qyzylorda TV** | Медиацияның мәселесі талқыланды | *Официальный аккаунт в youtube - 57 просмотров* | *1* | <https://youtu.be/a4gSsIROq2g?si=nieja1ubAp88mnpW> |
| **Публикация в аккаунте в Бақытжан Жармаханұлы** | Медиацияны дамыту жобасының семинары | *Аккаунт в Facebook - 24 нравится* | *1* | <https://www.facebook.com/100047193850571/posts/889457582637362/?mibextid=bHQOXYW1y4AUmy7R> |
| **Публикация в официальном аккаунте МРЦ Туркестанской области в Instagram** | Жастар ресурстық орталығындағы кездесу | *Официальный аккаунт в Instagram - 45 нравится* | *1* | <https://www.instagram.com/reel/CzdNTS5t8JZ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==> |
| **Публикация на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Туркестанской области** | Медиацияның пайдасы кәсіпкерлік салада да орасан | *Официальный аккаунт в Instagram - 15 нравится* | *1* | <https://www.instagram.com/p/CzdffLwt4yR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==> |
|  |  | ***Итого: 21 298 просмотров*** |  |  |

**3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются**

На данном этапе в реализации проекта имеются успехи с выстраиванием устойчивых отношений с региональными советами медиаторов КГУ «Қоғамдық келісім» уже в 17 в регионах, в Областных судах с судьями примирителями, с региональными палатами предпринимателей и высшими учебными учреждениями регионов. Проект получил большой отклик у профессиональных и непрофессиональных медиаторов регионов, у причастных к процессам медиации в лице сотрудников государственных учреждений, представителей общественности, предпринимателей, участники конференций выражают свою заинтересованность в прохождении обучения медиации, обучение уже 300 действующих медиаторов пройдет до конца текущего года.

Наши эксперты вошли в состав рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию государственной политики и государственного регулирования деятельности в области медиации при Министерстве культуры и информации РК.

Также организация «ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров» стала призером республиканского конкурса лучших проектов «Qazaqstan Project Management Awards» 2023, реализуемый нами в рамках государственного гранта проект «Развитие сферы медиации» стал лучшим в номинации «Приз ассессорских симпатий».

Публикации в СМИ имеют большие охваты, что также подтверждает повышение интереса у общественности к вопросам применения и развития медиации и способствует пропаганде и распространению знаний о медиации в обществе. Встречи с учащимися высших учебных учреждений содействует развитию правовой культуры в образовании. Работа по повышению уровня знаний о медиации и сферах ее применения содействует использованию физическими и юридическими лицами принципов культуры конструктивного решения споров, проводя информационные встречи и конференции мы успешно реализуем данную задачу, которая является одной из приоритетных в реализации проекта «Развитие медиации в Республике Казахстан»в рамках данного проекта за текущие полгода нами проведено 32 конференций в 9 регионах страны с участием более 1000 человек. Также в рамках реализации проекта в трех регионах страны проведена акция «День отрытых дверей кабинетов медиации» совместно с НАО «Правительство для граждан» и Международный форум «»Россия-Казахстан. Мировой опыт развития медиации – от теории к практике», заключены меморандумы с Центром поддержки семьи «Жанұя» с целью содействия оказания помощи многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации в части оказания юридического сопровождения и повышения правовой грамотности данной категории граждан. Заключен меморандум с Казахстанским Международным Лингвистическим колледжем в части обучения и ознакомления студентов учреждения с основами медиации и содействию повышения правовой грамотности молодежи. Собрана и обработана информация и статистические данные совместно с Министерством внутренних дел РК, Ассамблеей народа РК и Верховным судом РК.

   Председатель **ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров»** /Калмухамбетов С.К./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_

Место печати