|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации:\_ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: исполнительный директор Битебаева Анара Аргыновна
3. Юридический адрес, контактный телефон: город Астана, проспект Кошкарбаева, 45, +77023027737

Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Реализация проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО

1. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 26.09.2023г - 30.11.2024г

Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 2023г. – 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

**Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО**

Мероприятие 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО

Мероприятие 2. Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором

Мероприятие 3. Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса.

Мероприятие 4. Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп.

Мероприятие 5. Сбор сведений по уязвимой молодежи категории NEET

**Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе г. Астана– 20 малых грантов (ежегодно), СКО– 8 малых грантов (ежегодно).**

Мероприятие 1. Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT»

Мероприятие 2. Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта).

Мероприятие 3. Финансирование малых грантов

**Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).**

Мероприятие 1. Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов

Мероприятие 2. Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов

Мероприятие 3. Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов, интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д.

**4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).**

Мероприятие 1. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET

Мероприятие 2. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).

**Задача 5. Информационное сопровождение реализации проекта**

Мероприятие 1. Информационное освещение проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 2.Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в городе Астана – 20 малых грантов (ежегодно), СКО – 8 малых грантов (ежегодно).3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).4. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). 5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем.6.Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | 1.Реализация в городе Астана и СКО 28 малых грантов (ежегодно), в том числе в г.Астана – 20 малых грантов (ежегодно), СКО – 8 малых грантов (ежегодно). Создание условий для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).2. Поддержка молодежных инициатив.Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики. 3. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО** | Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в городе Астана и СКО | Сентябрь -декабрь 2023г | Город Астана | Более 30 | Созданы Проектные офисы в гг.Астана и Петропавловск | Проектный офис | 2 | 2 | Созданы Проектные офисы в гг.Астана и Петропавловск в целях обеспечения доступности и открытости реализации проекта |
| Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором | Сентябрь -октябрь 2023г | Город Астана | - | Разработано и согласовано Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT»  | Разработка Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» | 1 | 1 | Разработано и согласовано совместнно с уполномоченными органами Положение о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» |
| Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | Октябрь-декабрь2023 года | Город Астана | - | Созданы сайт, социальные сети с обеспечением доступности потенциальным участникам конкурса в получении информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт. | Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт. | Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов |
| Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Октябрь-декабрь2023 года | Город Астана, Петропавловск | 10 | Проведены брифинги в городах Астана и Петропавловск, | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп | Не менее 20 публикаций в социальных сетях | Более 20 публикаци | Обеспечена прозрачность деятельности проектных офисов |
| Сбор сведений по уязвимой молодежи категории NEET | Сентябрь-октябрь 2023г | Город Астана | - | Получены сведения от КГУ «Центр занятости» при акимате г.Астана | Сбор сведений об уязвимой молодежи | 1 | 1 | Обеспечена информированность участников СУСН и людей с огр.возможностями о старте проекта и сбора заявок на участие |
| **Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе г. Астана– 20 малых грантов (ежегодно), СКО– 8 малых грантов (ежегодно).** | Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» |  Октябрь-ноябрь 2023 года | Гг.Астана, Петропавловск | 2 | Подготовлен анонсный ролик за счет средств Поставщика и обеспечена ротация в социальных сетях | Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект. | Не менее 20 публикаций в социальных сетях | Более 20 публикаций  | Подготовлен анонсный ролик за счет средств Поставщика и обеспечена ротация в социальных сетях |
| Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | ежемесячно | Города -Петропавловск и Астана | 2 | Создан единый колл-центр 87767027727 Обеспечена работа операторов  | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | Колл центр Журнал консультации | Колл центр Журнал консультации | Создан единый колл-центр 87767027727 Обеспечена работа операторов |
| Финансирование малых грантов | Ноябрь-декабрь2023 года | Города -Петропавловск и Астана | 28 | Подписали и профинансировали 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант | Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г.Астана и 8- в СКО | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 20 – в г.Астана и 8- в СКО | Подписали и профинансировали 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант |
| **Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно).** | Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов | Ноябрь-декабрь 2023г | Города -Петропавловск и Астана | 2 | Привлечение не менее 2-х менторов (в г. Астана и СКО) для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. | 2 ментора | 2 | 2 | Участники прошли 3-х дневное обучение по основам предпринимательства, налоговой отчетности и др. |
| Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов | ежемесячно | Города -Петропавловск и Астана | 28 | Организовали юридической и консультативной (менторской) поддержку молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | 28 | 28 | Организовали юридической и консультативной (менторской) поддержку молодежи в течении периода реализации 28 проектов |
| Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов, интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | Ноябрь-декабрь 2023 года | Города -Петропавловск и Астана | Более 30 | Организация выезда членов мониторинговых групп по всем 28 проектам малых грантов (20– в г. Астана и 8- в СКО)ВыездыМониторинговые группыАнкета «фокус» группТелефонный опрос«Тайный покупатель»Мониторинг социальных сетей | Мониторинг 28 проектов221282828 | 28221282828 | 28221282828 | Организация проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов, интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. |
| **4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь).** | Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET  | Ноябрь 2023г | Города Петропавловск и Астана |  | Форум лучших проектовВ формате печа-куча | 1 | 1 | 1 | Освещение результатов реаизации проектов |
|  | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Ноябрь-декабрь 2023г | Города Петропавловск и Астана | Более 50 | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО в формате печа-куча. с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Форум победителей «ZHAS PROJECT» в г. Астана и СКО | 1 | 1 | Освещение результатов реаизации проектов |
| **Задача 7. Информационное сопровождение реализации проекта** | Информационное освещение проекта | Ноябрь-декабрь 2023 года | - | Более 140 000 | Социальные сети | 2 (Инстаграм, Фейсбук) | 2 | 2 | Ведение социальных сетей |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 28 | 28 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 140 000 | 140 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 2 | 2 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 560 000 | 2 560 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 290 816 | 290 816 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 31 591 504 | 31 591 504 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 4 | 4 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** отклонений нет

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); оказаны первичные психологические, юридические консультации населению*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.* Повышение уровня религиозной грамотности среди молодежи (онлайн квизы), улучшение качества профилактических работ по борьбе с радикализмом («вирусные» ролики, подкасты и др)

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.видеоотзывы с проведения онлайн-квизов, положительные комментарии в социальных сетях*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
|  |  |  |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
|  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*
* *устойчивость социального проекта/социальной программы -*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| - | - | - | - |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **-** | **-** | **-** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» Битебаева А.А.**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати