**Жетісу облысы**

**«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі**

**25.08.2023 ж.**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ басқарма басшысына**

**«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігінен**

«Жас ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі мен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ұйымы арасындағы 15.03.2023 жылғы №9 Мемлекеттік Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 4, 5 қосымшаларына сәйкес №3 Аралық есепті ұсынады.

Қосымша:

№4 қосымшаға сәйкес аралық бағдарламалық есеп және қосымшалары

№5 қосымшаға сәйкес қаражаттың жұмсалуы туралы аралық есеп және қаржылық есептік құжаттар.

Барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_ бет.

**«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігінің төрайымы Калиева Б.А.**

*Орындаған: Д.Асқанбаев*

*Тел.: 87474638667*

**№4 қосымша**

**АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП №3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грант алушы:** | «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі |
| **Грант тақырыбы:** | «Бастама» Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу |
| **Грант сомасы:** | 5 420 000 (бес миллион төрт жүз жиырма мың) теңге |

**1. Орындалған жұмыстар туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Шараның міндеті** | **Егжей-тегжейлі жоспарға сәйкес іс-шаралар** | **Шараны орындау мерзімі** | **Әлеуметтік жоба өнімдері бойынша мақсаттық индикаторларға қол жеткізу** | **Қатысушылар саны** | **Сипаттама** (Егер есеп беру кезінде қызмет ішінара орындалса, онда орындалған жұмыс туралы сипаттама беріледі. Бұған қоса, осы тармақты сипаттау кезінде жобаны іске асыру шеңберінде нысаналы топ өкілдері не алғаны туралы сұраққа жауап беру қажет) | **Қоса берілген растаушы құжаттар**  **(фотосуреттер, сілтемелер және тізімдер)** | **Шараның**  **құны** |
| 1. | Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған шағын гранттар байқауын өткізу | **Шағын гранттар байқауын өткізу**  (ауылда немесе ауданда орналасқан ҮЕҰ арналған шағын гранттарды өткізу. Гранттардың негізгі міндеті – азаматтық бастамаларды қолдау және ҮЕҰ мен жергілікті тұрғындардың өзара ынтымақтастығын арттыру) | 12 шілде 31 қазан 2023 ж. | Шағын гранттарды беру туралы ережені бекіту  Шағын грант жобасы туралы әлеуметтік желі арқылы ақпараттау жұмыстары (хабарламалар)    Шағын грант жеңімпаздарын анықтайтын сараптау комиссиясының тізімі  Шағын гранттардың жеңімпаздарын анықтау хаттамасы  Шағын грант жеңімпаздарымен кездесу (zoom платформасы)  Шағын гранттармен орнатылатын келісім-шарт  Шағын гранттар туралы аралық және қорытынды есептері  Шағын грант жұмыстарына мониторинг жүргізу (мониторинг ақпарат)  Шағын грант нәтижелері туралы БАҚ беттеріне ақпарат беру  Шағын гранттардың іс-шаралары туралы әлеуметтік желіге ақпарат беру | 1  5  1  1  1  8  8  8  8  16 | 1  (№2 аралық есепте ұсынылған)  5  (№2 аралық есепте ұсынылған)  1    1  1  8  №4 аралық есепте ұсынылады  №4 аралық есепте ұсынылады  №4 аралық есепте ұсынылады  №4 аралық есепте ұсынылады | Қосымша №3  <https://taplink.cc/shagyngrant>  <https://www.instagram.com/zhas_urpaq_zhetysu/?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D> | Жоспарлы қаражат 1 600 000 тг. |

**2. Қызметті БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жариялау (жарнаманы қоса алғанда)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БАҚ, әлеуметтік желі** | **Жарияланған материалдың атауы** | **Қамтыған ауқымы, деңгейі** | **Жарияланым саны** | **Шыққан күні, сілтемесі** |
| Әлеуметтік желі | Шағын гранттың ережесі | 224, әлеуметтік желі | 1 | 16.07.2023   1. <https://www.instagram.com/reel/CuwtQrXNbFS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D> |
| Әлеуметтік желі | Шағын грант бойынша хабарлама | 78,  Әлеуметтік желі | 2 | 23.07.2023   1. [https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid= pfbid036DidszCvoQ8Vm9tCAXo8DRwcse1Dym2Prjhmw8DdBuGJuJXoai9MumyTHAqoh8RBl&id=100006609693261&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=%20pfbid036DidszCvoQ8Vm9tCAXo8DRwcse1Dym2Prjhmw8DdBuGJuJXoai9MumyTHAqoh8RBl&id=100006609693261&mibextid=Nif5oz) 2. <https://www.instagram.com/p/CvBgQ1-oBZW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D> |
| Әлеуметтік желі | Шағын грант жеңімпаздары бойынша ақпарат | 59,  Әлеуметтік желі | 2 | 11.07.2023   1. <https://www.instagram.com/p/CvbgciUo7eP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D> 2. <https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037VmDRPv8EYcQNGbiUAufPE1vKvSH4BedRREbcyX13ZkFBQTjQidgaqeL7h33Q3dHl&id=100006609693261&mibextid=Nif5oz> |
| Әлеуметтік желі | Шағын грант жеңімпаздарымен онлайн кездесу туралы ақпарат | 59,  Әлеуметтік желі | 2 | 04.08.2023  1. <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035CxpViX5VpTBqUhFdUG9M4JUesVuxGN9zHeoWq9tbPiCCrv2PWkoVGGhfwhme3i3l&id=100006609693261&mibextid=Nif5oz>  2. <https://www.instagram.com/p/CvhwHXqsEw6/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D> |

**«Жас ұрпақ» ЖҚБ төрайымы Калиева Б.А.**

**Жобаға қатысқан мамандардың 17.07.2023-25.08.2023 жыл аралығында атқарған жұмыстары туралы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Калиева Бакыт Асановна – жоба жетекшісі** | - шағын гранттар бойынша комиссия құрамын әзірледі;  -Шыған гранттар бойынша қатысуышылардың сұрақтарына жауап берді;  -Отырыстарды ұйымдастырды, шағын гранттардың өтінімдерін қадағалады;  -Шағын грант жеңімпаздарымен келісімшартқа отырды; |
| **Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы – жоба үйлестірушісі** | - Шағын грант туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді;  - Шағын грант жеңімпаздарымен онлайн кездесу ұйымдастырды;  - Шағын грант жеңімпаздарымен іс-шараларын ұйымдастыру бойынша ортақ чат құрды және кеңес берді. |
| **Қайырбек Маржан – есепші** | - жоба бойынша қаржылық жоспардың орындалуын бақылады;  -қаржылық есепті жүргізді;  - салық, міндетті әлеуметтік төлем мен қаржылық аударымдарды жүргізді.  - шағын гранттарға алғы төлемдерге төлем жүргізді. |
| **Құлатай Айдос Мұратұлы – оператор, фото, бейне түсіруші** | - Әлеуметтік желіге ақпараттарды жүктеді  - хабарламалар мен посттарды дайындады |

**«Жас ұрпақ» ЖҚБ төрайымы Калиева Б.А.**