Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «21» апреля 2023 года № 70

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности – 2023 г. |
| Сумма гранта: | 27 756 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Повышение уровня цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности, через привлечение волонтеров и использования неформального подхода |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Расширение участия граждан и волонтеров в обучении различных групп населения. Привлечение не менее 2 тысяч волонтеров Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур Проведение обучения не менее 5 тыс. различных групп населения, в том числе в сельской местности Также для поддержки и мотивации молодежи будет проведен форум по итогам проекта |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Жамбылской области» Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Атырауской области» Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Актюбинской области» Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области» ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Областной Волонтерский корпус «VolteQ» JasStar волонтерлік желісі |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Аманжолов Бекарыстан Нұрланұлы | Руководитель проекта | +7 708 260 2007 | Руководитель проекта. Взаимодействие с сотрудниками и привлекаемыми специалистами. Заключение трудовых договоров и договоров на оказание услуг | 100% |
| Бекбосынова Светлана Курманбековна | Бухгалтер проекта | +7 747 223 88 53 | Ведение финансовой документации, сдача отчетности | 50% |
| Токанова Арайлим Талгатовна | Менеджер проекта | +7 707 260 8177 | Организация мероприятий по проекту. Взаимодействие с партнерами | 100% |
| Санақбай Жанарай Сансызбайқызы | Менеджер проекта | +7 708 878 0674 | Организация мероприятий по проекту. Взаимодействие с региональными координаторами | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Подготовка и набор волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Будет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространятся в официальных социальных сетях проекта и будет направлено заинтересованным сторонам | Количество созданных видеороликов Каналы распространения Количество просмотров | 1 5 10 000 просмотров | Май 2023 г. | 150 000 тг. |
|  | Информирование потенциальных волонтеров из числа молодежи и социально-активных граждан, через СМИ и социальные сети о наборе волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности. | Публикации в СМИ и социальных сетях | не менее 20 | Май – июнь 2023 г. | 320 000 тг. |
|  | Конкурсный отбор волонтеров, обладающих необходимым набором компетенций в области цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности. (17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент) | Общее количество волонтеров Количество волонтеров из числа молодежи Количество серебрянных волонтеров | не менее 2000 не менее 1000 не менее 30 | Май – июнь 2023 г. | - |
| Задача 2. Организация образовательных курсов (семинаров, тренингов, мастер-классов) |
|  | Проведение волонтерам, прошедшим отбор курса обучения в дистанционном формате, менторское сопровождение и технические вопросы реализации проекта. | Список тренеров/спикеров Количество тренеров/спикеров (по 4 направлениям на 2х языках) Количество участников | 1 4 Не менее 2000 волонтеров | Июнь – июль 2023 г. | 624 000 тг. |
|  | Проведение учителями-волонтерами обучающих мероприятий для различных групп населения, в том числе в сельской местности. Обучающие мероприятия в виде тренингов, курсов, семинаров, мастер-классов по направлениям: цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности. Повышение компетентности более 5000 человек по основным направлениям проекта, в том числе проживающих в сельских населенных пунктах. (17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент) | Охват различных групп населения, в том числе и в сельской местности | более 5000 человек | Июль – август 2023 г. | 300 000 тг. |
| Задача 3. Марафон «Жастар таңдауы» (включение положительных задач и формирование новых полезных привычек) |
| 1. | 100 дневный Марафон «Жастар таңдауы». Проведения 100 дневного марафона — будет направлен на включение полезных задач в свой распорядок дня и плавного перехода к улучшению качество своей жизни для достижения поставленных целей. | Программа Каналы распространения Охват | 1 5 не менее 100 участников | Июль – сентябрь 2023 г. | 500 000 тг. |
| Задача 4. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге), в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур направленных на реализацию волонтерских инициатив в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности |
| 1. | Публикации, объявления в социальных сетях о выборе наиболее интересных и полезных инициатив, направленных на привлечение внимания и решение проблем в сфере образования в регионах | Публикации в СМИ и социальных сетях о конкурсе малых грантов | не менее 15 публикаций | Июль 2023 г. | - |
| 2. | Разработка и утверждение положения о конкурсной комиссии и порядке отбора | Разработанное и согласованное положение конкурса с критериями отбора | 1 | Июль - август2023 г. | - |
| 3. | Создание конкурсной комиссии по отбору малых грантов | Количество членов комиссии Список членов конкурсной комиссии Протокол по результатам конкурса | не менее 5 1 1 | Август 2023 г. | - |
| 4. | Отбор малых грантов и публикация списка победителей | Количество победителей для предоставления малых грантов | 30 участников | Август 2023 г. | - |
| 5. | Заключение договора (соглашения) с победителем и финансирование | Заключение договора с обладателями малого гранта Финансирование одного малого гранта | 30 не более 300 000 тенге | Август 2023 г. | 9 000 000 тг. |
| 6. | Реализация малых грантов, мониторинг и публикация результатов. В течение 4 месяцев грантополучатели будут реализовывать свои социальные проекты. | Творческие/финансовые отчеты реализуемых малых грантов | 30 | Август – ноябрь 2023 г. | - |
| 7. | Поиск и привлечение бизнес структур для последующего финансирования не менее 3 проектов. В последующем для финансирования не менее 3 проектов будут привлечены бизнес-структуры и заключены меморандумы | Договора/меморандумы о финансировании социальных проектов бизнес структурами | Не менее 3 | Октябрь – ноябрь 2023 г. | - |
| Задача 5. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, в том числе подготовка не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов |
| 1. | Создание Instagram аккаунта проекта. Публикация постов и статей (Все события и мероприятия в рамках проекта будут освещаться в печатных региональных и республиканских СМИ, социальных сетях Instagram) | Создание аккаунтов Дайджест | 1 (не менее 5000 подписчиков) 1 | Май – ноябрь 2023 г. | 250 000 тг. |
| 2. | Разработка серии познавательных роликов о цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности в ТикТоке (TikTok — новая популярная площадка в молодежной среде, все стремительнее набирающая обороты. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом. В рамках проекта в ТикТоке будут записаны серия познавательных роликов) | Страница в ТикТоке Познавательные ролики Охват | 1 10 10 000 тыс. человек | Июнь – октябрь 2023 г. | 300 000 тг. |
| 3. | Будет подготовлено не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов, которые также будут опубликованы в социальных сетях | Количество видеороликов Охват | 10 5000 просмотров | Октябрь 2023 г. | 800 000 тг. |
| Задача 6. Проведение форума по итогам проекта |
| 1. | Форум по итогам проекта «Birgemiz: Bilim» Будут награждены лучшие, активные волонтеры в различных номинациях (г.Астана) | Программа форума Список участников Форума Пресс-релиз Фотоматериал Видеоматериал | 1 1 1 1 1 | Ноябрь 2023 г. | 3 550 000 тг. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Анализ уровня удовлетворённости участников | Сбор не менее 50 отзывов от участников проекта | Уровень удовлетворённости не менее 80%. | Ноябрь 2023 год | - |
|  | Презентация в прямом эфире в соцсетях об итогах всей работы, проведенной в рамках проекта | Презентация об итогах реализации проекта | 1 презентация | Ноябрь 2023 год | - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях | 1 | Ноябрь 2023 год | - |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»

| Председатель _________________ Садвакасова Д.Т. | Должность _________________ Ф.И.О (при его наличии) |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ Оспанова А.К.

М.П.

Заместитель Председателя Правления

__________________ Рахимжанов А.К.

Директор Департамента управления проектами

__________________ Шамшадинова С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами

__________________ Ералы Н.А.