Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «26» июня 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2024 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Комплекс мер, направленных на профилактику религиозного экстремизма и пропаганду интернет-пространства против религиозных радикальных идеологий» |
| Сумма гранта: | 34 499 000 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Систематизирование профилактической, информационно-разъяснительной и контрпропагандистской работы по противодействию религиозному экстремизму в интернет-пространстве; Формирование единства и полноты информационной работы, направленной на профилактику религиозного экстремизма и пропаганду интернет-пространства против религиозных радикальных идеологий |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Достижение данных задач помогут повысить уровень религиозной грамотности, улучшить качество профилактических работ по борьбе с радикализмом. В соответствии с установленными информационными приоритетами будут запущены новые каналы продвижения вместе с существующими каналами пропаганды; Формирование комплекс мер оперативного реагирования на вызовы или информационные кризисы, которые негативно влияют на устойчивость религии, внедрение системы оперативного принятия решений. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Партия «Аманат» филиал города Астана Ассоциация женщин в бизнесе Духовное управление мусульман Казахстана, ТОО «Халал Даму» Столичный филиал молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Аманат» Общественное объединение «QARA SHANYRAQ» «BILIM- ORKENIETI» Национальный инновационный научно-исследовательский центр ТОО «Центр изучения религий» ИП БайКонсалт ОЮЛи ИП «Ассоциация креативной индустрии Казахстана и Центральной Азии» ИП Досов ТОО Innovation Business Communication Company Сарсеналиева Э |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Битебаева А.А | Руководитель проекта | +77023027737 | Руководство проектом, контроль над соблюдением условий проекта: качество, сроки, бюджет и т.д, координация, мониторинг и анализ проводимых мероприятий, проверка финансовых, творческих отчетов | 50% |
| Жумангали Ж. | Координатор проекта | +7 708 175 9197 | Организация и проведение мероприятий, обеспечение ресурсами проекта, формирование отчетов, коммуникации с Заказчиком и общественностью | 50% |
| Жуанышева Д.М. | Координатор проекта | +7 771 134 0071 | Организация мероприятий в рамках проекта, формирование отчетов, коммуникации с Заказчиком, общественностью | 50% |
| Мендешева А. С. | Бухгалтер проекта | +7 707 115 4847 | Документальное ведение хозяйственного и финансового учета организации, проекта, платежи, пр | 50% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Кожахметов Чингисхан Чопанович | Услуги юриста | +7 701 784 5414 | Услуги юриста | 50% |
| Бекишева Роза Мухамедьяровна | Услуги психолога | +7 702 439 51 28 | Услуги психолога | 50% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Систематизирование, организация и проведение информационно-разъяснительной и контрпропагандистской работы в интернет-пространстве путем создания единого интернет-портала |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Создание единого информационного интернет-портала, официальных страниц проекта в социальных сетях Instagram, Facebook, Телеграмм, Tiktok с освещением разъяснительной и контрпропагандистской деятельности, проводимые региональными, местными органами власти, НКО и организациями по противодействию экстремизму | Территориальный охват Посещаемость сайта Размещение информационных материалов Создание единого информационного интернет-портала Создание официальных страниц проекта в Instagram, Facebook, Телеграмм, Tiktok | Не менее 17 регионов РК и 3 города республиканского значения Не менее 100 000 Не менее 100 1 1 созданная страница в каждой соц. сети | Январь - ноябрь 2024 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализации эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма; |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Разработка, согласование сценарий видеоподкастов, «вирусных» роликов, их производство и размещение в информационном портале, Ютуб канале, социальных сетях проекта. Превенция религиозного экстремизма и пропаганда интернет-пространства против религиозных радикальных идеологий | Количество подкастов Количество «вирусных» роликов | Не менее 30 Не менее 10 (Качество FullHD 4K) | Март - ноябрь 2024г | Согласно приложению №2 |
| Задача 3. Проведение комплекса мероприятий по профилактике и оперативному реагированию на вызовы и информационные кризисы |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организация информационно-справочной службы на едином мобильном номере для абонентов всех сотовых сетей Казахстана. Оказание обратившимся бесплатной первичной консультационной юридической, психологической помощи. Оказание защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства от преступных посягательств Оперативное реагирование на вызовы и информационные кризисы | Журнал консультации Количество консультации Организация информационно-справочной службы на едином мобильном номере для абонентов всех сотовых сетей Казахстана. | 1 Не менее 100 консультации 1 | Январь - ноябрь 2024г | Согласно приложению №2 |
| Задача 4. Формирование у казахстанской молодежи антитеррористического сознания и иммунитета к радикальной идеологии; противодействие экстремисткой идеологии в сети интернет |
| 1. | С целью формирования у казахстанской молодежи антитеррористического сознания и иммунитета к радикальной идеологии будет запущен челлендж среди молодежи под трендовые звуки в социальных сетях и Tiktok. | Список участников Количество участников Информационный охват Территориальный охват Онлайн конкурс в социальной сети Тик Ток Призовые места | 1 Не менее 50 Не менее 50 000 17 регионов РК и 3 города республиканского значения Запущен 1 Челлендж среди молодежи под трендовые звуки в социальных сетях и Tiktok. (Активное противодействие информационному влиянию террористических организаций на сознание казахстанского общества) Не менее 10 | Февраль - ноябрь 2024г | Согласно приложению №2 |
| 2. | Запуск квиза среди молодежи с целью противодействия экстремисткой идеологии в сети интернет. | Формат квиза Информационный охват Территориальный охват Список участников Количество команд Призовой фонд | Онлайн формат Не менее 50 000 17 регионов и 3 города р.з. 1 Не менее 20 команд Не менее 20 призовых мест по 50 000 тенге | Февраль - ноябрь 2024г | Согласно приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | 1 итоговая презентация | презентация | 30.11.2024г | Согласно приложению №2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Ежемесячные отчеты | 200 текстовых и инфографических, видео материалов 30 видеоматериалов познавательного характера | 01.06.2023г - 30.11.2024г | Согласно приложению №2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Исполнительный директор_________________ Битебаева А.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. председателя Правления

_________________ Ашкин А.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами

_________________ Ералы Н.А.