Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «____» апреля 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Международный Центр «Жария» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Республиканское молодежное движение «Жастар денсаулығын сақтау» по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана по направлению: «Проведение культуры профилактики и поддержания репродуктивно го здоровья молодежи» |
| Сумма гранта: | 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Увеличение уровня осведомленности молодежи в вопросах репродуктивного здоровья относительно уровня 2022 года на 20%. Снижение нежелательной беременности, подростковой беременности, причин материнской смертности, абортов, инфекций, передающихся половым путем среди молодежи и детей пубертатного возраста с помощью повышения осведомленности и обеспечения доступа к современным информационным средствам о половом воспитании и репродуктивном здоровье |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Изучены и сделаны шаги по внедрению передового мирового опыта по повышению осведомленности молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье в Казахстане. 2. Создана и раскручена «Медиа школа по репродуктивному здоровью» среди населения, в том числе молодежи. Медиа школа является устойчивым продуктом, которая продолжит свою деятельность после окончания сроков реализации проекта. 3. Выпущены не менее 15 видео-тренингов для сайта Медиа школы, ежегодно дополняются роликами согласно потребностям молодежи и общественным запросам. 4. Выпускаются тематические YouTube подкасты, с привлечением известных лиц для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, в том числе по репродуктивному здоровью. 5. Действует анонимная линия доверия с услугой перенаправления в профильным специалистам. 6. Создано республиканское молодежное движение Жастар денсаулығын сақтау по привлечению волонтеров и молодежных лидеров для популяризации здорового образа жизни и поддержанию репродуктивного здоровья среди сверстников. 7. Выработаны рекомендации в компетентные органы по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, а также по улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны КГУ «Управление по вопросам молодежной политики» акимата Жамбылской области КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств массовой информации и телерадиовещания» ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» РОО «Медицинская молодежь» ОФ «Голос молодежи» ОФ «Совет молодых специалистов за национальный прогресс» ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу» ЧФ «Фонд развития Национальных идей и государственных программ «Оркен» ОФ «Әдебиет пен өнерді дамыту» |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Мырхайдаров Канат Бахадурулы | Руководитель проекта | +7 775 624 51 06 | Руководит ходом ведения проекта. Контролирует соблюдение бюджета и достижение целей и задач проекта. Организует мероприятия. | 50% |
| Досбаева Раушангүл | Бухгалтер проекта | +7 701 762 58 52 | Проводит платежи, контролирует соблюдение бюджета | 50% |
| Ұзаққалиева Назерке Мұрагерқызы | Специалист по связям с общественностью | +7 778 266 85 03 | Проводит мероприятия по достижению целей и задач проекта. Поддерживает связь со СМИ, бенефициарами, партнерами и заинтересованными сторонами | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» с привлечением блогеров, общественных деятелей, врачей - специалистов по репродуктологии и волонтеров для проведения полноценной эдвокаси-кампании, направленной на стимулирование и мобилизацию общественного запроса на популяризацию здорового образа жизни и по репродуктивному здоровью среди населения. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия |
|  | Создание 15 обучающих видео-тренингов для молодежи | Созданы 15 обучающих видео-тренингов | Количество роликов – 15 | май-август 2023 г |  |
|  | Организация круглого стола Жастар денсаулығын сақтау по обсуждению и внедрению мирового опыта, запуску проекта с участием лидеров общественного мнения, врачей - специалистов по репродуктологии, блогеров для запуска полноценной эдвокаси-кампании. На круглом столе будет презентован проект Медиа школы по репродуктологии и будут собраны рекомендации предложения по работе с целевой группой. | Проведен круглый стол по запуску проекта с участием 15 человек, в том числе лидеров общественного мнения, врачей - специалистов по репродуктологии, блогеров для запуска полноценной эдвокаси-кампании по популяризации здорового образа жизни среди молодежи.Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество участников круглого стола – не менее 15 человек | июнь-июль 2023 г |  |
|  | Проведение Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты по изучению и внедрению международного опыта, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество участников – 50 человек | ноябрь 2023 г |  |
|  | Проведение опроса среди молодежи для определения уровня осведомленности по репродуктивному здоровью с целью определения уровня за 2022 год | Будет проведен опрос среди молодежи 14-25 лет по определению уровня осведомленности в вопросах репродуктивного здоровья. Данные будут использованы в качестве уровня за 2022 год среди молодежи | Количество опрошенных лиц – не менее 1000 человек. | июнь 2023 г |  |
| Задача 2. Открытие «Медиа школы репродуктивного здоровья» с целью улучшения доступности подростков пубертатного возраста и молодежи к качественной информации по репродуктивному здоровью. Разработка образовательного комплекса организационного и медико-социального характера, направленных на улучшение и укрепление репродуктивного здоровья подростков. Повышение уровня знаний молодежи, особенно сельской молодежи путем проведения еженедельного обучения в онлайн режиме по вопросам репродуктивного здоровья человека. Работа с родителями подростков пубертатного возраста и молодежи по современному взаимоотношению родителей и детей. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение обучения в «Медиа школе репродуктивного здоровья» | Проводится обучение в «Медиа школе репродуктивного здоровья» в онлайн режиме подростков пубертатного возраста и молодежи, а также их родителей с использованием видео-тренингов и подкастов. Использован международный опыт. | Охват не менее 10000 человек | 1 сентября 2023 31 декабря 2023 |  |
|  | Популяризации Медиа школы в молодежной среде | Для популяризации Медиа школы будет создан YouTube канал, где с участием видных общественных деятелей, медицинских и социальных экспертов, видных психологов и блоггеров, а также духовных лидеров среди молодежи будут сниматься подкасты по репродуктивному здоровью, развитию семейных ценностей и осознанному родительству. В социальной сети Telegram будет создан анонимный чат бот с поддержкой психолога и медицинских специалистов для оказания бесплатной консультаций среди молодежи. Вопросы будут приниматься в режиме 24/7, ответы будут предоставляться в течении суток. | Охват не менее 10000 человек | 1 мая 2023 31 декабря 2023 | - |
| Задача 3. Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Туркестанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный онлайн марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 10 июля – 30 июля 2023 г |  |
| 2. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Жамбылской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный онлайн марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 10 августа – 30 августа 2023 г |  |
| 3 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Кызылординской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный онлайн марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 10 сентября – 30 сентября 2023 г |  |
| 4 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Мангистауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный онлайн марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 10 октября – 30 октября 2023 г |  |
| 5 | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Атырауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | Будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный онлайн марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. Уровень удовлетворенности не менее 85% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 10 ноября – 30 ноября 2023 г |  |
| 6 | Определение уровня осведомленности молодежи в вопросах репродуктивного здоровья относительно уровня 2022 года. | Будет проведен опрос среди молодежи 14-25 лет по определению уровня осведомленности в вопросах репродуктивного здоровья. Ожидаемый результат увеличение на 20% по сравнению с 2022 годом | Количество опрошенных лиц – не менее 1000 человек. | ноябрь 2023 г | - |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Публичная презентация результатов проекта | Будет проведена публичная презентация результатов проекта перед обществом и Грантодателем. Уровень удовлетворенности не менее 85%. | Количество участников презентации итогов – не менее 25 | ноябрь 2023 г | - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публикации | Будут опубликованы посты в социальных сетях проекта, а также партнеров и участников проекта | 80 | май – декабрь 2023 | социальные сети Facebook, Youtube, Instagram, VK, Telegram и др. |
|  | Видеоролики | Созданы видеоролики на сайте проекта, а также в социальных сетях | 15 | май – декабрь 2023 | социальные сети Facebook, Youtube, Instagram, VK, Telegram и др. и сайт проекта |
|  | Инфографики | созданы инфографики на сайте проекта а также в социальных сетях | 10 | май – декабрь 2023 | социальные сети Facebook, Youtube, Instagram, VK, Telegram и др. и сайт проекта |
|  | Публикации в СМИ | Республиканские и местные печатные и интернет СМИ | 2 | май – декабрь 2023 | Республиканские и местные печатные и интернет СМИ |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОФ «Международный Центр «Жария»

Президент _________________ Мырхайдаров К.Б.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ А.К.Оспанова

Заместитель Председателя Правления

_________________ А.Б.Рахимжанов

Директор Департамента управления проектами

_________________ Шамшадинова С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Жунусова Н.И.