Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «____» апреля 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 	НА 2025 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Корпоративный фонд «Bilim Foundation» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «BF Line - служба психологической поддержки несовершеннолетних и молодых людей» по приоритетному направлению «Развитие культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений» |
| Сумма гранта: | 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Снижение уровня тревожности молодежи относительно своего будущего в сравнении с уровнем 2022 года. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Укрепление психологического здоровья молодежи. Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 3 партнера, - РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК; - Медицинский Университет Астана; - ОФ “Аяулы алақан” |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Айтмухамбетов Ерлан Аманжолович | Руководитель проекта | 8 701 738 67 42 | Планирование, организация и контроль проекта | 80% |
| Арыкбаева Айнагуль Максутовна | Бухгалтер проекта | 8 701 738 67 42 | Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и составление финансового отчета | 80% |
| Сералиев Жандос Маратович | IT специалист проекта | 8 775 930 81 86 | Проведение технических работ по обновлению, локализации и сопровождению платформы BF Line. | 100% |
| Қасымова Алуа Балташқызы | Республиканский координатор проекта | 8 701 210 86 99 | Координация проекта по республике, формирование отчета | 100% |
| Жунусова Риза Сержановна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Нургожина Маншук Жайыковна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Утаров Нурлан Серикович | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Бекахметова Жулдыз Жаскайратовна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Сармулдинова Анель Туребековна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Бутинчинова Гульвира Онерхановна | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 100% |
| Қалдан Айгерім Жанғалиқызы | Психолог | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 70% |
| Досжанова Жанат Абдижамиевна | Психиатр | 8 701 210 86 99 | Консультирование, проведение мероприятии в рамках проекта | 70% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Определение уровня тревожности и уровня культуры обращения за психологической помощью молодого поколения |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Исследование и сбор информации с 7-ми местных исполнительных органов (далее-МИО) и молодежных центров (МЦ) (Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская области и город Астана) по определению уровня тревожности и обращения молодежи за психологической помощью 2024 год. Формирование статистической базы на 2024 года. | 7 меморандум 1 база данных 1 детальных планов 1 алгоритм работы | Меморандум База статистических данных Детальный план Алгоритм работы | январь-февраль 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 2. Создание условии, доступности онлайн психологической помощи молодым людям и оказания бесплатной психологической помощи |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Запуск сайта BF Line и горячей линий BF Line для самодиагностики и самообращения молодыми людьми за психологической помощью в 7-ми регионах: Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская области и город Астана. Оказание онлайн бесплатной психологической помощи. Снижение уровня тревожности молодежи относительно своего будущего в сравнении с уровнем 2022 года. Проведение замеров тревожности у обратившихся за помощью молодых людей посредством теста. | 1 сайт 1 справка не менее 2000 обращений на сайте не менее 1000 опросов по тревожности | Запуск сайта BF Line Справка по мероприятию Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью у молодых людей Снижение уровня тревожности молодежи | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
|  | Подготовка специалистов и технических возможностей для оказания психологической помощи молодым людям по Казахстану. | 1 справка | Справка по мероприятию | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 3. Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью молодежи |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организация информационной работы среди молодежи посредством социальных сетей: Tik-Tok, Instagram в 7-ми регионах: Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская области и город Астана. | 1 1 | Контент план по двум социальным сетям Отчет по проделанной работе | январь-декабрь 2025 год | согласно Приложению №2 |
| 2. | Организация информационных семинаров для молодых людей в возрасте 15- 18 лет в 7-ми регионах: Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская области и город Астана. Данное мероприятие реализуется в двух этапах. Первый этап — это проведение вебинара для педагог-психологов организации образования с предоставлением методики и презентационного материала. Второй этап организация и координация проведения семинаров педагог-психологами в своих организациях образования для учащихся 15-18 лет. | 1 справка | Справка по проделанной работе | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 4. Создание информационного ресурса проекта |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Разработка и создание материалов для сайта, социальных сетей. | 1 справка | Справка по проделанной работе | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Задача 5. Подведение итогов проекта и разработка рекомендации |
| 1. | Разработка методических рекомендации по результатам работ 3 годов и по Казахстану. | 1 методические рекомендации | Методические рекомендации на двух языках в форме брошюры | ноябрь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение круглого стола в г.Астана с приглашением представителей Управления образования, Управления здравоохранения вышеуказанных регионов, а также регионов охваченных в предыдущие годы для подведения итогов по результатам работ 3 годов и по Казахстану. | 1 протокол | Протокол круглого стола | ноябрь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
|  | Замер уровня удовлетворенности целевой аудитории. | не менее 80 % от полученных консультации молодых людей | Уровень удовлетвенности целевой группы | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Ведение Instagram и Tik - Tok страниц по проекту | 1 Instagram страница 1 Tik - Tok страница | Instagram страница Tik -Tok страница | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
|  | Разработка постов и сторисов для Instagram | Не менее 70 постов в год Не менее 500 сторисов в год | Посты Сторисы | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |
|  | Разработка постов для Tik - Tok | Не менее 500 постов в год | Посты | январь-декабрь 2025 года | согласно Приложению №2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Президент КФ «Bilim Foundation» _________________ Айтмухамбетов Е.А.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ А.К.Оспанова

Заместитель Председателя Правления

_________________ А.Б.Рахимжанов

Директор Департамента управления проектами

_________________ Шамшадинова С.С.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Байжиенова А.М.