Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «15» марта 2023 года № 18

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ  №2 (за период реализации проекта с 25 мая по 14 июля 2023 года)

| Грантополучатель: | Общественный фонд «БлагоДарую» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Инклюзивный центр детского творчества «БлагоДарую» |
| Сумма гранта: | 5 420 000 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Коли чество участ ников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимо-сть мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий и материально-технической базы инклюзивного центра для регулярных совместных занятий по творческой деятель-ности детей с нормой развития и детей с инвалидностью и с ООП и особенностями | Произведен закуп материалов, оборудования и техники. Проведен конкурс - найдены поставщики, собраны ценовые предложения, на технику оформлен протокол конкурсной комиссии. 1.2. Закуплены коррекционные книги и методические пособия для работы педагогов с детьми | Апрель - май 2023 г. | Выполнено100%- оборудование закуплено по смете в срок и в полном объеме (проектор76%, экран 11%, детский набор стол и стул 7%, книги 6%) | 10 | В городе Риддер работает 1 Центр инклюзии и творчества детей «БлагоДарую» с необходимым оснащением - Произведен закуп техники и оборудования согласно сметы - В центе созданы условия для детей и реализации проекта - Сформирована методическая база инклюзивных игр и пособий для работы с родителями,детьми | Приложение к. к программному отчету стр 9 Спонсоры предоставили игры для центра Подарки от чистого сердца | освоено на 100% в апреле-мае 2023 |
| 2 | Формирование инклюзивной культуры и умения взаимодействовать и сотрудничать у подрастающего поколения при совместной деятельности в творческих мастерских | 2.1 Составлен списки детей с ООП и инвалидностью/ сделан план- график занятий. для занятий для детей в творческой мастерской 2.2. Проведены занятия в инклюзивном творческом центре «БлагоДарую» 2.3. Проведен инклюзивный Конкурс детского творчества к Дню защиты детей - 1 июня | май 2023 г. июнь, июль 2023 май, -1 июня | Реализовано по досрочно на 50%. т.к. занятия по плану в июне, июле , августе Выполнено100% | 30 100 | - Услуги инклюзивного центра доступны для семей с детьми с ООП и инвалидностью и детей с нормой в развитии - Составлены списки участников и график - На системной основе педагоги с детьми проводят инклюзивные занятия с исп. элементов арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии, клоунотерапии -Дети приняли участие конкурсе (в 3х учреждениях), получили грамоты, сертификаты и призы | Приложение к. к программному отчету стр 9 Приложение к программному отчету стр 86-94 фото материалы Приложение к программному отчету стр. 4-8 | 0 Фонд зар платы персонала Фонд зар платы персонала |
| 3 | Проведение семинаров, диалоговых площадок и мастер-классов по повышению компетен-тности родителей и педагогического сообщества г.Риддера | Проведены меропрятия на основании заключеныных договоров о сотрудничестве в соответвии с планом проекта: «Игротерапия»«Клоунотерапия» «Песочная терапия» «Арт-терапия», «Сказкотерапия» | июнь-июль 2023 | Реализовано по плану на 100%.. мероприятия проведены по плану в июне- июле 2023г. | 15 50 19 20 15 | Диалоговая площадка на тему «Игротерапия» 02.06.2023 | Прил к програмн. отчету стр. 10-24 | 220 000 |
|  |  |  |  |  |  | «Клоунотерапия» 19.06.2023 | отчет стр. 30-47 | 220 000 |
|  |  |  |  |  |  | «Песочная терапия» 23.06.2023 | отчет стр. 48-60 | 220 000 |
|  |  |  |  |  |  | «Арт-терапия» 30.06.2023 | отчет стр. 61-74 | 220 000 |
|  |  |  |  |  |  | «Сказкотерапия» 04.07.2023 | отчет стр. 75-84 | 220 000 |
| 4 | Пополнение библиотеки фонда пособиями по вопросам инклюзивного образо-вания для распрост-ранения методического материала по совмес-тному взаимодействию и развитию детей в инклюзивной среде в печатном и электрон-ном виде в социальных сетях и на сайте ОФ «БлагоДарую». | 4.1. Произведен 100% закуп книг, пособий по вопросам инклюзивных практик 4.2. Начато консультирование родителей детей с ООП и инвалидностью 4.3. Работа инклюзивной библиотеки книг и пособий 4.4. Проведены переговоры и заключен договора на разработку раздела сайта с материалом по развитию детей в инклюзивной среде | апрель - май 2023 г. | Реализовано по плану закуп 100%.в срок. Реализовано по плану 50%., Консультирование по плану предусмотрено с начала проекта до сентября включительно | 20 | Более 20 книг по вопросам инклюзии в библиотечном фонде - Родители детей и педагогичес-кое сообщество пользуются по-собиями на безвозмездной основе - Осуществлено консультиро-вание 20 родителей детей с ООП посещающих инклюзивные творческие мастерские - Составлено ТЗ, по договору ведется разработка онлайн-ресурса инклюзивных практик в эл. виде на сайте | Приложение к описательному программному отчету Приложение к финансовому отчету | по смете проекта освоено на 100% в апреле-мае 2023 Фонд зар платы персонала проекта |
| 5 | Содействие в трудоустройстве не менее 5 лиц с ООП путем формирования у них ITкомпетенций составления резюме и использования биржи труда Енбек, разъясни тельная работа для стимулиро-вания роста трудоустройства лиц с инвалидностью. | 5.1. Консультирование 25 лиц с инвалидностью старше 18 лет по вопросам обучения в центре компетенций ITeacheMe и трудоустройства через эл. биржу труда Енбек, 5.2. Консультирование лиц с ООП для труда через отдел занятости и соц. программ 5.3. Проведена инфокампания и консультирование для роста трудоустройства людей с ООП | апрель - май 2023 г. июнь 2023 | Реализовано по плану на 60%. | 29 22 | В соответствии с списками из Центра занятости произведен обзвон и приглашение по вопро-сам обучения и трудоустройства более 20 лиц с особыми потребностями, для охвата консультациями по трудоустро-йству в рамках проекта Расширяются и укрепляютяс партнерские связи на уровне города, области с другими НПО, бизнес и гос. структурами | Приложение к программному отчету | 0 Фонд зар платы персонала проекта |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети из них: | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram | Клоунотерапия – день смеха в центре | 137 | 1 шт. -1.04.23 | https://www.instagram.com/p/CqgHYaZrjqt/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | День распростране-ния инфо об аутизме | 60 | 1 шт. -1.04.23 | https://www.instagram.com/p/CqhYIRAI-GK/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Подарки от сердца | 80 | 1 шт. -4.04.23 | https://www.instagram.com/p/Cqo8aczI10T/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Арт-терапия 1 гр. | 107 | 1 шт. -6.04.23 | https://www.instagram.com/p/CqszLmLoUAe/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Арт-терапия для детей - 2 группа | 102 | 1 шт. -6.04.23 | https://www.instagram.com/p/Cq8DzdWoe-4/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Сказкотерапия дети с инвалидностью | 141 | 1 шт. -13.04.23 | https://www.instagram.com/p/CrAWE4vo6EI/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Творчество 1 группа | 253 | 1 шт. -15.04.23 | https://www.instagram.com/reel/CrDcy4ft-bb/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Творчество детей 2г | 206 | 1 шт. -15.04.23 | https://www.instagram.com/reel/CrDesuquJYc/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Facebook.com Vk.com YouTube | Публичная презента-ция проекта ЦПГИ | FB –79 VK-12 YT-15 | 3 шт - 19.04.23 | https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/714276100384067/ https://vk.com/wall-158771103_242 Презентация проекта ЦПГИ - Инклюзивные творческие мастерские #БлагоДарYou - YouTube |
| Instagram | Инклюзивное День рождение | 168 | 1 шт. -21.04.23 | https://www.instagram.com/reel/CrDesuquJYc/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Поздравление детей и подростков с ин-валидностью с 1мая Днем дружбы народ | 81 122 | 1 шт. -01.05.23 1 шт. -28.04.23 | https://www.instagram.com/p/CrlC7DoLflS/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== https://www.instagram.com/reel/CrgYmo0OmCA/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Партнерство -обучение ITeachMe | 200 | 1 шт. -29.04.23 | https://www.instagram.com/reel/CrnvOHINba/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Инклюзивный тренинг | 141 | 1 шт. -29.04.23 | https://www.instagram.com/p/Cr2pJ1FLg9A/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Инклюзивный конкурс детям к 1 июня | 105 | 1 шт– 15.05.23 | https://www.instagram.com/p/CsSkIV9LdFp/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Инклюзивный ЭКОсубботник | 439 | 1 шт– 20.05.23 | https://www.instagram.com/reel/Csdjq_LAw_/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Консультирование и мини-тренинг для студентов и лиц с инвалидностью | 89 | 1 шт– 22.05.23 | https://www.instagram.com/p/Csi6ILiIZcc/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Работы на конкурс «Здравствуй, лето!» | 112 | 1 шт – 28.05.23 | https://www.instagram.com/p/CsyWT5MLnZ7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Награждение участников конкурса «Здравствуй, лето!» | 167 | 1 шт – 30.05.23 | https://www.instagram.com/p/Cs3irGyoi_e/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Итоги конкурса ЭКОселфи «Зелёная волна» | 154 | 1 шт – 31.05.23 | https://www.instagram.com/p/Cs6GvLOL6YY/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Награждение участников инклюзивного творческого конкурса | 195 | 1 шт – 31.05.23 | https://www.instagram.com/reel/Cs706b5Ij__/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Конкурсные работы «Здравствуй, лето!» | 176 | 1 шт – 31.05.23 | https://www.instagram.com/reel/Cs76KBguLSW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Награждение учас-тников конкурса «Здравствуй, лето!» | 172 | 1 шт – 01.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Cs9ENjZocas/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | #ЭКОселфиРиддер | 157 | 1 шт - 01.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Cs9Exofo9rx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Конкурс «Здравствуй, лето!» | 176 | 1 шт – 01.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Cs9Fm-KIITD/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Диалоговая площадка «Исп. игротерапии» | 151 | 1 шт – 03.06.23 | https://www.instagram.com/p/CtBycAZrQ0W/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Диалоговая площад | 134 | 1 шт –03.06.23 | https://www.instagram.com/p/CtBy7rpLK4h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Мастер-класс по арт-терапии | 132 | 1 шт – 13.06.23 | https://www.instagram.com/p/CtbPx1mrlAq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Анонс ITeachMe 7.0 | 152 | 1 шт – 15.06.23 | https://www.instagram.com/p/Ctg_pG9I7jf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Свечи из вощины | 390 | 1 шт – 16.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ctk3aMdIKrh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Презентация ITeachMe 7.0 | 285 | 1 шт – 17.06.23 | https://www.instagram.com/reel/CtlTR7mrcMb/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Преподаватели о клоунотерапии | 524 | 1 шт – 19.06.23 | https://www.instagram.com/reel/CtrSdLloSpf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Клоунотерапия | 160 | 1 шт – 19.06.23 | https://www.instagram.com/p/CtrVs1sr0bE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Преподаватели о клоунотерапии | 385 | 1 шт – 19.06.23 | https://www.instagram.com/reel/CtrXJP2Ov69/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Благодарность спонсорам | 131 | 1 шт – 20.06.23 | https://www.instagram.com/p/CttBHbDLhR9/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Отзыв преподавателя о клоунотерапии | 180 | 1 шт – 20.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Cttihu1suH2/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Благодарность спонсорам | 182 | 1 шт – 21.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ctv833VRZRs/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Игротерапия | 142 | 1 шт – 22.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ctv833VRZRs/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Песочная терапия для родителей | 206 | 1 шт – 23.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ct0_MlCRw8t/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Отзыв родителя о клоунотерапии | 169 | 1 шт – 23.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ct1D11LMXyE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Мастер-класс по песочной терапии | 117 | 1 шт – 24.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ct31_oUsM-_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Отзыв родителя о клоунотерапии | 216 | 1 шт – 24.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ct4B7Q3ocs1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | О целях песочной терапии | 185 | 1 шт – 26.06.23 | https://www.instagram.com/reel/Ct9HN5UROek/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Занятия с педагогами | 131 | 1 шт – 29.06.23 | https://www.instagram.com/reel/CuGdQhhIxvm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Мастер класс по нейрографике | 125 | 1 шт – 30.06.23 | https://www.instagram.com/reel/CuIEMW1tQu_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Арт-терапия | 113 | 1 шт – 01.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CuJw1ziuLNI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Сказкотерапия | 122 | 1 шт – 04.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CuR0lJToAng/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Сказкотерапия | 170 | 1 шт – 04.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CuR1V_pIsOH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Сказкотерапия | 129 | 1 шт – 05.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CuUZOVhAdNw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Сказкотерапия «Теремок» | 184 | 1 шт – 06.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CuXDghjIfD2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Арт-терапия | 141 | 1 шт – 06.07.23 | https://www.instagram.com/p/CuXF1lsI98G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Арт-терапия в мастерской Леона | 92 | 1 шт – 08.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CucFDRnoJGz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Арт-терапия –инклюзивная практика | 79 | 1 шт – 08.07.23 | https://www.instagram.com/reel/CudQFySoYhr/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram | Групповое занятие в инклюзивном центре творчества | 80 | 1 шт – 12.07.23 | https://www.instagram.com/reel/Cul5zbPMNYX/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |

- Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

В июне в Риддере состоялась диалоговая площадка «Использование метода «Игротерапия» в инклюзивном образовании детей». Двадцать участников, среди которых были общественники, представители Совета деловых женщин города Риддер при НПП «Атамекен», педагоги, психологи, дефектологи, в рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив собрались с целью обмена опытом, знаниями, изучения новых подходов в своей непростой работе.

Программа диалоговой площадки была расписана практически на весь день: знакомство участников между собой, презентации, работа в группах, обсуждение актуальных вопросов. Главная задача — обсудить и опробовать в игровой форме на себе возможности использования метода «Игротерапия» с детьми с особыми образовательными потребностями с использованием современных инклюзивных техник.

Если раньше особенных деток не брали в обычные детские сады и школы, то сегодня государство, педагоги и родители прилагают усилия, чтобы они посещали образовательные учреждения наравне с другими. В инклюзивной среде нормально развивающихся ребят дети с особенностями приспосабливаются лучше к жизни и готовы выйти в общество нормальными людьми.

Главная задача педагогов — через всевозможные методы обучения, такие как игротерапия, пополнить наше общество правильно развивающимися детьми и убрать часть их недостатков, которые педагоги, психологи могут исправить вместе с родителями, чтобы эти дети в будущем чувствовали себя равными среди равных. продолжение на WWW.KP.KZ: https://www.kp.kz/daily/27520.5/4783027/

19 июня 2023 года в рамках реализации проекта «Инклюзивный центр детского творчества» общественный фонд «БлагоДарую»» при содействии Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» для особенных ребятишек и их родителей организовал выездное мероприятие на природу на тему «Клоунотерапия». У пятидесяти участников мероприятия была возможность пообщаться с клоунами, принять участие в активных играх, вместе с аниматорами поучаствовать в шоу мыльных пузырей и покататься на лошадях. Сделать яркую наклейку и фигурку из воздушных шаров. Также для желающих было предусмотрено купание в летний день и интерактивные игры на пляже.

«Сегодня мы провели замечательное мероприятие – клоунотерапию, – говорит волонтёр фонда Татьяна Силина. – Пообщались с с ребятишками с особенными  потребностями.  Для них это уникальная возможность общения и взаимодействия друг с другом».

«Благодарим организаторов за возможность принять участие в этом выездном мероприятии, – говорит исполнительный директор «Твои. Мои. Наши» Ольга Пономарёва. – Приятно что появилась возможность нашим особенным деткам, опекунам и их родителям выехать в это прекрасное место на берег реки Журавлиха, на наш новый городской пляж. Мероприятие, организованное волонтёрами и сотрудниками фонда «БлагоДарую» объединило более 50 человек. Инклюзивный практикум для детей включал свободные игры, направленные на укрепление контакта и умения взаимодействовать с окружающими по принципу: разные, но равные. Приятно наблюдать улыбки и счастливые глаза детей. Клоунотерапия – это яркая и эмоциональная поддержка для детей с инвалидностью и их родителей». Подробнее https://veters.kz/raznye-no-ravnye/?lang=ru

Принцип «терапии песком» был предложен ещё психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом, основателем аналитической терапии. Доказано, что песочная терапия способствует раскрытию творческого потенциала и гармонизации психоэмоционального состояния у детей с особыми потребностями и инвалидностью, а также у детей с нормой в развитии дошкольного и младшего школьного возраста.

23 июня 2023 года в г. Риддер в рамках реализации социального проекта на тему: «Инклюзивный центр детского творчества «БлагоДарую»» при поддержке Некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» состоялось мероприятие на тему: «Песочная терапия». Главной целью которого являлось повышение компетентности родителей по вопросам принятия детей и подростков с особыми образовательными потребностями и инвалидностью, помощи семьям в воспитании и адаптации данной категории детей, повышения осознанности сообщества по вопросам инклюзивной культуры и умения взаимодействовать с окружающими по принципу: разные, но равные. На мероприятие были приглашены дети и подростки с ООП и инвалидностью и их родители, а также представители гражданского общества и активисты, занимающиеся с данной категорией детей. В начале встречи педагог с 20-летним Лариса Стукаленко ознакомила родителей и педагогов в целом с методом «Песочная терапия». Так, для обучения создана целая система песочных игр, направленных на развитие личности. Подробнее https://veters.kz/raznye-no-ravnye/?lang=ru