Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «____» _________ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Академия Семьи STEP» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Организация комплекса мер для поддержки и развития гражданских семейных инициатив на селе Степногорского региона |
| Сумма гранта: | 5 420 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оценки потребностей у представителей сельских семейных инициативных групп, жителей региона методом анкетирования по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов. | 1. Разработка Анкеты и организация встреч с инициативными группами в селах и поселках Степногорского региона с целью определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов | Апрель 2023 г. | Задача полностью выполнена. | Массовый опрос – 103 чел. | В целях эффективной реализации проекта в апреле 2023г. был разработан и утвержден опросник: «Анкета определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов в Степногорском регионе». Проведен опрос среди 103 респондентов. Опрос проходил на казахском и русском языках. Опрос проводился путем заполнение анкет вручную. В опросе приняли участие представители ИГ и активные граждане сел, которые заинтересованы в решении конкретных вопросов сельской местности. Участниками были выдвинуты предложения и пожелания по включению в направлении тематики грантов: экологических направлений, волонтерских инициатив, мероприятий для молодежи по развитию жизненно важных навыков. По итогам анкетирования были определены темы направлений проектов по мини-грантам. Темы были добавлены в положение о конкурсе мини грантов, с целью решения проблем и реализации социальных проектов с учетом оценки потребностей жителей сел и поселков Степногорского региона. | Приложение № 1 программного отчета 1. Разработанныйопросник «Анкета определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов в Степногорском регионе» 2. Копии анкет - 10 3. Аналитическая справка - 1 | 473 000 тенге (ноутбук, канцелярские товары). |
|  |  | 2. На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских семейных инициативных групп. Формирование экспертной комиссии по оценке заявок на конкурс мини-грантов. | Апрель 2023 г.- Май 2023 г. | Задача полностью выполнена. | Эксперты в области развития деятельности НПО, оценки эффективности социальных проектов- 4 чел. | Разработаны положения о конкурсе мини-грантов на русском и казахском языках, критерии и оценочная форма; налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Утверждены методы мониторинга проектов. | Приложение № 2 программного отчета 1. Положение о конкурсе – 2 (рус.,каз.) 2. Наличие утвержденного состава жюри. | - |
| 2 | Организация обучающих семинаров для сельских семейных инициативных групп и формирование проектных заявок для конкурса мини-грантов. | 1.Разработка и подготовка обучающих на темы: - Проектное управление. - Навыки работы в социальной сфере. - Разработка проекта | Апрель 2023 г. | Задача полностью выполнена. | Тренер, руководитель проекта – 2 чел. | Разработаны обучающие модули для инициативных групп по темам: 1. Проектное управление. 2. Навыки работы в социальной сфере. 3. «Разработка проекта» для жителей сельской местности Степногорского региона | Приложение 3 3 модуля 3 программы | 510 000 (услуги тренера) |
|  |  | 2. Проведение обучающего семинара для жителей п.Заводской по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. | Апрель 2023 г | Задача полностью выполнена. | Жители п.Заводской – 31 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 4 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 3. Проведение обучающего семинара для жителей п.Аксу по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Аксу – 33 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 5 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 4. Проведение обучающего семинара для жителей п.Кварцитка по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Кварцитка – 36 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 6 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 5. Проведение обучающего семинара для жителей п.Бестобе по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Бестобе – 80 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 7 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 6. Проведение обучающего семинара для жителей с. Изобильное по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители с. Изобильное – 20 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 8 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 7. Проведение обучающего семинара для жителей п.Шантобе по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Шантобе – 72 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 9 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 8. Проведение обучающего семинара для жителей п.Карабулак по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Карабулак – 32 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 10 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
|  |  | 9. Проведение обучающего семинара для жителей п.Кырыккудык по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в целом. |  | Задача полностью выполнена. | Жители п.Кырыккудык – 15 чел. | Данный семинар был проведен в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. | Приложение № 11 программного отчета. 1.Список участников - 1 2. Отчет тренера -1 3. Фотографии - 5 | 20 000 тенге |
| 3 | Проведение конкурса мини-грантов | Разработка положения и объявление конкурса мини-грантов для семейных инициативных групп Степногорского региона. | Май 2023 г. | Задача частично выполнена |  | После подготовительной работы был объявлен грантовый конкурс для ИГ и сельских инициатив Степногорского региона с целью успешной реализации мини-проектов местных инициатив, для решения актуальных проблем села, повышение профессионализма и потенциала сельских жителей. Разработаны объявления о конкурсе, проведена работа по распространению информации о конкурсе. Ведется сбор заявок. | Приложение 2 Положение о конкурсе – 2 (рус.,каз.) | - |
| 4 | Информационное сопровождение всего проекта | Регулярное информирование население Степногорского региона о реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, видеороликов историй успеха). | Апрель 2023 г. – Май 2023 г. | Задача частично выполнена | Тираж 3000 экз., 1067 подписчиков на странице фонда, 5678 подписчиков на странице Отдела внутренней политики акимата г.Степногорск. | Информирование общественности о реализации проекта не менее 5000 человек. Регулярное освещение мероприятий проекта на личных страницах и фонда Instagram и Facebook. Привлечение паблика «Степногорск не спит» с 28,6 тыс. подписчиков, а также страница Отдела внутренней политики г.Степногорск с аудиторией в 5678 подписчиков. Публикация статьи о проекте в региональной газете «Престиж» | Приложение 12: 14 постов в Instagram, 9 постов в Facebook, 1 статья в СМИ. | 284 656 тенге (услуги SMM) |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram Facebook | О реализации проекта | 1067 подписчиков | 1 | 14.04.2023 г. https://www.instagram.com/p/Cq_F7wPIioZ/ 25.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts /pfbid021GzWiDoiMRQyzJcdnkdXYs8q9kfUG4s G6oC6F6h5fDkSAXU6KJnxvuUuEuEfmxJXl |
| Instagram | Встреча в п. Карабулак | 1067 подписчиков | 1 | 08.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/Cr9BBfIIDuj/ |
| Instagram | Встреча в п. Заводской | 1067 подписчиков | 1 | 09.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/Cr_v7YmoatL/ |
| Instagram | Встреча в п. Шантобе | 1067 подписчиков | 1 | 10.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsCIcA7Is1l/ |
| Instagram WhatsApp Facebook | Объявление о конкурсе социальных идей и проектов для жителей Степногорского региона. | 1067 подписчиков 5678 подписчиков 996 подписчиков 28 600 подписчиков | 10 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsEtlZTrMlg/ 16.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsTN5OXogi3/ 25.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/Csq5J8po9e1/ 25.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/Csq3GTANqef/ 27.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsvUm5IMmMK/ Скрин в приложении 13 11.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts/ pfbid025Hq2HYYKUdSUqp7GYybhPywcPDwEnun T1QyTspZrEV8FjpADGVfPedukY3ZnoA4Vl 25.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts /pfbid034bCeQvszh6aRdCmDFnwAo93pkHBnCFj WwKs4Jn2WNChoe7XFvc1anSU4BomqKnccl 11.05.2023 г. https://www.facebook.com/elena.abritsova/posts/ pfbid02zJkNXrriekVLYXxNbkqhfScHHqkT6Dq2 wkwaFD3oebMy8qEVkW3BjgDwVkXZJFpAl 25.05.2023 г. https://www.facebook.com/elena.abritsova/posts/ pfbid02m9hPSatJHoc7iP2VCjnQEXRKCd5pUjf8P ppFgwJMW59kzp2k9AqgDZ4nEwtjtGQml |
| Instagram Facebook | Встреча в п. Аксу | 1067 подписчиков | 1 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsE0jmaLhwY/ 11.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts/ pfbid02GaYSmJY7D9dL5NHdbJt3Hamy3zjZkHC Rs5zpQ5LnUzTPw7pziEmpjWgcsVZgrGm4l |
| Instagram | Встреча в п. Кварцитка | 1067 подписчиков | 1 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsE1IGGrScf/ |
| Instagram Facebook | Встреча в с. Изобильное | 1067 подписчиков | 1 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsE1uIPLJVO/ 11.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts /pfbid02X43LPDBfb8ofTrS3TxAmeERxCSwWvs CXSB2V7a4zrjh5w5SLRu5kebN2duJus5DDl |
| Instagram Facebook | Встреча в п. Бестобе | 1067 подписчиков | 1 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsE2M50Lad9/ 11.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts /pfbid0H4B5X32MMuXuJpJ9XJAyW5bc1rtGP7j whFv1x153NKzZ3CrXkj7oH4Qnk1wc5R5Jl |
| Instagram Facebook | Встреча в п. Кырыккудык | 1067 подписчиков | 1 | 11.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CsE3OyTr75Q/ 10.05.2023 г. https://www.facebook.com/familyacademys/posts/ pfbid02EZUDqH6oqdxgv71ndo1cc2M7t9RHuPEZ QF8XvGaF4rmFHFBbwjHNo9JotZVD2oE5l |
| Районная газета «Престиж» | Статья о реализации проекта и конкурсе минигрантов | 3000 экземпляров | 1 | в Приложении 12 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор /____________/ Абрицова Е.П.

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 27.05.2023.г.

Место печати