Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «15» марта 2023 года №15

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 2

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Академия Семьи STEP» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Организация комплекса мер для поддержки и развития гражданских семейных инициатив на селе Степногорского региона |
| Сумма гранта: | 5 420 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурса мини-грантов | Разработка положения и объявление конкурса мини-грантов для семейных инициативных групп Степногорского региона. | Май 2023 г.-июнь 2023 г. | Задача выполнена в срок | 28 человек | После подготовительной работы был объявлен грантовый конкурс для ИГ и сельских инициатив Степногорского региона с целью успешной реализации мини-проектов местных инициатив, для решения актуальных проблем села, повышение профессионализма и потенциала сельских жителей. Разработаны объявления о конкурсе, проведена работа по распространению информации о конкурсе. | Приложение 1 Положение о конкурсе – 2 (рус.,каз.) | - |
|  |  | Сбор проектных заявок. Определение победителей. Заключение договоров. | Май 2023 г.-июнь 2023 г. | Задача выполнена в срок | 28 человек (инициативные группы, члены комиссии) | Собрано 10 проектных заявок, была создана конкурсная комиссия. Отбор экспертами лучших проектов. Утверждение 4 победителей и заключение договоров с исполнителями. Определены 4 победителя, которые получили мини-гранты в размере 500 000 тенге. | Приложение 2. 10 проектных заявок, 50 оценочных листов, 1 список конкурсной комиссии, 1 протокол итогов, 4 договора с победителями конкурса минигрантов. |  |
| 2 | Реализация и мониторинг проектов на местах | Организация обучающих мероприятий для сельских семейных инициативных групп по видам отчетности и рациональному использованию выделенных денежных средств согласно проектной смете расходов. | Июнь 2023 г. | Задача выполнена в срок | 4 руководителя инициативных групп – победителей конкурса, 2 тренера | Проведены обучающие тренинги с руководителями инициативных групп по видам отчетности. Сформировано представление о рациональном использовании денежных средств и правилах сбора финансовой документации. | Приложение 3. Программа тренинга -1 презентация -1, Отчеты тренера – 4 Фотографии – 12 шт | 80 000 (транспортные услуги) |
|  |  | Реализация проекта «Волшебная территория детства» в п.Аксу. | Июль 2023 г-Сентябрь 2023 г. | Задача частично выполнена. | 9 человек (поставщики, инициативная группа) | Мини проект находится на стадии реализации. Цель проекта – благоустройство дворовой площадки, обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей и подростков поселка Аксу, при занятии физической культурой и детским досугом. Заказан и оплачен детский комплекс. Ждем доставку комплекса в село Аксу. Определено место для установки. Есть договоренность с акиматом п. Аксу о месте установки, а также о возможности комплектации площадки дополнительными малыми спортивными формами из средств бюджета поселка. Совместными усилиями инициативной группы и акимата у жителей поселка появится отличная детская площадка. | Приложение 4. Краткое описание выполненных работ с фотографиями. | 500 000 тн (минигрант) |
|  |  | Реализация проекта «Детская площадка для миницентра» в п. Кырыкудук. | Июль 2023 г-Сентябрь 2023 г. | Задача выполнена в срок | Более 100 человек Дети миницентра, их родители, школьники младшего звена школы п.Кырыккудук, жители поселка Кырыккудук, поставщики, волонтеры, учителя школы. | Минипроект закончен, находится на стадии напмсания очета. Отремонтирована и приведена в порядок детская площадка возле миницентра (детского сада) поселка, созданы условия для игр малышей. Установлены дополнительные деревянные малые формы для игр детей. Установлены лавочки для родителей и учителей. | Приложение 5. Краткое описание выполненных работ с фотографиями. | 500 000 тн (минигрант) |
|  |  | Реализация проекта «Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху» в п. Карабулак. | Июль 2023 г-Сентябрь 2023 г. | Задача выполнена в срок | Около 250 человек, проживающих в сельской местности получат пользу от проекта по профориентационной подготовке при выборе профессии, которая в современном мире –путь к познанию и самопознанию, возможность реализовать себя, развить свои таланты и способности, что является основой для уважения и самоуважения человека, материального благополучия и возможности иметь многое для собственного развития и удовлетворения. | Минипроект закончен, находится на стадии напмсания очета. Цель: создание условий для системной и комплексной профориентационной работы с воспитанниками, родителями и педагогами села Карабулак, ознакомления детей с материалами о разных профессиях, требованиями к той или иной профессии. Закуплено оборудование, установлены жалюзи, выполнены и повешаны информационные стенды. Кабинет полностью готов к работе, ведется работа с детьми. | Приложение 6. Краткое описание выполненных работ с фотографиями. | 500 000 тн (минигрант) |
|  |  | Реализация проекта «В дом с добром» | Июль 2023 г-Сентябрь 2023 г. | Задача выполнена частично. | 54 человека (Одиноко проживающие пожилые люди, мамы-одиночки, инициативная группа, поставщики) | Мини проект находится на стадии реализации. Цель проекта – привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, жизни женщин ,воспитывающих детей, содействие воспитанию нравственности и уважительного отношения посредством оказания помощи в быту. Закуплено все оборудование для ремонтных работ. Взят список бенефициаров из акимата, работы выполняются по мере поступления заявок. | Приложение 7. Краткое описание выполненных работ с фотографиями. | 500 000 тн (минигрант) |
| 3 | Информационное сопровождение всего проекта | Регулярное информирование население Степногорского региона о реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение (привлечение блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, видеороликов историй успеха). | Июнь 2023 г. – сентябрь 2023 г. | Задача частично выполнена | Тираж 3000 экз., 1067 подписчиков на странице фонда, 5678 подписчиков на странице Отдела внутренней политики акимата г.Степногорск, личные страницы руководителей инициативных групп. | Информирование общественности о реализации проекта не менее 5000 человек. Регулярное освещение мероприятий проекта на личных страницах и фонда Instagram и Facebook. Привлечение паблика «Степногорск не спит» с 28,6 тыс. подписчиков, а также страница Отдела внутренней политики г.Степногорск с аудиторией в 5678 подписчиков. Публикация статьи о проекте в региональной газете «Престиж» Публикации на республиканских информационных порталах. | Приложение 8: 32 поста в Instagram, 11 постов в Facebook, 3 статьи в СМИ. | 284 656 тенге (услуги SMM) |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram | О нас пишут | 1067 подписчиков | 1 | 29.05.2023 г. https://www.instagram.com/p/CszG0vqoEkc/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram | Объявление о конкурсе малых грантов повторное | 1067 подписчиков | 1 | 04.06.2023 г. https://www.instagram.com/p/CtEzvoZI-tD/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| Instagram Facebook | Поздравляем победителей конкурса малых грантов | 1067 подписчиков | 2 | 17.06.2023 г. https://www.instagram.com/p/CtlDWWpI9UO/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 17.06.2023 г. https://www.facebook.com/photo/?fbid=578347804483072 &set=a.409789518005569 |
| Instagram | Проект «Волшебная территория детства» | 1067 подписчиков 1067 подписчиков 1070 подписчиков | 3 | 21.07.2023 г. https://www.instagram.com/p/Cu99zPKosGK/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 30.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/Cwj4b2FIX72/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 29.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CwhQ4uysi9F/ ?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D |
| Instagram Facebook | Проект «В дом с добром» | 1067 подписчиков 1067 подписчиков 6112 подписчиков 6112 подписчиков 6112 подписчиков 6112 подписчиков 6112 подписчиков 2151 Подписчик 2151 Подписчик 2151 подписчик 2151 подписчик 2151 подписчик | 13 | 24.07.2023 г. https://www.instagram.com/p/CvDOAiqIt4q/?igshid= MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 11.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/CxCnMl0I6cg/ ?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 14.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/CxLZzoysQ6z/ ?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 07.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/Cw4LLIiNBPL/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 05.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/Cw0U3LtM5RE/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 02.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/CwsDdnxM5_C/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/reel/CwsA88RMix7/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 24.07.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y w6peBEaPRmGmG2BmssnaWzE8SPHGLQY7UaRCV okSQfZxHrrc8DETiVoid8Edxkdl&id=100069235713645&mibextid=Nif5oz 29.08.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gpue TJYYqh7oeHkXKFgPWksCm9w11ptp5ejbh2V7KissqEBAb t1otEyUyPNxepz1l&id=100069235713645&mibextid=Nif5oz 02.09.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid02u7PuJk5KN69n7agsgsmwMPHMCk7SZE49t rSNxZ6vx9GUamC58MBJQDTNJEnzxol&id= 100046366601800&mibextid=Nif5oz https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid0KjkpWeQtXxzyR2zid3RvSfakvLNSMS8SEGL yn6FR5n5AGm7KCNSyLTMVH3RNeztfl&id= 100046366601800&mibextid=Nif5oz 05.09.2023 г https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid02mYb7mBumLWJfiBPrQeAtVmdWRHqw Q4QwCn7XtfGgBDF97fwzzD152BFfotWW3hHbl&id= 100046366601800&mibextid=Nif5oz 07.09.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid02kiD83sqokDUc6Eu1wR6BNANK1R6Spt7aS1C6 Nsye1U2s3jpYjYnGUpqvfKgmZWfbl&id=100046366601800&mibextid=Nif5oz |
| Instagram Facebook | Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху» | 1067 подписчиков 1125 подписчиков 1176 подписчиков | 15 | 24.07.2023 г. https://www.instagram.com/p/CvDYbBOoih2/ ?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 28.07.2023 г. https://www.instagram.com/p/CvPDDlPsw1X/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 07.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CvpbsihMaoz/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 23.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CwSiu4PInp2/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/p/CwSkP_4oNDF/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/p/CwSl3Leokj-/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/p/CwSoc01o-yV/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/reel/CwSoppVIMiz/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/reel/CwSznN8tf_v/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/p/CwS3IkXNKS6/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D https://www.instagram.com/p/CwS4OgcN5Tm/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 25.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CwX5L5eM5KQ/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 25.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CwXQDS0MqMa/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 23.08.2023 г. https://www.instagram.com/p/CwSMFL6st9s/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 24.07.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid0343NwwznNcvsym23EVi8GBq8EsEQ6Es6ZEjm CfYqSL9ezCPWiJ5XDn7bRS8LVmEBHl&id= 100069235713645&mibextid=Nif5oz |
| Instagram Facebook | Детская площадка для миницентра в п. Кырыккудук | 1067 подписчиков 1209 подписчиков 1759 подписчиков 1757 подписчиков 1757 подписчиков | 9 | 24.07.2023 г. https://www.instagram.com/p/CvDZ0hpIiXi/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 04.09.2023 г. https://www.instagram.com/reel/CwxwJhroCSC/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 01.08.2023 г. https://www.instagram.com/reel/CvZykGQsxGB/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 31.08.2023 г. https://www.instagram.com/reel/Cwmy8hZNBl7/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D 01.08.2023 г. https://www.facebook.com/reel/766455355169636 31.09.2023 г. https://www.facebook.com/reel/1038717754238276 24.08.2023 г. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= pfbid02c9rDmWw2U5QmdAUjt5KMAsCFd6CMVb6Mq7m 8QSvSXgNTxRh8qvDYoJnNFKSDXrpsl&id= 100069235713645&mibextid=Nif5oz 04.09.2023 г. https://www.facebook.com/permalink.php?story_ fbid=pfbid023K1NKpV5gfS5sQzQ2yHxLfhyx4xae6 Dd9NmH7LbogaMT4a3S1UAWVcBvS8RpvGhXl&id=100023726679417 |
| Instagram 716.kz | Статья на портале 716.KZ о реализации проекта |  | 2 | 18.09.2023 г. https://www.instagram.com/p/CxVdLkoMVTy/? igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== 18.09.2023 г. https://716.kz/news/30681-proforientacionnyi-centr-zarabotal-v-odnom-iz-sel-akmolinskoi-oblasti.html |
| Интернет-портал AZATTYQ RYHY | Статья на портале AZATTYQ RYHY о реализации проекта | 1067 подписчиков | 1 | 30.06.2023 г. https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/52008-kak-mozhno-uluchshit-zhizn-na-sele-primer-iz-akmolinskoi-oblasti |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

- Детская площадка для миницентра в п. Кырыккудук.

В этом году школе в п. Кырыккудук исполнилось 50 лет. Кенжин Коблан, ныне житель города Степногорска, часто бывает на своей малой родине в селе. И желание привести в порядок детскую площадку к юбилею родной школы при миницентре стало его инициативой в рамках нашего проекта. Вместе с неравнодушными жителями поселка при поддержке акима п.Кырыккудук и сотрудников школы инициативная группа под руководством К.Кенжина убирала траву, установила новые малые формы на площадке, отремонтировала и покрасила уже имеющиеся малые формы и завезла песок в новую песочницу. Также были установлены урны и лавочки. 4 сентября состоялось открытие обновленной площадки с игровой программой для детей и раздачей сладостей. Жители очень рады, что теперь у детей появилась возможность весело и безопасно проводить время на свежем воздухе.

- Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху».

Важным этапом в жизни человека является самоопределение и выбор профессии. В рамках нашего проекта вторым победителем в конкурсе минигрантов стал Общественный фонд «ЕЛ АРМАНЫ» под руководством Есжановой Фариды Буташевны и их минипроект «Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху». Цель проекта  - создание условий для системной и комплексной профориентационной работы с воспитанниками, родителями и педагогами села Карабулак для ознакомления детей с материалами о разных профессиях, требованиями к той или иной профессии. Было закуплено оборудование, проектор, экран, установлены информационные стенды, повешены жалюзи и т.д.

Так, в поселке Карабулак появился кабинет по профориентации для школьников, где они могут знакомиться с разными профессиями, выбирать дело по душе и отрабатывать навыки. В кабинете проходят занятия, способствующие:

- оказанию  профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности, профиля обучения;

- развитию ценностного отношения к труду и личностных ресурсов обучающихся;

- самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими личностными особенностями и с учетом требований рынка труда;

-  профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях через создание единого информационного пространства;

- распространению информационно-справочных и профессиографических материалов о профессиях и потребностях экономики Акмолинской области в квалифицированных кадрах.

Благодаря этому проекту школа смогла выделить ставку профориетатора, что даст дополнительную мотивацию для работы центра.

Директор /____________/ Абрицова Е.П.

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 22.09.2023.г.

Место печати