Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от  «15»  марта  года № 27

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Женский луч» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами |
| Сумма гранта: | 29 040 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин | Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, который станет стандартом оказания социальных услуг для мужчин-агрессоров | Июнь 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | 20 | 1.Рабочая встреча «Имплементация работы с агрессорами в Казахстане». С участием директора Фонда им.Фридриха ЭБЕРТА в Казахстане Александра ВОЛЬТЕРСА, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Рената ЗУЛХАИРОВА, представитель Генеральной прокуратуры, министерства труда и социальной защиты, МИОР. 2. «Социальный тренинг по работе с агрессорами в сфере бытового насилия: теория и практика» Модераторами площадки выступили сотрудник Социальной службы системы правосудия при прокуратуре, сотрудник специализированного центра по работе с агрессорами (г. Ландау, Германия), Председатель Федеральной рабочей группы по работе с агрессорами в сфере бытового насилия Роланд ХЭРТЕЛЬ и руководитель Союза Кризисных Центров Казахстана Зульфия БАЙСАКОВА. Участниками тренинга стали специалисты проекта «Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно - бытового насилия и работе с агрессорами», психолог Плохова Светлана Восточно – Казахстанская область, эксперт проекта Салимжанова Айжан, координатор проекта Шаврова Наталья, руководитель проекта Волкова – Михальская О., юрист (г.Астана) Бекишева Роза. В рабочей группе изучили разработанные модули индивидуальной и групповой работы с агрессорами. 3. Проведены 4 заседания на площадке zoom. 1.Сформированна команда специалистов (психолог, юрист) по областям (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 2.Обсуждение алгоритма взаимодействия с специалистами межведомственных структур в работе с агрессорами и рабочими группами. 3.Обсуждение работы, подготовка к подписанию меморандумов с Отделами занятости и социальных программ, полицией в областях. 4.Практикум по работе с агрессорами, коррекционная программа для агрессоров. | https://www.instagram.com/p/Ct_VpXstZR-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/Ct_VQyfNSyO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CuOXJJ-Nsws/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CuOWw4ltsN9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== | - |
| 2. | Задача 3. Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) с целью оказания психологической и социальной помощи мужчинам-агрессорам | июнь-ноябрь 2023 г. | 50 % достигнуты все целевые индикаторы. | 10 | 1. Сформированны рабочие группы в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области), из числа юриста, психолога, социального работника. 2.Заключение договоров с психолгами в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 3. Заключение договоров с юристами в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 4. Подписанны меморандумы с полицией (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) 5. Подписанны меморандумы с Отделами занятости и социальных программ в (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области). | -5 договоров с психологами - 5 резюме психологов 5 – дипломов психологов - 3 договоров с юристами (2 договора на стадии подписания) 3 - резюме юристов 3 – диплома юристов - 1 меморандум с полицией - 1 меморандум с отделом занятости и социальных программ (г. Астана, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области меморандумы на подписании) Отчётность психологов 5 ти областей (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) - 5 фотоотчетов, 5 – журналов индивидуальных консультаций | 4 000 000 |
| 3. | Задача 5. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии | Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | август-сентябрь 2023 г. | 20 % достигнуты все целевые индикаторы. | 2 | 1.Подписание договоров с тренерами. 2.Переговоры с управлениями образования 5-ти регионов республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) по проведению социалогического опроса. | 2 – договора на подписании | 600 000 |
| 4. | Задача 6. Разработка 2-х методических пособий для формирования навыков совладания с агрессией и по организации консультационного кабинета коррекции агрессии | Разработка методического пособия для формирования навыков совладания с агрессией и его распространение среди кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов, образовательных учреждений | октябрь - ноябрь 2023 г. | 20% достигнуты все целевые индикаторы. | 0 | 1.Практическая апробация разработанных методик и модулей Фонда Фридриха Эберта специалистами проекта в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | 1.Письмо ЦПГИ от ОО «Женский луч» 2.Дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения данного мероприятия. | 580 000 |
| 5. | Задача 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ | Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ | июнь – август 2023 | 40 % достигнуты целевые индикаторы. | Просмотров104881 | 1.Посты делаются на постоянной основе, работа проекта освящается. 2.На основные страницы организации подписываются новые подписчики, увеличивается колличество просмотров.Что говорит о заинтересованности в работе и теме проекта. | Публикаций36 | 1 500 000 |
| 6 | Задача 9. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности | Таргетинг | март–ноябрь 2023 гг. | 50 % достигнуты целевые индикаторы. | Просмотров104881 | 1.Посты делаются на постоянной основе, работа проекта освящается. 2.На основные страницы организации подписываются новые подписчики, увеличивается колличество просмотров.Что говорит о заинтересованности в работе и теме проекта. | Публикаций36 | 507 196 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram Facebook | АГРЕССИЯСЫ БАР ОТБАСЫЛАР ЖИІ БҰЗЫЛАДЫ ЧАЩЕ РАСПАДАЮТСЯ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ АГРЕССИЯ ТЕМІР ТОРДЫҢ АРТЫНДАҒЫ АШЫҚ ӘҢГІМЕ РАЗГОВОР «ПО ДУШАМ» ЗА РЕШЕТКОЙ БАСТАҒЫ НҰСҚАМАЛАРДЫ ӨЗГЕРТУ ПОМЕНЯТЬ УСТАНОВКИ В ГОЛОВЕ ТОНКОСТИ РАБОТЫ С ДОМАШНИМ «РЭМБО» ҮЙДЕГІ «РЭМБОМЕН» ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ҚЫР-СЫРЫ КАК РАБОТАТЬ С КУХОННЫМ БОЙЦОМ, ЧТОБЫ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ? НӘТИЖЕ БОЛУ ҮШІН АСҮЙ БАТЫРЫМЕН ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК? ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕ НЕМЕН АЙНАЛЫСАДЫ? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС? ЧАЩЕ РАСПАДАЮТСЯ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ АГРЕССИЯ АГРЕССИЯСЫ БАР ОТБАСЫЛАР ЖИІ БҰЗЫЛАДЫ РАЗГОВОР «ПО ДУШАМ» ЗА РЕШЕТКОЙ ТЕМІР ТОРДЫҢ АРТЫНДАҒЫ АШЫҚ ӘҢГІМЕ ПОМЕНЯТЬ УСТАНОВКИ В ГОЛОВЕ БАСТАҒЫ НҰСҚАМАЛАРДЫ ӨЗГЕРТУ ТОНКОСТИ РАБОТЫ С ДОМАШНИМ «РЭМБО» ҮЙДЕГІ «РЭМБОМЕН» ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ҚЫР-СЫРЫ КАК РАБОТАТЬ С КУХОННЫМ БОЙЦОМ, ЧТОБЫ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ? НӘТИЖЕ БОЛУ ҮШІН АСҮЙ БАТЫРЫМЕН ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС? ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕ НЕМЕН АЙНАЛЫСАДЫ? | 60 160 14290 2494 1318 2948 21990 6792 13539 10123 4161 5433 242 9 1772 20 788 30 245 23 172 19 271 38 | 12 12 | 22 августа 2023 г. https://www.instagram.com/p/CwPBpXmNtvd/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CwPBc_mtzRi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 21 июля 2023г https://www.instagram.com/p/Cu9Iqsgte38/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/Cu9ILNLNPRG/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 13 июля 2023г. https://www.instagram.com/p/CuomcNVNF7s/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CuollMDtL-4/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 3 июля 2023 г. https://www.instagram.com/p/CuOXJJ-Nsws/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CuOWw4ltsN9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 27 июня 2023г. https://www.instagram.com/p/Ct_VpXstZR-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/Ct_VQyfNSyO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 30 мая 2023 г. https://www.instagram.com/p/Cs2qn4nN7CX/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/Cs2qYs7tlC0/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 22 августа 2023 г. https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/ https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6511512468936530/?mibextid=Nif5oz 21 июля 2023 https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6408559552565156/?mibextid=Nif5oz https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6408554279232350/?mibextid=Nif5oz 13 июля 2023г. https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6381804738573971/?mibextid=Nif5oz https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6381794698574975/?mibextid=Nif5oz 3 июля 2023 г. https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6347105885377190/?mibextid=Nif5oz https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6347099038711208/?mibextid=Nif5oz 27 июня 2023 г. https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6328045940616518/?mibextid=Nif5oz https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6328037130617399/?mibextid=Nif5oz . 30 мая 2023 г. https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6229501820470931/?mibextid=Nif5oz https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6229494347138345/?mibextid=Nif5oz |
| Telegram |  | 344 | 12 | https://t.me/zhenskiluch |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

1.Проект по продвижение работы с агрессорами заинтерессовал Министерство внутренних дел РК, состоялась встреча в городе Астане с руководителем комитета административной полицииСултанбаевым Кайсаром Абилековичем и его заместителем Зулхаировым Ренатом Вазировичем, с участием Заместителя председателя комитета по делам молодежи и семьи МИОР Раисовой Лиры Фазыловны. Были выработаны шаги по сотрудничеству и дальнейшие действия. Решение разработать межведомственный приказ для министерств, для работы с агрессорами.

2.Разработан межведомственный приказ, сейчас на стадии подписания министерствами.

3. При поддержке МВД РК и МИОР участие в обучающих психологических тренингах вместо ранее заявленных 5 областей, принимали инспектора ПЗЖН и участковые всех областей и регионов  РК.

4. Руководитель Фонда Фридриха Эберта  в Казахстане заинтерессовалась нашим проектом, была встреча онлайн, где обсудили сотрудничество Фонда и ОО «Женский луч» в работе с агрессорами. Поставлены цели и задачи сотрудничества.

Председатель /____________/ Волкова-Михальская О.О.

Дата заполнения 26.05.2023

Место печати