Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от  «15»  марта  года № 27

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Женский луч» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами |
| Сумма гранта: | 29 040 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин | Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин, который станет стандартом оказания социальных услуг для мужчин-агрессоров | Июнь 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | 20 | 1. Проведены 2 заседания на площадке zoom. 1.1. Совещание по анализу работы проекта. 1.2.Практикум по работе с агрессорами, коррекционная программа для агрессоров. |  | - |
| 2. | Задача 3. Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) с целью оказания психологической и социальной помощи мужчинам-агрессорам | июнь-ноябрь 2023 г. | 50 % достигнуты все целевые индикаторы. | 10 | 1.Заключение договора с юристом в (Восточно-Казахстанской области) 2. Меморандумы с полицией (Астана, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области на стадии подписания) 3. Меморандумы с Отделами занятости и социальных программ в (г. Астана, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области на стадии подписания). | - 1 договор с юристом (1 договор на стадии подписания) 1 - резюме юриста 1 – диплом юриста Отчётность психологов 5 ти областей (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) - 4 фотоотчета, 9 – журналов индивидуальных консультаций. | 4 000 000 |
| 3 | Задача 4. Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Проведение онлайн тренингов по совладанию с агрессией среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Сентябрь 2023 | 40 % достигнуты все целевые индикаторы. | 2 | 1.Выбраны тренера по проведению тренингов, обговорены условия проведения, договора на стадии подписания. 2. Разработанна программа тренинга на русском и казахском языке программа. 3. Подготовленна презентация на русском на казахском языке. 4. Достигнуты договоренности с Управлениями образования 5 – ти областей (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | - 2 договора на стадии подписания - 2 программы тренинга, -2 презентации тренинга. | 400 000 |
| 4. | Задача 5. Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики с целью выяснения причин проявления агрессии | Проведение социологического опроса среди школьников старших классов общеобразовательных школ в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | август-сентябрь 2023 г. | 20 % достигнуты все целевые индикаторы. | 2 | 1.Подписание договоров с тренерами. 2.Проведенеие zoom с родительской общественностью по разъяснению социологического опроса (запрос от Управлений образования по разъяснению родителям вопросов социологического опроса) | 2 – договора подписаны. - 1 программа исследования, 5 - писем в Управления образования (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | 600 000 |
| 5. | Задача 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ | Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ | июнь – август 2023 | 60 % достигнуты целевые индикаторы. | Просмотров1928 | 1.Посты делаются на постоянной основе, работа проекта освящается. 2.На основные страницы организации подписываются новые подписчики, увеличивается колличество просмотров.Что говорит о заинтересованности в работе и теме проекта. | Публикаций 18 | 1 500 000 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях.

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram Facebook | ТЫҢДАУДЫ, ТАЛҚЫЛАУДЫ ЖӘНЕ КЕЛІСУДІ ҮЙРЕНІҢІЗ УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ, ОБСУЖДАТЬ И ДОГОВАРИВАТЬСЯ ЕЛІМІЗДЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ ҚАЛАЙ ТОҚТАТУҒА БОЛАДЫ? КАК ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ ПО СТРАНЕ? ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ӨЗІНЕ ҰҚСАС НӘРСЕНІ ТУДЫРАДЫ НАСИЛИЕ ПОРОЖДАЕТ СЕБЕ ПОДОБНОЕ НАСИЛИЕ ПОРОЖДАЕТ СЕБЕ ПОДОБНОЕ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ӨЗІНЕ ҰҚСАС НӘРСЕНІ ТУДЫРАДЫ КАК ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ ПО СТРАНЕ? ЕЛІМІЗДЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ ҚАЛАЙ ТОҚТАТУҒА БОЛАДЫ? УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ, ОБСУЖДАТЬ И ДОГОВАРИВАТЬСЯ ТЫҢДАУДЫ, ТАЛҚЫЛАУДЫ ЖӘНЕ КЕЛІСУДІ ҮЙРЕНІҢІЗ | 112 245 134 215 134 229 49 17 30 16 497 15 | 6 6 | 5 сентября 2023 года https://www.instagram.com/p/CwzUqn9NFXx/# .5 сентября https://www.instagram.com/p/CwzU2yGNAmB/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 13 сентября https://www.instagram.com/p/CxH76m1NTRk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 13 сентября https://www.instagram.com/p/CxH8vACNidn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 15 сентября https://www.instagram.com/p/CxPQYWCKkjn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 15 сентября https://www.instagram.com/p/CxPQji6K9e7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 16 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6600370743384035/?mibextid=Nif5oz 16 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6600370743384035/?mibextid=Nif5oz 13 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6588353844585725/?mibextid=Nif5oz 13 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6588341157920327/?mibextid=Nif5oz 5 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6559482897472820/?mibextid=Nif5oz 5 сентября https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6559478680806575/?mibextid=Nif5oz |
| Telegram |  | 235 | 6 | https://t.me/zhenskiluch |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

1.Проект по продвижение работы с агрессорами заинтерессовал Министерство внутренних дел РК, состоялась встреча в городе Астане с руководителем комитета административной полицииСултанбаевым Кайсаром Абилековичем и его заместителем Зулхаировым Ренатом Вазировичем, с участием Заместителя председателя комитета по делам молодежи и семьи МИОР Раисовой Лиры Фазыловны. Были выработаны шаги по сотрудничеству и дальнейшие действия. Решение разработать межведомственный приказ для министерств, для работы с агрессорами.

2.Разработан межведомственный приказ, сейчас на стадии подписания министерствами.

3. При поддержке МВД РК и МИОР участие в обучающих психологических тренингах вместо ранее заявленных 5 областей, принимали инспектора ПЗЖН и участковые всех областей и регионов  РК.

4. Руководитель Фонда Фридриха Эберта  в Казахстане заинтерессовалась нашим проектом, была встреча онлайн, где обсудили сотрудничество Фонда и ОО «Женский луч» в работе с агрессорами. Поставлены цели и задачи сотрудничества.

Председатель /____________/ Волкова-Михальская О.О.

Дата заполнения 02.10.2023

Место печати