Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от  «15»  марта  года № 27

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Женский луч» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами |
| Сумма гранта: | 29 040 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Организация деятельности Республиканского проектного офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров и организации работы с агрессорами с разработкой модели консультационного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин | Начало работы Республиканского проектного офиса (РПО) по реализации проекта | Апрель – май 2023 | 100% достигнуты все целевые индикаторы. | 7 | Сформирована команда экспертов. Проведены 5 заседаний на площадке zoom. 1.Знакомство команды экспертов. 2.Обсуждение плана работы РПО. Составление плана, постановка целей. 3.Обсуждение взаимодействия с межведомственными структурами, привлечение партнёров. 4. Подготовка к тренингам, постановка целей и задач тренингов. 5. Разработка модели коррекционного кабинета для агрессивного поведения мужчин. | - 1 план работы РПО, - 1 список экспертов РПО, - 1 график работы РПО. | 14 520,00 |
|  |  | Разработка модели коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин | Апрель 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | 7 | 1.В рамках работы РПО, экспертами разработана модель коррекционного кабинета, выработаны алгоритмы работы специалистов коррекционного кабинета. 2.Через практический и теоретический опыт экспертов были учтены все аспекты работы с агрессорами. | 1 модель коррекционного кабинета для профилактики агрессивного поведения мужчин |  |
| 2 | Задача 2. Проведение обучающих психологических тренингов для сотрудников кризисных центров, инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Проведение обучающихся онлайн психологических тренингов для сотрудников кризисных центров/приютов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Май 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | Казахский язык обучения – 35 Русский язык обучения - 32 | 1.В рамках проекта было прописано обучение на тренингах для 5 областей, участие на тренингах принимали все области РК. 2. Участие на тренингах принимали специалисты новых НПО , не так давно работающих с бытовым насилием, активно перенимали опыт более опытных коллег. 3. Все участники активно включились в процесс тренинга, единоглассно заявили о необходимости работы с агрессорами. 4. Были выявлены активные участник Кризисных центров и НПО для дальнейшего привлечения в проект и работу с агрессорами. 5.По договоренности и предложению участников тренинга была создана группа ватсап для психологов кризисных центров РК, для обмена опытом и дальнейшего взаимодействия в работе с бытовым насилием, обучения, работы с агрессорами. | - 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, -2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях - отчёт тренера по тренингам НПО и Кризисных центров обучение на русском языке 1 день https://drive.google.com/drive/folders/1OoVDT3mEuUxzMOzp52_rvMqsCfz0Hd_G?hl=ru 2 день https://us06web.zoom.us/rec/share/zxeKyRFL9H74yjKyYe9wpoxNijtAgENKWKrYyJ2efDmZ5EMEzyxTDnWNTsbeR3SX.nAJF8n40De7zvYTP?startTime=1683273807000 НПО и Кризисных центров обучение на казахском языке 1 день https://us06web.zoom.us/rec/share/XK3qzvvjLrcwbqaNWHZuMiv1cflxFjnzFb4U3HOk4oCN6RXYVAgPo_zeEsVj_a3T.4MXHNnZr3L_nzh8C?startTime=1683695181000 НПО и Кризисных центров обучение на казахском языке 2 день https://us06web.zoom.us/rec/share/ilFN_qRujkvylSePhCMn2llVFoiAIgBLGBCtBWqKfC9vaB7BfhieEU09Z5E1IvAz.tL6uqKluJMKOsp1O?startTime=1683781547000 | 400 000,00 |
|  |  | Проведение обучающих онлайн психологических тренингов для инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов в 5-ти регионах республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Май 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | Казахский язык обучения – 120 Русский язык обучения - 158 | 1. В рамках проекта было прописано обучение на тренингах для 5 областей, участие на тренингах принимали все области РК. 2. Все участники активно включились в процесс тренинга, единоглассно заявили о необходимости работы с агрессорами. 3.Эмоционально группа работала активно, задавали вопросы, проходили практические упражнения. 4. Динамика и состав участников тренингов был разный по возрасту, опыту, профессионализму, однако чувствовалась профессиональная мотивация и желание получать знания в данной области. 5. Через анкетирование были выявлены проблемы и трудности с бытовым насилием в работе инспекторов ПЗЖН, а так же их предложения для качественной работы с бытовым насилием, с привлечением каких специалистов, каких структур. 6.Участие всех областей РК позволило масштабно рассказать и ознакомить с целями и задачами проекта, продвижением работы с агрессорами в областях, что позволит в дальнейших этапах реализации проекта эффективно проводить данную работу в областях и регионах. 7.Инспектора в рамках обучения были ознакомлены с практическими инструментами в работе с агрессорами. Что позволит применять данные навыки в дальнейшей работе, являясь одними из первых кто оказывается на месте бытового преступления. | - 2 программы тренинга, - 30 анкет обратной связи, - 2 презентации тренингов, - 2 списка участников тренингов, - 4 поста в социальных сетях - отчёт тренера по тренингам Тренинг для сотрудников полиции на русском языке 1 день https://drive.google.com/drive/folders/1OoVDT3mEuUxzMOzp52_rvMqsCfz0Hd_G?hl=ru 2 день https://us06web.zoom.us/rec/share/SFQGTWG9HE5NdDvSk6aWRKZdPdWsqcq0QGiXD2dOW4Q8nQGnfO2lRY1V0MnWr4Hp.kaaJTlNyH23w58rf?startTime=1683259392000 Тренинг для сотрудников полиции на казахском языке День https://us06web.zoom.us/rec/share/uVO5vpoxqV9DaAgHiMHNYsifGhhBDjrribB0gMrG3ddz4ssQ2QaeD7GFS5yuBNc.BuO0s4C6Mp4bBZaV?startTime=1683688009000 Тренинг для сотрудников полиции на казахском языке День https://us06web.zoom.us/rec/share/Q9n6ee-70yu8rxZUeKQTlP1Wy8vHcdYFzuAxfZZ3ckOH8sd_acPDPIP937MfXzca.RKTwjLWeEoy-ErSy?startTime=1683774120000 | 400 000,00 |
| 3. | Задача 3. Организация еженедельных комплексных консультаций (психолога, юриста, социального работника, медика) для агрессоров в 5-ти регионах республики (гг. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) | Налаживание сотрудничества с МВД РК и ДВД 5-ти областей республики (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях) в сфере обучения инспекторов ГЗЖН, участковых инспекторов и организации работы с агрессорами с целью оказания методической помощи в организации профилактической работы с мужчинами-агрессорами | апрель 2023 г. | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | 7 | 1.Все официальные письма были разосланы через портал eOtinish. 2.По письмам руководством ДВД (г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской области) были назначены исполнители. 3.По результатам письма в МВД состоялась встреча с руководителем Комитета административной полиции МВД Султанбаевым К.А и его заместителем Зулхаировым Р.В., при участии заместителя председателя комитета по делам молодежи и семьи Раисовой Л. Ф. МИОР. Были обозначены цели.Обсудили разработку межведомственного приказа по работе с агрессорами в РК. | -1 официальное письмо в МВД РК - 5 писем в ДВД 5-ти регионов РК - приказ межведомственного сотрудничества на двух языках (казахский язык, русский язык) | - |
| 5. | Задача 8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ | Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ с акцентом на региональных СМИ | Апрель – май 2023 | 20 % достигнуты целевые индикаторы. | Просмотров4516 | 1.Создана страница в Telegram, привлекаются подписчики. 2.Посты делаются на постоянной основе, работа проекта освящается. 3.На основные страницы организации подписываются новые подписчики, увеличивается колличество просмотров.Что говорит о заинтересованности в работе и теме проекта. | Публикаций36 |  |
| 6 | Задача 9. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности | Онлайн презентация проекта в социальных сетях | Апрель 2023 | 100 % достигнуты все целевые индикаторы. | 32 | Презентация проекта состоялась с участием вице министром МИОР Кочетовым Евгением Дмитриевичем и заместителем председателя комитета по делам молодежи и семьи Раисовой Лирой Фазыловной. | 1 презентация проекта на двух языках |  |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram |  | 1768 | 12 | 24 апреля https://www.instagram.com/p/CrSgw2stQE6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 24 апреля https://www.instagram.com/p/CrShjZiNhv_/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWF 28 апреля https://www.instagram.com/p/CrlFx8Xt0-o/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==lZA== 28 апреля https://www.instagram.com/p/CrlGJwGNGUQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 2 мая https://www.instagram.com/p/CrvaXsLtycN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 2 мая https://www.instagram.com/p/Crvc9fKt3UP/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 10 мая https://www.instagram.com/p/CsECSnctQZp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 10 мая https://www.instagram.com/p/CsEDfLHNCq2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 12 мая https://www.instagram.com/p/CsIzgkmt-pg/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 12 мая https://www.instagram.com/p/CsIz3fVNQSn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 19 мая https://www.instagram.com/p/CsYvJAqNvBE/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 19 мая https://www.instagram.com/p/CsYvauNNLEt/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Telegram |  | 381 | 12 | https://t.me/zhenskiluch |
| Facebook |  | 2367 | 12 | 19 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6187540218000425/?mibextid=Nif5oz 19 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6187546211333159/?mibextid=Nif5oz 12 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6167386156682498/?mibextid=Nif5oz 12 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6167373850017062/?mibextid=Nif5oz 10 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6160252880729159/?mibextid=Nif5oz 10 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6160242920730155/?mibextid=Nif5oz 2мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6133293440091770/?mibextid=Nif5oz 2 мая https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6133301463424301/?mibextid=Nif5oz 28 апреля https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6120751684679279/?mibextid=Nif5oz 28 апреля https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6120725221348592/?mibextid=Nif5oz 24апреля https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6107661259321655/?mibextid=Nif5oz 24 апреля https://www.facebook.com/groups/1669133783174447/permalink/6107650799322701/?mibextid=Nif5oz |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

1.Проект по продвижение работы с агрессорами заинтерессовал Министерство внутренних дел РК, состоялась встреча в городе Астане с руководителем комитета административной полицииСултанбаевым Кайсаром Абилековичем и его заместителем Зулхаировым Ренатом Вазировичем, с участием Заместителя председателя комитета по делам молодежи и семьи МИОР Раисовой Лиры Фазыловны. Были выработаны шаги по сотрудничеству и дальнейшие действия. Решение разработать межведомственный приказ для министерств, для работы с агрессорами.

2.Разработан межведомственный приказ, сейчас на стадии подписания министерствами.

3. При поддержке МВД РК и МИОР участие в обучающих психологических тренингах вместо ранее заявленных 5 областей, принимали инспектора ПЗЖН и участковые всех областей и регионов  РК.

4. Руководитель Фонда Фридриха Эберта  в Казахстане заинтерессовалась нашим проектом, была встреча онлайн, где обсудили сотрудничество Фонда и ОО «Женский луч» в работе с агрессорами. Поставлены цели и задачи сотрудничества.

Председатель /____________/ Волкова-Михальская О.О.

Дата заполнения 26.05.2023

Место печати