Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «          » сентября    2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Обьединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Алматинской области» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской областях |
| Сумма гранта: | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Создание стартовых условий для уязвимых групп молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах, приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023» 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 28 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. 11. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 12. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 13. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 6 партнеров |
| Партнер | Вид поддержки |
| Управление внутренней политики Алматинской области (письмо поддержки прилагается) | Взаимодействие с районными и сельскими акиматами, бизнес-структурами, СМИ и т.д. области Жетісу, оказание консультативной, технической и информационной поддержки |
| Молодежный ресурсный центр Алматинской области (письмо поддержки прилагается) | Участие в разработке Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок. Участие в конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление малых грантов. Информационная поддержка проекта. Проведение адресной работы с уязвимыми группами молодежи. Сбор сведений об уязвимой молодежи. Участие в мониторинге реализации малых грантов. |
| ТОО «Телеканал «Жетысу»(письмо поддержки прилагается) | Информационная поддержка проекта – выпуск сюжетов в новостных лентах. Оказание содействия в подготовке видеосьемок. Информационная поддержка проекта. |
| ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области» (письмо поддержки прилагается) | Участие в разработке полодения о конкурсе «Zhas project» Участие в конкурсной комиссии Предоставление помещения для проведения обучающих мероприятий для участников из г.Усть-Каменогорска |
| ОФ «Центр развития местного самоуправления» | Проведение образовательных мероприятий Информационная поддержка Консультативная поддержка Техническая поддержка Менторская поддержка |
| Молодежное общественное обьединение «Ұлағат» | Проведение образовательных мероприятий Информационная поддержка Консультативная поддержка Техническая поддержка Менторская поддержка |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Досалы Балжан Ерболқызы | Руководитель проекта | Президент Гражданского Альянса Алматинской области | Общая координация и контроль за реализацией проекта. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской области. Утверждение и согласование с Оператором всех требуемых документов по проекту. Поиск партнеров и заключение с ними меморандумов в части проведения обучения, менторства, реализации и мониторинга малых грантов, информационно-разъяснительной кампании. Формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором. Проведение разъяснительных встреч, помощь в написании заявок. Создание мониториноговой группы и проведение | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Курмангалиева Алия Кудайбергеновна | Координатор проекта по Алматинской области | Консультант-тренер Консалтингового центра НПО | Разработка Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT», Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерий отбора заявок на предоставление малых грантов. Организация конкурса малых грантов. Формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором. Разработка положения по отбору менторов. Проведение конкурса по отбору менторов. Разработка инструкции по менторской поддержке. Инструктаж менторов. Разработка скриптов для колл центра. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора | 100% |
| Ашимова Аяужан Турсынбековна | Координатор проекта по Абайской области | Председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО», директор ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО» | Проведение информационно-разъяснительной работы среди молодежи ВКО, продвижение проекта по области. Адресная работа с уязвимыми группами молодежи для привлечения к конкурсу Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок из ВКО и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Инструктаж менторов. Проверка отчетности по проектам из ВКО в соответствии с требуемыми критериями Оператора. Проведение Форума по ВКО с организацией выставки лучших проектов победителей проекта. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора | 100% |
| Тулемисова Жанат Ерхановна | Координатор проекта | Руководитель общественного обьединения «Тамшыбулак» | Разработка стратегии информационной кампании, в том числе план мониторинга и медиа-план. Организация и проведение информационной кампании. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Разработка технического задание по сайту (функционал, дизайн, механика). Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора | 100% |
| Амренова Ботагоз Дуйсенбековна | Бухгалтер проекта | Эксперт по финансовому контролю (бухгалтер) | Составление и проверка смет проектов. Целевое использование полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов. Произведение оплаты за поставку оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату. Подготовка финансового отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (с соблюдением норм бухгалтерского учета, выписку с банка и реестр финансовых операции с приложением копии первичных финансовых документов) согласно процедурам Оператора | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности областного 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области по предоставлению 28 малых грантов |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация деятельности проектного офиса и привлечение проектной команды | - Создание проектного офиса; - Подписание трудовых договоров с членами проектной команды; - Взаимодействие с основными партнерами проекта. | 1 проектный офис Не менее 5-ти трудовых договоров | Октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором. | -Разработка основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». И основных программных документов для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов | Положение 2 (каз., русс.) | Сентябрь-октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Создание информационного ресурса (сайта) по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, обеспечение технической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | Создание информационного ресурса (сайта) по приему проектных заявок | 1 сайт | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (InstagramTelegram, и Facebook). Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоафиши, банеры, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам Алматинской и Абайской области; Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром; | Не менее 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка не менее 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах Алматинской и Абайской области | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно), Абайской – 8 малых грантов (ежегодно). |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» | Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект. | Не менее 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка не менее 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах Алматинской и Абайской области | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | Колл центр Журнал консультации | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
|  | Финансирование малых грантов | Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Абайской – 8 малых грантов, Алматинской – 20 малых грантов. поставка оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату | Ноябрь-декабрь 2023 года Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов | Будет привлечено не менее 8-ми менторов (3 – в области Абай, 5 – в Алматинской области) для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. | 8 менторов (3 – в области Абай, 5 – в Алматинской области) | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2. | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов Список менторов/тренеров | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
|  | Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов. | Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (8 – в области Абай, 20 – в Алматинской области), при необходимости с видеосьемкой. | Фото не менее 28 шт. Видеоролики не менее 28 шт. Публикации в соц. Сетях не менее 10 шт. Программа Партнеры не менее 6 Кол-во выездных мониторингов-10 | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 3 | Выезды 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов | Выезды мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта | Не менее 28 | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4 | В рамках мониторинга проектов для оценки реализации малых грантов будут проводиться выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. интервью не менее 10 фото/видео не менее 28 соц. сети охват 140 тысяч | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). |
|  | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Форум победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области Программа Презентация Список участников Кол-во участников 28 - Публикации в соц.сетях 20 | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1 | Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023» 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 28 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023» 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 28 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Окбярь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
| 1 | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). На страницах проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. | Информационный охват – более 140 тыс. чел | Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др. Информационный охват – более 140 тыс. чел | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2 | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам области; | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 3 | Проведение широкой информационной кампании по разьяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, | Проведение широкой информационной кампании по разьяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, | Региональные СМИ не менее 2 Социальные сети не менее 2 Блогеры не менее 2 | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4 | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Не менее 100 публикаций за весь проект | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
| 5 | Открытие Telegram-бота проекта для получения актуальной информации о грантовом конкурсе; | Открытие Telegram-бота проекта для получения актуальной информации о грантовом конкурсе; | Telegram-бота | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Исполнительный директор _________________Алғожа Е.Т.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ А.А. Ашкин

Директор Департамента управления проектами

______________Ахатаева Р.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Байжиенова А.М.