Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «          » сентября    2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Тамшыбулак» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях» |
| Сумма гранта: | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Создание стартовых условий для уязвимых групп молодежи, поддержка молодежных инициатив, выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах, приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Восточно-Казахстанской – 14 малых грантов (ежегодно), Жетысуской – 14 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 2.Не менее 8 консультантов (4 – ВКО, 4 – в области Жетысу) привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. 4. Разработаны и апробированы политики и программные документы по дальнейшей реализации проекта в регионе с подготовкой рекомендаций для МИО. 5. Сформирована профессиональная сеть экспертов (менторов) по взаимодействию и обучению молодежи, в том числе из уязвимых групп, создание банка данных о молодежных проектах и их авторах; 6. Проведение итогового Форума «ZHAS PROJECT-2022» 7. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 50 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. 11. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 12. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 13. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 6 партнеров Управление Общественного развития области Жетысу (письмо поддержки прилагается) |
|  | Молодежный ресурсный центр Алматинской области (письмо поддержки прилагается) |
|  | ТОО «Телеканал «Жетысу» (письмо поддержки прилагается) |
|  | ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области» (письмо поддержки прилагается) |
|  | ОФ «Центр развития местного самоуправления» |
|  | Молодежное общественное обьединение «Ұлағат» |

.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Тулемисова Жанат Ерхановна | Руководитель проекта | 87071811179 | Общая координация и контроль за реализацией проекта. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT». Утверждение и согласование с Оператором всех требуемых документов по проекту. Поиск партнеров и заключение с ними меморандумов в части проведения обучения, менторства, реализации и мониторинга малых грантов, информационно-разъяснительной кампании. Формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором. Проведение разъяснительных встреч, помощь в написании заявок. Создание мониториноговой группы и проведение мониторинга проектов. Разработка инструкции по подтверждению уязвимого статуса участника. Подготовка проекта договора с участниками. Проверка и подтверждение статуса участника как уязвимого участника. Заключение договоров с участниками. Оказание юридической поддержки молодежи в течении периода реализации проектов. Координация, мониторинг качества проекта, и оценка результатов путем проведения анкетного опроса, фокус-групп, телефонных опросов, мониторинг соц.сетей и т.д.). | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Курмангалиева Алия Кудайбергеновна | Координатор проекта по области Жетiсу | 87013339709 | Разработка положения по отбору менторов. Проведение конкурса по отбору менторов. Разработка инструкции по менторской поддержке. Инструктаж менторов. Организация и проведение информационной кампании. Разработка скриптов для колл центра. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Формирование Организационного паспорта по Форуму лучших практик. Организация Форума лучших практик. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора Разработка Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT», Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерией отбора заявок на предоставление малых грантов. Организация конкурса малых грантов. Формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором. Разработка скриптов для колл центра. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Положение о комиссии по рассмотрению жалоб. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Разработка технического задание по сайту (функционал, дизайн, механика). Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Организация заседаний конкурсной комиссии. Подготовка и публикация протокола технического отбора проектов. Подготовка и публикация протокола конкурсной комиссии. Проведение мониторинга проектов. | 100% |
| Амренова Ботагоз Дуйсенбековна | Бухгалтер | 87083735025 | Проверка смет проектов. Целевое использование полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов. Произведение оплаты за поставку оборудования, закуп товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату. Подготовка финансового отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (с соблюдением норм бухгалтерского учета, выписку с банка и реестр финансовых операции с приложением копии первичных финансовых документов) согласно процедурам Оператора. | 100% |
| Ашимова Аяужан Турсынбековна | Координатор проекта по Восточно-Казахстанской области | 87779902602 | Проведение конкурса по отбору менторов. Разработка инструкции по менторской поддержке. Инструктаж менторов. Организация и проведение информационной кампании. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Формирование Организационного паспорта по Форуму лучших практик. Организация Форума лучших практик. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора Разработка Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT», Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерией отбора заявок на предоставление малых грантов. Организация конкурса малых грантов. Формирование конкурсной комиссии по согласованию с Оператором. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Организация заседаний конкурсной комиссии. | 100% |
| БарибаеваАсель Максутовна | Специалист по связям с общественностью | 87011711585 | Разработка стратегии информационной кампании, в том числе план мониторинга и медиа-план. Организация и проведение информационной кампании. Адресная работа с уязвимыми группами молодежи для привлечения к конкурсу. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе конкурсной комиссии, медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора. Разработка стратегии информационной кампании, в том числе план мониторинга и медиа-план. Исполнение медиа-плана и стратегии информационной компании. Проведение разъяснительных встреч по проекту. Ведение страниц проекта в социальных сетях и наполнение страниц информационного ресурса. Создание чат-бота в телеграмме. подготовка материалов для публикации в СМИ | 100% |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности областного 2-х проектных офисов по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в ВКО и области Жетысу по предоставлению 28 малых грантов |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в г.Оскемен и г.Талдыкорган) и привлечение проектной команды | - Создание проектного офиса; - Подписание трудовых договоров с членами проектной команды; - Взаимодействие с основными партнерами проекта. | 1 проектный офис Не менее 5-ти трудовых договоров | Октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором. | - Разработаны основные программные документы и софт для реализации проекта и технического сопровождения, обеспечивающие максимальную прозрачность процедур предоставления грантов | Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT» - 1 шт. | Сентябрь-октябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Создание информационного ресурса по приему проектных заявок, проведению этапов конкурсного отбора по предоставлению малых грантов, приему отчетности по проектам и обратной связи с получателями (в течение всего периода реализации проекта) и обеспечениетехнической поддержки, администрирование деятельности данного ресурса. | - Обеспечена доступность потенциальных участников конкурса малых грантов для получения информации в офисе, а также последующей реализации малых грантов | Информационный ресурс – сайт (в том числе контент, техническое задание) – 1 шт. | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (InstagramTelegram, и Facebook). Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоафиши, банеры, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам в области Жетысу и в ВКО); Проведение информационной и адресной работы среди целевых групп. Составление детальных списков уязвимой молодежи области по категориям совместно с региональным Молодежным ресурсным центром; | Не менее 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка не менее 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах области Жетысу и ВКО | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно), Абайской – 8 малых грантов (ежегодно). |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Объявление и проведение конкурса на предоставление малых грантов «ZHAS PROJECT» | Объявление и организация конкурса с обеспечением процедур максимальной прозрачности и отчетности. Для участия в конкурсе на предоставление малых грантов претендентам необходимо иметь социальный проект. | Не менее 20 публикаций в социальных сетях, на крупных аккаунтах, местных СМИ, расклейка не менее 200 плакатов, 500 буклетов в оживленных местах | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем (в течение всего периода реализации проекта). | Организация работы колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем | Колл центр Журнал консультации | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
|  | Финансирование малых грантов | Подписание договоров и финансирование не менее 28 молодежных проектов в сумме до 1 000 000 тенге на один малый грант и обеспечение целевого использования полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов (в течение всего периода реализации проекта). | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в 14– в области Жетысу и 14- в ВКО поставка оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату | Ноябрь-декабрь 2023 года Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Подбор менторов по специальным критериям, инструктаж менторов | Будет привлечено не менее 8-ми менторов ( 4– в области Жетысу и 4- в ВКО)для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. | 8 менторов ( 4– в области Жетысу и 4- в ВКО) | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 2. | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Организация юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации 28 проектов | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
| 3 | Создание 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов на местах, оценки достижения результатов проектов. | Членами мониторинговых групп будут охвачены все 28 проектов, выезды будут проходить по специальному графику по всем 28 проектам малых грантов (14– в области Жетысу и 14- в ВКО)), при необходимости с видеосьемкой. | Мониторинг 28 проектов | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Выезды 2-х мониторинговых групп с привлечением партнеров проекта для осуществления проверки качества реализации молодежных проектов |  |  | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4 | В рамках мониторинга проектов для оценки реализации малых грантов будут проводиться выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | выборочные интервью с бенефициарами, телефонные опросы, «тайные покупатели», мониторинг соц.сетей страничек и т.д. | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| 4. Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). |
|  | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Организация и проведение Форума победителей «ZHAS PROJECT» в Алматинской и Абайской области в формате TED-X; с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь). | Форум победителей «ZHAS PROJECT» в области Жетысу и ВКО | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области Абай – 8 малых грантов (ежегодно), Алматинской – 20 малых грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023» 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 60 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в области области Жетысу 14 грантов и ВКО 14 грантов (ежегодно). Общий (прямой) охват – 28 чел. (получатели малых грантов). Информационный охват – более 140 тыс. чел.(ежегодно) Охват молодежи разъяснительными встречами в период конкурса – не менее 250 чел.(ежегодно) Охват получателей услуг в рамках малых грантов, в том числе из уязвимых групп – не менее 500 чел. .(ежегодно) 8 консультантов привлечено для оказания менторской и консультативной поддержки участникам Проекта. Проведение Форума «ZHAS PROJECT-2023» 8. не менее 60% социальных проектов будут стартовым бизнесом и устойчивым; 9. будет создано не менее 60 рабочих мест; 10. 28 молодых людей будет социализированы, получат навыки предпринимателя, начнут свой бизнес. | Окбярь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Открытие и ведение аккаунтов проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). На страницах проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. | Информационный охват – более 140 тыс. чел | Количество информационных продуктов – не менее 100 публикаций ежегодно Каналы освещения – областное телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др. Информационный охват – более 140 тыс. чел | Октябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). Визуальная продукция будет распространяться по районам области; | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). | Выпуск визуальной продукции проекта (плакаты, буклеты, видеоролики, и др.). | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Проведение широкой информационной кампании по разьяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, | Проведение широкой информационной кампании по разьяснению участия в конкурсе, используя местные и региональные СМИ, социальные сети, блогеров и тд, |  | Октябрь-ноябрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |
|  | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Публикация статей, постов о проекте и его успешных кейсах в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах | Не менее 100 публикаций за весь проект | Ежемесячно | Согласно приложению № 2 |
|  | Открытие Telegram-бота проекта для получения актуальной информации о грантовом конкурсе; | Открытие Telegram-бота проекта для получения актуальной информации о грантовом конкурсе; | Telegram-бота | Ноябрь-декабрь 2023 года | Согласно приложению № 2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественное объединение «Тамшыбулак»

Президент _________________ Тулемисова Ж.Е.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ А.А. Ашкин

Директор Департамента управления проектами

______________Ахатаева Р.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Байжиенова А.М.