Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «    » сентября  2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2023 ГОД

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Молодежное общественное объединение «Түпқараған жастары» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Алматы и Мангистауской области |
| Сумма гранта: | 34 490 370 тенге |
| Цель проекта: | Повысить качество жизни молодых людей из категории NEET (временно неустроенная молодежь) посредством предоставления доступа к финансовой поддержке социальных инициатив, в том числе социально-предпринимательских, и развития их жизненно-важных навыков. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» (ежегодно). 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в г.Алматы – 20 малых грантов (ежегодно), Мангистауской области – 8 малых грантов (ежегодно). 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов (ежегодно). 4. Организация итогового мероприятия с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) (в 2024 г.). 5. Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем. 6.Информационный охват - ежегодно 140 тыс человек. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области; Управление образования Мангистауской области; Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области; Управление внутренней политики Мангистауской области; Молодежный ресурсный центр Мангистауской области; Молодежный ресурсный центр Тупкараганского района; Молодежный ресурсный центр Мангистауского района; Молодежный ресурсный центр Мунайлинского района; Молодежный ресурсный центр г.Жанаозен; Молодежный ресурсный центр Бейнеуского района; Молодежный ресурсный центр Каракиянского района; ТОО «Мангистау Медиа»; |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Мағдатов Наурызбек Серікұлы | Руководитель проекта | 8708 404 23 40 | Общая координация и контроль за реализацией проекта. Организация деятельности регионального проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в г. Алматы и Мангистауской области. Утверждение и согласование с Оператором всех требуемых документов по проекту. Поиск партнеров и заключение с ними меморандумов в части проведения обучения, менторства, реализации и мониторинга малых грантов, информационно-разъяснительной кампании. Организация конкурса малых грантов. Организация итогового мероприятия. Проведение разъяснительных встреч, помощь в написании заявок. Создание мониториноговой группы и проведение мониторинга проектов. | Полная |
| Ноғаев Дәурен Амангелдіұлы | Бухгалтер проекта | 8775 423 19 98 | Проверка смет проектов. Целевое использование полученных средств по проекту и в рамках реализации малых грантов. Произведение оплаты за поставку оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных получателями малых грантов счетов на оплату. Подготовка финансового отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (с соблюдением норм бухгалтерского учета, выписку с банка и реестр финансовых операции с приложением копии первичных финансовых документов) согласно процедурам Оператора. | Полная |
| Шамкулова Гауһар Сәрсеновна | Специалист по связям с общественностью | 87087293075 | Разработка стратегии информационной кампании, в том числе план мониторинга и медиа-план. Исполнение медиа-плана и стратегии информационной компании. Проведение разъяснительных встреч по проекту. Ведение страниц проекта в социальных сетях и наполнение страниц информационного ресурса. Создание чат-бота в телеграмме. подготовка материалов для публикации в СМИ. | Полная |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Сарсекеева Алия Муратовна | Эксперт 1 по проектному менеджменту | 8775 476 33 77 | Разработка стратегии информационной кампании, в том числе план мониторинга и медиа-план. Организация и проведение информационной кампании. Адресная работа с уязвимыми группами молодежи для привлечения к конкурсу. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Формирование Организационного паспорта по Форуму лучших практик. Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, медиа отчет) согласно процедурам Оператора. | Частичная |
| Карибаева Инара Куатовна | Эксперт 2 по проектному менеджменту | 87713169878 | Разработка Положения по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критериев отбора заявок на предоставление малых грантов. Организация конкурса малых грантов. Разработка скриптов для колл центра. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Разработка технического задание по сайту (функционал, дизайн, механика). Подготовка творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (списки участников малых грантов, информация о реализованных проектах, материалы о проведенной работе по отбору малых грантов) согласно процедурам Оператора | Частичная |
| Славкина Алена Валентиновна | Эксперт 3 по проектному менеджменту | 87051710042 | Участие в проведении информационной работы. Координация и инструктаж региональных координаторов. Разработка положения по отбору менторов. Проведение отбора менторов. Разработка инструкции по менторской поддержке. Инструктаж менторов. Организация и проведение информационной кампании. Разработка скриптов для колл центра. Разработка механизма обратной связи и разрешения проблем. Прием конкурсных заявок и техническая проверка на соответствие условиям конкурса. Проверка отчетности по проектам. Составление документов по мониторингу малых грантов. Составление графика и инструкций, состав мониторинговой группы. Формирование Организационного паспорта по Форуму. Организация Форума. Подготовка финансового и творческого отчета о реализации проекта с подтверждающими документами (информация о реализованных проектах, материалы о проведенном отборе медиа отчет, материалы проведенной работы по сопровождению и мониторингу проектов, фото и видео материалы о проекте) согласно процедурам Оператора | Частичная |
| Султанова Асима Серикбаевна | Региональный координатор в г. Алматы | asimaovp@mail.ru | Участие в проведении информационно-разъяснительной кампании, привлечение молодежи. Проведение встреч, презентаций. Участие в отборе проектов. Координация и взаимодействие с получателями малых грантов. Консультирование получателей малых грантов. Мониторинг их деятельности. Проведение итогового форум в г. Алматы. | Полная |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Обеспечить деятельность межрегионального проектного офиса «ZHAS PROJECT» |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организовать работу межрегионального проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» с привлечённой командой проекта Содержание: межрегиональный координационный центр для обеспечения единого подхода и своевременной реализации проекта в Мангистауской области и городе Алматы. | Межрегиональный проектный офис Региональный координатор в г. Алматы | 1 1 | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Выстроить сотрудничество с партнерами проекта Содержание: заключить с партнерами меморандумы/договоры в части проведения менторства, реализации и мониторинга малых грантов, проведения информационно-разъяснительной кампании, др. | Меморандумы о сотрудничестве с партнерами Коэффициент вовлеченности партнеров в общую реализацию проекта | 5 не менее 60% | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Разработать и утвердить Положение по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерии отбора заявок на предоставление малых грантов. Согласовать Положение с Оператором Содержание: в Положении будут описаны все этапы реализации проекта, условия и критерии к участникам проекта, процедуры отбора участников, механизм финансирования малых грантов, формы отчетности по малым грантам и др. | Положение по реализации малых грантов и критерии отбора заявок | 2 (каз, рус) | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Разработать и утвердить Методику оценки статуса NEET участников. Содержание: в методике будут описаны подходы и методы к оценке статуса NEET участников проекта на основе представленных данных. | Методика оценки статуса NEET участников | 1 | Сентябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Создание и администрирование информационного ресурса (веб-сайт) проекта. Содержание: информационный ресурс, на котором будут проводиться прием заявок. конкурсный отбор участников проекта, прием отчетности участников, обратная связь с участниками, др. | Действующий веб-сайт проекта | 1 | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Формировать и предоставлять отчетность по проекту Оператору. Содержание: по запросу Оператора или в соответствии с установленным графиком предоставлять отчетность по проекту. | Отчетность по проекту | 1 | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 2. Провести в регионах реализации проекта, в особенности в сельской местности, информационную кампанию и работу с молодежью из категории NEET с целью ее вовлечения в проект |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Разработать Стратегию информационной кампании проекта. Содержание: в Стратегии будут отображены структурированные действия, направленные на продвижение и повышение узнаваемости проекта среди целевой аудитории, а также ее вовлечения в проект. | Стратегия информационной кампании проекта | 2 (каз, рус) | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Разработать и выпустить визуальную продукцию проекта. Содержание: по проекту будут разработаны видеоролики, буклеты, плакаты и др. Печатная продукция будет распространяться по регионам. Видеоролики будут распространяться по доступным каналам коммуникации (социальные сети, мессенджеры, др.). | Видеоролики о проекте Буклеты Плакаты | 2 500 500 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Создать Customer Journey Map для участников проекта. Содержание: визуализация пути участника проекта. Она отображает этапы, которые проходит участник в проекте, точки взаимодействия с проектным офисом/ментором, ожидания и мотивацию на каждом шаге. | Customer Journey Map для участников Уровень понимания и знания правил и условий проекта среди целевой аудитории | 1 80% | Сентябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Собрать сведения о молодежи категории NEET. Содержание: составление списков молодежи категории NEET совместно с региональными (районными) молодежными ресурсными центрами с целью их вовлечения в проект | Список молодежи категории NEET | 2 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Провести «ZHAS PROJECT Open Day» Содержание: в рамках Open Day молодым людям будет предоставлена подробная информация по участию в проекте: условия и требования, польза и преимущества, возможности и т.д. | «ZHAS PROJECT Open Day» Уровень понимания и знания правил и условий проекта среди целевой аудитории | 10 80% | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 3. Организовать открытый онлайн-конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT» в каждом регионе с обеспечением максимальной прозрачности процедур отбора |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Объявить конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT». Содержание: объявление о конкурсе будет распространено по всем доступным каналам оповещения: через местные печатные СМИ, через популярные паблики и группы в социальных сетях, через информационный ресурс проекта и сайты партнеров, через массовую рассылку в мессенджерах | Количество заявок от претендентов на конкурс | не менее 50 в каждом регионе | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Провести открытый онлайн-конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT». Содержание: прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в онлайн режиме через веб-сайт проекта. В конкурсе смогут принять участие молодые люди только из категории NEET. | Конкурс «ZHAS PROJECT» в открытом и доступном формате для потенциальных участников Количество заявок от претендентов на конкурс Уровень удовлетворенности претендентов от участия в конкурсе малых грантов (конкурсные процедуры) | 1 (ежегодно) не менее 50 в каждом регионе не менее 60% | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 3. | Провести первый этап отбора – технический отбор претендентов. Содержание: проверка соответствия каждого претендента установленным требованиям и его статуса на основе представленных документов. Технический отбор будет осуществляться с функцией обратной связи с претендентом | Технический отбор претендентов Протокол технического отбора со списками принятых и отклоненных заявок | 1 1 | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 4. | Провести второй этап отбора – рандомизация. Содержание: будет проведена рандомизация среди претендентов, прошедших технический отбор. При наличии технической возможности будет вестись онлайн трансляция проведения рандомизации | Победители конкурса в каждом регионе Обладатели малых грантов – из категории NEET | 28 обладателей малых грантов: 20 в г. Алматы, 8 в Мангистауской области 100% | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 5. | Опубликовать итоги конкурса. Содержание: итоги отбора участников проекта будут размещены на сайте проекта, а также в социальных сетях. Все участники конкурса получат уведомление об итогах отбора | Протокол рандомизации | 1 | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 4. Разработать и провести акселерационную программу для не менее 28 участников «ZHAS PROJECT», направленную на развитие их предпринимательских компетенций и жизненно-важных навыков |
| 1. | Сформировать пул менторов. Содержание: будет собран пул профессиональных менторов, которые будут оказывать поддержку участникам в реализации их социальных проектов, а также развитии предпринимательских компетенций и жизненно-важных навыков | Пул менторов | Не менее 7 чел. | Октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Организовать менторскую поддержку участников в течение периода реализации подпроектов. Содержание: за каждым получателем малого гранта будет закреплен ментор, который будет оказывать ему поддержку в течение реализации проекта и проводить онлайн встречи (не менее 1 раза в месяц) | Менторская поддержка в течение реализации социальных проектов Количество привлеченных профессиональных менторов Уровень удовлетворенности поддержкой | 28 участников 7 чел. Не менее 80% | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 3. | Организовать мастер-сессии для участников. Содержание: онлайн встречи участников с успешными людьми, в том числе молодыми предпринимателями, которые на безвозмездной основе ответят на вопросы и поделятся полезными советами по открытию и ведению бизнеса | Мастер-сессии для участников проекта | Не менее 2 | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 5. Обеспечить качественную и своевременную реализацию не менее 28 малых грантов, предоставленных участникам «ZHAS PROJECT» |
| 1. | Подписать договоры о предоставлении малых грантов с участниками. Содержание: договоры будут подписываться в электоронном формате с использованием ЭЦП участника | Электронные договоры о предоставлении гранта | 28 | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Профинансировать 28 малых гранта до 1 000 000 тенге каждый. Содержание: обеспечение целевого использования полученных средств в рамках реализации малых грантов. Выделение малых грантов без перевода денежных средств непосредственно участникам. Произведение оплаты за поставку оборудования, товаров и услуг поставщикам на основе представленных участниками счетов на оплату | Количество профинансированных проектов Сумма каждого проекта | 28 до 1 000 000 тенге | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 3. | Сопровождение участников в течение реализации малых грантов Содержание: консультации участников сотрудниками проектного офиса в части соблюдения требований и условий проекта, ведения отчености по малым грантам, взаимодействия с МИО и др | Количество успешно завершенных малых грантов Уровень удовлетворенности получателей услуг в рамках малых грантов | 28 не менее 60%. | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 4. | Организовать работу Клуба участников «ZHAS PROJECT» Содержание: общая онлайн платформа для участников проекта для взаимоподдержки и мотивации, обмена опытом и советами | Клуб участников «ZHAS PROJECT» | 1 | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 6. Осуществить мониторинг реализации не менее 28 малых грантов |
| 1. | Вести мониторинг социальных сетей и СМИ Содержание: постоянный мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов на предмет публикаций о проектах участников, отзывов/реакций услугополучателей проектов, др. | Дайджест проекта | 1 | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Провести выездной мониторинг реализации социальных проектов. Содержание: будет создана мониторинговая группа с привлечением партнеров проекта для осуществления выездной проверки качества реализации социальных проектов на местах, оценки достижения результатов | Мониторинговая группа Мониторинг реализации проектов | 2 (не менее 3 чел. в каждом регионе) 28 проектов | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 3. | Прием и проверка отчетности по малым грантам. Содержание: участниками будут предоставляться отчеты в электронном формате через сайт проекта | Количество отчетов по проектам | 28 | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 7. Реализовать Механизм обратной связи и разрешения проблем (МОСРП) для эффективного взаимодействия со всеми сторонами проекта |
| 1. | Организовать работу колл-центра проекта. Содержание: работа колл-центра будет организована посредством определения единого телефонного номера для предоставления консультаций по проекту и получения обратной связи. Кроме телефонного номера, будет открыт чат в мессенджере WhatsAp, на который будут приниматься текстовые сообщения | Единый колл-центр проекта Количество консультаций колл-центра Уровень удовлетворенности колл-центром | 1 не менее 200 не менее 80% | Октябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Онлайн опросы участников об уровне удовлетворенности на каждом этапе проекта Содержание: короткие онлайн опросы участников с целью определения уровня удовлетворенности тем или иным мероприятием проекта для дальнейшего улучшения проекта и учета пожеланий/рекомендаций участников | Онлайн опросы участников Уровень удовлетворенности МОСРП | не менее 3 не менее 80% | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Задача 8. Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта на принципах открытости и доступности информации |
| 1. | Открыть и вести аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook). Содержание: на страницах проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте. Будет разработан контент-план публикаций | Аккаунты проекта в социальных сетях Количество постов ER постов в социальных сетях | 2 не менее 50 5-10%. | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 2. | Контентное наполнение информационного ресурса проекта. Содержание: на сайте проекта на постоянной основе будет публиковаться вся актуальная информация о проекте (новости, объявления, достижения, интервью, др.). Будет размещена вся документация по проекту. | Количество информационных публикаций/материалов | Не менее 30 | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 3. | Провести региональные брифинги о проекте и конкурсу по отбору участников проекта. Содержание: региональные брифинги о старте проекта с участием представителей проектного офиса, местных СМИ, государственных органов и др. | Региональные брифинги | 2 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 4. | Вести рубрику «Истории успеха» Содержание: публикация «историй успеха» участников проекта на информационном ресурсе и социальных сетях. | Количество опубликованных «историй успеха» | 20 | Ноябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| 5. | Публикация статей о проекте в СМИ (областные, городские, районные) Содержание: публикация статей о реализуемых малых грантах и достижениях участников в СМИ | Статьи в СМИ | Не менее 5 | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Публичная презентация результатов проекта | Публичная презентация | 1 | Декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Составление медиаплана на весь период реализации Составление Стратегии позиционировния Составление контент плана Информационный охват | Медиаплан по реализации проекта Стратегия позиционирования Проекта Контент план для публикаций в социальных сетях | 1 1 1 не менее 140 тыс.человек | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |
|  | Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта) | Отчет на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ» и страницах в социальных сетях | 1 | Декабрь 2023 г. | Согласно приложению №2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель Правления _________________ Мағдатов Н. С.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ Диас Л.

Заместитель Председателя Правления

__________________Ашкин А. А.

Директор Департамента управления проектами

__________________Ахатаева Р. А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Дайырбекова М. Д.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.