Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «    » сентября  2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

# на 2023 год

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное Объединение «Корган-М» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Молодежный корпус «ZHAS PROJECT» города Шымкент и ЗКО» |
| Сумма гранта: | 34 495 376 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч триста семьдесят шесть) тенге |
| Цель проекта: | Поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики через популяризацию идей по решению проблем молодежи города Шымкент и ЗКО, повышение потенциала молодежи в вопросах формирования экономического и социального будущего страны, внедрения принципов глобальной гражданственности и построения более взаимосвязанного и ответственного общества в период с 2023 по 2024 годы. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | - Повысился потенциал молодежи в вопросах реализации инициатив, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития пилотных регионов – города Шымкент и ЗКО; - Популяризованы идеи по решению проблем молодежи города Шымкент и ЗКО, через проведение обучающих мероприятий по профильным направлениям, а также финансирование малых грантов с предоставлением менторской поддержки. - Молодежи категории временно нетрудоустроенных, предоставлена возможность обращения за консультативной помощью и практическим сопровождением в вопросах участия в государственных закупках, программах и конкурсах, обучающих курсах через организацию деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT»; - Поддержка и мониторинг молодежных инициатив способствует повышению участия молодежи в социально-экономическом развитии регионов; - В результате молодежного информирования, повысилась мотивированность и вовлеченность молодежи к самореализации и труду; |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1) ОО «Жас-Нур»; 2) МРЦ города Шымкент; 3) ОО «Эра-KZ; 4) Центр занятости города Шымкент; 5) РПП «Атамекен» Туркестанской области. |

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Киргизбаева Д.У. | Руководитель проекта | +7 702 071 29 77 Ookorgan.m@gmail.com | - осуществление общего руководства над реализацией проекта в соответствии с календарным планом проекта; - представление целей и задач проекта партнерам и основным стейкхолдерам; - контроль над организацией мероприятий проекта; - организация и участие в выездных рабочих встречах; - принятие отчетов у специалистов группы реализации проекта; - сдача общего отчета Грантодателю; | 20% |
| Гитман М.С. | Бухгалтер проекта | +7 701 396 96 96 Ookorgan.m@gmail.com | - осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности организации и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - организация учета финансовых, расчетных и кредитных операций, законность, своевременность и правильность оформления документов, расчеты по заработной плате; - предоставление ежемесячного и итогового финансового отчета Грантодателю; - архивирование документов. | 20% |
| Урюпина А.А. | Координатор проекта | +7 702 105 40 12 Ookorgan.m@gmail.com | - участие в подготовке информационного материала по проекту; - координирование программных мероприятий по проекту; - обеспечение участия ЦГ на обучающих мероприятиях; - подготовка и сдача ежемесячных отчетов руководителю проекта; - организация рабочих встреч по проекту; - вовлечение аудитории для обеспечения информационного охвата проектом; - архивирование документов; | 20% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Киргизбаева Диляра Уткирбековна | менеджер проекта | +7 771 161 29 77 Ookorgan.m@gmail.com | - контроль за реализацией «малых грантов»; - открытие рабочих групп в мессенджере WhatsApp; - сбор отчетов грантополучателей; - составление ежемесячных отчетов по реализации малых грантов; - архивирование документов. | ГПХ |
| Гречкова И.С. |  |  |  | ГПХ |
| Мингазитдинова К.В. |  |  |  | ГПХ |
| Касымова Н.Т. | спикер от РПП «Атамекен» | +7 775 733 30 05 | - проведение обучения по участию в конкурсе государственных грантов по поддержке бизнес-инициатив населения (с анализом поддержки бизнес-инициатив молодежи в 2022 году) | ГПХ |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» пилотных регионов - города Шымкент и ЗКО |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Мероприятие 1.1 Адаптирование концепции работы проеткного офиса под нужды и потребности незанятой/ безработной молодежи пилотных регионов (подготовка методической базы, консультативных мест) | - разработана концепция работы онлайн проектного офиса по взаимодействию с незанятой/ безработной молодежью; - подготовлен рабочий материал для консультантов (управление проектами, мониторинг и оценка, ведение отчетности, информационное освещение, разработка контент-плана и т.д.) | - 1 утвержденная концепция работы ПО (проектного офиса) на государственном и русском языках; | сентябрь-октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 1.2 Обеспечение работы колл-центра для удаленного сопровождения и менторской поддержки молодежи – разработка Telegram-бота с привязкой к менеджерам проекта; | - 1 Telegram-бот с переходом для консультирования по следующим вопросам: составление проектной заявки, формирование бюджета, правовым и психологическим вопросам; - рассылка информации и информирование целевой аудитории при содействии региональных/ районных центров занятости, молодежных ресурсных центров, отделов координации занятости и социальных программ в регионах, акиматов, НПО и других партнеров | - 1 чат-бот; - 20 рассылок QR-кода в партнерские организации; | сентябрь-октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 1.3 Утверждение графика и ежеквартального плана работы офиса; | - 1 график работы; - 1 план работы с разбивкой на кварталы: расписание обучающих мероприятий, онлайн конференций, созвонов, прямых эфиров и др. | - 1 график; - 1 план; | сентябрь-октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
| Задача 2. Развитие потенциала молодежи города Шымкент и ЗКО |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Мероприятие 2.1 Организация обучения в партнерстве с РПП «Атамекен» по участию в конкурсе государственных грантов по поддержке бизнес-инициатив населения (с анализом поддержки бизнес-инициатив молодежи в 2022 году); | - проведено обучение для молодежи из ЦГ ЗКО и города Шымкент с анализом заявок на участие в государственных грантовых конкурсах – образец написания заявок, разработки социально-значимых продуктов, проработка бизнес-плана и составление сметы расходов; | - 1 онлайн-обучение для молодежи категории NEET: - не менее 50 зарегистрировавшихся участников; - не менее 2-3 часов обучения; - не менее 80% успешно завершивших обучение; | октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
| Задача 3. Поддержка и мониторинг молодежных инициатив, способствующих повышению участия молодежи в социально-экономическом развитии регионов; |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Мероприятие 3.1 Утверждение положения и объявление о приеме заявок на «малые гранты» для незанятой/ безработной молодежи пилотных регионов на официальных источниках Объединения и Грантодателя – НАО «ЦПГИ» на 2023 год; | - проведен конкурс по приему заявок на участие в конкурсе «малых грантов» для молодежи категории незанятой/ безработной, через размещение информации на ресурсах Организации и партнеров | - 1 положение о грантовом конкурсе; - 1 объявление; - не менее 3х публикаций на ресурсах партнеров; | Октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
| 2. | Мероприятие 3.2 Проведение первого цикла предоставления 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в г.Шымкент – 20 малых грантов (ежегодно), Западно-Казахстанской области – 8 малых грантов; | - проведено заседание конкурсной комиссии по итогам рассмотрения конкурсных заявок. Заседание проведено на платформе ZOOM для обеспечения транспарентности процедуры определения победителей конкурса | - 1 заседание независимой комиссии; - 1 протокол победителей (шорт-лист); - 1 альтернативный список (на случай отказа от реализации гранта первичными победителями); - 1 публикация о победителях «малых грантов»; - 28 грантополучателей; - 28 заключенных договоров; | Октябрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 3.3 Мониторинг и оценка реализованных «малых грантов» | - систематическое проведение мониторинга реализации «малых грантов» силами менеджеров проекта на всех этапах реализации – в начале, промежуточный, в конце; | - 1 план мониторинга; - 28 протоколов мониторинга; - 1 отчет об итогах оценки реализации «малых грантов» | Октябрь-ноябрь 2023 | Согласно приложению №2 |
| Задача 4. Молодежное информирование и мониторинг эффективности проекта |
|  | Мероприятие 4.1 Разработка информационной продукции – инфографики, публикации, статьи по повышению информированности незанятой/ безработной молодежи об участии в молодежных проектах, инициативах и программах – онлайн, посредством социальных сетей, мессенджеров, рассылок; | - предоставление информации в виде инфографик позволит более эффективному донесению информации до целевой аудитории; | - размещено не менее 10 инфографик на государственном и русском языках; - не менее 20 информационных публикаций о ходе реализации проекта и малых грантов; - информационный охват – не менее 140 тыс человек; | Сентябрь-декабрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 4.2 Разработка консультативного Telegram-канала для незанятой/ безработной молодежи по актуальным запросам, поступающим к специалистам команды проектного офиса; | - разработан 1 Telegram-канал для информирования целевой аудитории по актуальным вопросам; - рассылка информации и информирование целевой аудитории при содействии региональных/ районных центров занятости, молодежных ресурсных центров, отделов координации занятости и социальных программ в регионах, акиматов, НПО и других партнеров, вовлеченных в деятельность по взаимодействию с молодежью; | - 1 канал; - не менее 20 размещенного материала в канале; | Сентябрь-декабрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 4.3 Организация итоговой конференции с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) | - в целях обеспечения транспарентности и подотчетности реализованных проектов, будет обеспечено выступление наиболее успешных грантополучателей с освещением итогов реализации проектов и инициатив. | - 1 онлайн-конференция; - не менее 10 спикеров из числа наиболее успешных грантополучателей; - 1 общая отчетная презентация о всех проектах (краткая сводка); | Декабрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация итоговой конференции с выставкой социальных проектов молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь) | - в целях обеспечения транспарентности и подотчетности реализованных проектов, будет обеспечено выступление наиболее успешных грантополучателей с освещением итогов реализации проектов и инициатив. | - 1 онлайн-конференция; - не менее 10 спикеров из числа наиболее успешных грантополучателей; - 1 общая отчетная презентация о всех проектах (краткая сводка); | Декабрь 2023 г | Согласно приложению №2 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Размещение информационных публикаций в социальной сети INSTAGRAM, Facebook | - посредством социальных сетей осуществлено информирование аудитории о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности; | - 20 информационных публикаций; | Сентябрь-декабрь 2023 г | Согласно приложению №2 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель _________________ Киргизбаева Д. У.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И. о. Председателя Правления

__________________ Ашкин А. А.

Директор Департамента управления проектами

__________________Ахатаева Р. А.

Главный менеджер Департамента управления проектами:

________________ Дайырбекова М. Д.