Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:**  | ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных организаций Кызылординской области» |
| **Тема гранта:**  | Развитие гражданских инициатив на селе |
| **Сумма гранта:** | 5 420 000 тенге |

**1. Информация о выполненных работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача****мероприятия** | **Мероприятий согласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы****(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
| 1 | **Задача 1. Объединение гражданских активистов в инициативные группы в селах Сабалак (г.Кызылорда) и Камыстыбас (Аральский район)** | Встреча гражданских активистов в селах Сабалак и КамыстыбасОпределение «целевых» инициативных групп (по взаимодействию с государственными органами и предпринимателями в решении проблем села и по работе с детьми и молодежью, подготовке экосоветников и разъяснению экоправил). | 25 марта 2023 года – 25 ноября 2023 года | Организация встреч в селе Сабалак, селе Камыстыбас - 2Количество вовлеченных человек в каждом селе - 30Определение проблем сел, связанных с вопросами – 10 селокружающей средыРешение проблем связанных с вопросами окружающих среды сел – 2 решенных проблемПосты в социальных сетях - Размещение в СМИ об организации встреч активистов -Разъяснение правил и важности раздельного сбора мусора – 60 домохозяйствРаздаточные материалы о важности раздельного мусора- 300штМетодическое пособие -750 штРекомендации и предложения направленныевМИО -3 | 75 | Обученные экосоветники на базах сельских школ -в связи с каникулами обучение планируется с сентября месяца | Программа мероприятия -2Список участников -2Фото – 10Видео -2Рекомендации в 3 гос органы-10 рекомендацииРаздаточные материалы о важности раздельного мусораМетодическое пособие  | 513750 |
| 2 | **Задача 2. Внедрение раздельного сбора мусора на 2 участках каждого села** | Организация контроля за вывозом мусора | *Июнь 2023 – ноябрь 2023 года* | Были разработаны и утверждены графики вывоза мусора (Сабалак, Камыстыбас)и установлен контроль за соблюдением графика местными активистами – 2 графика | - |  | График -2 |  |
| 3 | **Задача 3. Внедрение в школах сел Центров поддержки экологических советников** | Открытие Школ экосоветников | *Апрель-июнь 2023* | В двух школах (сел Камыстыбас и Сабалак) были созданы центры поддержки экосоветников, в которых задействованы учителя и учащиеся. Задачей экосоветников является презентация экологических норм и правил, необходиости раздельного сбора мусора, а также влияние мусора на окружающую среду – 2 центра | - |  | Создание центра – меморандум -1График работы центра -1 | 58500 |
|  |  | Проведение экосоветниками презентаций среди учащихся и учителей школ о теме охраны окружающей среды, целях устойчивого развития, правил и важности раздельного сбора мусора.  | *Сентябрь-ноябрь 2023-* Проведено в 6 июня | Проведено 1 40 минутный презентация в лагере аула Камыстыбас | 50 |  | Презентация-1Фото -5Видео-1 |  |

**2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| *из них: социальные сети -16* | *О работе проекта*Общественный контрольО мусорном полигоне КызылордыҚала, ауыл, аула тазалығы – мәдениеттің өлшеміАуылдық азаматтық бастамаларды дамытуВидеоролик о работе проектаВстреча с экоактивистами села СабалакО работе проектаВстреча экосоветников с представителями гос структур*Чистоту вокруг создаем сами*Встреча с экоактивистами и жителями села КамыстыбасЭкошкола для детей села Камыстыбас на базе лагеря КамбашВстреча экосоветников села Камыстыбас с экоактивистами Костанайский области | *2486*248624862486248629202920292029202920292029202920 | *15* | <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028hNW54MHnygfE8FtPthfvaqoAs2cy18YDFUKJrjhyYkRxyKFUPdMeeVx43nxHPpAl&id=100002954808535&mibextid=Nif5oz> 25 апреля 2023 <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021283p1wEfsnFon76DhUTor4VEtocdDdSQhrptAPgXdpq9s6pi8H7JDBsKQz7yim7l&id=100002954808535&mibextid=Nif5oz> 24 апреля 2023 <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xV1qhoQej2UL8FdcRstnXtVz3AhSB5L65zwegkhnGiED1XetGnKjZwpAhJS48UUhl&id=100002954808535&mibextid=Nif5oz> 19 апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FTsbJgWQCBxANVkxDsoZtUJkC838N8gWis9VSiskTQbcwquVDwBtcgfsxiYgYfEdl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz> 19 апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02txTuiCnmtVrFAoYs9McpnUjVfvn12VFjHQBqT7vBToGzAwJkfkws6uDwi3N3Tn9vl&id=100002954808535&mibextid=Nif5oz> 19 апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FTsbJgWQCBxANVkxDsoZtUJkC838N8gWis9VSiskTQbcwquVDwBtcgfsxiYgYfEdl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz19> апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rUJkySuAbu99PWTSAQ6iFVmRgHqnhumc8GQzU83r1D38uHp6mRVxftBAdRsJNgv6l&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz19> апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0KwMgKSf5SASG1NPPga3xhhTSo5Mr6FVCAQHQFKiTejJaub2RRR7PQ52Xrw5wBTfQl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz> 19 апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02c5PyjksSjietXEPDx48v5TPN2gtssoyRVV8jhH4F8QTf9nTC5TVDKnHaqEECshT1l&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz26> апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022zTvAyWAqQaZd6UFakjmPF4oWX3d54RtJMbxGiJeiKpT1nk41Tm6DVybQErhgXHtl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz25> апреля 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zoo9BbRGPyZeCj68Shb4vocphNiM1taQX2LkyRj21p18DQ7QFeLR76LuL8GTgVvGl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz17> мая 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028YLCXsoqSGrn4UNiuYVGZE29zSC3qyH6Cq1NgJ3Lz3RYP6ZVmpzKyn8zMU4sKGPil&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz7> июня 2023<https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZyMFfgvC3kzd8YAsxp4W98PRPvjyMNw64RgkwdLQzqTSn6SukFXwiJf8i97qoyGBl&id=100052150208858&mibextid=Nif5oz8> июня 2023 |
| *Из них: печатные СМИ -2* | ТБО: вопросы и решения | *6311* | *1* | 27 апреля 2023 года Скан вариант газеты |
| *Электронные СМИ -2* | *Чистоту вокруг создаем сами* | *465* | *1* | <https://kyzylorda-news.kz/ru/obshestvo/chistotu-vokrug-sebya-sozdaem-sami-20-04-2023> |
|  | *Чистоту вокруг создаем сами* | *650* | *1* | <https://kzvesti.kz/.../chistotu-vokrug-sebja-sozdaem.../> 20-04-2023 |

**3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются**

Дачный массив «Сабалак» начала вывоз твердых бытовых отходов на территорию мусорного полигона.

Проект «Развитие гражданских инициатив на селе», реализуемый Альянсом неправительственных организаций Кызылординской области задуман был год назад, когда руководители ОО «Камыстыбас», ОО «Сабалак» и «Ассоциации «Альянса неправительственных организаций Кызылординской области стали участниками международного образовательного тура «Развитие сельских территории в России с участием представителей Казахстана, Киргизии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии. Именно тогда поднималась такая важная проблема как вывоз мусора. Надо отметить, что вышеназванные общественные объединения являются членами ассоциации. Неоднократное обсуждение проблемы вывоза мусора и необходимости вовлечения в данный процесс жителей сел позволило уточнить конкретные мероприятия и действия, которые требуются для того, чтобы активизировать инициативы граждан и получить поддержку представителей местных исполнительных органов и органов местного самоуправления.

После победы в конкурсе на реализацию государственного социального заказа казалось, что инициатива будет принята всеми: и акиматами, и местными жителями. Но, к сожалению, на самом деле проект в селе «Сабалак» сталкивается с многочисленными трудностями. Но, нужно начать по порядку.

Село «Сабалак» является дачным массивом, находящимся недалеко от города Кызылорда. В летнее время здесь насчитывается более 6000 жильцов, зимой же многие дома, вследствие отсутствия газового отопления, пустуют. Но, в любом случае, зимой население «Сабалак» остается примерно на отметке 4000 – 4200 человек. К слову, количество учащихся в 2023 учебном году было 832 человека. Несмотря на то, что «Сабалак» начал обживаться как село еще с 1995 года, то есть местные власти начали передавать земельные участники под строительство индивидуального жилья, статус села до сих пор не определен. Село входит в состав кента Тасбогет, который также находится вдалеке от города Кызылорда, но входит в состав города. Раньше поселок Тасбугет был частью Сырдарьинского района. В ходе опроса и определения путей решения проблемы вывоза мусора стало понятно, что вывоз мусора в селе является проблемой каждого владельца домохозяйства. Централизованный вывоз мусор местными органами власти здесь никогда не был организован.

После нескольких сходов, было решено обеспечить встречу жильцов в представителями ТОО «Тазалык-Кызылорда» для того, чтобы содействовать организации вывоза мусора от групп домохозяйств и установления графика вывоза. Конечно, на встрече с ТОО «Тазалык» представители компании разъясняли также ценовую политику и тарифные условия вывоза мусора. Казалось бы, проблема решена и жильцы должны были объединиться в группы и утвердить график вывоза. Данная инициатива не была поддержана н акиматом кента, ни большинством жильцов села «Сабалак». Причиной тому стала необходимость оплачивать услуги согласно тарифа – 630 тенге на человека или договорной оплаты – 1000 тенге в месяц с одного домохозяйства.

В связи с тем, что «Сабалак» находится вдалеке от города, заявки на вывоз мусора частные компании не принимали, а те, кто осуществлял оказание услуг, ставили очень завышенные цены. Поэтому жильцы выбрали самый легкий способ вывоза мусора из собственных домохозяйств – создание стихиных свалок. На момент начала проекта таких стихийных свалок в селе «Сабалак» насчитывалось 14.

Руководство проекта организовало обращение по данной проблеме в различные органы. Ситуация была доведена до руководства города и области, после чего представители кента Тасбогет активизировали группу жильцов с целью прекратить проект на территории села «Сабалак», посчитав, что предлагаемые группой волонтеров и участников проекта тарифы, являются незаконными. Так стали высказываться мнения, что в мусор должен вывозиться из села за счет проекта, точнее средств Центра поддержки гражданских инициатив, так проект нацелен на решение данной проблемы. Жильцы, которые никогда ранее не платили за вывоз мусора, стали проявлять агрессию. Чтобы избежать социального напряжения, активисты ОО «Сабалак» решили привлечь в проект и процесс вывоза мусора только тех жильцов, которые согласны на условия ОО «Сабалак». В настоящее время 107 домохозяйств участвуют в проекте, оплачивая услуги частной компании. ТОО «Тазалық – Кызылорда» обеспечило подписание договора между Полигоном твердых бытовых отходов города «Кызылорда» и ОО «Сабалак». Подписан график вывоза мусора, согласно которому 3 раза в неделю мусор из села «Сабалак» вывозится на городскую мусорную свалку.

К сожаленью, проблема стихийных свалок также актуальна. Но, как утверждают сами жильцы, домохозяйств, желающих подключиться к графику вывоза мусора, становится все больше и больше.

Несмотря на то, что большая часть жителей также против платить за вывоз отходов, пример сельчан показывает, что неразрешимых проблем нет. Необходимо лишь поддерживать инициативы социально ответственных и активных граждан и обеспечивать контроль со стороны государства и правоохранительных органов в вопросах охраны окружающей среды.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя Изден А.Ж.**

 Дата заполнения \_\_\_\_26.07.2023 г.\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати