Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «01» августа  2023 года № 109

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» (ОО «МОО по ЗПП») |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Профилактика нарушения прав и законных интересов потребителей |
| Сумма гранта: | 4499084.0 (Четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч восемьдесят четыре )тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Проведение комплексной информационной работы по информированию субъектов предпринимательства Мангистауской области об обязанностях, предусмотренных Законами и НПА РК: А)правах потребителей. Б) пожарной безопасности. В) гражданской защите. Г) безопасности пищевых продуктов. Д) надбавках к ценам на СЗПТ. Е) естественных монополиях. Ж) применение контрольно-кассовых машин. | По каждому виду закона и НПА, перечисленных в задаче 1, будут подготовлены статьи, переведены на каз.яз. опубликованы в газетах, а также в соцсетях | Август-ноябрь 2023г. | Индикаторы на момент сдачи отчета не достигнуты, поскольку срок исполнения еще не завершен. | 3125 пользователей интернета, | Подготовлены статьи по темам: 1)о правах потребителей. 2)применение контрольно-кассовых машин 3) естественных монополиях 4) надбавках к ценам на СЗПТ. Также вышеуказанные статьи переведены на каз.яз. опубликованы на сайте zashitaprav.kz, в Instagram. Статья о правах потребителей опубликовано на сайте газеты LADA. За один день просмотрена данная статья 1275 пользователями. Статья о применении Контрольно-кассовых машин опубликовано на сайте газеты LADA, за один день 857 пользователей ознакомились с данной статьей. Ведутся переговоры с газетам о безоплатной публикации данных статей. 4 статьи опубликованы на страницы @ayazhan_tauasheva в приложении Instagram, на момент сдачи отчета публикации просомтрены 993 пользователями. 4 статьи на двух языках переданы Департаменту по защите прав потребителей Мангистауской области для публикации на их страницах. Также идет подготовка статей на темы по трем оставшимся темам. Население области, а также предприниматели расширили свои знания по вышеуказанным темам. При составлении всех статей, будут переданы для 2 рынков, 3 бизнес-центров, для передачи предпринимателям с целью профилактики нарушения прав потребителей по темам статей. | Текст 4 статей на рус. и каз языках, всего 8. Скрины с сайта – 4 шт., скрины публикации @ayazhan_tauasheva https://www.instagram.com/p/Cx5LvyCMAjM/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== в Instagram – 8 шт., скрин газеты LADA. Ссылка на статью https://www.lada.kz/aktau_news/society/115232-dve-nedeli-na-vozvrat-v-oo-mangistauskoe-oblastnoe-obschestvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-rasskazali-kakie-tovary-nelzya-vernut-prodavcu.html также скрины комментариев – 3 комментария на публикацию Ссылка на статью о применении контрольно-кассовых машин https://www.lada.kz/aktau_news/society/115263-predprinimatelyam-mangistau-napomnili-o-neobhodimosti-primeneniya-kassovyh-apparatov-i-ukazali-summy-vzyskaniy-za-ignorirovanie-etih-obyazatelstv.html Скрин статьи на сайте газеты LADA | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
| 2 | Задача 2 Проведение комплексного социального исследования (в течение реализации проекта) и подготовка аналитического документа (50 экз. на казахском и русском языках) о знании субъектами предпринимательства в регионе действующего законодательства | Разработка анкеты для опроса предпринимателей, его размножение в количестве 500 экз. | Август-ноябрь 2023г. | Индикаторы по проекту достигнуты. Образец анкет на русском и каз.языках в количестве 2 шт, по 3 страницы. Анкеты размножены в количестве 500 шт. |  | Экспертом разработана анкета, состоящая из 30 вопросов по основам Закона “О защите прав потребителей”. Анкета переведена на каз.язык переводчиком. Распечатаны 500 экземпляров анкет. Также анкета сформирована в электронном варианте. | Анкета из 30 вопросов на рус.языке Анкета на каз.языке Скрин электронного формата анкеты. Ссылка на анкету электронную https://forms.gle/pbnBDiQucKJULRxy5 | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
|  |  | Проведение опроса на основании анкет. Опрос будет проведен как через СМИ, соцсети, так и индивидуальным путем на семинарах с охватом не менее 3000 респондентов. | Август-ноябрь 2023г. | Запланированные индикаторы еще не достигнуты, опрошены 360 опрошенных. До конца реализации проекта будет проводиться анкетирование. | 390 опрошенных | На бумажном носителе прошли анкетирование предприниматели и потребители в количестве 230. Прошли анкету в электронном формате 160 участников анкетирования. Интервьюер также продолжает проводить анкеты среди населения и предпринимателей. | К данному отчету приложено фото пройденных анкет. Анкеты будут переданы Грантодателю после завершения мероприятия, поскольку наличие анкет необходимо для проведения мероприятия “Проведение анализа опроса”. | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
|  |  | Проведение анализа и данных опроса, подготовка одного аналитического документа, передача его для перевода на каз.яз. и размножение. | Август-ноябрь 2023г. | - | - | Данное мероприятие будет проведено, как будет достигнуто необходимое количество опрошенных. | - | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
|  | Задача 3. Проведение разъяснительной работы по действующему законодательству субъектам предпринимательства, расположенным в городских и районных центрах региона и селе Акшукур. | Организация 8 семинаров для субъектов предпринимательства в 8 регионах Мангистауской области (г. Актау, Жанаозен, Тупкараганский, Каракиянский, Мангистауский, Мунайлинский, Бейнеуский районы, село Акшукур) с участием 25 чел на каждом семинаре, всего 200 чел. | Август-ноябрь 2023г. | Индикаторы, как программа семинара, пресс-релиз, список спикеров достигнуты. Целевые индикаторы по количеству семинаров и участников будут достугнуты по завершении мероприятия | Общее количество участников 5 семинаров - 148 участников. | С начала реализации проекта проведено 5 семинаров: 14.09.2023г в селе Акшукур-8 участников; 15.09.2023г. в городе Актау, 64 участников; 22.09.2023г.в Мунайлинском районе- 16 участников; 29.09.2023 г. в Каракиянском районе 27 участников; 03.10.2023 г. в Мангистауком районе- 33 участника. Также планируются проведение семинаров в г.Жанаозен 06 октября; в Тупкараганском районе 10 октября; в Бейнеуском районе 13 октября. Участники семинаров оставили свои положительные отзывы, узнав больше о законе “О защите прав потребителей”. | Программа семинара на рус. и каз. языках – 2 шт. Список участников – 5 шт. Фото отчет- более 15 фото 66 отзыва участников. Пресс релиз -1. Список спикеров-1 | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
|  |  | Конкурс на знание субъектами предпринимательства основ закона «О защите прав потребителей», разработка условий конкурса, приобретение сертификатов. Разработка программы семинара, условие проведения конкурса. | Август-ноябрь 2023г. | Индикаторы, как условие конкурса, сертификаты для победителей, программа семинара достигнуты. Индикатор – список победителей в количестве 8 штук, будут достугнуты по окончании проведения всех семинаров. | 52 участников, 10 победителей | При проведении 5 семинаров, проведены конкурсы на знание основ по защите прав потребителей. Подготовлены условия для конкурса. Вручены Сертификаты в книжный магазин, стоимостью 15 000 тенге и 8000 тенге, для первого места, для второго места, соответственно, для победителей. | Условие конкурса -1 Сертификат для победителей (приложены фото образцов сертификатов) Список участников в конкурсе – 5 шт. Ответы участников – 52. | Согласно Приложению 5 промежуточного отчета |
|  |  | Подготовка инструкции, направленной на повышение правовой грамотности потребителей и субъектов предпринимательства | Август-ноябрь 2023г. | - | - | - | - | - |
|  |  | Проведение круглого стола на площадке филиала НПП «Атамекен» Мангистауской области | Август-ноябрь 2023г. | - | - | - | - | - |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газета “Огни Мангистау” | На защите прав потребителей | 1161 читателей | Тираж 1161 экз. | 14.09.2023г. №71 (13030) |
| @ayazhan_tauasheva Instagram | О проведенном семинаре в к.Актау | 95 просмотров | 1 | https://www.instagram.com/p/Cx-9QeYsUz7/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| @ayazhan_tauasheva Instagram | О проведенном семинаре в Мунайлинском районе | 64 просмотра | 1 | https://www.instagram.com/p/CyArqCosD5V/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== |
| На сайте zashitaprav.kz | Пресс-релиз о реализации проекта | Читатели сайта | 1 | https://zashitaprav.kz/articles/oo-moo-po-zpp/209-press-reliz-o-realizacii-gosudarstvennogo-granta.html |
| На сайте zashitaprav.kz | Информация о семинарах | Читатели сайта | 1 | https://zashitaprav.kz/articles/oo-moo-po-zpp/210-informacija-o-seminarah.html |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________/____________/ ____________________

Президент ОО “МОО по ЗПП” Рафикова Н.

Дата заполнения ____________

Место печати