Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «10» апреля 2023 года №63

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Корпоративный фонд «Bilim Foundation» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «BF Line - служба психологической поддержки несовершеннолетних и молодых людей» по приоритетному направлению «Развитие культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений» |
| Сумма гранта: | 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подтверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Определение уровня тревожности и уровня культуры обращения за психологической помощью молодого поколения | Исследование и сбор информации с местных исполнительных органов (далее-МИО) и молодежных центров (МЦ) по определению уровня тревожности и обращения молодежи за психологической помощью в 2022 году. Формирование статистической базы на 2022 год. | 01.06.2023 – 24.10.2023 г. | 100% | - | По мероприятию была разработана форма меморандума по сотрудничеству с местными исполнительными органами (далее -МИО), а также ведущим высшим учебным заведениям (далее - ВУЗ) 6-ю регионов. Направлены письма в соответствующие МИО и ВУЗы. Направлено 18 писем в МИО регионов в такие как управление образования, управление здравоохранения и управление внутрнней политики. По итогам, на сегодняшний день заключены 12 меморандумов с МИО регионов, а также с 4-я ВУЗами. 6 МИО отказались или же к отчетному периоду не подписали меморандум. Письма с ответами от МИО прилагаются к отчету. Были направлены письма с запросом об уровне тревожности молодежи регионов за 2022 год в МИО, с которыми у нас был меморандум в период реализации данного мероприятия. Итого были направлены письма в 7 МИО. А также дополнительно были направлены письма в Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстана и РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК. Положительный ответ к данному запросу дали 5 МИО и Министерство информации и общественного развития Республики Казахстана. По собранным данным была разработана база статистических данных по уровню тревожности у молодых людей за 2022 год. | Сканы заключенных меморандумов – 16. Сканы входящих писем, полученных в рамках мероприятия. База статистических данных на 9 листах. | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |
| 2 | Задача 2. Создание условии, доступности онлайн психологической помощи молодым людям и оказания бесплатной психологической помощи | Запуск сайта BF Line для самодиагностики и самообращения несовершеннолетними и молодыми людьми за психологической помощью. Оказание онлайн бесплатной психологической помощи 6-ти регионам (Западно-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская, Улытауская, Актюбинская, Атырауская области). Снижение уровня тревожности молодежи относительно своего будущего в сравнении с уровнем 2022 года. Проведение замеров тревожности у обратившихся за помощью молодых людей посредством опроса. | 01.06.2023-24.10.2023 г. | 80% | - | За данный период работы, было – 826 обращений, из них - 393 получают консультацию. Целевая аудитория данного мероприятия, молодежь 14-35 лет, благодаря выполнению данной работы, получает бесплатную психологическую поддержку. Подробная информация о проделанной работе расписана в справке по мероприятию. | Справка о проделанной работе на 66 листах. Справки по проведенным консультациям. Ссылка на сайт https://bfline.org/ | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |
| 4 | Задача 3. Повышение уровня культуры обращения за психологической помощью молодежи | Организация информационной работы среди молодежи посредством социальных сетей: Tik-Tok, Instagram и Facebook. | 01.06.2023 – 24.10.2023 г. | 80% | По результатам продвижения охвачено 230 тыс. аккаунтов. | В рамках реализации проекта с 1 июня по 24 октября 2023 года была выполнена задача по наполнению страниц в социальных сетях информационным, тематическим и развлекательным контентом. В общем более 376 публикаций в трех социальных сетях. Целевая аудитория получает интересную при этом полезную информацию по темам связанные с ментальным здоровьем. Также был настроен таргет, благодаря чему было за период с 18 августа по 24 октября дополнительно сайт посетили около 600 обратившихся через сайт BF Line. Подробная информация в отчете по мероприятию. | Отчет о проделанной работе (промежуточный) на 6 листах Контент план за сентябрь-октябрь 2023 года на 2 листах https://www.tiktok.com/@bflinekz https://www.instagram.com/bfline.kz/ https://www.facebook.com/BFline.kz | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |
| 5 | Задача 4. Создание информационного ресурса проекта | Разработка и создание материалов для сайта, социальных сетей. | 01.06.2023 – 24.10.2023 г. | 80% | - | По данному мероприятию Проектной командой была проведена следующая работа: Разработка текстовых материалов на казахском и русском языках для постов в социальных сетях Instagram, Tik Tok и Facebook; Съемка видео контента для постов и рилсов в социальных сетях Instagram, Tik Tok и Facebook Результаты разработанных постов молодые люди могут наблюдать в наших социальных сетях. | Справка по проделанной работе на 6 листах https://bfline.org/ | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
| 6 |  | Разработка постов для Instagram, Facebook Разработка сторисов для Instagram | 01.06.2023-24.10.2023 г. | 60% | Instagram охват-93,7 тыс. Facebook охват – 20 тыс. | В рамках реализации проекта с 1 июня по 24 октября 2023 года была выполнена задача по наполнению страниц в социальных сетях информационным, тематическим и развлекательным контентом: В Instagram 83 публикаций и 350 сторисов, в Tik-tok 148 публикаций и в Facebook 44. | https://www.instagram.com/bfline.kz/ https://www.facebook.com/BFline.kz | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |
| 7 |  | Разработка постов для Tik - Tok | 01.06.2023-24.10.2023 г. | 60% | Охват – 108 тыс. |  | https://www.tiktok.com/@bflinekz | Согласно приложению 2 Договора №63 от 10.04.2023 г. |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instagram | Рубрика “Үрей” Рубрика “ТОП 5” Рубрика “Мазасыздық” Рубрика “Психолог күнделігі” Рубрика “Мотивация” Рубрика “Соц. опрос” Рубрика “Мем” | 93,7тыс. | Посты/риилс - 24 шт. Истории - 300 шт. | C 18.08 по 24.10 https://www.instagram.com/bfline.kz/ |
| Tik Tok | Тренды Рубрика “Соц. опрос” Рубрика “Мазасыздық” Рубрика “Мотивация” Рубрика “Психолог күнделігі” Рубрика “Мем” | 108тыс. | Публикаций – 79 шт. | C 18.08 по 24.10 https://www.tiktok.com/@bflinekz?_t=8djJNMyrwV3 |
| Facebook | Рубрика “Үрей” Рубрика “ТОП 5” Рубрика “Мазасыздық” Рубрика “Психолог күнделігі” Рубрика “Мотивация” Рубрика “Соц. опрос” Рубрика “Мем” Рекламные ролики (каз)/ (рус) | 20тыс. | Публикаций – 20 шт. | C 18.08 по 24.10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093200612594&mibextid=LQQJ4d |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются:

Успехи на данном этапе не имеются.

Президент КФ «Bilim Foundation»/______________/ Айтмухамбетов Е.А.

Дата заполнения 31.10.2023 года

МП