Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «25» сентября 2023 года № 125

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | МОО «Түпқараған жастары» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Алматы и Мангистауской области |
| Сумма гранта: | на 2023 год составит 34 490 370 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто тысяч триста семьдесят) тенге, на 2024 год составит 36 047 050 (тридцать шесть миллионов сорок семь тысяч пятьдесят) |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятие согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечить деятельность межрегионального проектного офиса «ZHAS PROJECT» | Организовать работу межрегионального проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» с привлечённой командой проекта | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Межрегиональный проектный офис – 1 Региональный координатор в г. Алматы – 1 | Не применимо | Создан межрегиональный проектный офис в г.Актау по адресу мкрн.6, здание 18, этаж 2, каб. 17. Укомплектован штат из 7 специалистов (в том числе одного регионального координатора по г. Алматы), имеющих образование и соответствующую квалификацию, опыт по проектному менеджменту, финансовому контролю, юридическим вопросам. | Приложение 1 – фотоотчет |  |
| 2. |  | Выстроить сотрудничество с партнерами проекта | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Меморандумы о сотрудничестве с партнерами – 5 Коэффициент вовлеченности партнеров в общую реализацию проекта – не менее 60% | 5 организаций | Были подписаны меморандумы о партнерстве в рамках реализации Проекта с 5 партнерами: 1. Тупкараганский районный МРЦ 2. Каракиянский районный МРЦ 3. Мунайлинский раойнный МРЦ 4.Центр социального развития города Актау 5. Жанаозенский городской МРЦ | Приложение 2 – меморандумы |  |
| 3. |  | Разработать и утвердить Положение по реализации малых грантов «ZHAS PROJECT» и критерии отбора заявок на предоставление малых грантов. Согласовать Положение с Оператором | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Положение по реализации малых грантов и критерии отбора заявок – 2 (каз, рус) | Не применимо | Разработано Положение о конкурсе малых грантов, в котором были описаны требования к участникам и проектам, процедуры конкурсного отбора и критерии отбора проектных заявок, механизмы финансирования проектов, а также их мониторинга и предоставления отчетности. Положение было разработано совместно с заинтересованными партнерами на двух языках (казахский. русский). Положение было согласовано Оператором. | Приложение 3 – положение |  |
| 4. |  | Разработать и утвердить Методику оценки статуса NEET участников | Сентябрь 2023 г. | Методика оценки статуса NEET участников – 1 | Не применимо | Разработана Методика оценки статуса NEET участников конкурса малых грантов. В методики описаны основные критерии, которым должны соответствовать представители данной категории молодежи, а также перечень подтверждающих документов. Методика использовалась на этапе технического отбора заявок при оценки статуса NEET участников. | Приложение 4 – методика |  |
| 5. |  | Создание и администрирование информационного ресурса (веб-сайт) проекта. | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Действующий веб-сайт проекта – 1 | Не применимо | С целью обеспечения прозрачности конкурсных процедур по отбору проектов на финансирование малыми грантами был создан информационный ресурс проекта www.zhasproject.com. На веб-ресурсе реализованы все процедуры грантового конкурса – от получения потенциальными участниками актуальной информации об условиях конкурса малых грантов и онлайн подачи конкурсной заявки до проведения всех этапов конкурсного отбора и предоставления всех форм отчетности получателями малых грантов. На веб-ресурсе предоставлены все доступные каналы связи (контактные телефоны, электронная почта, ссылки на социальные сети, адрес проектного офиса). На постоянной основе обеспечено контентное наполнение веб-ресурса – загружена вся необходимая информация о Проекте (общая информация о Проекте, положение конкурса малых грантов, каталоги проектов прошлых лет и др.), результаты конкурсного отбора, информация по отбору менторов, часто задаваемые вопросы-ответы, контактная информация и др. | Ссылка на информационный ресурс: www.zhasproject.com |  |
|  | Задача 2. Провести в регионах реализации проекта, в особенности в сельской местности, информационную кампанию и работу с молодежью из категории NEET с целью ее вовлечения в проект | Разработать Стратегию информационной кампании проекта | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Стратегия информационной кампании проекта – 2 (каз, рус) | Не применимо | Разработана Стратегия информационной кампании проекта на двух языках (казахский, русский). В Стратегии описаны основные элементы, определяющие коммуникации в проекте: цели, каналы и иснтрументы, целевые группы и др. | Приложение 5 – стратегия |  |
|  |  | Разработать и выпустить визуальную продукцию проекта | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Видеоролики о проекте – 3 Буклеты – 500 Плакаты – 500 | Более 500 чел. | Разработаны видеоролики о Проекте на двух языках (казахский и русский). Ролики транслировался в социальных сетях. Изготовлены буклеты и плакаты о грантовом конкурсе. Буклеты распространялись на инвормационных встречах. Плакаты размещались в общественных местах. | Приложение 6 – видеоролики Приложение 7 – эскизы буклета, плаката. |  |
|  |  | Создать Customer Journey Map для участников проекта | Сентябрь 2023 г. | Customer Journey Map для участников – 1 | Не применимо | Разработан Customer Journey Map (дорожная карта участника проекта), которая использовалась в рамках информационных встреч с участниками. | Приложение 8 – Customer Journey Map |  |
|  |  | Собрать сведения о молодежи категории NEET | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Список молодежи категории NEET – 2 | 100 чел. | Совместно с МРЦ и акиматами были сформированы списки молодежи категории NEET по г. Алматы и Мангистауской области, которые приглашались на информационные встречи. | Приложение 9 – Списки молодежи NEET по г. Алматы и Мангистауской области |  |
|  |  | Провести «ZHAS PROJECT Open Day» | Сентябрь-октябрь 2023 г. | «ZHAS PROJECT Open Day» – 11 Уровень понимания и знания правил и условий проекта среди целевой аудитории – 80% | 124 чел. | Проведено 13 встреч с молодежью «ZHAS PROJECT Open Day» (г.Алматы – 5 встреч, Мангистауская область – 6 встреч). Общее количество участников встреч составило 124 человек из числа молодежи категории NEET. На встречах участникам раздавали информационные буклеты. График встреч: г.Алматы: 10 октября (Каракиянский район), 10 октября (Мунайлинский район), 11 октября (г.Жанаозен), 12 октября, 18 октября, 20 октября (2 встречи). Мангистауская область: 12 октября (Мангистауский район), 13 октября (Тупкараганский район), 13 октября (г.Актау). | Приложение 10 –фототчет встреч Приложение 11 – списки участников встреч |  |
|  | Задача 3. Организовать открытый онлайн-конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT» в каждом регионе с обеспечением максимальной прозрачности процедур отбора | Объявить конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT» | Октябрь 2023 г. | Количество заявок от претендентов на конкурс – не менее 50 в каждом регионе |  | 9 октября 2023 года был объявлен прием заявок на конкурс малых грантов. Объявление о проведении конкурса было размещено на официальном аккаунте проекта в социальных сетях – Инстаграм и Фэйсбук. На конкурс было подано 112 заявок от молодежи (50 заявок с г. Алматы, 62 заявки с Мангистауской области). | Ссылки на объявление о конкурсе малых грантов: https://www.instagram.com/p/CyQjqyTqNRx/ https://www.instagram.com/p/CyRlNbTqbaM/ https://www.instagram.com/p/CyT8z4_qoPR/ https://www.instagram.com/p/CyT9JkFKQYI/ |  |
|  |  | Провести открытый онлайн-конкурс по отбору участников «ZHAS PROJECT» | Октябрь 2023 г. | Конкурс «ZHAS PROJECT» в открытом и доступном формате для потенциальных участников – 1 Количество заявок от претендентов на конкурс – не менее 50 в каждом регионе | 112 заявок | Прием заявок молодежи на Конкурс малых грантов Zhas Project проходил с 9 по 22 октября 2023 года. В соответствии с Положением в Конкурсе малых грантов могли принять участие молодые люди, граждане Казахстана, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие регистрацию на территории г. Алматы или Мангистауской области, а также относящиеся к категории NEET. Для подачи своей заявки молодым людям необходимо было заполнить онлайн форму заявки на веб-ресурсе проекта (www.zhasproject.com). Всего на конкурс было подано 112 заявок (50 заявок с г. Алматы, 62 заявки с Мангистауской области). Конкурсный отбор проектов проходил в два основных этапа: 1) технический отбор; 2) рандомизация. | Приложение 12 – список заявок |  |
|  |  | Провести первый этап отбора – технический отбор претендентов | Октябрь 2023 г. | Технический отбор претендентов – 1 Протокол технического отбора со списками принятых и отклоненных заявок – 1 | 112 заявок | Технический отбор заявок проводился сотрудниками проектного офиса ZHAS PROJECT. На техническом отборе были приняты 72 заявки, отклонено 40 заявок. Основными причинами отклонения заявок на техническом отборе являлись: возрастное несоответствие требованиям конкурса, отсутствие подтверждения регистрации, отсутствие документов, подтверждающих статус NEET, повторные заявки и др. По итогам технического отбора был составлен протокол с указанием принятых и отклоненных заявок. Результаты технического отбора были опубликованы на сайте Проекта, а также направлены участникам. | Приложение 13 – протокол технического отбора заявок |  |
|  |  | Провести второй этап отбора – рандомизация | Октябрь 2023 г. | Победители конкурса в каждом регионе – 28 обладателей малых грантов: 20 в г. Алматы, 8 в Мангистауской области Обладатели малых грантов – из категории NEET – 100% | 72 заявки | На второй этап отбора (рандомизацию) были переданы 72 заявик, прошедшие технический отбор. Для проведения рандомизации был разработан отдельный сайт, в основу которого положен принцип рандомайзера. Процедура рандомизации проводилась 31 октября и транслировалась в прямом эфире на официальной странице Проекта в Фэйсбук. Были приглашены представители государственных органов и НПО для наблюдения за процессом рандомизации. По итогам рандомизации определены 28 победителя (20 в г. Алматы и 8 в Мангистауской области). Все обладатели малых грантов являются представителями молодежи категории NEET. | Ссылка на рандомайзер: https://raiz14.shinyapps.io/random_generator/ Ссылка на прямой эфир: https://www.facebook.com/tupkaragan.jastari/videos/733746338606571 |  |
|  |  | Опубликовать итоги конкурса | Октябрь 2023 г. | Протокол рандомизации – 1 | Не применимо | Итоги рандомизации были опубликаны на сайте Проекта, а также направлены участникам. | Ссылка на итоги конкурса: https://zhasproject.com/?fbclid=IwAR15s68VpwPvMtmYvn2tye2rCafA5krbQtl0BYhjj2af4nkwnfBlbPd6tG4 Приложение 14 – протокол рандомизации |  |
|  | Задача 4. Разработать и провести акселерационную программу для не менее 28 участников «ZHAS PROJECT», направленную на развитие их предпринимательских компетенций и жизненно-важных навыков | Сформировать пул менторов | Октябрь 2023 г. | Пул менторов – не менее 7 чел. | 9 чел. | Для организации консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации проектов был проведен отбор менторов. Отбор менторов проводился до 23 октября 2023 года. Менторы были отобраны из числа тех, кто принимал участие в качестве ментора/ментора-тренера в Проекте развития молодежного корпуса (2017-2020 гг.), и в данный момент проживает на территории Мангистауской области или г.Алматы. Менторы соответствуют следующим требованиям: - опыт работы не менее 3 лет в социальной сфере или работе с молодежью, преимущественно с уязвимыми группами молодежи; - опыт организации и реализации проектов/мероприятий; - наличие образования (среднее специальное, высшее); - мобильность (возможность выезжать в пределах города). Было рассмотрено 9 заявок на кандидатуру ментора. Из них сформирован пул из 7 менторов. | Ссылка на отбор менторов: https://zhasproject.com/page40098176.html Приложение 15 – список менторов |  |
|  | Задача 5. Обеспечить качественную и своевременную реализацию не менее 28 малых грантов, предоставленных участникам «ZHAS PROJECT» | Подписать договоры о предоставлении малых грантов с участниками | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Электронные договоры о предоставлении гранта – 28 | 28 чел. | С 28 претендентами, получившими малый грант, заключены договоры гранта. Договоры заключены в электронной форме на информационном ресурсе https://ezsigner.kz/ с использованием ЭЦП участника и руководителя МОО «Түпқараған жастары». |  |  |
|  | Задача 7. Реализовать Механизм обратной связи и разрешения проблем (МОСРП) для эффективного взаимодействия со всеми сторонами проекта | Организовать работу колл-центра проекта | Октябрь-декабрь 2023 г. | Единый колл-центр проекта – 1 Количество консультаций колл-центра – не менее 200 | 357 обращений | В ожидании большого потока звонков от потенциальных участников было решено диверсифицировать каналы обратной связи, что было оправдано в период подачи конкурсных заявок от молодежи. Была запущена работа кол-центра (звонки и whatsapp), открыты страницы Проекта в социальных сетях, обеспечивающие обратную связь с заинтересованными лицами. Был определен номер телефона для кол-центра, разработаны скрипты ответов на самые часто-задаваемые вопросы. График работы колл-центра – полный рабочий день с 9.00 до 18.00 ч. в будние дни. В обязанности оператора колл-центра входит прием входящих звонков, сообщений в whatsapp и Instagram, ведение журнала консультаций. В период подачи заявок всем заинтересованным лицам оказывались консультации по участию в конкурсе. Консультации оказывались как по телефону, так и с помощью WhatsApp-сообщений. Велся журнал консультаций. Всего за отчётный период поступило 233 телефонных звонка и 124 сообщения в WhatsApp. | Номер кол-центра и whatsapp: +7 700 271 21 73 Приложение 17 – журнал консультаций (звонки) Приложение 18 – журнал консультаций (whatsapp) |  |
|  | Задача 8. Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта на принципах открытости и доступности информации | Открыть и вести аккаунты проекта в социальных сетях (Instagram и Facebook) | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Аккаунты проекта в социальных сетях – 2 Количество постов – не менее 50 | 3094 подписчика | Открыты аккаунты Проекта в Инстаграм и Фэйсбук. За отчетный период на страницах Проекта было опубликовано 111 публикаций, количество подписчиков в отчетный период составляет свыше 3000 чел. | Ссылки на аккаунты в социальных сетях Инстаграм – https://www.instagram.com/zhasproject_almaty_mangystau/ Фейсбук – https://www.facebook.com/profile.php?id=100083384982522 |  |
|  |  | Провести региональные брифинги о проекте и конкурсу по отбору участников проекта | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Региональные брифинги – 2 | 10 чел. | Проведены региональные брифинги о старте Проекта в г. Алматы и Мангистауской области. 9 октября – брифинг прошел в г. Актау. 10 октября – брифинг прошел в г. Алматы. | Ссылки на брифинги: https://www.facebook.com/100083384982522/videos/596734555817678 https://www.facebook.com/photo/?fbid=300052776117553&set=a.106124725510360 |  |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| optimism.kz | В Алматы стартует конкурс малых грантов для молодежи “Zhas project” |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://optimism.kz/2023/10/10/v-almaty-startuet-konkurs-malyh-grantov-dlya-molodezhi-zhas-project/ |
| sputnik.kz | В Алматы стартовал конкурс малых грантов для молодежи Zhas project |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://ru.sputnik.kz/20231010/v-almaty-startoval-konkurs-malykh-grantov-dlya-molodezhi-zhas-project-39245167.html |
| khabar.kz | «Zhas Project» жобасы 20 өңірде жүзеге асырылады | 135 просмотр | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.youtube.com/watch?v=YEUbcaByeTE |
| mangystautv.kz | ZhasProject жобасы басталды |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://mangystautv.kz/kz/news/37322 |
| vecher.kz | В Алматы стартовал конкурс малых грантов для молодежи Zhas project | 5 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://vecher.kz/v-almaty-startoval-konkurs-malykh-grantov-dlia-molodezhi-zhas-project-1697179261 |
| el.kz | Грант в 1 млн может получить молодежь Казахстана на развитие своега бизнеса – el.kz | 881 просмотр | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid029DjP4VPJFE3tKEMf2DtFvdeuXkTZTQ6SQff7wfXvKmFY7JcsjeLmzJVVt7729wDDl/?app=fbl |
| informburo.kz | Стартовал приём заявок на конкурс малых грантов проекта Zhas Project | 589 просмотр | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://informburo.kz/novosti/startoval-priyom-zayavok-na-konkurs-malyx-grantov-proekta-zhas-project?fbclid=IwAR1OQQFNqMIzQtGFKpFdZ_khcLocjSNFFEFxUeLF131M0-x6EACJkzRMyyA |
| inbusiness.kz | В Алматы стартовал конкурс малых грантов для молодежи Zhas project | 675 просмотр | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://inbusiness.kz/ru/last/konkurs-malyh-grantov-dlya-molodezhi-zhas-project-startuet-v-almaty?fbclid=IwAR311YyjNINBxgoWzd00zp4rxICelwH5E2u4lLj_msHP9fPRY88Bv2LiKKI |
| gov.kz | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» тақырыбында брифинг өтті | 67 просмотр | 8 | 10 октябрь, 2023 год https://www.gov.kz/memleket/entities/mam/press/news/details/633776?lang=kk&fbclid=IwAR311YyjNINBxgoWzd00zp4rxICelwH5E2u4lLj_msHP9fPRY88Bv2LiKKI |
| kazgazeta.kz | Жас кәсіпкерлерге 1 миллион теңге көлемінде 280 шағын грант бөлінеді | 169 просмотр | 1 | 10 октябр, 2023 год https://kazgazeta.kz/news/143106?fbclid=IwAR3JudFdeY6kHOuv-gl2g7Q1waTrQLiEKiT_mOfRzNB-K6G4j6t7rBuyhvE |
| almalife.kz | Алматыда жастарға арналған «Zhas project» шағын гранттар конкурсы басталды |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://almalife.kz/officially/4334-almatyda-zhastar-a-arnal-an-zhas-project-sha-yn-granttar-konkursy-bastaldy |
| 018.kz | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» тақырыбында брифинг өтті |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://018.kz/4663-zhastar-ksipkerligin-oldau-zhnindegi-sharalar-turaly-tayrybynda-brifing-tti.html |
| nege.kz | «Zhas Project» жобасы жалғасады |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://nege.kz/news/economy/zhas_project_zhobasi_zhalgasadi_20231010152726?fbclid=IwAR1K03tnKeiNwBYrs1wpD9VCKnJdgjxxrZfNoibxk1f7ly4Zmr2ZMR2-5Vk |
| ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІ | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» | 1 лайк, 344 просмотр | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.youtube.com/watch?v=oALYPofdrnU |
| qazaqstan.tv | Жастарға арналған бағдарламаларға өтінім қабылдау басталды |  | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://qazaqstan.tv/news/182645/?fbclid=IwAR1h5U7fxxIAp_3j3xGcgzOffubw42wsbcuqq2frlD7gQz-IHCrBAgqQi6Y |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 1 лайк | 1 | 1 ноябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0ZMb4kk7jMjMDkq7xhyP4ZXDv2g7kq9EJT4x4fYhVZ2CHb47uM1Xeuq45fd9yzHNWl/?mibextid=cr9u03 |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!... | 1 лайк | 1 | 1 ноябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02tkERyMqaSC73FwA56usPtoyi3d2BjbkgcGz1XDjyteP1bW4jBmXXZLVe5jXzBVb6l/?mibextid=cr9u03 |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті қатысушылар!... | 1 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02rAcbXhrLZyHG8CLuCUHgJCJ2fNfTY5e8bVMXgrc6G3ruuPtnEZ5qdVvtSTSqoxo3l/?mibextid=cr9u03 |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Уважаемые участники! ... | 1 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/312390688217095/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие участники!... | 1 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/312327678223396/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Пямой эфир | 1 лайк, 1 комментарий | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02KZJ66NX6qHVYjiEaY6htdyWTJpd75ev8qgZtYe9hHz1DHM3r5rPonbfH2wmiKuBpl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті қатысушылар!... | 1 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/312326541556843/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!.. | 5 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/307928511996646/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 1 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02hySYwtzwEZepaiEbV2u4jijfDiyg8SFMbwvRXfbfwX92NNyDS15u1UQyR7APdSWdl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 2 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0bNfHgmZ2jHRL3Eeqd34epiV9rdBHaGuVJVop7ysLWu3EQqh49kZt5PoBaMpXkykDl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!.. | 3 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0TwAvE2bUk4xz6gs6fmDLHufyxjCmxyq1H5dWZvMqSDJDSzWg5fWjig1j3F74Fah3l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!.. | 1 лайк | 1 | 21 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0gQoEguUA7kf415htiLtYyE218pcBNrQLrJeBQNJkVYezH9PKVhWmrTrdFrznb5Aql/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 1 лайк | 1 | 21 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0cAkKEJ3vWBgFnTf5NEbsqKaxj4vA8MATvj6Y67hUghECMBxeVGcn5wTDMqTrKghel/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Алматы қаласы бойынша ақпараттық постер жапсырылды | 1 лайк | 5 | 21 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02VQTtAKnQCufdKo3qWUS7ThutrKfZBdfckvnDTwzEaGLt9PMr4oAjcAWF7vZKGvuvl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақтау қаласы бойынша ақпараттық постер жапсырылды | 4 лайк | 6 | 20 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0HZeDjjWqHMgD4i1cpLpdCuLpu5mTvccge9FP2NJXDUhHFhLHNVbqdaWG39umKrKul/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы құрылыс-техникалық колледжінің бітіруші түлектерімен және мамандарымен жүргізілді | 4 лайк | 2 | 20 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02apfK4AWuHZyPpVXWDTmBGa2gFJewSUjgNFBefkBoMaSwtEzgGnwbBo973D7fAkUel/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Алматы қаласы бойынша жастарға түсіндіру жұмыстары жүруде | 6 лайк | 5 | 20 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0ahtenpd3A9ohxXUgHxjKFjRaHwRUyraQ3WwTJVF7mxdqW3ieXHrMuVimG35yAn7Zl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы қаласы мүгедектер қауымдастығымен жүргізілді | 2 лайк | 3 | 20 октябрь, 2023 год\ https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0326b6SaKinkERFXQUHsi7mEegK6opoohkWnC5tigbLJSpVtG2zZrzrdtxrfyW7HURl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы қаласы Наурызбай ауданы жастарымен жүргізілді | 6 лайк | 2 | 18 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0u2HciNgcLVVRhkc8Pb3xDCaPNvXdKjRBQLYpjj7nW1u9frzXn43UBBRxHWo6cF1Ql/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 4 лайк, 3 репост | 1 | 18 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0PKiXAvtX1Jjnrjueksh1vNS5nYFiiHHkR7CA7Q6rgdVbDowK6Xy3tfGrnKgf7gy8l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!.. | 4 лайк | 1 | 18 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02XpgxFKDvPnH9dTvzQ3pA4aWn4N4c1SCPGrN9dTRxv9hHKMXnr3UoFMR6decbTR9ul/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Маңғыстау ауданы жастарымен жүргізілді | 8 лайк | 3 | 16 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02jUGFiFes8Rk4Mef2KEr641i1Pjo1k5reA9u5VeqSWXKXHDUC2xCydyDfevAwrwKCl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Бейнеу ауданы жастарымен жүргізілді | 6 лайк | 3 | 16 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02zofsGnDRmaFciYffQ6Wr9kR6AD4AhvGPwLfKMwhCHarF7aGTodX1KfwE7BBePpcwl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Получите грант!... | 1 лайк | 1 | 16 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0V2J6vQUKBM2b1sDGoU5XYDF6Yc8CsaVA2LPyU1TzL5ndDnRjS1qFmxjPMMoNi123l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Грантқа ие бол!... | 10 лайк, 8 коментарий | 1 | 16 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0KhvXNNQMmW6CgJKa7ttF8FfXheUoHCJcDzmz7BhqZS7civsb6vdL7oyFPEcAn5kgl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Жобалық кеңседе жастарға жобаны түсіндіру жұмыстары жүруде!.. | 6 лайк | 3 | 15 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02aGSkZcWVFoYuPr4dnrCsp9NbEA1f4srmeiTi3xvjLiLyTX64FXRZuCgjp5QEDLKrl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Ақтау қаласында | 3 лайк | 5 | 15 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0239XdWtN8FaLhaLaZTsrkoTfhxs23gqo5r1x26Z4wdQE6bxUn5wbQMc22QrBi5iMEl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Түпқараған ауданында жалғасты | 4 лайк | 2 | 15 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02b9fV6fUnfRerTVWezbDaLxQQNBsjb3csQRGjMX1NYp8Uak6Jx3xJtpAbnmELFax6l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Жобаның координаторы Асима Султанова “Sector X” радиосында қонақта болды | 2 лайк | 1 | 15 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0xZpZ9o6TXgMGsxrPXrNC96AhWVaB2nPiqvjwx7753KMPZS7F6iGc3og6idwhDwjfl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Для участия в конкурсе заявители должны соответствовать всем указанным критериям | 2 лайк, 1 репост |  | 13 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0TDTHRqvfwqEVQvNbVQjdvmFPHv1xmwxZTSNhF8VXrFbYFaNXWmmsvU3XbMSzaeXel/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер барлық көрсетілген критерийлерге сәйкес келуі керек | 3 лайк, 1 репост | 1 | 13 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid09rKPmc7xgNRwFTktRfJbGNHLqAFKGvJN3vF6VHTp4pbpdMbBsGT9hF9WpKLL9XVzl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы қаласында басталды | 2 лайк | 3 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid05bHTsAuki9ShvbFQf1v8yNuRnd6bHagMiGhZ4Jrth4amt6kVQYAEb5tSWy1QaRzbl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Грант в 1млн может получить молодежь Казахстана на развитие своега бизнеса – el.kz | 3 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid029DjP4VPJFE3tKEMf2DtFvdeuXkTZTQ6SQff7wfXvKmFY7JcsjeLmzJVVt7729wDDl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | В Алматы стартовал конкурс малых грантов для молодежи Zhas project | 2 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0znuZdMC4ruP1dSud1dq6EU5mQwKuSxTCeaLPKPncLKVX6whm31eB8VF2cx9RFzqQl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Стартовал приём заявок на конкурс малых грантов проекта Zhas Project | 1 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://informburo.kz/novosti/startoval-priyom-zayavok-na-konkurs-malyx-grantov-proekta-zhas-project?fbclid=IwAR1OQQFNqMIzQtGFKpFdZ_khcLocjSNFFEFxUeLF131M0-x6EACJkzRMyyA |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Конкурс малыхгрантов для молодежи Zhas project стартует в Алматы | 3 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02EpXFXDy3DUJpEXySJrjVV1sMjpJrmJ19VpdhJXDSJx86JH5eCEJcztutR5btTum1l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | В Алматы стартовал конкурс малых грантов для молодежи Zhas project | 5 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://vecher.kz/v-almaty-startoval-konkurs-malykh-grantov-dlia-molodezhi-zhas-project-1697179261 |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» тақырыбында брифинг өтті | 1 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02aeBFjwhe1B6g947kPAKEEd5D5i4QZB5wyDuawqMQRxWj9hdg5cHMYmZ5wJa6gaGel/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Жас кәсіпкерлерге 1 миллион теңге көлемінде 280 шағын грант бөлінеді | 1 | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02E6NFkze2sBncuBS74F6GgbqcHmogeMo8ZxT1ipFrhErcAniPtVXi9geRdUitM1ZMl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Алматыда жастарға арналған «Zhas project» шағын гранттар конкурсы басталды | 3 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02odworkt7cFdEH9wNPtS7THQ1PzFqGG8gWtVQhtgnfP12SosBJdVARJUX13xoqifLl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» тақырыбында брифинг өтті | 1 | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0MZ4Qmf5UBEQss9so7wDmdUexjYX8BHp1JWotZZ27cFNWVkTCz5q3bFxLAx6uzM2Pl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | «Zhas Project» жобасы жалғасады | 5 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid056zxb9iKwV5vF2dHtGd3Sm7SDTtgrZasBm7MWpoQWyKe56bhVkwExxrLd7jQmNu5l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | «Жастар кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі шаралар туралы» | 1 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid025Y1QM71TGRx1N5MhnqWAM6x1WQsc28r4113eZ7FE1u5Cngw2S23u1UXpb5drh6Svl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Жастарға арналған бағдарламаларға өтінім қабылдау басталды | 6 лайк, 1 репост | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid027FpsfaUZdpguAVGo7wSDJnXwVqizSSrPJrEWZeT8J5TGZFxTfN5Q4eNLMpdD4vRBl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Алматы және Маңғыстау облысының жастары | 11 лайк, 2 комментарий, 2 репост | 1 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02qD2X7nL9sUzCD7h28r8VpJBBdu86mNESeJd7DGtvQvFd1rzsUSxye7t36s3yfY1ul/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Жаңаөзен қаласында | 3 лайк | 6 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02cZ2UitPz8xVKqCAkLKacZynaESa2RGFCNCBnJTbvDn1SqkomonK7A1Eh82KW13jWl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | ZhasProject жобасы басталды | 2 лайк, 2 репост | 1 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0v5zUsMPUYbLNPcTRaFc2ZwELw2Bq9sWcNmqTAnGL7Q5CRuhQxWgaEnTNSizsedn3l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Қарақия ауданында басталды | 3 лайк | 8 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid06NVsDYeejMMa2puK2Fd8zJtadjzPrygtezJFwJjdJ2Koksx5xjV4XR5eYts5e61Rl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Ақпараттық кездесу Мұнайалы ауданында жалғасты | 8 лайк, 1 комментарий | 5 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02NNEifzDwoS79zyVryKf23MTd7WxxSK7Tkc3cT2D3PG3LMHn5dGkHJ5wzUZDWqWmNl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Алматы қаласында Zhas project жобасы іске қосылды | 2 лайк | 1 | 11 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02tAGXMZkmYwsgEPCwra41pp9q6UruJrXyvycp7EkSnTNu8oJgpzpTwjZxB1kMJZjTl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Маңғыстау облысында қаласында Zhas project жобасы іске қосылды | 3 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0sqvTwyVtrjV6BSSuPDChgDWnkCSCV4VYXV7pp6DWrF2EZhA1V72cEnetEUtCC1Fvl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | 10 қазан күні Алматы қалалық Қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз конференциясы өтеді | 5 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02WZdS2CatzVHokBqF5hX3yjdCpDoG6yPSMmAkKHgKdcjAuphzNhgD83baoMa7Q6Qyl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | 10 октября в 14.00 в Центре общественных коммуникаций города Алматы состоится пресс-конференция о старте Проекта Zhas project в г.Алматы. | 5 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0WJ1gKCvBpziX1nVexcUQbtdU6vU41Sp1UbV3TPbsApXpqpkMTRHbD8zyrQsYkzR2l/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Прямой эфир | 3 лайк | 1 | 10 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/videos/1249706819039270/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!... | 4 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02pheeaVwsyiXfXHbD5w2vJX427pUhqLZBkkXuEUqpAB9fVRT2aF4SpiKi3a7v5b9Ml/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | 9 октября в Мангистауском областном центре общественных коммуникаций состоится пресс-конференция | 6 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0kYqpxqezMXhw6rrLUsyd611kGqj5JgmP4KEY1bKCwfsWASegVPNKB7fdKrgefvWhl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | 9 қазан күні Маңғыстау облыстық Қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз конференциясы өтеді | 7 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0AVn3WMdkx1s5F5ALt3EbipCZE5tFEh8rzyJYb9JknkQ8eEq8w5UNgoEGbC4zwARpl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 3 лайк | 1 | 7 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid0HhqLKQQ8b8qPVgNPQNWas4N7LGC6FZXWoaNgezkh7ELP9N3atRbXpaR2M2jShsxMl/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Дорогие друзья!... | 3 лайк | 1 | 7 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid048RrJAm53dVj6bqapvC2KAJ8vRpS2Exc91TSJC9b5L97NNsQYAL34D2vLwjLCu2ul/?app=fbl |
| Facebook: ZhasProject Almaty Mangystau | Құрметті достар!... | 8 лайк | 1 | 4 октябрь, 2023 год https://www.facebook.com/100083384982522/posts/pfbid02iUpUMefQobdmJQyDZZeD29UJuLxdbLVU1uzYDLjSFaNRZhtpAjEHMfS7QyU4MU8al/?app=fbl |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 4 лайк | 1 | 1 ноябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzGc2hJK0nl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 6 лайк | 1 | 1 ноябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzGcRAsqVjJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті қатысушылар!... | 9 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzEBR5ptSSc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Уважаемые участники!... | 5 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzEBMMdNYzA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Уважаемые участники!... | 5 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzDuUTzKxTd/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті қатысушылар!... | 10 лайк | 1 | 31 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CzDt55eK855/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 8 лайк | 1 | 27 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cy49h2hqBrO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 6 лайк | 1 | 27 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cy49TvxqWGS/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 7 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cyv8MFpK2fH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 14 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cyv5bmUqp2R/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 3 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cyvwir-qYII/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 10 лайк | 1 | 23 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyvwdGfKq9B/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | POV: Zhas project жобасына өтінім қабылдау аяқталуда | 10 лайк | 1 | 22 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/Cys5YrJqbqi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 15 лайк | 1 | 21 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyqpAczKjTm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 7 лайк | 1 | 21 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cyqo14wqMAT/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Алматы қаласы бойынша ақпараттық постер жапсырылды | 5 лайк | 7 | 21 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cyqn1DWqM5M/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақтау қаласы бойынша ақпараттық постер жапсырылды | 9 лайк | 6 | 20 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyoZLyHq_g5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы құрылыс-техникалық колледжінің бітіруші түлектерімен және мамандарымен жүргізілді | 10 лайк | 2 | 20 октябрь, 2023 год |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Алматы қаласы бойынша жастарға түсіндіру жұмыстары жүруде | 7 лайк | 5 | 20 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyncvL2KKT-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы қаласы мүгедектер қауымдастығымен жүргізілді | 6 лайк | 3 | 20 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cynb7SSqC8G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Алматы қаласы Наурызбай ауданы жастарымен жүргізілді | 12 лайк | 2 | 18 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyitrfhqFYF/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 12 лайк | 1 | 18 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/Cyhx6pFKcRU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар!... | 24 лайк | 1 | 17 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CygacMcKiqs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | POV: ZHAS PROJECT ҚОРЫТЫНДЫСЫ ШЫҚҚАН СОҢ | 16 лайк | 1 | 16 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CyeE18AqFIZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Бейнеу ауданы жастарымен жүргізілді | 6 лайк | 3 | 16 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CydxOAuqxoV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Маңғыстау ауданы жастарымен жүргізілді | 6 лайк | 3 | 16 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CydfH85KWYs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Получите грант! | 33 лайк | 1 | 16 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/Cyc9l7wqzaU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Грантқа ие бол! | 39 лайк | 1 | 15 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyZJ0YSqtOU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Жобалық кеңседе жастарға жобаны түсіндіру жұмыстары жүруде | 10 лайк | 3 | 15 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyZJ0YSqtOU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Жобаның координаторы Асима Султанова “Sector X” радиосында қонақта болды | 5 лайк | 1 | 15 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyZI6DHsp_q/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Түпқараған ауданында жалғасты | 9 лайк | 5 | 13 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyWHqjwqsKw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Ақтау қаласында | 11 лайк | 7 | 13 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyVMYHRKbW3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер барлық көрсетілген критерийлерге сәйкес келуі керек | 17 лайк | 1 | 13 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyT9JkFKQYI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Для участия в конкурсе заявители должны соответствовать всем указанным критериям | 2 лайк | 1 | 13 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyT8z4_qoPR/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Алматы қаласында ақпараттық кездесулер басталды | 7 лайк | 4 | 12 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyTr3v6KaZh/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Молодежь города Алматы и Мангистауской области! | 16 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CyRlNbTqbaM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Алматы қаласы және Маңғыстау облысының жастары! | 47 лайк | 1 | 12 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CyQjqyTqNRx/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Жаңаөзен қаласында | 9 лайк | 6 | 11 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyQiu6pKDCQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Мұнайлы ауданында жалғасты | 9 лайк | 5 | 11 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyPApb1Kit4/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Ақпараттық кездесу Қарақия ауданында басталды | 13 лайк | 8 | 11 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyPAbWaKjqA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Алматы қаласында Zhas project жобасы іске қосылды | 5 лайк | 1 | 11 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyO-2BIKA8R/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | 10 октября в 14.00 в Центре общественных коммуникаций города Алматы состоится пресс-конференция о старте Проекта Zhas project в г.Алматы. | 5 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyMDkqfq_8P/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Маңғыстау облысында Zhasproject жобасы іске қосылды | 23 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CyL6jQyK2qe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | 10 қазан күні Алматы қалалық Қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз конференциясы өтеді | 8 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyL3UzeqP06/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | ZhasProject Прямой эфир | 11 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/reel/CyLEtUuK_nA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья!... | 5 лайк | 1 | 9 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyJl32EK9SV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | 9 октября в Мангистауском областном центре общественных коммуникаций состоится пресс-конференция | 6 лайк | 1 | 8 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyJddn8Kgf9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | 9 қазан күні Маңғыстау облыстық Қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз конференциясы өтеді | 12 лайк | 1 | 8 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyJc6GvqH_n/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар! | 16 лайк | 1 | 7 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyG789BKzvB/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Дорогие друзья! | 8 лайк | 1 | 6 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/CyEVEmaKpzb/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Instagram: zhasproject_almaty_mangystau | Құрметті достар! | 25 лайк | 1 | 4 октябрь, 2023 год https://www.instagram.com/p/Cx_Ae0HqLZm/?utm_source=ig_web_copy_link |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

В рамках конкурсного отбора в качестве второго этапа отбора была применена рандомизация. В казахстанской практике реализации социальных проектов рандомизация является инновационным методом справедливого, независимого и объективного распределения малого количества грантов среди большого количества претендентов, которые соответствуют всем требованиям конкурса. Применение рандомизации позволило сократить временные рамки конкурсного отбора, что было очень важно, учитывая сжатые сроки реализации Проекта в 2023 году.

Для проведения рандомизации был разработан отдельный сайт Проекта https://raiz14.shinyapps.io/random_generator/. В основу сайта был заложен принцип рандомайзера – программный алгоритм, генерирующий случайную последовательность цифр.

__________________/____________/ ____________________

Председатель Правления                                         Мағдатов Н. С.

Дата заполнения 07.11.2023 г.

Место печати