Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «15» марта 2023 года № 35

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» |
| **Тема гранта:** | «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам» |
| **Сумма гранта:** | **33 000 000 тенге** |

**1. Информация о выполненных работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  **мероприятия** | **Мероприятий согласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы**  **(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
| 1 | **Задача 1**  Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними .г.Астана | Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними | март | Письма, телефонные звонки и встречи  Министерства МВД РК,МО РК,МЧС РК,Совет Генералов, Народный конгресс.  100% | 11 писем | Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. | <https://zhanaru.kz/kelisimge-ol-ojyldy/>  <https://zhanaru.kz/podpisano-soglashenie-o-vzaimnom-sotrudnichestve-mezhdu-roo-obshhenacionalnoe-dvizhenie-protiv-korrupcii-zha-aru-i-roo-sovet-generalov/>  фото (1).jpegфото (4).jpegфото (5).jpegфото (6).jpegфото (7).jpegфото (8).jpeg | Согласно сметы |
| 2 | **Задача 2**  Организация и проведение семинар-тренинга. Установочное совещание. Презентация проекта  Количество мероприятии: 1. Формате Зум(офлайн,онлайн) | Проведение установочного семинар-тренинга по разъяснению целей и задач проекта. Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта.  город Астана | 13.04.23г  март | Семинар-тренинг  100% | 26 | Открытие проекта. Разъяснение проекта. Ответы на вопросы. | <https://zhanaru.kz/zhastardy-senim-de-gejin-arttyru/>  <https://cloud.mail.ru/public/2wcz/jQuHaSXJK>  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13  WhatsApp Image 2023-04-13 at 13 | Согласно сметы |
|  | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи.  Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2  город Алматы | 13.04.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведения мероприятия повышение уровня информированности, правовой защищенности и правовой грамотности молодеж от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. В работе семинара приняли участие студенты и преподаватели, руководство колледжа, члены Совета филиала, ученые. | <https://zhanaru.kz/povysheniju-pravovoj-gramotnosti-molodezhi/>  20230413_125630  20230413_131858  20230413_133317  IMG-20230413-WA0081 | Согласно сметы |
| 3 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведение встречи  КГКП «Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения» город Алматы | 20.04.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 50 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | <https://zhanaru.kz/pravovaja-gramotnost-molodezhi-kak-osnova-formirovanie-pravovoj-kultury/>  20230420_10131620230420_10500020230420_10132220230420_10181220230420_102254 | Согласно сметы |
| 4 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи.  «Жамбылский высший колледжа» город Тараз | 24.04.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 266 | Проведена лекции с участием общественных советов, государственных служащих.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | <https://zhanaru.kz/diletti-aza-stan-za-stemdiligini-saltanaty/>  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V)  фото (10)фото (1)фото (3)фото (4)фото (5)фото (9) | Согласно сметы |
| 5 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Дискуссионные мероприятия АО «Инновационный технический колледж» город Алматы | 27.04.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 40 | Проведены дискуссионные мероприятия с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | <https://zhanaru.kz/azirgi-zhastardy-y-ty-m-denieti-zekti-zha-dajy-zh-ne-ony-arttyru-zholdary-pravovaja-kultura-sovremennoj-molodezhi-aktualnoe-sostojanie-i-puti-ee-povyshenija/>  фото (1).jpg  фото (2).jpgфото (3).jpgфото (4).jpgфото (5).jpg | Согласно сметы |
| 6 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» город Алматы | 04.05.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 45 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | <https://zhanaru.kz/y-ty-sauattyly-bolasha-a-senimdi-investicija-pravovaja-gramotnost-nadezhnaja-investicija-v-budushhee/>  фото (2).jpg  фото (3).jpgфото (4).jpgфото (5).jpgфото (6).jpgфото (7).jpgфото (8).jpgфото (9).jpgфото (10).jpgфото (12).jpg | Согласно сметы |
| 7 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения Круглого стола  г.Тараз | 11.05.2023  С мая 2023 по декабрь 2023 | 100% | 48 | Проведена круглых столов с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | [*https://jambyltv.kz/kz/news/25086*](https://jambyltv.kz/kz/news/25086)  [*https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa*](https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa)  [*https://www.youtube.com/watch?v=B3mgunhfjGw*](https://www.youtube.com/watch?v=B3mgunhfjGw)  [*https://www.youtube.com/watch?v=tWj5Ka3-ef8*](https://www.youtube.com/watch?v=tWj5Ka3-ef8)  фото (1).jpeg  фото (5).jpgфото (6).jpgфото (11).jpgфото (13).jpegфото (14).jpegфото (17).jpegфото (18).jpeg | Согласно сметы |
| 8 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча город Актау Мангистауская область.  Школа гимназия 28  Проведение цикла встреч сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, военнослужащих с молодежью | 11.05.2023  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведена встреча с участием ветеранов правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | фото (1).jpegфото (2).jpegфото (3).jpegфото (4).jpegфото (5).jpegфото (6).jpegфото (7).jpegфото (8).jpegфото (9).jpeg | Согласно сметы |
| 9 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча «Алматы теміржол көлігі колледжі» ,город Алматы | 23.05.2023  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | фото (1).jpgфото (2).jpgфото (3).jpgфото (4).jpgфото (5).jpg | Согласно сметы |
| 10 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча .  ҚР Ұлттық ұлан академиясының мәжіліс залы г.Петропавловск,  Северо-Казахстанской область | 23.05.2023  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 257 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | <https://youtu.be/FjGbBI4-6TQ>  <https://youtu.be/m1xp_vowhEE>  фото (1).jpgфото (3).jpgфото (9).jpgфото (10).jpgфото (11).jpgфото (12).jpgфото (13).jpgфото (15).jpg | Согласно сметы |
| 5 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи.  с.Чаглинка, актовый зал на втором этаже Высшего агротехнического колледжа. | 23.05.23  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 56 | Проведена лекция с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов.  Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | фото (1).jpegфото (2).jpegфото (3).jpegфото (4).jpeg  <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H3xGyhhLZAjtrb3nNtnYS564mGwWgpheK7CfZ1scm3FJVmnsCBrUVMGoEnUTTb9jl&id=100001270870208&sfnsn=mo&mibextid=afzh1R> | Согласно сметы |
| 11 | **Задача 3 (мероприятия)**  Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Организация дискуссионных площадок  Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов | 25.05.2023  С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 119 | Молодёжная акция, флешмоб. Встреча руководителей правоохранительных органов, военных с молодёжью | фото (2).jpegфото (3).jpegфото (5).jpegфото (6).jpegфото (11).jpegфото (15).jpegфото (23).jpegфото (27).jpeg  [*https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa*](https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa) | Согласно сметы |
| 12 | **Задача 6.** Сопровождение мероприятий символикой гранта. Охват - регионы Казахстана | Изготовление баннера и паучка | Апрель 2023 | 100% |  | Изготовление баннера и паучка | WhatsApp Image 2023-05-26 at 10.16.02.jpeg | Согласно сметы |

**2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| *Сайт «ЖАҢАРУ»* | 1. Повышение правовой грамотности молодежи. 2. «Правовая грамотность молодежи как основа формирование правовой культуры» 3. *Әділетті Қазақстан – заң үстемділігінің салтанаты.* 4. *Жастардың сенім деңгейін арттыру* 5. *«Құқықтық сауаттылық-болашаққа сенімді инвестиция» «Правовая грамотность-надежная инвестиция в будущее»* 6. *«Қазіргі жастардың құқықтық мәдениеті: өзекті жағдайы және оны арттыру жолдары» «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения»* 7. *«Ел болам десең, бесігіңді түзе!»* 8. *Жастардың қазіргі құқықтық санасын жетілді* 9. *Профилактика правонарушений и воспитания правовой культуры молодежи* 10. *КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ* 11. *ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ*   12.«ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ | *1867* | *12* | *1.* <https://zhanaru.kz/povysheniju-pravovoj-gramotnosti-molodezhi/>  *14.04.2023*  2.  <https://zhanaru.kz/pravovaja-gramotnost-molodezhi-kak-osnova-formirovanie-pravovoj-kultury/>  21.04.23  3. <https://zhanaru.kz/diletti-aza-stan-za-stemdiligini-saltanaty/>  25.04.23  4. <https://zhanaru.kz/zhastardy-senim-de-gejin-arttyru/>  13.04.23  5. <https://zhanaru.kz/y-ty-sauattyly-bolasha-a-senimdi-investicija-pravovaja-gramotnost-nadezhnaja-investicija-v-budushhee/>  04.05.23  6. <https://zhanaru.kz/azirgi-zhastardy-y-ty-m-denieti-zekti-zha-dajy-zh-ne-ony-arttyru-zholdary-pravovaja-kultura-sovremennoj-molodezhi-aktualnoe-sostojanie-i-puti-ee-povyshenija/>  27.04.23  7. <https://zhanaru.kz/el-bolam-dese-besigi-di-t-ze/>  11.05.2023  8. <https://zhanaru.kz/zhastardy-azirgi-y-ty-sanasyn-zhetildi/>  23.05.2023  9. <https://zhanaru.kz/profilaktika-pravonarushenij-i-vospitanija-pravovoj-kultury-molodezhi/>  23.05.2023  10. <https://zhanaru.kz/kelisimge-ol-ojyldy/>  11.  <https://zhanaru.kz/podpisano-soglashenie-o-vzaimnom-sotrudnichestve-mezhdu-roo-obshhenacionalnoe-dvizhenie-protiv-korrupcii-zha-aru-i-roo-sovet-generalov/>  26.05.2023   1. <https://zhanaru.kz/zhastar-o-am-ajnasy-ashy-s-hbat-ala-y/> |
| *Facebook* | *1.* Әділетті Қазақстан – заң үстемділігінің салтанаты.  2. «Ел болам десең, бесігіңді түзе!»  3.Janary Mangystay  4. «ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ  5.Көкшетау «ЖАҢАРУ» | *870* | *5* | *1.* 24.04.23  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V)  2.11.05.23  [*https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa*](https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa)  *3.11.05.2023*  [*https://www.facebook.com/100026493591887/posts/pfbid0248szafQmWVhZ7cqbshbH9FfgxdepUyc6y5XRqXUfse4y9q34Z8LWbkSLqJCnyjp9l/?mibextid=cr9u03*](https://www.facebook.com/100026493591887/posts/pfbid0248szafQmWVhZ7cqbshbH9FfgxdepUyc6y5XRqXUfse4y9q34Z8LWbkSLqJCnyjp9l/?mibextid=cr9u03)  4.25.05.2023  [*https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa*](https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa)  *5.23.05.2023*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02H3xGyhhLZAjtrb3nNtnYS564mGwWgpheK7CfZ1scm3FJVmnsCBrUVMGoEnUTTb9jl&id=100001270870208&sfnsn=mo&mibextid=afzh1R*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H3xGyhhLZAjtrb3nNtnYS564mGwWgpheK7CfZ1scm3FJVmnsCBrUVMGoEnUTTb9jl&id=100001270870208&sfnsn=mo&mibextid=afzh1R) |
| *Zoom* |  | *26* | *1* | 1. <https://cloud.mail.ru/public/2wcz/jQuHaSXJK> |
| *YouTube* | Задача: повышение правовой грамотности среди молодежи.  1. Жастары сауатты елдің – болашағы айқын. 2. ЖАСТАР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНА СЕНЕ МЕ. 3. Правовая грамотность молодежи. 4. Жастардың құқық қорғау органдарына деген сенімін арттыру. 5. В Академии Национальной Гвардии РК собрались студенты колледжей города и курсанты. | *96100* | *6* | 1. *<https://www.youtube.com/watch?v=B3mgunhfjGw>* 2. *<https://www.youtube.com/watch?v=tWj5Ka3-ef8>* 3. *<https://www.youtube.com/watch?v=ey2SnDzKQ-Q>* 4. *<https://www.youtube.com/watch?v=7VoJh_iTaE0>* 5. [*https://youtu.be/m1xp\_vowhEE*](https://youtu.be/m1xp_vowhEE) 6. *<https://youtu.be/FjGbBI4-6TQ>* |
| *JAMBYL сайт* | 1. *Жастары сауатты елдің – болашағы айқын* 2. «ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ | *25020* | *1* | 1. *<https://jambyltv.kz/kz/news/25086>* |
| *Jambyl телеканал* | Задача: повышение правовой грамотности среди молодежи.  1. Жастары сауатты елдің – болашағы айқын. 2. ЖАСТАР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНА СЕНЕ МЕ. 3. Правовая грамотность молодежи. 4. Жастардың құқық қорғау органдарына деген сенімін арттыру. | *300 000* | *1* |  |
| *Телеканал МТРК* | 1. В Академии Национальной Гвардии РК собрались студенты колледжей города и курсанты. | *200 000* | *1* |  |

**Семинар-тренинг: 1**

**Лекции: 3**

**Дискуссионные мероприятия и флеш-моб: 2**

**Встречи: 5**

**Круглый стол: 1**

**Изготовление баннера и паучка: 4**

**Привлечение стейкхолдеров: 11 писем**

**3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Семгалиев М.З.**

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения 26.05.2023 г.

Место печати