Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от « » сентября 2023 года № \_\_\_

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ**

| **Грантополучатель:** | **Общественный Фонд «Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов «Жасыл Ел»** |
| --- | --- |
| **Тема гранта:** | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Акмолинской и Павлодарской областях |
| **Сумма гранта:** | 2023 год- 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге |

**1. Информация о выполненных работах**

| **№** | **Задача**  **мероприятия** | **Мероприятий согласно Детальному плану** | **Срок исполнения мероприятия** | **Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта** | **Количество участников** | **Описание** (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | **Приложенные подверждающие документы**  **(фото, ссылки и списки)** | **Стоимость мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подготовить пакет необходимых документов/материалов для запуска проекта** | Подписать договоры с сотрудниками проекта | Октябрь, 2023 г. | 100% | 5 | Подписано 5 трудовых договоров (руководитель проекта, финансовый менеджер и три проектных менеджера) | 5 трудовых договоров | Согласно Приложению №2 |
| Подписать договоры с тренерами, грантменеджером на основе подготовленных технических заданий | Октябрь, 2023 г. | 100% | 5 | Подписано 2 договора с тренерами | 2 договора | Согласно Приложению №2 |
|  |  | Разработать обучающие модули совместно с привлеченными тренерами | Октябрь, 2023 г. | 100% | 5 | Разработаны обучающие модули совместно с привлеченными экспертами/тренерами | 3 тренера  3 модуля | Согласно Приложению №2 |
| Разработать положение по грантовой политике совместно с партнерами Проекта и грантменеджером для проведения конкурса мини грантов | Октябрь, 2023 г. | 100% | 2 | Создано единое положения для участия в конкурсе малых грантов для четкой структуры подачи документов | 1 положение на 2-х языках | Финансирование не требуется |
| Запустить записанные видео ролики, в социальные сети | Октябрь, 2023 г. | 66% | - | Запущено 2 из 3 видеоролика в социальных сетях | 4 ссылки | Согласно Приложению №2 |
| Разработать и утвердить план обучающих мероприятий в регионах (по ЖВН и основам предпринимательства) | Ноябрь, 2023 г. | 100% | - | Разработан и утвержден план обучающих мероприятий в регионах (по ЖВН и основам предпринимательства) | 1 план | Финансирование не требуется |
| 2. | **Провести ТоТ (тренинг для тренеров)** | Проведение ТоТ  Курс «Основы предпринимательства»;  Курс «Налогообложение» Курс «Командообразование и личностный рост». | Октябрь, 2023 г | 100% | 14 | Проведен ТоТ по подготовке тренеров (тренинг для тренеров), проведено на платформе ZOOM. Работа экспертной группы заключалась в поддержке при возникновении проблем | 10 молодых специалистов;  - 3 тренера;  - 1 список участников;  - 1 скришоты  - 1 Reels в Instagram | Согласно Приложению №2 |
|  |  | Отобрать 10 специалистов (с акцентом на молодежь) для дальнейшего обучения молодежи в регионах | Октябрь, 2023 г | 100% | 10 | Отбор 10 специалистов необходимо для качественной реализации и оперативного решения возникающих проблем; | - 1 список участников | Согласно Приложению №2 |
|  | **Отобрать и обучить 28 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и обучить ЖВН (жизненно важным навыкам) и основам предпринимательства с использованием современных технологий обучения и/или вовлечения в процессы обсуждения»** | Прием заявок в регионах проведения проекта, Объявить о старте конкурса малых грантов по 1 000 000 тенге | Октябрь, 2023 г | 100% | - | Опубликованы анонсы о старте приема заявок на получение грантов, Был объявлен старт конкурса малых грантов по 1 000 000 тенге | Дайджест-СМИ (публикации и скриншоты) | Согласно Приложению №2 |
| Сформировать конкурсную комиссию и Отобрать по 14 участников (с каждого региона) в возрасте от 18 до 35 лет для участия в проекте | Октябрь, 2023 г | 100% | 5 | Сформирована конкурсная комиссия из числа компетентных представителей для отбора 28 участников. | Конкурсная комиссия в составе 5 экспертов,  - список участников;  - протокол заседания;  - 5 фото/ скриншотов. | Согласно Приложению №2 |
| Проведение в каждом регионе 3 дневные тренинги; с участие приглашенных менторов/тренеров по ЖВН и основам предпринимательства; | Ноябрь, 2023 г | 100% | 34 | Проведены в каждом регионе 3 дневные тренинги; с участие приглашенных тренеров по ЖВН и основам предпринимательства | 1 программа тренинга, публикация в соц сетях- 2 шт- Instagram, Facebook, обучение не менее 28 представителей молодежи 2 регионов в возрасте от 18 до 35 лет | Согласно Приложению №2 |

**2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instagram**  [**tipavlo.dar**](https://www.instagram.com/tipavlo.dar/) | Гранты до 1 млн. тенге на развитие своего дела предлагают безработной молодежи | 922 Лайка  40 комментариев | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyLdKHstF-s/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| **Instagram**  [**pavlodar.rsk**](https://www.instagram.com/pavlodar.rsk/) | Павлодарской молодежи категории NEET предложили получить безвозмездный грант | 31 Лайк | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyLPCettMwg/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| **Instagram**  [**pavlodar.rsk**](https://www.instagram.com/pavlodar.rsk/) | "ZHAS PROJECT" гранттық қаржыландыру жобасының басталуы туралы» | 17 лайков | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyLD10JNTu8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**pavlodarnews.kz**](https://www.instagram.com/pavlodarnews.kz/) | В Павлодаре запустили проект грантового финансирования «ZHAS PROJECT». | 37 лайков | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyLPPGTt7Wa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Брифинг на тему: Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» предоставление грантов в Акмолинской и Павлодарской областях | 20 лайков  1177 просмотов | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyLDH7tt89Y/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**mypavlodar**](https://www.instagram.com/mypavlodar/) | Павлодарской молодежи категории NEET предложили получить безвозмездный гран | 52 лайка  3 комментария | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyLrsXPtRsx/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**aksu.ermak**](https://www.instagram.com/aksu.ermak/) | Грант до миллиона тенге на открытие своего дела предлагают безработной молодежи в Павлодарской области | 89 лайков  3 комментария | 1 | 09.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyLVUj9oaFD/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Информационный портал**  **pavon.kz** | Грант до миллиона тенге на открытие своего дела предлагают безработной молодежи в Павлодарской области | * 1089 просмотров | 1 | 09.10.2023  <https://pavon.kz/post/view/75092> |
| **Информационный портал**  **pavlodarnews.kz** | В Павлодаре запустили проект грантового финансирования «ZHAS PROJECT». | 1364 просмотров | 1 | 09.10.2023  <https://pavon.kz/post/view/75092> |
| **Instagram**  [**netip.kokshe**](https://www.instagram.com/netip.kokshe/) | Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Zhas Project | 27 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyNlXkLMdxK/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**lgorod.kz**](https://www.instagram.com/lgorod.kz/) | Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Zhas Project | 25 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyNkXVNK3NN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**sinegor.kz**](https://www.instagram.com/sinegor.kz/) | Молодые предприниматели Акмолинской области могут получить гранты на развитие бизнеса. | 364 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyNtLI_MS02/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**aqmola.news**](https://www.instagram.com/aqmola.news/) | Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе малых грантов для молодежи «ZHAS PROJECT». | 2 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyNoxLtOQ3g/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**716.kz**](https://www.instagram.com/716.kz/) | Малый грант на сумму до 1 млн тенге могут получить 14 представителей молодежи из социально уязвимых слоев населения в Акмолинской области в рамках проекта «ZHAS PROJECT» | 28 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyNXq--shyW/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**uior.pavlodar**](https://www.instagram.com/uior.pavlodar/) | 09.10.2023 ж. сағат 15.00-де Өңірлік коммуникациялар қызметінде «ZHAS PROJECT» гранттық қаржыландыру жобасының басталуы туралы» атты баспасөз конференциясы өтті. | 24 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyNzqVctz3c/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Информационный портал**  [**Azattyq Rýhy**](https://rus.azattyq-ruhy.kz/). | Проект для молодежи Zhas Project стартовал в Акмолинской области | - | 1 | 10.10.2023  <https://rus.azattyq-ruhy.kz/economics/55780-proekt-dlia-molodezhi-zhas-project-startoval-v-akmolinskoi-oblasti> |
| **Instagram**  [**jastaraqmola2022**](https://www.instagram.com/jastaraqmola2022/) | Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 8 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN4g5iMiKC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**egin\_jastar\_ortalygy**](https://www.instagram.com/egin_jastar_ortalygy/) | Начался прием заявок на конкурс по предоставлению малых грантов на поддержку инициатив молодежи по проекту «Zhas Project». | 4 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN7QOWtIes/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro.arshaly**](https://www.instagram.com/jro.arshaly/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 11 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN7JV_IzI-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**egin\_jastar\_ortalygy**](https://www.instagram.com/egin_jastar_ortalygy/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 6 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN7I14N7X4/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro.korgaljyn**](https://www.instagram.com/jro.korgaljyn/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 3 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN7BHZNsnY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>= = |
| **Instagram**  [**jro\_zhaqsy**](https://www.instagram.com/jro_zhaqsy/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 2 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN66FtoOwi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**qosshy\_jastary\_jro**](https://www.instagram.com/qosshy_jastary_jro/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 10 лайков  2 коментария | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN64t4MWvs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_aqkol**](https://www.instagram.com/jro_aqkol/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 7 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN6v4uqfyu/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro.zerendi**](https://www.instagram.com/jro.zerendi/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 4 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN6qoSsD-d/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_sandyqtau**](https://www.instagram.com/jro_sandyqtau/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 16 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN6h3fs3ZZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_atbasar**](https://www.instagram.com/jro_atbasar/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 4 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN6b1xMDvj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jastaraqmola2022**](https://www.instagram.com/jastaraqmola2022/) | Начался прием заявок на конкурс по предоставлению малых грантов на поддержку инициатив молодежи по проекту «Zhas Project». | 5 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN4oUvMOh5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**sayasataqmola**](https://www.instagram.com/sayasataqmola/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 16 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyN4VAas7IO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Информационный портал**  **716.kz** | Акмолинская молодежь из социально уязвимых слоев может выиграть грант от «ZHAS PROJECT» | Просмотров  268 | 1 | 10.10.2023  <https://716.kz/news/31342-akmolinskaja-molodezh-iz-socialno-ujazvimyh-sloev-mozhet-vyigrat-grant-ot-zhas-project.html> |
| **Instagram**  [**kasipker\_zer**](https://www.instagram.com/kasipker_zer/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 2 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyOEXqVMqgC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**visitzerendi**](https://www.instagram.com/visitzerendi/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 2 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyOGWchsNw3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_kokshetau**](https://www.instagram.com/jro_kokshetau/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 18 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyOG7yIsejS/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_ereimentau**](https://www.instagram.com/jro_ereimentau/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 7 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyOTjMMtV5H/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Информационный портал**  **kokshetv.kz** | ZHAS PROJECT» ЖАСТАР ЖОБАСЫНА ӨТІНІМДЕР БЕРУ БАСТАЛДЫ | - | 1 | 10.10.2023  <https://kokshetv.kz/kz/news/35210> |
| Телеканал  KOKSHE TV(youtube) | СТАРТОВАЛА ПОДАЧА ЗАЯВОК В МОЛОДЁЖНОМ ПРОЕКТЕ «ZHAS PROJECT» | 16 просмотров | 1 | 10.10.2023  <https://www.youtube.com/watch?v=1fPSFZ0JV0A> |
| **Instagram**  [**symbat\_auto\_salon**](https://www.instagram.com/symbat_auto_salon/) | - | 46 лайков | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzeC-X_Imy9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shveynyye\_fantazii**](https://www.instagram.com/shveynyye_fantazii/) | - | 3 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzetHM3NXA9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shveynyye\_fantazii**](https://www.instagram.com/shveynyye_fantazii/) | - | 3 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzetHM3NXA9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**symbat\_auto\_salon**](https://www.instagram.com/symbat_auto_salon/) | - | 2 лайка | 1 | 10.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CzeD7PcoEAI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_celinograd**](https://www.instagram.com/jro_celinograd/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 6 лайков | 1 | 11.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyPlKxlojRN/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| **Instagram**  [**jro\_bulandy**](https://www.instagram.com/jro_bulandy/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 9 лайков | 1 | 11.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyPqJa6I6MS/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jro\_esil**](https://www.instagram.com/jro_esil/) | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды | 25 лайков | 1 | 11.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyPy0tQM7Ii/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**aqmola\_jro**](https://www.instagram.com/aqmola_jro/) совместно с **[jastargaqyzmet](https://www.instagram.com/jastargaqyzmet/)** | «Zhas Project» жобасы бойынша жастардың бастамаларын қолдауға шағын гранттар беру конкурсына өтінімдер қабылдау басталды. | 29 лайков | 1 | 11.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyPtCJ4oQmc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shveynyye\_fantazii**](https://www.instagram.com/shveynyye_fantazii/) | - | 2 лайка | 1 | 11.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Czeu43VN7z0/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**esil\_audanynyn\_akimdigi**](https://www.instagram.com/esil_audanynyn_akimdigi/) | «Zhas Project» - шанс для молодых казахстанцев начать свое дело! | 47 лайков | 1 | 12.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyTbTBoM6t6/> |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 28 лайков | 1 | 12.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyS4pjANFWL/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 13 лайков | 1 | 12.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyTNsHHt0m-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**crmi\_ekb**](https://www.instagram.com/crmi_ekb/) | "Zhasproject” жобасы бойынша тікелей эфир. | 50 лайков | 1 | 12.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyTVvOgIVQY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**crmi\_ekb**](https://www.instagram.com/crmi_ekb/) | Стартовал прием заявок на участие в конкурсе малых грантов с 9 октября и до 22 октября | 16 лайков | 1 | 13.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyV94KqIw-a/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 34 лайка | 1 | 13.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CyV8rFktIn3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**mypavlodar**](https://www.instagram.com/mypavlodar/) | Четыре шага к успеху как молодые Павлодарцы могут получить грант под бизнес | 85 лайков | 1 | 16.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cyc_ypIthY2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 13 лайков | 1 | 16.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CydMxlMtGDH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 10 лайков | 1 | 16.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CydM7ditp-a/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 7 лайков | 1 | 17.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cyf10YmtuLy/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 16 лайков | 1 | 17.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CygSZAVNpx5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 42 лайка  2593 просмотра | 1 | 18.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CyiYcuINbg8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру 20.10.2023 | 48 лайков | 1 | 19.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CykhrcotmN9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | онференция Zoom о конкурсе малых грантов Zhas Project | 7 лайков | 1 | 19.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cyk9ZBwNHfq/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 12 лайков | 1 | 19.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CylUGLQt4sp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 8 лайков | 1 | 20.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cyl1nGWNAaO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Прямой эфир | 12 лайков | 1 | 20.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/Cym9-5ptMxs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 40 лайков  1238 просмотр | 1 | 20.10.2023  <https://www.instagram.com/reel/CynqW37tkmc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Начался технический отбор | 5 лайков | 1 | 24.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cyx3WOaNj4K/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 4 лайка | 1 | 25.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cy1BJv9NSxn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 4 лайка | 1 | 25.10.2023  <https://www.instagram.com/p/Cy1GLW9tw3u/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 7 лайков | 1 | 02.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzIVXnEN_Kk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 14 лайков | 1 | 02.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzIVon2tXEs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 17 лайков  443 просмотра | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/Czcgkpoocuj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | "Zhas Project" жобасының қатысушыларымен жанды кездесу өтті. | 21 лайк | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzdG1dLNHgZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | мастер-клас для победителей проекта «Zhas Project» | 26 лайков | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czd9HKbtq6G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 43 лайка | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czd9czgtufx/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 1484 просмотров 38 лайка | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/Czd9zm5Nv9X/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Тренинг для победителей проекта «Zhas Project» | 20 лайков  2 коментария | 1 | 10.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzeF89lN5ff/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | Небольшое интервью с 1 из победителей проекта «Zhas Project» | 961 просмотр  17 лайков | 1 | 11.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/Czf7RX6tOY1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shining\_eyes\_92**](https://www.instagram.com/shining_eyes_92/) | - | 1 лайк | 1 | 12.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czi7wPuNrha/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shining\_eyes\_92**](https://www.instagram.com/shining_eyes_92/) | - | 1 лайк | 1 | 12.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czi308MNfPB/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shining\_eyes\_92**](https://www.instagram.com/shining_eyes_92/) | - | 1 лайк | 1 | 13.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzksKyeNDDM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shining\_eyes\_92**](https://www.instagram.com/shining_eyes_92/) | - | 1 лайк | 1 | 13.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzkrGawNu3F/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**symbat\_auto\_salon**](https://www.instagram.com/symbat_auto_salon/) | - | 5 лайков | 1 | 13.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czl1vaoIzLp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  **symbat\_auto\_salon** | - | 33 лайка | 1 | 13.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/Czl4k2VI9zw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**oksana\_nails\_pedicure**](https://www.instagram.com/oksana_nails_pedicure/) | - | 5 лайков | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CznXEllIGm1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**oksana\_nails\_pedicure**](https://www.instagram.com/oksana_nails_pedicure/) | - | 3 лайка | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CznZqPtoVJV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**symbat\_auto\_salon**](https://www.instagram.com/symbat_auto_salon/) | - | 10 лайков | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/Czn1XOcovMA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**aksu\_baby.massage**](https://www.instagram.com/aksu_baby.massage/) | - | 15 лайков | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzmZqY3NNAE/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shveynyye\_fantazii**](https://www.instagram.com/shveynyye_fantazii/) | - | 1 лайк | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzoZDj7NJ4_/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**toibastarpavlodar**](https://www.instagram.com/toibastarpavlodar/) | - | 10 лайков | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czob1Ait9b0/?utm_source=ig_web_copy_link> |
| **Instagram**  [**bilimber\_zhasproject**](https://www.instagram.com/bilimber_zhasproject/) | - | 2 лайков | 1 | 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzojuGFqBm7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**toibastarpavlodar**](https://www.instagram.com/toibastarpavlodar/) | - | 14 лайков | 1 | 15.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czp9vvttGPq/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**shining\_eyes\_92**](https://www.instagram.com/shining_eyes_92/) | - | 1 лайк | 1 | 15.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzqRui6tyjf/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | «Zhas Project» жобасының жеңімпаздары үшін тренинг | 28 лайков | 1 | 15.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzqGK_ht07y/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |
| **Instagram**  [**jasylel\_pvl**](https://www.instagram.com/jasylel_pvl/) | - | 593 просмотров  20 лайков | 1 | 15.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzqKcUbNtuy/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>== |

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Директор, Самекова Р.Р.**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати