Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «15 » марта 2023 года № 29

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Fenomen Jas» |
| Сумма гранта: | 11 997 050 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Создание пула высококонкурентных молодых лидеров в различных сферах и отраслей | Семинар-тренинги от экспертов в разных направлениях. (В 17 областях и 3 городах республиканского значения) | Июнь –октябрь 2023 год ь – октябрь 2023 год | Количество тренингов – 4 Список экспертов – 1 |  | Семинар-тренинги от экпертов по следующим тематикам (Time management, целеполагание, командообразование, soft skills и как их развивать). Первый тренинг начнется 30 августа с тренером НВС, бизнес коучом Амреевой Еленой. | Приложение 1.3.1 (количество тренингов) Приложение 1.3.3 (список экспертов) | - |
| 2 | Задача 2. Марафон «Jastar tańdaýy» (включение положительных задач и формирование новых полезных привычек) | 100 дневный Марафон «Jastar tańdaýy» (В 17 областях и 3 городах республиканского значения) | Июнь – октябрь 2023 год | Положение марафона – 1 Пресс-релиз – 1 Афиша – 1 | - | Цель марафона - формирования навыков, направленных на улучшение качества жизни, а также для эффективного выполнения разной деятельности. Между участниками, выполнившими все задания в течение 100 дней, будут разыграны денежные призы. Призовой фонд марафона - 300.000 (триста тысяч) тенге. Началась регистрация по подготовленной google форме (форма регистрации). Также все задания будут опубликованы на странице Instagram и Facebook. | Приложение 2.1.1 (положение марафона на каз.яз. и рус.яз) Приложение 2.1.2 (пресс – релиз на каз.яз. и рус.яз) Приложение 2.1.3 (афиша 1 на каз. яз. и 1 на рус. яз) | 300.000 тенге |
| 3 | Задача 3. Создание и ротация специальных роликов, сюжетов, репортажей, интервью, подкастов о молодых казахстанцах, добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан, на популярных интернет-ресурсах и в социальных сетях | Снятие видеосюжетов про активных представителей молодежи | Март – ноябрь 2023 год | Сценарий – 1 | - | Для реализации данной задачи привлечены сценаристы, специалисты видеосъемки и монтажа. Разработаны креативные идеи для сценариев социальных роликов и сюжетов. Ведутся переговоры с участниками данных видеосюжетов и паралельно идут монтажные работы по снятым материалам. | Приложение 3.1.1 (сценарий видеосюжетов) | 500.000 тенге |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: Публикации в соц.сетях |  |  |  |  |
|  | О старте проекта | 604 | 1 | https://www.instagram.com/p/CqZ1jJVtt3v/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | О старте мотивационных встреч | 465 | 1 | https://www.instagram.com/p/CqrkIhsox2t/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Презентация проекта | 27 | 1 | https://fb.watch/kJrIbl2yz5/ |
|  | Мот.встреча с Коблановым Бейбитжаном Амирхановичом | 668 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cqrw3-xtgpa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Шарафатом Отаром | 489 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cq2Jo98t_Cm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Нугмановой Диной | 331 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cq4rpt2tIv5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Рахымбек Дәурен | 116 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cq4yqvtNCXG/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Заировой Асель | 81 | 1 | https://www.instagram.com/p/Cq7rQZTt9cH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Усенбаевым Адилетом и Гафуровой Гузалией | 160 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrNI1a3thAc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Айдыном Жунусовым | 217 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrNI3rttM_c/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Зиядаевым Нурсултаном | 298 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrNxeTktBq7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Нараддиновым Нұрланбеком | 187 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrQOA9rNBco/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Динарой Тілекқызы | 232 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrfIePut69Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Акбиевой Багдат | 278 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrfrG_LNjNC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Бейбітовым Жәнібеком | 137 | 1 | https://www.instagram.com/p/CridoQcN1k_/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Ильясовой Асель | 262 | 1 | https://www.instagram.com/p/CrufbuoocWz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Асканбаевым Дарханом | 74 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CsiFl0Rxfxa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Оспановым Ерасылом | 52 | 1 | https://www.instagram.com/p/CsYhKTqNc7C/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Исламом Кадыровым | 62 | 1 | https://www.instagram.com/p/CsYhfGrtV4J/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
|  | Мот.встреча с Бекарыстаном Нұрланұлы | 446 | 1 | https://www.instagram.com/reel/CsiFl0Rxfxa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________/____________/ ____________________

Председатель Акмурзаева К.Е.

Дата заполнения ____________

Место печати