Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «   » сентября 2023 года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное Объединение «Корган-М» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Молодежный корпус «ZHAS PROJECT» города Шымкент и ЗКО |
| Сумма гранта: | на 2023 год - 34 495 376 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч триста семьдесят шесть) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» пилотных регионов - города Шымкент и ЗКО | Мероприятие 1.1 Адаптирование концепции работы проеткного офиса под нужды и потребности незанятой/ безработной молодежи пилотных регионов (подготовка методической базы, консультативных мест) | сентябрь-октябрь 2023 г | - 1 утвержденная концепция работы ПО (проектного офиса) на государственном и русском языках; | 5 человек | - разработана концепция работы онлайн проектного офиса по взаимодействию с незанятой/ безработной молодежью; - подготовлен рабочий материал для консультантов (управление проектами, мониторинг и оценка, ведение отчетности, информационное освещение, разработка контент-плана и т.д.) | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  |  | Мероприятие 1.2 Обеспечение работы колл-центра для удаленного сопровождения и менторской поддержки молодежи – разработка Telegram-бота с привязкой к менеджерам проекта; | сентябрь-октябрь 2023 г | - 1 чат-бот; - 20 рассылок QR-кода в партнерские организации; | 8 человек | - 1 Telegram-бот с переходом для консультирования по следующим вопросам: составление проектной заявки, формирование бюджета, правовым и психологическим вопросам; - рассылка информации и информирование целевой аудитории при содействии региональных/ районных центров занятости, молодежных ресурсных центров, отделов координации занятости и социальных программ в регионах, акиматов, НПО и других партнеров | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  |  | Мероприятие 1.3 Утверждение графика и ежеквартального плана работы офиса; | сентябрь-октябрь 2023 г | - 1 график; - 1 план; | 5 человек | - 1 график работы; - 1 план работы с разбивкой на кварталы: расписание обучающих мероприятий, онлайн конференций, созвонов, прямых эфиров и др. | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  | Мероприятие 2.1 Организация обучения в партнерстве с РПП «Атамекен» по участию в конкурсе государственных грантов по поддержке бизнес-инициатив населения (с анализом поддержки бизнес-инициатив молодежи в 2022 году); | - проведено обучение для молодежи из ЦГ ЗКО и города Шымкент с анализом заявок на участие в государственных грантовых конкурсах – образец написания заявок, разработки социально-значимых продуктов, проработка бизнес-плана и составление сметы расходов; | сентябрь-октябрь 2023 г | - 1 онлайн-обучение для молодежи категории NEET: - не менее 50 зарегистрировавшихся участников; - не менее 2-3 часов обучения; - не менее 80% успешно завершивших обучение; | 35 человек | - проведено обучение для молодежи из ЦГ ЗКО и города Шымкент с анализом заявок на участие в государственных грантовых конкурсах – образец написания заявок, разработки социально-значимых продуктов, проработка бизнес-плана и составление сметы расходов; | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  | Задача 3. Поддержка и мониторинг молодежных инициатив, способствующих повышению участия молодежи в социально-экономическом развитии регионов; | Мероприятие 3.1 Утверждение положения и объявление о приеме заявок на «малые гранты» для незанятой/ безработной молодежи пилотных регионов на официальных источниках Объединения и Грантодателя – НАО «ЦПГИ» на 2023 год; | Октябрь 2023 г | - 1 положение о грантовом конкурсе; - 1 объявление; - не менее 3х публикаций на ресурсах партнеров; | 5 человек | - проведен конкурс по приему заявок на участие в конкурсе «малых грантов» для молодежи категории незанятой/ безработной, через размещение информации на ресурсах Организации и партнеров | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  |  | Мероприятие 3.2 Проведение первого цикла предоставления 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в г.Шымкент – 20 малых грантов (ежегодно), Западно-Казахстанской области – 8 малых грантов; | Октябрь 2023 г | - 1 заседание независимой комиссии; - 1 протокол победителей (шорт-лист); - 1 альтернативный список (на случай отказа от реализации гранта первичными победителями); - 1 публикация о победителях «малых грантов»; - 28 грантополучателей; - 28 заключенных договоров; | 9 человек (команда проекта) 4 человека (конкурсная комиссия) 3 человека (представители НАО ЦПГИ и МКИ) | - проведено заседание конкурсной комиссии по итогам рассмотрения конкурсных заявок. Заседание проведено на платформе ZOOM для обеспечения транспарентности процедуры определения победителей конкурса | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |
|  |  | Мероприятие 3.3 Мониторинг и оценка реализованных «малых грантов» | Октябрь-ноябрь 2023 | - 1 план мониторинга; - 28 протоколов мониторинга; - 1 отчет об итогах оценки реализации «малых грантов» | 9 человек (команда проекта) 4 человека (представители МИО в пилотных регионах) 3 человека (представители НАО ЦПГИ и МКИ) | - систематическое проведение мониторинга реализации «малых грантов» силами менеджеров проекта на всех этапах реализации – в начале, промежуточный, в конце; - мониторинг проектов в процессе подготовки на этапе закупа товаров и услуг на реализацию малых грантов и проверки благонадежности поставщиков; | Копии документов прилагаются к отчету | Согласно приложению №2 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОО «Корган-М» | Информирование о старте и реализации проекта, этапы проведения конкурса, результаты первичного отбора и итоговой оценки проектов | Около 50 000 человек | 5 | 25.09.2023 – 07.11.2023 гг https://www.instagram.com/korgan_m.kz/ |
| Zhas Project Шымкент и ЗКО |  |  | 19 | 25.09.2023 – 07.11.2023 гг https://www.instagram.com/zhas_project_shymkent.zko/ |
| МРЦ Шымкент |  |  | 2 | 25.09.2023 – 07.11.2023 гг https://www.instagram.com/p/CzGPyRhtxnJ/?img_index=1 |
| МРЦ города Уральск |  |  | 2 | 25.09.2023 – 07.11.2023 гг https://www.instagram.com/p/CzGCpsnseWU/ |
| Региональные СМИ и ТВ |  |  | 2 | 25.09.2023 – 07.11.2023 гг https://ontustiktv.kz/ru/news/46206 https://aq-qara.kz/ru/aleumet/item/4535-proekt-zhas-project-startoval-v-shymkente |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

На текущем этапе реализации, производится сбор историй успеха получателей малых грантов.

Председатель ОО «Корган-М» _____________________ Киргизбаева Д.У.

Должность                                                              Ф.И.О. (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати