|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «15» марта 2023 года №15 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Академия Семьи STEP»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Директор Абрицова Елена Петровна
3. Юридический адрес, контактный телефон: 021501, РК, Акмолинская обл., г.Степногрск, микрорайон 4, дом 9, кв 49, +77053331040
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Организация комплекса мер для поддержки и развития гражданских семейных инициатив на селе Степногорского региона
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 01.04.2023 г.- 31.10.2023 г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Обеспечение устойчивости сельских семейных инициативных групп Степногорского региона через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив и вовлечение сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | 1. Разработаны и подготовлены обучающие модули и проведены семинары на темы   * Проектное управление. * Навыки работы в социальной сфере. * «Разработка проекта» * «Отчетность проекта»   В 8 селах Степногорского региона  Кварцитка, Аксу, Заводской, Изобильное, Бестобе, Карабулак, Кырык-кудук, Шантобе. (319 человек)  2. Развитие устойчивых, конкурентоспособных инициативных групп в сельской местности и обеспечение устойчивости сельских семейных инициативных групп Степногорского региона  3. Реализация 4 малых грантов сельских инициативных групп. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив помогли решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. И в целом улучшилась ситуация в нашем регионе.  4. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона способствует повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями.  5. Информирование общественности о реализации проекта более 8000 человек.  6. Активизация местного сообщества в решении проблем своего села/поселка  7. Вовлечение сельского гражданского общества в проектную деятельность  8. Повышение уровня информированности о Программах поддержки сельских идей и инициатив в малых сельских населенных пунктах. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1. Проведение оценки потребностей у представителей сельских семейных инициативных групп, жителей региона методом анкетирования по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов. | 1. Разработка  Анкеты и  организация  встреч с инициативными группами в селах и поселках Степногорского региона  с целью  определения  актуальных  направлений  развития сельской  местности для  формирования  тематики малых  грантов | Апрель 2023 г. | | Степногорский регион | 4 – команда проекта  103 – участники анкетирования | В целях эффективной реализации проекта в апреле 2023г. был разработан и утвержден опросник: «Анкета определения актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов  в Степногорском регионе». Проведено массовое анкетирование. | Проведен опрос среди 103 респондентов. Опрос проходил на казахском и русском языках. Опрос проводился путем заполнения анкет вручную. По итогам анкетирования были определены темы направлений проектов по мини-грантам. Темы были добавлены в положение о конкурсе мини грантов, с целью решения проблем и реализации социальных проектов с учетом оценки потребностей  жителей сел и поселков Степногорского региона. | 1 анкета | 1 анкета, 103 респондента | Проведен опрос среди 103 респондентов. Опрос проходил на казахском и русском языках. Опрос проводился путем заполнения анкет вручную. По итогам анкетирования были определены темы направлений проектов по мини-грантам. Темы были добавлены в положение о конкурсе мини грантов, с целью решения проблем и реализации социальных проектов с учетом оценки потребностей  жителей сел и поселков Степногорского региона. |
| 2. На основе данных направлений, разработка положения конкурса и организация конкурса социальных идей и проектов для сельских семейных инициативных групп. Формирование экспертной комиссии по оценке заявок на конкурс мини-грантов. | Апрель 2023 г.- Май 2023 г. | | Степногорский регион | Эксперты в области развития деятельности НПО, оценки эффективности социальных проектов- 4 чел. | Разработаны положения о конкурсе мини-грантов на русском и казахском языках, критерии и оценочная форма. | Разработаны положения о конкурсе мини-грантов на русском и казахском языках, критерии и оценочная форма. | 2 | 2 | Налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Утверждены методы мониторинга проектов. |
| Задача 2. Организация обучающих семинаров для сельских семейных инициативных групп и формирование проектных заявок для конкурса мини-грантов. | 1.Разработка и подготовка обучающих модулей и проведение семинаров на темы:   * Проектное управление. * Навыки работы в социальной сфере. * «Разработка проекта» * «Отчетность проекта» | Апрель 2023 г. | | Степногорский регион | Тренер, руководитель проекта – 2 чел. | Разработаны обучающие модули для инициативных групп по темам:  1. Проектное управление.  2. Навыки работы в социальной сфере.  3. «Разработка проекта» для жителей сельской местности Степногорского региона | Разработаны 3 обучающих модуля для инициативных групп по темам:  1. Проектное управление.  2. Навыки работы в социальной сфере.  3. «Разработка проекта»  4. «Отчетность проекта» для жителей сельской местности Степногорского региона | 4 модуля  4 программы | 4 модуля  4 программы | Обучение жителей сел Степногорского региона для вовлечения сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление. инициативные группы обучались написанию грантовых заявок, ведению отчетности что позволит им участвовать в программах и конкурсах в дальнейшем и привлечет дополнительные средства в решение проблем их села или поселка. |
| 2. Проведение обучающего семинара для жителей 8 сел Степногорского региона по формированию навыков решения проблемы местных сообществ через написание и реализацию проектных подходов, а также развитию гражданского общества в  целом. | Апрель 2023 г. | | 8 сел Степногорского региона  Кварцитка, Аксу, Заводской, Изобильное, Бестобе, Карабулак, Кырык-кудук, Шантобе. | 319 жителей сел Степногорского региона | Данные семинары были проведены в целях обучения управлению проектами, механизму мониторинга, грамотного ведения документации, подготовки качественных описательных и финансовых отчетов, работе со СМИ, местным сообществом и местными органами власти. | В 8 селах Степногорского региона  Кварцитка, Аксу, Заводской, Изобильное, Бестобе, Карабулак, Кырык-кудук, Шантобе.  319 человек -жители Степногорского региона | 80 чедовек  12 мероприятий | 319 человек  12 меропрятий | Каждый участник имел возможность получить всю информацию о предстоящем конкурсе мини грантов и задать конкретный вопрос о будущей реализации проекта в своем районе. Участникам понравился формат семинара и возможность получить новые знания для решения гражданских инициатив в своем селе. Обучение жителей сел Степногорского региона для вовлечения сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление. инициативные группы обучались написанию грантовых заявок, ведению отчетности что позволит им участвовать в программах и конкурсах в дальнейшем и привлечет дополнительные средства в решение проблем их села или поселка. |
| Задача 3. Проведение конкурса мини-грантов | 1.Разработка положения и объявление конкурса мини-грантов для семейных инициативных групп Степногорского региона. | Май 2023 г. | | Степногорский регион | Эксперты в области развития деятельности НПО, оценки эффективности социальных проектов- 4 чел. | Разработаны положения о конкурсе мини-грантов на русском и казахском языках, критерии и оценочная форма. | Разработаны положения о конкурсе мини-грантов на русском и казахском языках, критерии и оценочная форма. | 2 | 2 | Налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Утверждены методы мониторинга проектов. |
| 2.Сбор проектных заявок. Определение победителей. Заключение договоров. | Май 2023 г. - Июнь 2023 г. | | Степногорский регион | 28 человек (инициативные группы, члены комиссии) | Объявлен конкурс, собраны 10 конкурсных заявок. Определены 4 победителя (4 минигранта по 500000 тн) , подписаны договора с победителями конкурса минигрантов. | Объявлен конкурс, собраны 10 конкурсных заявок. Определены 4 победителя (4 минигранта по 500000 тн) , подписаны договора с победителями коонкурса минигрантов. | 10 заявок  4 победителя | 10 заявок  4 победителя | Собрано 10 проектных заявок, была создана конкурсная комиссия. Отбор экспертами лучших проектов. Утверждение 4 победителей и заключение  договоров с исполнителями. Определены 4 победителя, которые получили мини-гранты в размере 500 000 тенге. |
| Задача 4. Реализация и мониторинг проектов на местах | 1.Реализация проекта «Волшебная территория детства» в п.Аксу. (Приложение 1) | Июнь 2023 г. - Октябрь 2023г. | | п. Аксу | Более 150 человек (поставщики, дети и их родители, жители п.Аксу, инициативная группа, акимат п.Аксу. | Цель проекта – благоустройство дворовой площадки, обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей и подростков поселка Аксу, при занятии физической культурой и детским досугом. Заказан и оплачен детский комплекс, который был доставлен и установлен. Есть договоренность с акиматом о возможности комплектации площадки дополнительными малыми спортивными формами из средств бюджета поселка. Совместными усилиями инициативной группы и акимата у жителей поселка появилась отличная детская площадка. Прошло открытие площадки с приглашением акимата и аниматоров. | 1 минигрант 500 000 тн | 1 минигрант | 1 минигрант | Утверждены методы мониторинга проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Созданные семейные инициативные группы помогут укрепить семейные отношения. И в целом улучшится ситуация Степногорском регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями. |
| 2.Реализация проекта «Детская площадка для миницентра» в п. Кырыкудык (Приложение 2) | Июнь 2023 г. - Сентябрь 2023г. | | п. Кырыкудык | Более 100 человек  Дети миницентра, их родители, школьники младшего звена школы п.Кырыккудык, жители поселка Кырыккудык, поставщики, волонтеры, учителя школы. | Отремонтирована и приведена в порядок детская площадка возле миницентра (детского сада) поселка, созданы условия для игр малышей. Установлены дополнительные деревянные малые формы для игр детей. Установлены лавочки для родителей и учителей. Прошло открытие детской площадки с игровой программой. | 1 минигрант 500 000 тн | 1 минигрант | 1 минигрант | Утверждены методы мониторинга проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Созданные семейные инициативные группы помогут укрепить семейные отношения. И в целом улучшится ситуация Степногорском регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями |
| 3.Реализация проекта «Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху» в п. Карабулак. (Приложение 3) | Июнь 2023 г. - Сентябрь 2023г. | | п. Карабулак | Более 500 человек, проживающих в сельской местности получают пользу от проекта по профориентационной подготовке при выборе профессии, которая в современном мире –путь к познанию и самопознанию, возможность реализовать себя, развить свои таланты и способности, что является основой для уважения и самоуважения человека, материального благополучия и возможности иметь многое для собственного развития и удовлетворения. | Цель: создание условий для системной и комплексной профориентационной работы с воспитанниками, родителями и педагогами села Карабулак, ознакомления детей с материалами о разных профессиях, требованиями к той или иной профессии. Закуплено оборудование, установлены жалюзи, выполнены и повешены информационные стенды. Кабинет полностью готов к работе, ведется работа с детьми и педагогами. | 1 минигрант 500 000 тн | 1 минигрант | 1 минигрант | Утверждены методы мониторинга проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Созданные семейные инициативные группы помогут укрепить семейные отношения. И в целом улучшится ситуация Степногорском регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями |
| 4.Реализация проекта «В дом с добром» (Приложение 4) | Июль 2023 г-Октябрь 2023 г. | | п.Аксу, п. Заводской | Более 60 человек (54 Одиноко проживающие пожилые люди, мамы-одиночки), инициативная группа, поставщики. | Цель проекта – привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, жизни женщин ,воспитывающих детей, содействие воспитанию нравственности и уважительного отношения посредством оказания помощи в быту.  Закуплено все оборудование для ремонтных работ. Взят список бенефициаров из акимата, работы выполнялись по мере поступления заявок. | 1 минигрант 500 000 тн | 1 минигрант | 1 минигрант | Утверждены методы мониторинга проектов. Успешно реализованные мини-проекты местных инициатив, помогут решить конкретные, актуальные проблемы собственными силами. Созданные семейные инициативные группы помогут укрепить семейные отношения. И в целом улучшится ситуация Степногорском регионе. Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями |
| Организация  мониторинговых визитов  реализации малых  грантов. (Приложение 5) | Июль 2023 г-Октябрь 2023 г. | | Степногорский регион | Более 50 человек (команда проекта, поставщики, инициативные группы, жители поселков Степногорского региона. | Средства гранта потрачены эффективно и по целевому назначению. Качественная реализация проектных идей согласно смете расходов. | Выполнено 8 поездок в места реализации минипроектов для контроля выполнения работ. | 8 поездок | 8 поездок | Средства гранта потрачены эффективно и по целевому назначению. Качественная реализация проектных идей согласно смете расходов. |
| Организация консультаций в течение  проекта на постоянной основе по вопросам  управления проектами. (Приложение 6) | Июнь 2023 г-Октябрь 2023 г. | | Степногорский регион | Более 30 человек (команда проекта, поставщики, инициативные группы, жители поселков Степногорского региона. |  | Оказана 21 консультация по проектному менеджменту, участники около 30 человек (команда проекта, поставщики, инициативные группы, жители поселков Степногорского региона.в места реализации минипроектов для контроля выполнения работ. | не менее 20 консультаций | 21 консультация | У семейных инициативных групп всегда была возможность обратиться за помощью, консультацией по проектному управлению, ведению отчетности, что позволило качественно реализовать идеи и улучшить ситуацию в селе или поселке. |
| Задача 5. Информационное сопровождение всего проекта | Регулярное информирование население Степногорского региона о реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение историй успеха)  (Приложение 8) | Июнь 2023 г. – октябрь 2023 г. | | Социальные сети, медийные порталы РК | Регулярное освещение мероприятий проекта на личных страницах и фонда Instagram и Facebook. Привлечение паблика «Степногорск не спит» с 28,6 тыс. подписчиков, а также страница Отдела внутренней политики г.Степногорск с аудиторией в 5678 подписчиков.  Публикация статьи о проекте в региональной газете «Престиж»  Публикации на республиканских информационных порталах. | Регулярное освещение мероприятий проекта на личных страницах и фонда Instagram и Facebook. Привлечение паблика «Степногорск не спит» с 28,6 тыс. подписчиков, а также страница Отдела внутренней политики г.Степногорск с аудиторией в 5678 подписчиков.  Публикация статьи о проекте в региональной газете «Престиж»  Публикации на республиканских информационных порталах. | Тираж 3000 экз., 1067 подписчиков на странице фонда, 5678 подписчиков на странице Отдела внутренней политики акимата г.Степногорск, личные страницы руководителей инициативных групп, 78 постов в социальных сетях, 3 статьи в региональной газете, 2 статьи на республиканских порталах.  Буклеты о проекте и наших минигрантах находятся на стадии разработки в полиграфии.  Были напечатаны баннеры. | Информирование общественности о реализации проекта не менее 5000 человек. | Более 8000 человек | Регулярное освещение мероприятий проекта на личных страницах и фонда Instagram и Facebook. Привлечение паблика «Степногорск не спит» с 28,6 тыс. подписчиков, а также страница Отдела внутренней политики г.Степногорск с аудиторией в 5678 подписчиков.  Публикация статьи о проекте в региональной газете «Престиж»  Публикации на республиканских информационных порталах. |
| Задача 6. Итоговый Фестиваль гражданских инициатив | Организация итогового Фестиваля гражданских инициатив на селе в Степногорском регионе с привлечением гражданского общества Акмолинской области.  (Приложение 7) | 26 октября 2023 г. | | г. Степногорск | Около 40 человек (инициативные группы, представители НПО и Гражданского Альянса Акмолинской области, СМИ, гос.структуры) | Были представлены отчеты руководителей мини-грантов, презентации результатов реализации мини-грантов, которые позволят мультиплицировать полученный опыт в рамках проекта в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах.  По итогу разработаны выводы и рекомендации для развития волонтерского корпуса Степногорского региона. Кофе-брейк, торжественно награждение участников. | Были представлены отчеты руководителей мини-грантов, презентации результатов реализации мини-грантов, которые позволят мультиплицировать полученный опыт в рамках проекта в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах.  По итогу разработаны выводы и рекомендации для развития волонтерского корпуса Степногорского региона. Кофе-брейк, торжественно награждение участников.  Согласно программе мероприятия были проведены 3 площадки. Для бизнес игры были распечатаны книги и карточки. | 30 человек | Около 40 человек (инициативные группы, представители НПО и Гражданского Альянса Акмолинской области, СМИ, гос.структуры) | Были представлены отчеты руководителей мини-грантов, презентации результатов реализации мини-грантов, которые позволят мультиплицировать полученный опыт в рамках проекта в другие регионы благодаря широкому информированию об итогах.  По итогу разработаны выводы и рекомендации для развития волонтерского корпуса Степногорского региона. |
| Задача 7. Формирование итогового отчета в ЦПГИ | Подготовка и сдача  заключительного отчета в ЦПГИ | Октябрь 2023 г. | | г. Степногорск | 3 человека (команда проета) | Качественно подготовленный отчет станет подведением итогов проекта с разработанными рекомендациями и историями успеха. | Качественно подготовленный отчет станет подведением итогов проекта с разработанными рекомендациями и историями успеха. | 1 отчет | 1 отчет | Качественно подготовленный отчет станет подведением итогов проекта с разработанными рекомендациями и историями успеха. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | Около 600 | Более 1500 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 5000 | Более 28 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 2 | 2 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 4 | 5 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 080 000 | 1 080 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 102 228 | 102 228 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 4 237 772 | 4 237 772 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 | 2 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** В связи с большим охватом населения изменилось количество бенефициаров, а также увеличился охват информационного сопровождения проекта за счет привлечения блогеров и республиканского информационного портала. За время реализации проекта были достигнуты и перевыполнены планируемые показатели по общим индикатором проекта. Это вызвано тем, что были решены и затронуты актуальные вопросы в селах. Реализуемые проекты в районах привлекли внимание жителей, решили конкретные социальные проблемы.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** На протяжении реализации проекта удалось

поспособствовать развитию социальной активности сельского населения Степногорского региона посредством обучения НПО и ИГ

(инициативных групп) и их вовлечения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление.

Реализованные проекты в селах Степногорского региона – затронули и решили конкретные проблемы, путем реализации проектов по минигрантам. Оказание консультативной поддержке всем жителям Степногорского ргиона и ИГ, создало условия для качественной реализации минигрантов в районах, а также достижения и перевыполнения индикаторов проекта. ИГ «Доброе сердце» изъявили желание зарегистрироваться как НПО и работать дальше для решения социально-значимых вопросов своих сел и районов.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

1. **Детская площадка для миницентра в п. Кырыккудук.**

В этом году школе в п. Кырыккудук исполнилось 50 лет. Кенжин Коблан, ныне житель города Степногорска, часто бывает на своей малой родине в селе. И желание привести в порядок детскую площадку к юбилею родной школы при миницентре стало его инициативой в рамках нашего проекта. Вместе с неравнодушными жителями поселка при поддержке акима п.Кырыккудук и сотрудников школы инициативная группа под руководством К.Кенжина убирала траву, установила новые малые формы на площадке, отремонтировала и покрасила уже имеющиеся малые формы и завезла песок в новую песочницу. Также были установлены урны и лавочки. 4 сентября состоялось открытие обновленной площадки с игровой программой для детей и раздачей сладостей. Жители очень рады, что теперь у детей появилась возможность весело и безопасно проводить время на свежем воздухе.

2. **Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху».**

Важным этапом в жизни человека является самоопределение и выбор профессии. В рамках нашего проекта вторым победителем в конкурсе минигрантов стал Общественный фонд «ЕЛ АРМАНЫ» под руководством Есжановой Фариды Буташевны и их минипроект «Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху». Цель проекта - создание условий для системной и комплексной профориентационной работы с воспитанниками, родителями и педагогами села Карабулак для ознакомления детей с материалами о разных профессиях, требованиями к той или иной профессии. Было закуплено оборудование, проектор, экран, установлены информационные стенды, повешены жалюзи и т.д.

Так, в поселке Карабулак появился кабинет по профориентации для школьников, где они могут знакомиться с разными профессиями, выбирать дело по душе и отрабатывать навыки. В кабинете проходят занятия, способствующие:

- оказанию профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности, профиля обучения;

- развитию ценностного отношения к труду и личностных ресурсов обучающихся;

- самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими личностными особенностями и с учетом требований рынка труда;

- профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях через создание единого информационного пространства;

- распространению информационно-справочных и профессиографических материалов о профессиях и потребностях экономики Акмолинской области в квалифицированных кадрах.

Благодаря этому проекту школа смогла выделить ставку профориетатора, что даст дополнительную мотивацию для работы центра.

3. **Установка детской площадки «Волшебная территория детства».**

Цель проекта – благоустройство дворовой площадки, обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей и подростков поселка Аксу, при занятии физической культурой и детским досугом. Руководитель инициативной группы Жексенова Диана Болтаевна. Проект завершен. Благодаря слаженной работе команды Дианы игровой комплекс был установлен, и 25 октября состоялось открытие детской площадки с игровой программой и аниматорами. По договоренности с акиматом поселка Аксу рядом были установлены и другие малые формы и спортивный инвентарь, из-за чего получилась отличная спортивно-игровая площадка для детей п.Аксу.

4. **Помощь пожилым одиноким людям и мамам одиночкам сел Степногорского региона «В дом с добром».**

Целью проекта стало привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, жизни женщин, воспитывающих детей, содействие воспитанию нравственности и уважительного отношения посредством оказания помощи в быту. Инициативная группа семьи Атамась (Алексей и Оксана) «Доброе Сердце Степногорск» много лет занимается волонтерством не только в городе, но и в селах Степногорского региона. В рамках минигранта было куплено оборудование для необходимой помощи. Уже охвачено 54 человека. Чаще всего в селах требуется помощь с заготовкой дров, заварить печки, подготовка погреба, изготовление полок, мелкий ремонт по дому и во дворе. Жители сел очень благодарны. Работы будут продолжаться по мере поступления заявок.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 1785 | 834 | 951 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 1785 | 5 | 897 | 49 | 489 | 2 | 169 | 42 | 16 | 38 | 78 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 1785 | 267 | 145 | 707 | 178 | 274 | 57 | 157 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

1) В охваченных минигрантами сёлах проживает около 6000 человек. Нами было охвачено 1785 чел, что составляет около 29%

2) Сознаны 2 устойчивые инициативные группы под руководством К. Коблана и Д. Жексеновой.

3) Положительными кейсами являются истории успеха:

* Решена проблема отсутствия занятий по профориентации, при открытии центра ведётся большая работа с Фондом оплаты труда специалиста-профориентатора.
* Восстановлена площадка при миницентре в Кырыккудыке, где ребята могут проводить досуг на свежем воздухе
* Поставлен миникоплекс игровой в п.Аксу, а благодаря договорённости с акиматом п.Аксу были за счёт бюджета поставлены спортивные тренажёры и это место стало полноценной детско-спортивной площадкой для детей и взрослых п.Аксу
* Продолжается работа проекта "В дом с добром" помощи одиноко проживающим пожилым людям, мамам многодетным и одиночкам. Благодаря этому минипроекту люди успели подготовиться к холодам и улучшить свое положение.
* В ходе реализации проекта была разработана анкета и проведено анкетирование (103 человека) в 8 селах Степногорского региона. Определены темы направлений проектов по мини-грантам. Разработаны положения на двух языках о конкурсе мини-грантов, критерии и оценочная форма; Налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Утверждены методы мониторинга проектов.
* Разработаны и подготовлены обучающие модули и проведены семинары на 3 темы:

1. Проектное управление.

2. Навыки работы в социальной сфере.

3. «Разработка проекта»

В 8 селах Степногорского региона, а именно - Кварцитка, Аксу, Заводской, Изобильное, Бестобе, Карабулак, Кырык-кудук, Шантобе. (319 человек)

* Разработаны положения о конкурсе мини-грантов, критерии и оценочная форма, налажена работа по консультированию в селах и поселках Степногорского региона. Объявлен конкурс минигрантов в СМИ и социальных сетях.
* Собраны 10 конкурсных заявок. Определены 4 победителя (4 минигранта по 500 000 тенге) , подписаны договора с победителями конкурса минигрантов. Определены поставщики.
* Проведены 4 обучающих семинара с победителями на тему отчетности.
* Проведено 21 консультация по мере необходимости победителей минигрантов.
* 25 постов в Instagram, 18 постов в Facebook, 3 статьи в СМИ (2 в региональной газете и республиканский портал). В ходе проведения анкетирования, обучения и обсуждения проблем в селах и выборе тем для минигрантов было задействовано около 20% местного населения (родители, дедушки и бабушки, сотрудники школ, родственники членов инициативных групп. Были выявлены проблемы, на которые были направлены минигранты (4 минипроекта).
* 1.    Проект «Волшебная территория детства» п. Аксу
* 2.    Проект Открытие и функционирование профориентационного центра «Выбор профессии сельской молодежи: шаг к успеху»
* п. Карабулак
* 3.    Проект «Детская площадка для мини-центра» п. Кырыккудук
* 4.    Проект «Помощь пожилым одиноким людям и мамам одиночкам сел Степногорского региона» п. Заводской, п. Аксу.
* *Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Обучение жителей сел Степногорского региона для вовлечения сельских активистов в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через проектное управление. инициативные группы обучались написанию грантовых заявок, ведению отчетности что позволит им участвовать в программах и конкурсах в дальнейшем и привлечет дополнительные средства в решение проблем их села или поселка.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы*

Созданная система партнерских отношений между государственными органами и неправительственным сектором Степногорского региона будет способствовать повышению качества и объема социальных услуг, оказываемых населению Степногорскому региону неправительственными организациями и госучреждениями.

* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Активизация местного сообщества в решении проблем своего села/поселка, вовлечение сельского гражданского общества в проектную деятельность, повышение уровня информированности о Программах поддержки сельских идей и инициатив в малых сельских населенных пунктах.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?** Содействие в информированности населения о проводимых мероприятиях согласно календарному плану проекта, помощь в приглашении жителей сел Степногорского региона на мероприятия. Благодаря поддержке государственных структур получилось реализовать все мини проекты. По итогам партнеры были награждены благодарственными письмами от нашей организации. В планах подписание меморандумов о сотрудничестве для дальнейшей эффективной совместной работы.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Отдел внутренней политики г.Степногорска | Содействие в информированности населения о проводимых мероприятиях согласно календарному плану проекта, помощь в приглашении жителей сел Степногорского региона на мероприятия | (71645) 6-22-55  Руководитель Кусаинова Л.Ж. | Благодаря поддержке государственных структур получилось реализовать все мини проекты. По итогам партнеры были награждены благодарственными письмами от нашей организации. В планах подписание меморандумов о сотрудничестве для дальнейшей эффективной совместной работы. |
| Отдел образования г.Степногорска | Содействие в информированности населения о проводимых мероприятиях согласно календарному плану проекта, помощь в приглашении жителей сел Степногорского региона на мероприятия | (71645) 7-34-29  Руководитель Оспанова А.К. | Благодаря поддержке государственных структур получилось реализовать все мини проекты. По итогам партнеры были награждены благодарственными письмами от нашей организации. В планах подписание меморандумов о сотрудничестве для дальнейшей эффективной совместной работы. |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | Развитие гражданских инициатив на селе | Повышение  потенциала  сельских жителей и инициативных групп в  Акмолинской  области для решения проблем в своих селах. | Важно продолжить работу в селах. Большинство людей,  особенно сельчан,  объединяются для решения каких-то проблем, либо для  реализации своих  профессиональных  потребностей. За последние несколько лет  отмечается проявление  интереса местных  инициатив к участию в  принятии решений, которые непосредственно касаются их. Но, к сожалению, НПО в малых городах и сельские  инициативы, имеют минимальные шансы для  того, чтобы выиграть  конкурс на реализацию  проекта. Поскольку условия отличаются. Сложно конкурировать с опытными организациями. Да и очень редко можно получить финансирование на решение конкретных сельских проблем. На уровне районов нет ни гос.соц.заказов, ни  грантов. На областном  уровне выигрывают  практически одни и те же  НПО.  Требуется  целенаправленная  деятельность по поддержке инициативных групп, объединенных общей идеей и способных решать собственные проблемы, особенно важна поддержка  сельским инициативам.  Необходима помощь в  Повышении профессионализма НПО и ИГ, выступающих с  Различными предложениями, постоянное  Совершенствование самих НПО, граждан. А также желание государственных  органов идти на  сотрудничество, и  формирование  определенной культуры  взаимодействия. | 10 000 | Кратко  срочный | Успешно  реализованные минипроекты местных  инициатив помогут  решить конкретные,  актуальные проблемы  собственными силами.  И в целом улучшится  ситуация в нашем  регионе.  Созданная система  партнерских  отношений между  государственными  органами и  неправительственным  сектором Акмолинской  области будет  способствовать  повышению качества и  объема социальных  услуг, оказываемых  населению  Акмолинской области  неправительственными  организациями и  госучреждениями.  Будут созданы  условия для роста  гражданской  инициативы на  периферии  Акмолинской области.  Повышение потенциала  и усиление  конкурентоспособности  сельских активистов  для дальнейшего  решения проблем  местного сообщества. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Отделу внутренней политики г.Степногорска | В рамках государственного социального заказа запланировать на 2024 год темы лотов по развитию сельских НПО и ИГ Степногорского региона. А также рассмотреть возможность финансирования сельских НПО и ИГ Степногорского региона с целью развития гражданского общества и волонтерства. | Исх. № 14 от 27.10.2023 г |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Директор ОФ «Академия Семьи STEP» Абрицова Е.П.**

Дата заполнения 30.10.2023 г.

Место печати