|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. **Полное наименование неправительственной организации:** Общественное Объединение «Корган-М»
2. **Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации:** Киргизбаева Диана Уткирбековна
3. **Юридический адрес, контактный телефон:** Республика Казахстан, город Шымкент, улица Багызбаева дом 9
4. **Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):** Достижение позитивной динамики изменений в социальной политике регионов по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью через развитие деятельности по консультированию, созданию единого ресурса по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания, обучения, реабилитации, организации процессов социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество, а также развитие гражданской активности родителей детей с инвалидностью в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент в период с 2023 по 2024 годы
5. **Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:** начало – 15 марта 2023 год, конец – 31 декабря 2023 год
6. **Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:** 21 674 228 (двадцать один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Создание поддерживающей среды и единого сообщества родителей особенных детей для мотивации и взаимной помощи,  проявления активной гражданской позиции в отношении реализации и защиты прав, льгот и услуг своего ребенка на пути к повышению качества его жизни в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент в период с 2023 по 2024 годы | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | 1) Создана поддерживающая среда и единое информационное пространство для родителей особенных детей 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент для мотивации и взаимной помощи, проявления активной гражданской позиции в отношении реализации и защиты прав, льгот и услуг своего ребенка на пути к повышению качества его жизни;  2) Организована деятельность по социальному, правовому, психологическому, мотивационному консультированию и сопровождению по иным актуальным вопросам для семей детей с инвалидностью 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент;  3) Повышена правовая грамотность и экспертность родителей детей с инвалидностью в вопросах продвижения интересов семей, воспитывающих детей с инвалидностью на местном уровне;  4) Проведен комплекс мероприятий по адвокации и кабинетно-полевому исследованию по анализу и оценке потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Казахстане; | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.** Организация деятельности по социальному, психологическому, мотивационному консультированию и сопровождению семей детей с инвалидностью по иным актуальным вопросам; | **Мероприятие 1.1** Обеспечение функционирования канала консультирования по психологическим, социально-правовым и иным вопросам посредством автоматизированного Telegram-бота и телефону доверия | март-декабрь 2023 | | онлайн, на базе мессенджера Telegram, охват 17 областей и гг Астана, Алматы, Шымкент | - количество услугополучателей за отчетный период:  1) Telegram bot – 1 573 человек;  2) Telegram-канал – 813 человек;  3) количество участников региональных чатов в мессенджере WhatsApp:  СКО – 189 участников;  Жетысуская область – 56 участников;  Алматы – 167 участников;  Алматинская область (г.Конаев) – 93 участника;  Мангистауская обл – 108 участников;  Туркестанская обл – 112 участников;  Город Шымкент – 166;  Карагандинская обл – 106 участников;  - количество оказанных консультаций (с сохранением анонимности обращения) –  Около 20 тыс ; | - обеспечено функционирование канала консультирования семей, воспитывающих детей с инвалидностью по актуальным темам специалистами: психолог, юрист, социальный работник, дефектолог;  - обеспечено консультирование по телефону доверия; | - прямой охват услугами и сопрождением ежегодно – не менее 4000 семей с детьми с инвалидностью, не менее 200 семей из каждого региона страны; | - не менее 50 тыс консультаций в год – прямой и косвенный охват;  - 1 Telegram-бот;  - 1 статистический отчет по охвату консультативными услугами ежемесячно; | - около 50 тыс консультаций в год – прямой и косвенный охват;  - 1 Telegram-бот;  - 1 статистический отчет по охвату консультативными услугами ежемесячно; | 1) осуществляется сопровождение кейсов родителей по правовым, коррекционным, психологическим и социальным вопросам;  2) снижена нагрузка на специалистов социальных служб;  3) финансовая экономия для родителей за счет бесплатного сопровожденияпрофильными специалиствми; |
| **Мероприятие 1.2** Разработка путеводителя по взаимодействию с организациями ПМСП (больницы/ поликлиники), психолого-медико-педагогических консультаций (далее-ПМПК), кабинетов психолого-педагогической коррекции (далее-КППК), организаций социального обеспечения и поддержки детей с инвалидностью и их семей в контексте повышения правовой грамотности родителей и иных законных представителей детей с инвалидностью (материал на государственном и русском языках) | март-август 2023 г | | онлайн материал, распространение в 17 областях и гг Астана, Алматы, Шымкент | 20 региональных Управлений координации занятости и социальных программ;  Около 40 подведомственных организаций в районах | - разработан путеводитель на государственном и русском языках по взаимодействию с профильными организациями, включающий информацию о телефоне доверия, ссылку и QR-код на Telegram-бот, объемы и перечень документов, необходимых для получения пособий на ребенка, компенсации расходов по оплате проезда, получение санаторно-курортного лечения, пользования услугами портала социальных услуг <https://aleumet.egov.kz/> , компенсация расходов за обучение, иные государственные квоты; | - онлайн-распространение через сеть партнерских НПО, школы, центры занятости, региональные управления координации занятости и социальной поддержки населения; | - 1 путеводитель;  - охват распространением – не менее 1 000 экз; | - 1 путеводитель;  - распространено 1 890 экз; |  |
| **Мероприятие 1.3** размещение QR-кодов в кабинетах специалистов в партнерских организациях (поликлиниках, школах, отделах соц обеспечения населения и др.) со ссылкой на Telegram-бот по поддержке и консультированию | март-июнь  2023 г | | онлайн материал, распространение в 17 областях и гг Астана, Алматы, Шымкент | 20 региональных Управлений координации занятости и социальных программ;  Около 40 подведомственных организаций в районах | - разработаны и распространены бланки с перечнем оказываемых услуг в рамках проекта и QR-коды с прямым переходом на получение консультирования, а также телефон доверия; | - охват – не менее 500 партнерских организаций, разместивших у себя бланки; | - не менее 500 размещенных QR-кодов; | - 1890 переданных QR-кодов бенефициарам проекта |  |
| **Мероприятие 1.4**  Фасилитационная сессия «Формирование базовых навыков по социальному, психологическому, мотивационному консультированию и сопровождению семей, воспитывающих детей с инвалидностью у студентов психолого-педагогических и коррекционных специальностей» | Декабрь 2023 г. | | оффлайн, город Шымкент, ЮКУ им М.Ауэзова | 50 студентов;  2 спикера;  5 сотрудников НПО | проведено однодневное обучение для 50 студентов профильных специальностей по развитию базовых навыков сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью после завершения обучения в ВУЗе; | У 50 студентов, повышены навыки работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью в условиях системы инклюзивного и коррекционного образования | - не менее 50 участников;  - 1 пресс-анонс;  - 1 программа;  - 2 спикера; | - | *\*ориентировочная дата проведения мероприятия – до 7 декабря* |
| **Задача 2.** Повышение правовой грамотности и экспертности сообществ родителей детей с инвалидностью в вопросах продвижения интересов семей, воспитывающих детей с инвалидностью на местном уровне; | **Мероприятие 2.1** Проведение серии онлайн-семинаров для родителей детей с инвалидностью по темам: «Права и льготы детей с инвалидностью в Казахстане. Возможные методы реабилитации, абилитации, развития и социализации ребенка с инвалидностью в общество» | май-июль 2023 г | | онлайн, на платформе приложения ZOOM | - 258 человек;  - 2 спикера; | Целевая группа проекта получила теоретические знания по профильным направлениям, задала актуальные волнующие вопросы профильным специалистам. | - 30 родителей детей с инвалидностью повысили знания в вопросах правового обеспечения и льгот, предусмотренным в соответствии с последними изменениями в Национальное законодательство; | - 2 пресс-анонса;  - 2 программы;  - 2 списка участников (30 участников на каждом семинар-тренинге);  - 10 скриншотов;  - 1 запись каждого мероприятия;  - 5 отзывов и предложений;  - анализ удовлетворенности участников проведенным мероприятием (не менее 80%) | - 2 пресс-анонса;  - 2 программы;  - 2 списка участников;  - 10 скриншотов;  - 1 запись каждого мероприятия;  - 5 отзывов и предложений;  - анализ удовлетворенности участников проведенным мероприятием (не менее 80%) | Участники получили базовые нзнания по вопросам реабилитации, абилитации, социализации, различия терминов и применения в повседневной жизни |
| **Мероприятие 2.2** Организация оффлайн тренинга для тренеров (ТОТ) для родителей детей с инвалидностью с фокусом на права человека по направлениям: «Работа с открытыми данными», «Взаимодействие с государственными ведомствами через электронные порталы и сайты», «Методы разработки онлайн-опросов, петиций, коллективных запросов и обращений» | 10-11 октября 2023 г. | | оффлайн, город Астана | - 20 участников;  - 2 спикера; | В городе Астана, проведен двух дневный интенсив по повышению базовых навыков родителей, воспитывающих детей с инвалидностью по навыкам организации реабилитационного процесса на дому и навыкам взаимодействия с профильными ведомствами в соответствии нормами национального законодательства | - обучено 20 родителей по приоритетным направлениям;  - налажено партнерство между участниками из разных регионов; | - 1 пресс-анонс;  - 1 программа;  - список участников (не менее 20 участников);  - не менее 10 фотографий;  - не менее 1 видео (не менее 1 мин);  - 1 отчет о мероприятии; | - 1 пресс-анонс;  - 1 программа;  - список участников;  - 10 фотографий;  - 1 видео (1 мин);  - 1 отчет о мероприятии; | Отобранные участники освоили углубленные знания по организации реабилитационного процесса на дому, применение своих прав, на основе законодательства, льгот и услуг |
| **Мероприятие 2.3** Проведение обученными тренерами из числа родителей мероприятий среди сообществ родителей детей с инвалидностью на местах | октябрь-декабрь 2023 г | | 7 пилотных региона, оффлайн: Актау, Алматы, Костанайская область поселок Сарыколь, Тараз, Темиртау (Карагандинская обл), Усть-каменогорск, Шымкент | - 84 человека; | Обученные тренеры начали работу с сообществами в своих регионах по мобилизации потенциала родителей, воспитывающих детей с инвалидностью по актуальным вопросам и обретенным навыкам, полученным во время обучения. | - обученные родители провели аналогичные мероприятия среди родительских сообществ в не менее 5 пилотных регионов; | - 1 программа;  - 1 список участников (10-15 человек);  - не менее 5 фото;  - не менее 1 видео (не менее 1 мин);  - 1 отчет о мероприятии; | - 1 программа;  - 7 списков участников;  - 7 видео;  - 20 фото;  - 7 отчетов; | Фактические результаты превысили планируемые. Предоставленные знания оказались актуальны для целевых групп. |
| **Задача 3.** Создание единого ресурса по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации процессов социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество; | **Мероприятие 3.1** Проведение онлайн диалоговой площадки по обьединению экспертного потенциала лучших научных и социальных учреждений страны, передовых общественных организаций и квалифицированных специалистов | май-август 2023 г | | онлайн, на платформе приложения ZOOM | 21 человек | - проведено мероприятие с инициированием обсуждения с ключевыми партнерами в области поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, форсирования общедоступного ресурса информационно-образовательного, дидактического, консультативного материалов, контактных данных и адресов профильных учреждений коррекции и обучения детей с инвалидностью/ мероприятий/ докладов/ законодательной базы/ мировых практик, для удобства использования родителями и близким окружением/ иными заинтересованными сторонами проекта; | - не менее 15 участников; | - 1 пресс-анонс;  - 1 список участников (не менее 15 участников);  - 1 запись;  - не менее 10 скриншотов;  - 1 протокол; | 1 пресс-анонс;  - 1 список участников;  - 1 запись;  - 10 скриншотов;  - 1 протокол; | По результатам обсуждения обозначена траектория разработки и наполнения информационного ресурса на второй год реализации проекта. |
| **Мероприятие 3.2** Сбор материала для разработкиинформационно-образовательного ресурса для родителей, детей и специалистов, для максимально возможного приобретения умений, навыков, социализации, интеграции детей с инвалидностью, их родителей и специалистов | июнь-сентябрь 2023 г | | онлайн, посредством электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и пр | 15 человек | - осуществлен сбор и классификация материала для дальнейшего оформления интернет-ресурса; | - материал классифицирован по следующим направлениям:  1) психологическая поддержка;  2) национальное и международное законодательство;  3) коррекционное сопровождение;  4) основые реабилитации на дому; | - 1 сборник материала (методики, статьи, законы и НПА, доклады, научные открытия и пр) на государственном и русском языке; | - 1 сборник материала (методики, статьи, законы и НПА, доклады, научные открытия и пр) на государственном и русском языке; | Проведена подготовительная работа по разработке информационного ресурса. |
| **Задача 4**. Адвокация и проведение кабинетно-полевого исследования по анализу и оценке потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью; | **Мероприятие 4.1** Осуществление выездов специалистов проекта в ряд регионов с наибольшей распространенностью инвалидности. Сбор предложений и рекомендаций по внесению изменений в НПА по созданию благоприятных условий для детей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Казахстане | апрель-ноябрь 2023 г | | оффлайн, Туркестанская обл и город Шымкент, Алматы и Алматинская обл, ВКО, Карагандинская обл, Мангистауская обл | Более 150 человек | - осуществление рабочих встреч оффлайн позволило более полно и фактически провести оценку потребностей целевых групп и получить обратную связь с сохранением анонимности источников; | - проведение 7 выездов рабочей группы в регионы;  - охват бенефициаров – до 30 человек в каждом регионе | - 7 пресс-анонсов;  - 7 списков участников;  - 7 протоколов;  - не менее 10 фото каждого мероприятия;  - не менее 1 видео каждого мероприятия (не менее 1 мин); | - 7 пресс-анонсов;  - 7 списков участников;  - 7 протоколов;  - 10 фото каждого мероприятия;  - 1 видео каждого мероприятия (не менее 1 мин); | Проведена работа с фокус группами по оценке потребностей и сбору рекомендаций от ЦГ по вопросам создания дополнительных условий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. |
| **Мероприятие 4.2** Составление аналитического отчета по итогам кабинетно-полевого исследования и направление в Уполномоченные ведомства; | сентябрь-октябрь 2023 г | | город Шымкент | 5 человек | - в аналитическом отчете отражены данные, предложений и рекомендаций, в общий аналитический отчет с выводами и рекомендациями с дальнейшим направлением в уполномоченные профильные ведомства; | - 1 отчет на государственном и русском языках; | 1 | 1 | На момент сдачи отчета, рекомендации переданы на рассмотрение группе депутатов «Инклюзивный Парламент» при Мажилисе Парламента РК. |
| **Задача 5.** Информационное сопровождение и мониторинг эффективности проекта | **Мероприятие 5.1** Разработка визуализированных инфографик о социальных программах и/или услугах, контактах служб социальной помощи для семей, воспитывающих особенных детей | март-декабрь 2023 г | | онлайн, социальные сети, мессенджеры, электронная рассылка | Более 50 000 человек (информационный охват за счет распространения партнерами проекта) | - повышена информированность целевой аудитории о мерах государственной социальной поддержки; | - разработано не менее 10 инфографик на государственном и русском языках; | - не менее 10 скриншотов размещения и охвата публикациями; | - 10 скриншотов; | В целях транспарентности реализации проекта, вся деятельность освещается в социальных сетях |
| **Мероприятие 5.2** Проведение прямых эфиров с заинтересованными сторонами проекта | март-декабрь 2023 г | | онлайн, на платформе INSTAGRAM | Около 500 прямых просмотров | Открытые обсуждения оказывают сильное влияние на воздействие проекта на целевую аудиторию и лиц, принимающих решения. Проведены обсуждения на острые актуальные темы. | - проведено не менее 10 прямых эфиров; | - 10 пресс-анонсов;  - 10 ссылок на записи прямых эфиров; | - 10 пресс-анонсов;  - 10 ссылок на записи прямых эфиров; | Публичные обсуждения проблем семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, позволяют вынести на повестку дня текущую ситуацию и привлечь внимание лиц, принимающих решения |
| **Мероприятие 5.3** Систематическое освещение проектных мероприятий в социальных сетях Организации и партнеров, с привлечением местных СМИ | март-декабрь 2023 г | | Социальные сети, СМИ, мессенджеры | около 50 000 человек | Благодаря широкому информационному полю сформировалась большая масса людей, информированных о деятельности по проекту, осознали важность вклада каждого гражданина в создании инклюзивного общества. | - информационное освещение и сопровождение на всех этапах реализации проекта | - не менее 40 информационных публикаций за год на государственном и русском языках;  - 40 скриншотов публикаций; | - 74 публикаций;  - 74 скриншота; | В целях транспарентности реализации проекта, вся деятельность освещается в социальных сетях |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 6 600 | 6 600 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 4 700 | 4 700 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 50 0000 | 50 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 8 | 8 |
|  | *из социально-уязвимые категории населения* | *человек* | *-* | *-* |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 10 | 20 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 5 400 000 | 5 400 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 613 440 | 613 440 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 10 040 000 | 10 040 000 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 60 | 60 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Цель проекта на первый год реализации проекта считаем достигнутой, поскольку:

1) Создана поддерживающая среда и единое информационное пространство для родителей особенных детей 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент для мотивации и взаимной помощи, проявления активной гражданской позиции в отношении реализации и защиты прав, льгот и услуг своего ребенка на пути к повышению качества его жизни;

2) Организована деятельность по социальному, правовому, психологическому, мотивационному консультированию и сопровождению по иным актуальным вопросам для семей детей с инвалидностью 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент;

3) Повышена правовая грамотность и экспертность родителей детей с инвалидностью в вопросах продвижения интересов семей, воспитывающих детей с инвалидностью на местном уровне;

4) Проведен комплекс мероприятий по адвокации и кабинетно-полевому исследованию по анализу и оценке потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Казахстане;

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

За время реализации проекта в текущем году специалистами-консультантами и родителями особенныз детей отмечена положительная динамика мобилизации родительских сообществ. Нами подготовлен небольшой ролик по отзывам родителей о важности поддержки инклюзивных семей и высокой оценке организации проектных мероприятий:

«…. Я считаю, что деятельность, которую ведут организации гражданского общества, в частности сотрудники и специалисты Общественного Объединения «Корган-М», является крайне важной потому что, в тот момент, когда родитель узнает о том, что у его ребенка есть диагноз, это как гром среди ясного неба, мы остаемся один на один со своей проблемой. Понять и увидеть, что мы не одни, что мы можем помогать друг другу и что есть специалисты и организации, которые могут помочь нам начать жизнь заново, адаптировать ее под наших особенных детей – это как лучик солнца в пасмурном небе…» - говорит участница обучающего мероприятия для родителей из города Усть-Каменогорск, Агажаева Еркежан.

Благодаря мобильности родителей, которые оказались вовлечены в проект, деятельность оказала мультипликативный эффект и уже обученные родители вовлекли и пробудили активную граданскую позицию в своих сообществах с охватом около 200 человек. Но это только начало.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 6 600 | 30% | 70% |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 6 600 | около 5% | около 75% | около 25% | | около 60% (семьи, воспитывающие детей с инвалидностью) | Около 20% | около 65 % | около 5% | около 5% | около 5% |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 6 600 | около 5% | около 5% | около 25% | около 30% | Около 15% | 17% | 3% |

**5. Результаты социального проекта:**

1. **конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

- создана поддерживающая среда и единое информационное пространство для родителей особенных детей 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент для мотивации и взаимной помощи, проявления активной гражданской позиции в отношении реализации и защиты прав, льгот и услуг своего ребенка на пути к повышению качества его жизни

- Организована деятельность по социальному, правовому, психологическому, мотивационному консультированию и сопровождению по иным актуальным вопросам для семей детей с инвалидностью 17 областей и городов Астана, Алматы, Шымкент;

- Повышена правовая грамотность и экспертность родителей детей с инвалидностью в вопросах продвижения интересов семей, воспитывающих детей с инвалидностью на местном уровне;

- Проведен комплекс мероприятий по адвокации и кабинетно-полевому исследованию по анализу и оценке потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Казахстане;

1. **долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):**

- повышен уровень правовой грамотности родителей детей с инвалидностью за счет проведения обучающих мероприятий в онлайн и оффлайн формате;

- у родителей детей с инвалидностью сформированы устойчивые навыки пользования электронными порталами и инструментами взаимодействия с профильными ведомствами по решению проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью;

- сформированы сообщества семей, воспитывающих детей с инвалидностью, основанные на принципе «равный-равному» и координируемые активными представителями из числа обученных родителей детей с инвалидностью, что позволит на более высоком уровне проводить оценку потребностей целевых групп и стремиться к устойчивому развитию без поддержки иждивенческой позиции – при минимуме поддержки от государства, при помощи коллаборации, развивать сообщества семей с детьми с инвалидностью;

1. **устойчивость социального проекта/социальной программы**

Объединены и мобилизованы сообщества родителей между регионами и внутри них. Родители, вовлеченные в проект, продолжают взаимодействие со специалистами НПО и участвуют в разработке информационного ресурса и имплементации полученных знаний благодаря проекту.

1. **социально-экономический эффект реализованного проекта:**

В проект вовлечен ряд высококвалифицированных специалистов, что позволило улучшить навыки целевой аудитории и снизить затраты на обращение к узкопрофильным специалистам по актуальным вопросам.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Экономический вклад – все мероприятия проводились на базе партнерских организаций, что позволило не использовать средства гранта на поиск и аренду помещения. Суммарный вклад партнеров проекта составил порядка 1 000 000 тенге.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Региональные центры «Ten Qogam» | Информационная поддержка, предоставление аудитории для проведения мероприятий по проекту. Содействие во взаимодействии с ключевыми группами населения. | Амзиев Ерсултан – г. Шымкент +7 702 669 02 69  Мухиева Гулсезим – г. Туркестан +7 778 409 50 51  Даулет – г. Конаев +7 775 808 09 33  Жакаева Г. – г. Актау +7 701 336 06 12  Г. Караганда - +7 777 540 44 94 |  |
| Региональные НПО | Содействие в вовлечении целевой аудитории проекта | НПО «Асер» - +7 702 301 87 17  ОО «Выпускники ACESS - +7 702 588 99 97  СРОД Актау - +7 701 211 20 21  Мама про Усть-Каменогорск - +7 777 267 83 21  Ерекше Жол Шымкент – +7 705 685 07 92  СРОД Алматы – +7 705 100 20 30 |  |
| Узкопрофильные специалисты | Содействие в вовлечении целевой аудитории проекта. Методическое сопровождение проекта | Фролова Е. - +7 701 745 74 39;  Даниярова Ш. – +7 708 581 11 23  Шакибаева А. - +7 747 432 62 70 |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | Развитие инклюзивного общества | Поддержка молодежи с инвалидностью | Отсутствие вовлечения в спорт молодежи с инвалидностью (не созданы условия для адаптивного спорта для молодежи с инвалидностью старше 16 лет), что вызывает проблемы с включением в общество, социально депривирует и усиливает социальную стигму и дискриминацию (чаще пассивную) по отношению к целевой аудитории. | 20 000 тыс тг (ежегодно) | среднесрочный | - открыто и оборудовано 5 площадок по адаптивному спорту для молодежи в инвалидностью в СЕЛЬСКИХ районах Туркестанской области (возможно по типу общественных площадок, с футбольным полем) – обоснование – наибольшая распространенность инвалидности по стране;  - организована работа секций на оборудованных площадках;  - проведена адвокационная кампания с лицами, принимающими решения, для дальнейшего финансирования тренерской работы для адаптивного спорта за счет местных бюджетов. |
| **2** | Поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью | Развитие сообщества родителей, воспитывающих детей с инвалидностью | Родитель ребенка с инвалидностью является лицом с семейными обязанностями. Особенности регулирования труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями определены [статьями 185](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=1850000)-[194-1](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567#sub_id=194010000) Трудового кодекса.    **Обоснование:** реабилитация для ребенка с инвалидностью – процесс, необходимых на протяжении всей жизни. Зачастую семьи, в которых рождается ребенок с инвалидностью, в конечном итоге остаются представлены одним из родителей – матерью, которой крайне сложно совмещать работу и реабилитацию ребенка. В результате страдают оба процесса.  Ввиду этого, родители детей с инвалидностью очень часто не могут полноценно заниматься трудовой деятельностью, а также не обладают достаточным уровнем правовой грамотности и знаниями в вопросах создания условий для сообщества семей, воспитывающих детей с инвалидностью собственными силами при минимальной поддержке местных исполнительных органов. | 30 000 тыс тг (ежегодно) | долгосрочный | В рамках проекта необходимо:  - провести Академию обучения родителей детей с инвалидностью базовым навыкам реабилитации и социализации;  - провести курсы подготовки тьюторов из числа родителей с выдачей сертификата для возможности работы в дальнейшем;  - организовать поездку по обмену опытом зарубеж (Латвия или кэмпхилл в Брахенройте – Германия) по изучению опыта стран по организации социальных деревень для взрослых людей с инвалидностью старше 18 лет;  - провести общереспубликанскую конференцию по теме «Инклюзивное родительство», с участием специалистов, родителей, гражданского общества, специалистов из других стран для обсуждения опыта по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью и социализации людей с инвалидностью после 18 лет. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| В службы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью | Разработан и разослан путеводитель по нормативно-правовой базе для сопровождения семей особенных детей | *Октябрь 2023, копии писем приложены к отчету* |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

**С приложением ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киргизбаева Д.У.**