|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: ОО «Ассоциация инвалидов «ЕРЗИ»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Игембергенов Ербол Бахытович
3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Алматы, ул Желтоксан, 110(Литер Б)
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «ERZI media». «Развитие инклюзивного общества»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: с 6 апреля 2023 года по 23 августа 2023 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 342 500 тг (пять миллионов триста сорок две тысячи пятьсот тенге)

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Мероприятие: Тренинг по освоению специальности SMM + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 06.04.2023г*

06 апреля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг по освоению специальности SMM + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна , Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

-Какие основные концепции будут рассмотрены на тренинге по SMM?

- Как тренинг подчеркнет важность "упаковки" контента?

- Можете привести примеры визуальных стратегий, которые будут обсуждены на тренинге?

В рамках тренинга участники познакомились с профессией SMM, были даны основные понятия и специфики работы. Что входит в круг обязанностей SMM, узнали почему важна «внешняя упаковка» контента, как работать над визуалом, познакомились с трендами.

Совет участникам от специалистов: Регулярно отслеживайте тренды в социальных медиа и адаптируйте свои стратегии под изменяющиеся интересы аудитории.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники освоили ключевые принципы управления социальными медиа, что поможет им эффективно взаимодействовать с аудиторией и продвигать свой контент.

*Мероприятие: Тренинг «Текст и как с ним работать». + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 13.04.2023г*

13 апреля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Текст и как с ним работать + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна , Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие конкретные навыки мы получим для создания постов и статей?

- Как тренинг улучшит наше понимание различных жанров журналистики?

- Могут ли быть выделены какие-то практические применения изученных навыков?

Участники обрели навык написание постов и статей. Познакомились с жанрами журналистики. Научились создавать статьи, редактировать текст под свою аудиторию, выяснять ошибки или неясности в тексте.

Совет участникам от специалистов: Используйте разнообразные стили написания, варьируйте длину текстов для создания интересного и разнообразного контента.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: У участников появилась уверенность в создании текстов различных жанров, что расширит их способности формировать интересный и информативный контент.

*Мероприятие: Тренинг «Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 20.04.2023г*

20 апреля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие аспекты блоггинга будут рассмотрены на этом тренинге?

- Как тренинг касается правового окружения вокруг блоггинга?

- Будут ли обсуждены какие-либо конкретные примеры или кейс-стади?

Участники получили понимание блогерства. Научились основам разработки собственного контента. Узнали правовые аспекты блогерства.

Совет участникам от специалистов: Соблюдайте законы и правила блоггинга, всегда указывайте на источники, и избегайте контента, который может нарушить авторские права.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники научились обходиться в мире блоггинга, соблюдая юридические нормы и избегая конфликтов, что способствует успешному развитию их онлайн-присутствия.

*Мероприятие: Мастер –класс «по изучению возможностей мобильных телефонов»*

*Дата: 27.04.2023г*

27 апреля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна , Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие практические навыки мы получим в фотографии на мобильных телефонах?

- Какие приложения будут представлены для видеомонтажа, и как ими пользоваться?

Участники получили навыки сьемок на мобильный телефон. Узнали и на практике поработали с приложениями, в которых можно монтировать видеоролики, обрабатывать видео.

Совет участникам от специалистов: Используйте мобильные приложения для монтажа и обработки видео, чтобы создавать контент даже без доступа к компьютеру.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники освоили съемку на мобильные устройства, что позволит им творчески проявляться в любой ситуации.

*Мероприятие: Мастер-класс «Как работать со светом»*

*Дата: 04.05.2023г*

4 мая 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждался вопрос:

-Какие типы освещения были рассмотрены, и как они применялись в различных условиях?

Участники на практике узнали типы и виды освещения и их предназначение. Особенности работы в студии и на улице.

Совет участникам от специалистов: Экспериментируйте с различными источниками света, чтобы создавать эффективные и креативные сцены.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Понимание освещения поможет улучшить качество фотографий и видео, делая контент более профессиональным.

*Мероприятие: Мастер –класс практическая работы в студии+ обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 11.05.2023г*

11 мая 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждался вопрос:

- Какой проект будет реализовываться во время практической работы в студии?

Провели сьемки подкаста и социальных роликов

*Мероприятие: Мастер класс «Основы монтажа»*

*Дата: 18.05.2023г*

18 мая 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие инструменты и программное обеспечение будут рассмотрены на этом мастер-классе?

- Как мы применим свои навыки монтажа в практических занятиях?

В ходе мастер класса участники получили навыки монтажа. Изучили основные и вспомогательные инструменты программ для монтажа. Участником самостоятельно смонтировали отснятый материал. Как на мобильных устройствах, так и на ПК.

*Мероприятие: Тренинг «основы режиссуры». + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 25.05.2023г*

25 мая 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие основные темы будут рассмотрены в основах режиссуры?

- Как мы будем применять концепции типов композиции на практике?

- Можете привести примеры того, как играет цвет в контексте композиции?

В ходе тренинга учащиеся познакомились с основой режиссуры. Узнали, как выстраивается композиция и ее типы. Типы композиции: открытая, закрытая, симметричная, асимметричная, устойчивая, неустойчивая. Значение цвета в композиции. Режиссерское решение пространства. Предметы и детали: их роль. Показ целого через часть. Деталь-символ, деталь - фабула, деталь-метафора.

Совет участникам от специалистов: Экспериментируйте с композицией и цветом в ваших проектах, они могут сделать ваш контент более привлекательным.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники усовершенствовали свои навыки визуального восприятия и создания контента, что придаст их проектам уникальность и привлекательность.

*Мероприятие: Мастер класс «работа с кадром». + практическая работы*

*Дата: 07.06.2023г*

7 июня 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие ключевые элементы композиции кадра будут обсуждены на этом мастер-классе?

- Можете предоставить примеры применения этих концепций в практических упражнениях?

Участники освоили основы композиции кадра. Понятия "план" и "ракурс". Применили на практике полученные знания.

*Мероприятие: Практическая работа*

*Дата: 14.06.2023г*

14 июня 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Провели сьемки подкаста и социальных роликов. Применили на практике полученные знания.

*Мероприятие: Тренинг по освоению специальности SMM + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 21.06.2023г*

21 июня 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие основные темы Будут затронуты на тренинге по SMM?

- Объясните значение "упаковки" контента?

- Можете привести примеры обсуждаемых визуальных стратегий?

В рамках тренинга участники познакомились с профессией SMM, были даны основные понятия и специфики работы. Что входит в круг обязанностей SMM, узнали почему важна «внешняя упаковка» контента, как работать над визуалом, познакомились с трендами

Совет участникам от специалистов: Разрабатывайте стратегии контента, учитывая особенности вашей целевой аудитории. Взаимодействуйте с подписчиками, отвечайте на комментарии, создавайте диалог.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники приобрели уникальные стратегии ведения социальных медиа, что сделает их контент привлекательным и позволит эффективно взаимодействовать с аудиторией.

*Мероприятие: Тренинг «Текст и как с ним работать». + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 28.06.2023г*

28 июня 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие конкретные навыки мы приобретем для написания постов и статей?

- Как тренинг улучшит понимание различных жанров журналистики?

- Можете привести примеры практического применения изученных навыков?

Участники обрели навык написание постов и статей. Познакомились с жанрами журналистики

Совет участникам от специалистов: Экспериментируйте с различными стилями написания, но также помните о цели вашего контента. Сделайте тексты увлекательными и информативными.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники развили навыки создания текстов различных стилей, что расширит их кругозор и усилит их способность выражать идеи.

*Мероприятие: Тренинг «Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 05.07.2023г*

5 июля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие аспекты блоггинга будут рассмотрены на этом тренинге?

- Как тренинг затронет правовую область блоггинга?

- Будет ли обсуждение каких-либо конкретных примеров или кейс-стади?

Участники получили понимание блогерства. Научились основам разработки собственного контента. Узнали правовые аспекты блогерства.

Совет участникам от специалистов: При создании контента уделяйте внимание этичным и юридическим аспектам. Знание авторских прав и соблюдение их поможет избежать проблем.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники освоили нюансы юридической стороны блоггинга, что обеспечит им защиту от возможных проблем и повысит их профессиональный статус.

*Мероприятие: Мастер –класс «по изучению возможностей мобильных телефонов»*

*Дата: 12.07.2023г*

12 июля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие навыки в области фотографии на мобильных телефонах получим?

- Какие приложения используются для видеомонтажа, и как ими пользоваться практике?

Получили навыки сьемок на мобильный телефон. Узнали и на практике поработали с приложениями, в которых можно монтировать видеоролики, обрабатывать видео

Совет участникам от специалистов: Используйте возможности мобильной съемки для творчества в любом месте. Экспериментируйте с режимами и приложениями для монтажа.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Освоили съемки на мобильные устройства, что даст участникам гибкость в творческом процессе, где бы они ни находились.

*Мероприятие: Мастер-класс «Как работать со светом»*

*Дата: 19.07.2023г*

19 июля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждался вопрос:

- Какие типы освещения будут рассмотрены, и как их использовать в различных условиях?

На практике узнали типы и виды освещения и их предназначение. Особенности работы в студии и на улице.

Совет участникам от специалистов: Играйтесь с тенями и подсветкой для создания эффектных изображений. Понимание освещения добавит вашим проектам глубину.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Понимание принципов освещения позволило создавать качественные визуальные материалы с профессиональным внешним видом.

*Мероприятие: Мастер –класс практическая работы в студии+ обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 26.07.2023г*

26 июля 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Провели сьемки подкаста и социальных роликов

*Мероприятие: Мастер класс «Основы монтажа»*

*Дата: 02.08.2023г*

2 августа 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие инструменты и программное обеспечение будет рассмотрено на этом мастер-классе?

- Как мы применим свои навыки монтажа на практике?

В ходе мастер класса участники получили навыки монтажа. Изучили основные и вспомогательные инструменты программ для монтажа. Участники самостоятельно смонтировали отснятый материал. Как на мобильных устройствах, так и на ПК.

*Мероприятие: Тренинг «основы режиссуры». + обучение компьютерной грамотности*

*Дата: 09.08.2023г*

9 августа 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие основные темы будут рассмотрены в основах режиссуры?

- Как мы применим различные типы композиции на практике?

- Можете привести примеры обсуждения цвета в контексте композиции?

В ходе тренинга учащиеся познакомились с основой режиссуры. Узнали, как выстраивается композиция и ее типы. Типы композиции: открытая, закрытая, симметричная, асимметричная, устойчивая, неустойчивая. Значение цвета в композиции. Режиссерское решение пространства. Предметы и детали: их роль. Показ целого через часть. Деталь-символ, деталь - фабула, деталь-метафора.

Совет участникам от специалистов: Развивайте свой визуальный стиль. Экспериментируйте с различными типами композиции и цветовыми схемами, чтобы сделать свой контент уникальным.

Пользу, которую получили участники от мероприятия: Участники развили креативное мышление и навыки визуализации, что придаст их проектам уникальность и оригинальность.

*Мероприятие: Мастер класс «работа с кадром».+ практическая работы*

*Дата: 16.08.2023г*

16 августа 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна.

На тренинге присутствовало 10 участников с инвалидностью

Обсуждались ряд таких вопросов:

- Какие ключевые элементы композиции кадра будут обсуждаться на этом мастер-классе?

- Можете предоставить примеры применения этих концепций на практике?

Освоили основы композиции кадра. Понятия "план" и "ракурс". Применили на практике полученные знания.

*Мероприятие: Практическая работа*

*Дата: 23.08.2023г*

23 августа 2023г. в Алматы по адресу улица Желтоксан 110 провели тренинг Я блогер» правовые аспекты + обучение компьютерной грамотности.

Тренера которые проводили тренинг: Аширбекова Гульмира Хасеновна, Ковардакова Кристина Сергеевна, Асатова Молдир Серековна

Провели сьемки подкаста и социальных роликов. Применили на практике полученные знания.

Так же Повышена компьютерная грамотность участников:

Обучено 20 участников проекта по 10 человек в каждой группе

Обучение навыкам работы в программах Microsoft office

Обучение использования электронных ключей ЭЦП на сайте EGOV, eOtinish и прочих сайтах

Работа с программами для видео и фото редактирования

Рекомендации по установке и настройке приложений

Основы работы с компьютером

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Обучение лиц с инвалидность, новым компетенциям. Освоение навыков профессий мобилографии, и смм, копирайтер, монтаж.  Открытие ютуб канала. Производство социальных роликов. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | Проектная команда Общественного Объединения «ЕРЗИ», с 6 апреля 2023г. по 23 августа 2023г. провели обучение в полной объеме согласно проекту «ЕРЗИ Media» | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Обучение людей с инвалидностью современным технологиям и новым востребованным специальностям. Современное общество стремительно развивается в информационном поле. Создание первой продакшн-студии людей с инвалидностью | Проведение серии тренингов и практических занятий. По средством создания двух групп. По 10 человек. 1.Тренинг по освоению специальности SMM. Вводный курс. 4 часа  2. Тренинг «Текст и как с ним работать». 4 часа.  3.Тренинг « Я блогер» правовые аспекты 3часа  4. Мастер –класс «по изучению возможностей мобильных телефонов» 5  5. Мастер-класс «Как работать со светом» 4 часа  6. Тренинг обучение компьютерной грамотности 20 часов.  7. Мастер класс «Основы монтажа» 5 часов  8. тренинг «основы режиссуры». 3 часа  9. мастер класс «работа с кадром». 4 часа | С 6 апреля по 23 августа | | Желтоксан 110. Ассоциация инвалидов «ЕРЗИ» | 20 человек (СУСН и лица с инвалидностью) | Создание продакш студии «ERZI medIa».  10 человек прошли курсы.  Просмотры в социальных сетях свыше 2000 раз за ролик. Общее количество выпущенного материала.. | Обучение не менее 20 лиц с инвалидностью. Создание подкастов- социальных роликов. с просмотром в социальных сетях от 1000 раз. 10 историй успеха. После обучения люди смогли облегчить свою жизнь используя современные IT программы. Найти хобби и работу. | **20** | **20** | Участники приобрели уверенность в использовании мобильных устройств и ПК. Овладели навыками для создания высококачественных фотографий и видео. Создание социальных роликов во время обучения так же имели значительный эффект. Эти ролики не только способствовали развитию творческих навыков, но и стали средством социализации участников. Созданные ролики стали мощным инструментом для коммуникаций и воспитания инклюзивного общества. |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 20 | 20 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | не менее 20% от лиц с инвалидностью |  |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 1 | 1 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 5 | 5 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | - | 2 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге |  |  |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге |  |  |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге |  |  |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек |  |  |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Все занятия прошли запланированные сроки. 20 получателей услуг обучались как персонально, так и в группах. В результате запущена медиа платформа «ERZI media».**

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта**

Проект успешно справился с целью увеличения видимости и вовлечения людей с инвалидностью в сферу медиа и общественного диалога. Создание образовательных материалов и контента о сфере инвалидности способствовало более широкому пониманию проблем и потребностей этой группы, что может способствовать улучшению условий и доступности для них. Проект "ЕRZI media" оказал положительное влияние на общество, улучшив представительство инвалидов в медиа и обогатив информационное пространство. Ожидается, что проект будет продолжать способствовать позитивным изменениям в обществе и станет платформой для долгосрочного вовлечения инвалидов в медиа-сферу. Участие в проекте способствовало творческому и карьерному росту многих участников. Пример: Ажар устроилась работать в рекламное агентство. И за время обучения поднялась по карьерной лестнице от менеджера по работе с клиентами до начальника отдела. Влад, до травмы парень увлекался автомобилями. Но с получением инвалидности он потерял самоуверенность, не мог найти свое дело. Уже во время обучения он стал работать СММ специалистом в автосервисе. Гульжан, первое время держалась в тени камеры. Но постепенно девушка раскрылась и даже дали интервью в подкасте. Положительные отзывы под интервью вдохновили ее и она планирует продолжить обучение и попробовать себя в качестве телеведущей.

**Ажар: У меня сложное заболевание. Мне тяжело выполнять многие работы. Но я всегда хотела быть финансово независимой. Благодаря этим занятиям я поняла в какой сере могу самореализоваться. Почто с первых занятий я устроилась работать в рекламное агентство. Я применила на практике полученные знания и первое время я писала тексты и посты. Делать фото и видео мне сложно. Поэтому я часто выступала в роли модели для сьемок. Это прибавило мне уверенность в себе. Помогло улучшить мои коммуникационные навыки. Уже к завершению занятий я получила должность начальника отдела.**

*(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 20 | 14 | 6 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Главной победой для 80% участников проекта стало преодоление внутренних комплексов и зажимов. Во время сьемочного процесса, на практических работах, многие в начале отказывались принимать участие в сьемке предпочитая роль оператора или наблюдателя. Но через несколько занятий эти внутренние барьеры преодоливались и участники с удовольствием начинили позировать на камеру. Произошёл процесс принятия себя. Это важный эпат в социализации людей с инвалидностью. Все участники проекта улучшили свои познания в работе с мобильным телефоном и персональными компьютерами.*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Проект успешно создал платформу, где люди с инвалидностью могли делиться своим опытом и историями, что привело к более широкому представлению этой группы в обществе.Проект способствовал повышению осведомленности о вопросах, связанных с инвалидностью, среди общественности, что привело к увеличению эмпатии и понимания.Долгосрочным результатом будет интеграция участников в медиа-индустрию, где они смогут вносить свой вклад и влиять на общественное мнение.*
* *устойчивость социального проекта/социальной программы Проект "Ерзи Media" был инициирован с целью предоставить образовательные и профессиональные возможности для лиц с инвалидностью в сфере медиа и мобилографии, но течение данного периода проект был достигнут и другой результат. Проект сделал значительный вклад в развитие инклюзивной среды общества.обратная связь получаемая от потребителей создаваемого нами контента показала, что люди с инвалидностью находятся в информационном вакууме. Крупные СМИ обращаются к теме инвалидности только в случае скандала или освещении проблем. Создаваемый нами контент раскрыл другие аспекты жизни людей с инвалидностью поставив их в одну плоскость с другими членами общества. А так же заполнил информационный вакуум, в этой сфере. В целях устойчивости проекта мы считаем необходимым поиск дальнейшего финансирование медиа продакшена созданного за период проекта. Руководство ассоциации ищет спонсоров для поддержания жизнеспособности студии до того времени как она выйдет на самоокупаемость. Работа студии позволит трудоустроить заинтересованных участников проекта.*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта: Социальный эффект заключается в том, что люди с инвалидностью вышли из тени. Они не только говорят о своих проблемах (как это было ранее), а демонстрируют свои достижения. Обмениваются информацией. Созданный контент способствовал преодолению самостигмы людей с инвалидностью. Дал возможность быть услышанным. Что способствует и снижению социальной напряжённости общества.*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Президент Игембергенов Е.Б**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати