Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «15» марта года № 2

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Эффективная благотворительность |
| Сумма гранта: | 17 204 000 (семнадцать миллионов двести четыре тысячи) тенге – 2023г |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение замера восприятия культуры благотворительности среди казахстанцев и уровня вовлеченности в благотворительную деятельность физических и юридических лиц | Мероприятие 1 Проведение замера (социологическое исследование методом анкетирования) восприятия культуры благотворительности | Май 2023г | 1 Аналитический отчет с выводами и рекомендациями по восприятию культуры благотворительности среди казахстанцев и уровня вовлеченности в благотворительную деятельность | 563 онлайн-анкет | Разработана программа социологического опроса, подготовлен инструментарий, проведен опрос, подготовлен аналитический отчет с выводами и рекомендациями | https://cloud.mail.ru/public/MKzR/6XQj6Jtpm https://cloud.mail.ru/public/jcmR/HcHQ5PoPm | Согласно Приложению 2 |
| 2 | Организация работы постоянных коммуникационных и экспертных площадок, где будут представляться, обсуждаться и поддерживаться идеи проектов: публичные встречи, конференции, итоговые мероприятия и встречи с инвесторами | Мероприятие 2 Проведение Public talk в формате публичных встреч и интервью с известными людьми и специалистами в сфере Мероприятие 3 Проведение встречи экспертов по PR и маркетингу и представителей НКО | Май 2023г Май 2023г | Мероприятие в формате Public talk -1 Город Астана 3 спикера Встреча в формате бизнес завтрака – 1 Города: Астана | Количество участников – 100 Количество участников – 20 | Провели Public talk в формате публичных встреч и интервью с известными людьми и специалистами в сфере Тема: РАЗУМНЫЙ ФИЛАНТРОП Провели встречу в формате бизнес для представителей НКО, общественности на Тему: «МАРКЕТИНГ ДЛЯ НКО» Практические занятия, обсуждение – что изменилось в коммуникационных стратегиях | https://cloud.mail.ru/public/xSX2/Fmw6y6Vb3 https://www.instagram.com/p/CsizXBcNKzE/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== https://disk.yandex.ru/d/4bAnZL9emzrCGA https://www.instagram.com/p/CsnHdmitetV/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== https://disk.yandex.ru/d/-OEFrXWHsHoIXQ | Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 |
| 3 | Организация работы консультационного центра, с целью обучения и повышения профессионального уровня сотрудников и руководства НПО и инициативных групп. Проведение серии мастер классов и онлайн -вебинаров. Обмен опытом по внедрению новых подходов в сфере благотворительности на региональном и республиканском уровнях | Мероприятие 5 Проведение обучающего онлайн-вебинара с участием международных экспертов Мероприятие 6 Проведение обучающего онлайн вебинара Мероприятие 7 Проведение онлайн мастер-класса для представителей НКО и бизнеса Мероприятие 8 Проведение интерактивного онлайн мастер-класса от известного журналиста | Июнь 2023г Июнь 2023г Июль 2023г Июль 2023г | 1 онлайн вебинар Территориальный охват: 17 регионов РК и 3 города республиканского значения 3 спикера 1 тренер 1 онлайн вебинар Территориальный охват: 17 регионов РК и 3 города республиканского значения 1 онлайн мастер-класс Территориальный охват: 17 регионов РК и 3 города республиканского значения | Количество участников – 100 Количество участников – 100 Количество участников – не менее 50 Количество участников – не менее 50 | тема: управление и измерение социального воздействия тема: корпоративное волонтерство как часть well-being: источник общественного, профессионального и эмоционального благополучия» Разработка карты бизнес процессов при работе с НКО и цепочки ожидаемых результатов для руководителей компаний и HR специалистов Тема: КАК ПРАВИЛЬНО РАССКАЗЫВАТЬ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ онлайн интерактивный мастер-класс | Планируемое мероприятие Планируемое мероприятие Планируемое мероприятие Планируемое мероприятие | Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 |
| 4 | Информационная кампания по популяризации успешных практик оказания благотворительной помощи посредством SMM продвижения, подготовки видеороликов, публикации материалов в СМИ | Мероприятие 9 Разработка концепции и запуск образовательного проекта «УМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» Мероприятие 10 Публикация экспертного интервью «КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОРОЖДАЛО ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО» Мероприятие 11 Создание и производство познавательных роликов | Март 2023г – ноябрь 2023г Май 2023г Май 2023г-ноябрь 2023г | Социальные сети Instagram Facebook 1 проект «УМНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 1 публикация в печатном издании «Forbes Казахстан» 1 видеоролик на тему «ИМПАКТ ИНВЕСТИЦИИ» Размещение в социальных сетях и канале Youtube |  | Формирование принципов «умной благотворительности» Широкое освещение и популяризация феноменов добродетели и волонтерства Повышение эффективности благотворительности в стране Разъяснение и знакомство с термином «ИМПАКТ ИНВЕСТИЦИИ» | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092490745997 https://instagram.com/aqyldy_komek?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ Планируемое мероприятие Планируемое мероприятие | Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 Согласно Приложению 2 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |  |  |  |  |
| Instagram |  | Всего 100 постов 15 видеоматериалов |  | https://instagram.com/aqyldy_komek?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ |
| Facebook |  | Всего 100 постов 15 видеоматериалов |  | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092490745997 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнительный директор ________________________/Битебаева А.А

Дата заполнения ____________

Место печати