Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «10» апреля 2023 года № 64

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественный Фонд «Международный Центр «Жария» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Республиканское молодежное движение «Жастар денсаулығын сақтау» по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана по направлению: «Проведение культуры профилактики и поддержания репродуктивно го здоровья молодежи» |
| Сумма гранта: | 45 000 000 |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятия согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» с привлечением блогеров, общественных деятелей, врачей - специалистов по репродуктологии и волонтеров для проведения полноценной эдвокаси-кампании, направленной на стимулирование и мобилизацию общественного запроса на популяризацию здорового образа жизни и по репродуктивному здоровью среди населения. | Проведение опроса среди молодежи для определения уровня осведомленности по репродуктивному здоровью с целью определения уровня за 2022 год | июнь 2023 г | - 50% | Количество участников опроса – 1000 человек; | Разработана методология опроса и анкета для молодежи. На данный момент находится на согласовании у экспертов МИОР РК и ЮНФПА. Анкета опроса предусматривает привлечение молодежи с 15 – 24 лет. 17 мая проведена встреча координаторов и волонтеров движения в г. Астана для опробирования опроса, а также проведены вводный инструктаж по проекту. | Приложение 1. Методология исследования и методика оценки | Согласно приложению 2 к Договору. |
|  | Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Туркестанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | июль 2023 года | -50% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 25.05.2023 года президент ОФ «Международный центр «Жария» Мырхайдаров Канат Бахадурулы совершил визит в Туркестанскую область, где встретился с директором Молодежного ресурсного центра Туркестанской области г-ном Имашевым А. Б. и провел презентацию республиканского движения «Жастар денсаулығын сақтау «Saulyq Life». В ходе встречи был обсужден комплекс мероприятий, которые будут реализованы в рамках проекта, поставленные цели молодежного движения, ожидаемые результаты проекта. Кроме того, был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве с учетом значимости проекта для молодежи Туркестанской области. В результате встречи впервые в Туркестанской области создано Республиканское движение по охране здоровья молодежи "Saulyq Life", которое занимается защитой репродуктивного здоровья молодежи. Назначены координатор и волонтеры, которые будут проходить обучение по проекту в количестве 60 человек. | Приложение 2. Фото встречи и копия меморандума | Согласно приложению 2 к Договору. |
|  | Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в Жамбылской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | август 2023 года | -50% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 26.05.2023 года президент ОФ «Международный центр «Жария» Мырхайдаров Канат Бахадурулы совершил визит в Жамбылскую область, город Тараз, где встретился с Руководителем КГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области» Зулпыхар Жомартом Дуйсеновичем и провел презентацию республиканского движения «Жастар денсаулығын сақтау «Saulyq Life». В ходе встречи был обсужден комплекс мероприятий, которые будут реализованы в рамках проекта, поставленные цели молодежного движения, ожидаемые результаты проекта. Кроме того, был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве с учетом значимости проекта для молодежи Туркестанской области. В результате встречи впервые в Жамбылской области создано Республиканское движение по охране здоровья молодежи "Saulyq Life", которое занимается защитой репродуктивного здоровья молодежи. Назначены координатор и волонтеры, которые будут проходить обучение по проекту в количестве не менее 50 человек. | Приложение 3. Фото встречи и копия меморандума | Согласно приложению 2 к Договору. |
|  | Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. | Проведение отбора участников 10 дневного онлайн марафона в г. Шымкент для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. | сентябрь 2023 года | - 50% | Количество отобранных участников онлайн марафона – 50 человек | 24.05.2023 года президент ОФ «Международный центр «Жария» Мырхайдаров Канат Бахадурулы совершил визит в город Шымкент, где встретился с Руководителем Молодежного ресурсного центра города Шымкент Исаховым Мағжаном Шыңғысұлы и провел презентацию республиканского движения «Жастар денсаулығын сақтау «Saulyq Life». В ходе встречи был обсужден комплекс мероприятий, которые будут реализованы в рамках проекта, поставленные цели молодежного движения, ожидаемые результаты проекта. Кроме того, был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве с учетом значимости проекта для молодежи Туркестанской области. В результате встречи впервые в Жамбылской области создано Республиканское движение по охране здоровья молодежи "Saulyq Life", которое занимается защитой репродуктивного здоровья молодежи. Назначены координатор и волонтеры, которые будут проходить обучение по проекту в количестве не менее 50 человек. | Приложение 4. Фото встречи и копия меморандума | Согласно приложению 2 к Договору. |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: Instagram: Saulyq.life ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ҚОЗҒАЛЫСЫ Facebook: Saulyq.life ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ҚОЗҒАЛЫСЫ | ЧТО ТАКОЕ СИФИЛИС И КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ? | 6537 подписчики Просмотры - 3567 | Instragram: https://www.instagram.com/saulyq.life/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D Facebook: (1) Saulyq Life - жастардың репродуктивті денсаулығын сақтау қозғалысы ¦ Tselinograd ¦ Facebook | 26.05.2023 г https://www.instagram.com/p/CssjrIzo_Zw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Na3yTbwaKaAJbuLjD2ABNd6FciDotqM1miAAc33Bo1ycq6Mkf16TMFcewFzfR1uTl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZXRI_cl0vZAM_0Ix5lcsB0UiUuurkBVM-yij4-Z-SWv9OQRbmEOjxNrN756lBP4fDwxXTBA9h0K6yp9Rh771e6I1_ZGbBCprtuDwWtGluRSkIW_DVevZZfdvbQn4DmHcpy6wcefWpE0iodf1cxGfN5uCOFkFSoxE5P_qnHW43_vNs1WXzPmv7CngOPxQ0xaC6g&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Жыныстық сауаттылығымды арттыруға ұяламын | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:132 Охват:15 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 26.05.2023г https://www.instagram.com/p/CsrHd99InZ9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v85w7i311cYs77fvEkqeVXHxmFx1vBD9p5GsYXDjFJJCyFn18NdaPDKRrPwHL3Zcl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZUq8W6rYcYPOyl_jJw5RWSvM93EYMLMnfk8cqdOUlBlg1998R8MfQcDGLmbSLCAFZBfz06nt9D27Ojfg4k-bYeSKbgHa8kELAcYzFtNUWOUOC0kCmhZ7aOwVGSdL8u3wqKPxtw_k8CkhUoQj_BhdWjvy1K2OVkx7_4HtKZskF4f0BqxjmYbeBxyE-aMDUdOljM&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:123 Охват:18 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 25.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsoM5cuIreZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0W95SNKEdxfmG18ApbqPJ5NDD7mzjXWzeLar5pmJ7jnRJpwWp2UzS5ZrTp2GrSuw8l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZWgKRY04OFUdh2mdMxk8jz5K2MDlVpGCTrGgVrTyCbLTCbjO9rBW1Tx4vmb-ffQ_GrlgEvz5jWw6v3-QCEiX5Dk7B1lGT4eOSj0jV-dM7GM_e65ax2hBJcivQ8x6UgggYof2f1y1ynvw49kfPjbW-fDcR875yZUiCR43Po2F2-D1Pnm4Qsayq1H5IAj5LRepvg&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН ИНФЕКЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:68 Охват:14 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 22.05.2023г https://www.instagram.com/p/Csiq5WRI-k7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037pVsfSotCjUVbkVQc699QxvtB1dMjXFzaye8G2X4fi8qZmvwZ9js6YZKiL5egYZcl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZWSD8wILLfn--MUeCgDkWU4j6_ztAcGuD9QQM59jdV_skabuXo7sH9vA3syt1f0QtMRK9sL0i9s982VgqXvU_ng8HRLKExsurB4BDj1q7k8Hv8x15vbnDUuFRSU8s0cplB1yTPGCOmyJDlXiETZp_oDQ0rs0rEUwHvKzoe0HQ-W3HrrTHttz7oCAX1NYb9DtbU&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Неліктен жыныстық сауаттылықты арттыру ҰЯТ емес? | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:78 Охват:14 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 20.05.2023 https://www.instagram.com/p/CseNkBVogN3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kwaR8GJpSTT8r7bLEx7ttrZx8eTJYx7nhHjB8eWgH5NhV3k6P4pN4M63yUNuV2Tol&id=100092655655413&__cft__[0]=AZXLWd8HeEf7oo5zl-sfCJRT0c6jIWcC8CO0-a7j9Ozt5mjSXPW8uK23WmmvUXZbQ7nqNywWfj-gE-NWZyaAzQByxihjKEgNlwNaQ4_T8Tq12EHHgZydQKDIukiWqqhhhYrCHU66AFdagGMVfy_KfkeqlZRcbl3MrKnkDYlkJr5Kr10YzpQ3Os9X0OmvYORgcO4&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Основные изменения в организме беременных и как справиться с ними | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:98 Охват:13 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 20.05.2023 https://www.instagram.com/p/CseECltoHq3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ctbVisxgARYGYzRGVu5esLv82FcxD4oxo32Xq2eTEbpv62WC8rQrq5QhyiNhuihZl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZXpIDscUPAcXW8i3YUDVoQPY5qx7JRxXVPrm4UUX9M01V5lpiy3jxyGWTOlbSo0VzZL6OXsrbeSY-dZmJeCseHPhOUfeY44qJeC6aWKVaClIa3KeDEe-jHeCI8QMiN0ZJ0TePOCTxVWd1yR8dpIpgCzyIKAUs3wuGNO3qxlt6W2Ax1ObLJMy-OQmw2Wq-XSlR8&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Елордамызда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министірлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттары аясында «Жария» халықаралық орталығы» ҚҚ жүзеге асыратын «Жастар денсаулығын сақтау» жобасының таныстырылымы арналған жиын өтті | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:158 Охват:21 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 17.05.2023 https://www.instagram.com/reel/CsWOD_4IKvz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gueedNZjJdNAMcgfuqrmZfumDw84AYqhs3gpUCGJgm3r17wXrzCtob9TGrxbn85nl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZUFccAng621tScAoKHXU12aUpd-XmuiVGemKdzAlyt-XtSaUtoOmEvQ3E3tt3nz2oQb75bSIYbUkhxbvXoteDunwGoSV4WB3lz-2fu1okeZTXpwxCueLZ6OfxyIL8T-7B5GWtFZUL501fGfjyqcEai-ULH5N4IXL6Is4ftdy1tkqIypZ3iBpQl-Brp_-v32juY&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Елордамызда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министірлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттары аясында «Жария» халықаралық орталығы» ҚҚ жүзеге асыратын «Жастар денсаулығын сақтау» жобасының таныстырылымы арналған жиын өтті РУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:175 Охват:24 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 17.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsVO6Vfo7BZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Социальные сети | Елордамызда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министірлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттары аясында «Жария» халықаралық орталығы» ҚҚ жүзеге асыратын «Жастар денсаулығын сақтау» жобасының таныстырылымы арналған жиын өтті РУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:154 Охват:25 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 17.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsVOvtRo0Sj/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Социальные сети | Елордамызда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министірлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттары аясында «Жария» халықаралық орталығы» ҚҚ жүзеге асыратын «Жастар денсаулығын сақтау» жобасының таныстырылымы арналған жиын өтті РУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:210 Охват:25 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 17.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsVOOIPoItz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| Социальные сети | ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ РЕПРОДУКТИВТІ САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:70 Охват:13 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 15.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsQ5lDyoDWc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GX3u8EDvYJSr3rWfKfVtZMvF9tfMq59HeNweNe8drNmaDUMKZvG91UPgJxRMv5gnl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZVfZ7RDH4L1mM3_3NgqPyJL9zUOaJfJx9wzNP3DS3kJs7SnlxnNDdzsv1XMtL7AC8D-553ThptGdw3moAT3DtLi1WAw8eal9idFOfGsBVeoCTtHfIccojDlKNTohtEGNwJHNclS-cVvkZC8pf4FVI0qD955I5naeBWBCcYF0u4rK7SGc35yLxEbGwQxv9QBL98&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Комбинирленген оральды контрацептивтер (КОК) бүкіл әлемде әйелдер қолданатын ең танымал контрацепция әдістерінің бірі болып табылады. КОК құрамында екі гормонның - эстроген мен прогестиннің қосындысы бар, олар овуляцияны басу арқылы жүктіліктің алдын алады | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:89 Охват:14 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 14.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsNYG-II1k_/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SHdiatgrMTU9vUasRmtXUDMtxHe9LMM3cYFgjmznwRn2JN1KT6wUwedPgFnVxHFkl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZWNVL8woluxYNp1cYXZyqEuABU927eB1r37O8WOyF50wuS8d0raeUjHBmaGJnJWGlrpcorKaHvs_9jKJs6ipkxA6ODUgx9RamlEL6Dx8EAP0C_MvarfdDXmNhVHa1Ri2ZlhZtXDMbVNH3pMkufTJviacYFHcKUCscr_Zw8J_P0_zRFs6BYr1fToLwYdqgWd54o&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | Насилие – это серьезная проблема, которая может оказать негативное влияние на здоровье и репродуктивную функцию человека. В этом посте я расскажу о том, как насилие может повлиять на репродукцию, и что можно сделать, чтобы предотвратить его негативное влияние | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:97 Охват:12 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ59hkMRC2/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wNpW4gguJd3kVDL3Ffm5JLRY3Y6dgB6cbwKVcJXKkpfHvA2EyfbrU2on6MazUP53l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZWScvD-AGQzUc8rr4uaj2ARf3BHqgu0hf-yZ8dPPbRuKzEFiIRJdUUpD7BRlo7IoPvwukpzO_gtZt56XLaOP_moVxBuihoZHWoxcDf6upoN5-ML4nHOlWCUKPYhwV6lyN_LiJt8-AkpjZyBsZpWOgJdbgMPwf85HbedCQn6TMcwJsUDdQAu1nXN24XrnhzDmrc&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ. ЖАТТЫҒУ. ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:86 Охват:12 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023г https://www.instagram.com/p/CsJ585gMJBp/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HVjQGdq7oEXX3bc8rgfoCkYb26HgubrJkmVmRAaU1pT972CBLkAjfeCMiDEPnnWGl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZVzc3u3nAFvIUvXWq2TQp8uB9mdA0HFvyEuVs9sLjNUmnxTHLkMPSXwsIwA3kl47TBciZpLzIBRFgjgyleowO_7NdnMyNK5PP6tXhmzZeFVB8qmz4rhR5fQP0nFWv87J4k17mnvtAKRGHrEi58R42M9HTplGZe_ooqKYrVfA35Mp3T6bx_oG2XMAZDPW2T_x4g&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | КАК ОБОСТОЯТ ДЕЛА С РЕПРОДУКТИВНОЙ ЗДОРОВЬЮ МОЛОДЕЖИ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:83 Охват:15 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ55PFMf8k/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A4F1NfETyG4LSMwLDK6MovoTRYimBFka83if2T4CnCRD7FKfy1AzD6RHp2ANWZQ4l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZUcw-rwMlY56BGOjueTS8h6u_DCPZrg7jPwDXfjt5kYFoaLjZOps844U9kAluv8JGES-vHbAH7pNqdJ68126zd1oUtO4kzwH67R_-oEwDa9QMai-uj3uFdOHB3fL4QwtozRbnNUDE6sgkKCHuRngXkn0uSKHJLygrTNh3z4w_JspQotL33nAA1FJrk1OlMHdUU&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | КОНТРАЦЕПЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ, ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:78 Охват:13 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ53sIMiwl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YDKNqTCW6SqATqwcArftuPJ6tGjQwFSGo9V3mUqCX1pcH5WUztPKNcBDeEw7BQ23l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZX5Boh2aNHmooy3bzXBX6abZ7gHhXLhYLV94iyDH1B4Q5LqlOrQzhKDme7awZ2MZkuIx-eP1xy38JyLdlqJAStjOO8n0J0FzUgbSf5N2pGEtzqYNwKLRJ_NBwT8gCXvmtNC4f1G96XSH8dzwbY82Jw2wvyX7sWA2_yYTgeU4WiIDUq4fT9Kct8q6xRZ9GFvJiU&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | КАК НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТА И ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРВОМУ ВИЗИТУ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:67 Охват:14 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ52jXsc1-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0q4kNNZiWqmhhLZFqoQLknLdCzKG4co25Q8vJRz4CCBrdFRcN3x1VSZEqPH72L21cl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZVCO7i0o1YzZxCVcpoy1DJBt7XbAb3cp9zH2upsHoedhuB1oYWMK3m0diGKrp_8u9tafWpsifiMpnH-oe4XptGkjcdwo9TlSzA37GHw-BJ_a-QRg4__1wnmcdwjEC5cZUYvbnzjr4hjVX9WTIX4OcxpnKSknDnxGazqP1UMO7AfB1cX2UZpjY6cg8xPmYMJenA&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | СОВЕТЫ ПО ТОМУ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К РОДАМ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:133 Охват:17 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ50rdsMco/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0P65umKkfDM35Mvga2U7iZkBWmyrNJ2gdsSZNDeyUN6i6hQahnq1EuXiQCAkKFfwFl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZVom9p4OM7DSZLIk_KEORsD9pcyS2IuEl0HTXaBsdkko6DuTBemUEpVcXsNu8wuLzcypWQbMem8HJUHddoq6ppnuf3MEgMbyGTGNtWj_RxOsVTr9XiIzhClKLXKsCc7ar4Azxtv_JfrSi-a5i2VmKU76pExfFpKf7ScwkLdCQPFbeDKgtPiXy5HID_1jgZR-rg&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:89 Охват:13 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ5zcaMSuq/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0o8hVcdMkLHj6FN5E3Gm3hCPMCUjA3yAji4CuJZtAcEEhN4xN5uyNkaW32SFVBkM2l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZUGA-PUavgArlKIFF_gNInVAQAy3bZ5CrwMZ6SeFiZwl4OcFDZlsWv2AuCvfYa8TTrNzoc90n4P-_Q6P5wOuEQ7odNTCMEh_3Qtyiyq12RgtBOsELWh2IkiZ583mtJRMHs3HFw9utFFq-3db24Jwl8gB9v7IekOF5OqWcP2zHVXQJyLmqj0JG341GPmf_9ZCeE&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | КАК ВЛИЯЮТ ГОРМОНЫ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:98 Охват:14 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ5yRbMPZi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Y1CDsjXMccGgjf5oLJzNKcCSBJGF7uc7z4spTeeGJemxTTwSJz63Afgo7ECaYWpKl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZUcuBlIDTcHx5qwkFwXg6Lj2LNcxrn2NFsX5wJzjy7z4ixFIOLQGuwBNQpNCrKtY6L2R5BDZA_BMOrKaAQSRpteGDlZO93_OjJ-WD-_-WwWLS1RfNQUalIFOfwL7K7UkZ4VdfejKue2xJ96y0bpJboTISOiQQN1PyLkBDTEaiWTN8Kfxh_ezCRsrpeqAxdce80&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | “SAYLYQ LIFE” республикалық жастар қозғалысы жастардың репродуктивті денсаулығын сақтайтын болады | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:67 Охват:12 | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 13.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsJ5wy6syRI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FM832An76cHRsrd2r5zaNmCi6FT3DQJmCNm1mCCZceKU65Az4j3agMWqiFMjD8Nhl&id=100092655655413&__cft__[0]=AZXR7ZHU6Kq60pJHD2xc2OQRdkDcrNZzSgsCCwVcdBuafLZQHC1dvlT9Y7lsbPy9SdOwPtW68Bao6x_P9WG907ePGOrIZayBNcxHN-ZuFOqBTguMoap4HxDhK9PO_OKyz_CpsGfV-CXZSKQSuuudlhVIXSb9d25CoerZ5hEn_M3georl1mhsIkohQaCswubjEeI&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Социальные сети | SAULYQ LIFE ЕНДІ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Показы:17 Охват:2 Facebook: | Instagram на странице: 1 (saulyq.life) Facebook:1 | 31.05.2023 https://www.instagram.com/p/Cs3s-N1IOvf/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 31.05.2023 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JQojQg6KiSCCPJw6V5Sq1z2WZciw2yv6cnnwpaNny4z58iU9PPA8z9iaTVYPPSL6l&id=100092655655413&__cft__[0]=AZW82VELWFfFOngTY6iYyJR56Nwv2Cmz58-IjSQ9JaPJwmYLAIdaSqYWC7TFFqkF5BYH0pNeAFtB4ts3f-6lX_yLGS72fNRpdFkmxjzhwpneWf54hJFv6q6r_YSsg19vc3H_uVZTGj_eUNJxBT9nYhh6KoS1CYbEoMbPsKZ2pfCtou21shP9_GJYY36_0r8K-Gc&__tn__=%2CO%2CP-R |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

В первый год реализации проекта были выбраны южные и западные регионы Казахстана, так как эти регионы являются наиболее густонаселенными и преобладающими с традиционными нормами воспитания в семье. Не секрет что, в этих регионах в семьях и учебных заведениях преобладает недостаток внимания к половому воспитанию, вопросы полового воспитания являются неким «табу» в обществе. Также в этих регионах широко практикуется ранние браки в возрасте от 16 лет, что в свою очередь приводят к ранней беременности девушек, что требует дополнительного внимания к здоровью молодых матерей. Поэтому встречная заинтересованность молодежных ресурсных центров г. Шымкент, а также Туркестанской и Жамбылской областей к проекту не может не радовать. Проект встретил полную поддержку со стороны молодежных организаций. Заключены меморандумы о взаимной ответственности и работе в этом направлении.

Президент______________Мырхайдаров К.Б.

Дата заполнения: 26.05.2023 г

Место печати

Приложение 2. Фото встречи и копия меморандума в Туркестанской области

Приложение 3. Фото встречи и копия меморандума в Жамбылской области

Приложение 3. Фото встречи в г. Шымкент

Приложение 4. Фото встречи волонтеров и координаторов проекта в г. Астана