|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  государственного гранта  от «15» марта 2023 года №16 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «САМАЛ»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Багненко Зинаида Дмитриевна- председатель Центра «САМАЛ»/ Руководитель социального проекта «Біз біргеміз/Мы все вместе/Развитие инклюзивного общества»
3. Юридический адрес, контактный телефон: город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, моб.тел.8 705 550 2923
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление) «Біз біргеміз/Мы все вместе»/ Развитие инклюзивного общества.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 15.03-30.11.2023г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге.

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | Оказание поддержки людям с инвалидностью различных возрастных категорий, для их психологической и социальной адаптации в социуме | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и следующие индикаторы:  • Успешно подготовлено и реализовано: 5 основных мероприятий социального проекта, как и было запланировано.  • Организована Служба поддержки людей с инвалидностью, на территории Павлодарской области, в рамках деятельности которой:  - охвачено услугами и сопровождением: более 35 людей с инвалидностью, при планируемом индикаторе -25 человек.  - охвачено информационной работой, консультациями онлайн по телефону и при помощи сети интернет: более 20% людей с инвалидностью, из числа лиц с инвалидностью, проживающих на территории Павлодарской области т.е. осуществлены консультации и информационные контакты, в целом произведён охват приблизительно более 5834 человека, что больше планируемого индикатора.  • Проведено: 2 онлайн- тренинга для людей с инвалидностью, с охватом 22 и 28 участников, при планируемом показателе – 25 участников.  Примечание: более детальная информация об осуществлённой деятельности по социальному проекту, достигнутых результатах и индикаторах приведена в ниже расположенной таблице. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту | Мероприятие 1:  Привлечение квалифицированных специалистов/ лекторов/ консультантов/ экспертов и партнёров по социальному проекту, подготовка его мероприятий и др.  Содержание:  - заключение/ действие трудовых договоров/ соглашений с техническими заданиями с квалифицированными специалистами (административные работники): руководитель социального проекта, бухгалтер/ финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист- организатор социального проекта, менеджер /специалист по связям с общественностью;  - заключение договоров/ соглашений гражданско-правового характера с другими квалифицированными специалистами/ лекторами/ консультантами/ экспертами;  - заключение возмездных договоров и безвозмездных соглашений/ меморандумов с партнёрами социального проекта;  - разработка, изготовление и использование проектного баннера;  - разработка и изготовление информационного буклета;  - проведение публичной презентации, посвященной промежуточной реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон и др. | Март (с 15 марта) – ноябрь (по 20/24/30 ноября) 2023 года:  19 апреля, 02 октября, 13 ноября 2023 года | | Город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, а также другие локации, расположенные на территории Павлодарской области | 5 человек/ 5 трудовых договоров  3 человека/  5 договоров/ соглашений  Более 28 человек, представители партнёров по социальному проекту, осуществляющих свою деятельность на возмездной основе, участвующих в реализации части его мероприятий  Более 50 человек, представителей партнёров по социальному проекту, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе, участвующих в реализации его мероприятий  1 человек  Более 400 человек, получивших и ознакомившихся с информационным буклетом, с целью популяризации тематики социального проекта  Более 300 человек, стали участниками, проведённых в онлайн/  офлайн формате публичных презентаций | Привлечены:  -квалифицированные специалисты (административные работники) для реализации социального проекта: пять  административных работников (в течении срока реализации социального проекта трудовая деятельность осуществлялась, на условиях трудовых договоров, заключённых во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте № 01), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта;  -другие квалифицированные специалисты/ лекторы/ консультанты/ эксперты:  пять договоров/ соглашений (три договора были заключены во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчете №01 и продолжали действовать, практически до окончания срока реализации социального проекта / два договора были заключены в отчётном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте №02 и находились в стадии исполнения, практически до срока окончания реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта;  -партнёры по социальному проекту:  семь возмездных договоров и девять безвозмездных соглашений/ меморандумов (шесть возмездных договоров были заключены во временном периоде, отраженном в программном отчёте №01, и продолжали действовать, практически до срока окончания социального проекта, один договор был заключён в отчётном периоде, отражённом в программном промежуточном отчете №02 и также находился в стадии исполнения, практически до срока окончания реализации социального проекта/ семь безвозмездных соглашений / меморандумов были заключены во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте №01, продолжали действовать,  практически до срока окончания социального проекта, по 1 соглашению было заключено во втором отчётном периоде, и заключительном временном периоде реализации социального проекта и также находились в стадии исполнения, практически до срока окончания социального проекта), т.е. возмездных договоров было реализовано, как и было запланировано в Детальном описании социального проекта, а безвозмездных соглашений/ меморандумов было реализовано на три больше.  Подготовлены и проведены/ проводятся основные мероприятия социального проекта: семь  мероприятий (информация о реализованных мероприятиях отражена подробно, далее, в других пунктах разделов данной таблицы), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Разработан и использовался в ходе реализации социального проекта изготовленный проектный баннер: один баннер (изготовлен во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте № 01 и использовался в течении всего срока реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Разработан и издан информационный буклет, тиражом: четыреста экземпляров  (половина от запланированного тиража была изготовлена и начала распространяться во временной периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте №01, вторая половина тиража выпущена во временном периоде, отраженном в промежуточном программном отчете№ 02, и начала распространяться сразу, после выпуска), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Осуществлено проведение трёх публичных презентаций по социальному проекту:  -первая публичная презентация, посвящённая началу реализации социального проекта, была проведена во временном периоде, отражённом в программном отчёте №01;  -вторая публичная презентация, посвящённая промежуточной реализации социального проекта, была подготовлена во временном периоде, отражённом в промежуточном программном отчёте №2, а проведена в заключительном временном периоде реализации социального проекта;  -третья публичная презентация, посвящённая итогам деятельности по социальному проекту, была подготовлена и проведена в заключительном временном периоде реализации социального проекта. Т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта. | Трудовые договоры/ соглашения с техническим заданием  Административные работники  Договоры/ соглашения    Другие квалифицированные специалисты/ лекторы/ консультанты/ эксперты  Партнёры по социальному проекту:  -на основании возмездных договоров  - на основании возмездных соглашений/ меморандумов    Основные мероприятия социального проекта    Проектный баннер:      Информационный буклет, тиражом    Публичная презентация по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание деятельности) | Не менее 5  Не менее 5  Не менее 5  Не менее 5    Не менее 7  Не менее 6  Не менее 7  Не менее 1  Не менее 400 экземпляров  Не менее 3 | 5  5  5  3  7  9  7  1  400 экземпляров  3 | Осуществлено кадровое и партнёрское обеспечение, которое способствовало качественному выполнению мероприятий социального проекта.  ООИ «РЦ «Самал» (далее – Центр «Самал») по государственному гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее - Грантодатель) реализует в 2023 году социальный проект «Біз біргеміз/Мы все вместе» (далее – социальный проект), по заказу Министерства информациии общественного развития Республики Казахстан/ Министерство культуры и информации Республики Казахстан (с сентября 2023 года). Срок реализации мероприятий: март – ноябрь 2023 года.  Стартовал социальный проект с 15 марта, о чём было широко освещено в СМИ и социальных сетях.  Во временном периоде, охваченном социальным проектом, проектной командой был проведён ряд мероприятий, направленных на оказание поддержки людям с инвалидностью различных возрастных категорий, для их психологической и социальной адаптации в социуме, информация о которых освещается в данном заключительном программном отчёте.    В рамках проведённых мероприятий, были подписаны партнёрские договоры, соглашения/ меморандумы о сотрудничестве по социальному проекту с государственными органами, некоммерческими организациями и др.  Проводились следующие основные мероприятия социального проекта:  -привлечение и деятельность административных работников, других квалифицированных специалистов/ лекторов/ консультантов/ экспертов и партнёров по социальному проекту, подготовка его мероприятий и др.;    - организация и деятельность Службы поддержки людей с инвалидностью;  -информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.;  -проведение промежуточных мониторингов по социальному проекту;  -предоставление промежуточной отчётности по социальному проекту;  -проведение  мониторинга конечного исполнения целей и задач социального проекта;  -предоставление итоговой отчётности по социальному проекту, согласно условиям договора о предоставлении государственного гранта №16 от 15 марта 2023 года и по требованию Грантодателя.    Проектный баннер был изготовлен и использовался, при проведении мероприятий социального проекта.    Информационный буклет, был выпущен и распространялся, в ходе реализации социального проекта, с целью популяризации его тематики.  19 апреля 2023 года состоялась публичная презентация, посвященная началу реализации социального проекта, на которой его организаторы рассказали о начале реализации социального проекта, о намеченной цели и поставленных задачах, о запланированных мероприятиях и др.  02 октября 2023 года состоялась публичная презентация, посвящённая промежуточной реализации социального проекта, на которой его организаторы рассказали о ходе реализации социального проекта, о достижении его цели, поставленных задачах, выполнении намеченных мероприятий, о дальнейших планах, о имеющихся проблемах, в случае их возникновения, ответили на задаваемые вопросы, а все желающие смогли ознакомиться с предоставленной информацией и др.  13 ноября 2023 года состоялась публичная презентация,посвящённая итогам реализации социального проекта, в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон, на которой её организаторы обозначили социальный эффект и озвучили результаты социального проекта, а все желающие смогли ознакомиться с ней в «прямом эфире» и др. |
| Организация/ деятельность Службы поддержки людей с инвалидностью | Мероприятие 1:  Организация/ деятельность Службы поддержки людей с инвалидностью  Содержание:  - осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи людям с инвалидностью;  - оказание методической и психологической помощи людям с инвалидностью;  - обеспечение стимуляции интеллектуального и духовного личностного саморазвития людей с инвалидностью и их родителей;  - проведение комплекса мероприятий по социальному и коммуникативному развитию людей с инвалидностью;  - оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи людей с инвалидностью, в части обеспечения стимуляции интеллектуального и духовного личностного саморазвития, проведения комплекса мероприятий по социальному и коммуникативному их развитию;  - получение необходимых знаний и компетенций по различным вопросам, позволяющих улучшить положение людей с инвалидностью, путём проведения консультаций и информационных контактов;  - проведение онлайн- тренингов для людей с инвалидностью, с целью повышения уровня профориентации, с последующим содействием в трудоустройстве;  - проведение анализа удовлетворённости бенефициаров, предоставленными услугами и сопровождением и др. | Март (с 15 марта) – ноябрь (по 20/24/30 ноября) 2023 года | | Город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, а также другие локации, расположенные на территории Павлодарской области | 13 человек: 5 административных работников/ 2 человека, привлечённые специалисты/ лекторы/ консультанты/ эксперты, 6 человек, представители Центра «Самал», без оплаты по социальному прокту  35 человек, получивших консультационные услуги  6 человек, герои «историй успеха»  22 человека, участники онлайн-тренинга  28 человек, участники онлайн-тренинга  8 человек, которым было оказано содействие в трудоустройстве  Более 5834 человека, в основном посредством получения информации, через организации инвалидов, другие НПО, личных WhatsApp- адресов и др.    35 человек, участники опросов | Организована и действует Служба поддержки людей с инвалидностью, в рамках деятельности которой:  - оказано пятьдесят шесть консультационных услуг (двадцать пять консультационных услуг, были оказаны во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, пятнадцать консультационных услуг было оказано во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, шестнадцать консультационных услуг оказано в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. на двадцать шесть консультационных услуг больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта;  - создано шесть «историй успеха»  (по две «истории успеха» были созданы во временных периодах, охваченных промежуточными программными отчётами №01 и №02, две «истории успеха» созданы в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. на одну «историю успеха» больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта;  -проведено повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью:  • во временных периодах, охваченных промежуточными программными отчётами №01 и №02, а также в заключительном временном периоде реализации социального проекта, были осуществлены подготовка и проведение онлайн-тренинга «Знай свои права»:   * в июне / июле 2023 года велась подготовительная работа; * в августе/ сентябре 2023 года проводилась методическая работа с участниками тренинга, в контактном режиме; * 24/25 сентября 2023 года было проведено занятие, с участием двадцати двух обучающихся; * 23 ноября 2023 года было проведено заключительное занятие, с участием пятнадцати обучающихся.   Т.е. к участию в онлайн-тренинге было привлечено на два человека больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.  • во временных периодах, охваченных промежуточными программными отчётами №01 и №02, а также в заключительном временном периоде реализации социального проекта, были осуществлены подготовка и проведение онлайн- тренинга на тему «Enbek.kz», для лиц с инвалидностью, с целью их профориентации и содействию в трудоустройстве:   * 22 июня 2023 года было проведено занятие, с участием двадцати восьми обучающихся; * в июле/августе 2023 года проводилась методическая работа с участниками тренинга, в контактном режиме; * 24/25 сентября 2023 года было проведено занятие, с участием с двадцати восьми обучающихся; * 23 ноября 2023 года было проведено заключительное занятие, с участием пятнадцати обучающихся.   Т.е. к участию в онлайн-тренинге было привлечено на три человека больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.  - оказано содействие в трудоустройстве восьми лицам с инвалидностью (два содействия в трудоустройстве лицам с инвалидностью было отражено во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, в заключительном временном периоде реализации социального проекта, отражено содействие в трудоустройстве шести людям с инвалидностью), т.е. на три больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Осуществлено оказание содействию, с целью адаптации в общество людям с инвалидностью, проживающим на территории Павлодарской области, посредством информационной работы, консультаций в онлайн формате, по телефону или при помощи сети интернет и др.:  -всего за срок реализации социального проекта был осуществлён охват более 20% от людей с инвалидностью, проживающих на территории Павлодарской области (по данным на 01.11.2023 года -28734 человека), т.е. общий охват составил более пяти тысяч восемьсот тридцати четырёх человек (двадцать услуг было оказано во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, четырнадцать услуг было оказано во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, а в заключительном временном периоде реализации социального проекта, охват достиг более пяти тысяч восемьсот человек), что превышает показатели, запланированные в Детальном описании социального проекта.  Проведён анализ удовлетворённости бенефициаров предоставленными услугами, посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях: двадцать бенефициаров, на ежемесячной основе, были опрошены во временных периодах, охваченных промежуточными программными отчётами №01 и №02, а так же в заключительном временном периоде реализации социального проекта, с увеличением количества опрошенных в последнем временном периоде на пять человек больше, чем в других. Т.е. на пять человек больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта  Достигнут следующий уровень удовлетворённости участников мероприятий социального проекта: показатель восемьдесят шесть процентов  (показатель восемьдесят шесть процентов был достигнут во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, показатель восемьдесят семь процентов, был достигнут во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, показатель восемьдесят пять процентов, был достигнут в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. на один процент больше, чем запланировано Детальным описанием социального проекта | Служба поддержки людей с инвалидностью  Консультационные услуги  «Истории успеха»  Участники онлайн-тренинга  Участники онлайн-тренинга  Трудоустроено человек  Осуществлён охват в %/ человек  Опрошено бенефициаров  Уровень удовлетворённости | Не менее 1  Не менее 20  Не менее 5  Не менее  20  Не менее  25  Не менее 5  Не менее 20%  Не менее  20, на ежемесячной основе, в каждом отчётном периоде  Не менее 85% | 1  56    6  22  28  8  Более 5834 человек (более 20% от 28734 человек с инвалиднос  тью, прожива  ющих на территории Павлодарс  кой области)  65 опросов  86% | В рамках реализации социального проекта, была организована и осуществляла свою работу Служба поддержки людей с инвалидностью, проживающих на территории Павлодарской области (далее – Служба). В сферу охвата Службы входила деятельность по психологической, юридической и другой поддержке людей с инвалидностью.  Осуществлялась:  -индивидуальная психолого-педагогическая помощь людям с инвалидностью;  - оказание методической и психологической помощи людям с инвалидностью;  - обеспечение стимуляции интеллектуального и духовного личностного саморазвития людей с инвалидностью и их родителей;  - проведение комплекса мероприятий по социальному и коммуникативному развитию людей с инвалидностью;  -оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи для людей с инвалидностью, в части обеспечения стимуляции интеллектуального и духовного личностного саморазвития, проведения комплекса мероприятий по социальному и коммуникативному их развитию;  - получение необходимых знаний и компетенций по различным вопросам, позволяющих улучшить положение людей с инвалидностью, путём проведения консультаций и информационных контактов и др.  Служба проводила свою основную деятельность на базе Центра «Самал», по адресу г. Павлодар, проспект Назарбаева,42/2. В её работе принимали участие представители некоммерческих организаций Павлодарской области, сотрудники, выпускники, воспитанники Центра «Самал», их родители, а также другие люди с инвалидностью и заинтересованные здоровые люди.    В рамках Службы осуществлялась несколько направлений деятельности: от консультаций психолога/ врача/ юриста, до обучения компьютерной грамотности/ проведению мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству/ЗОЖ и др. И всё это способствовало тому, что Служба стала местом притяжения для людей с инвалидностью, помогает их психологической и социальной адаптации в социуме.  Для посетителей и гостей Службы на периодической основе проводились встречи / развлекательные и познавательные программы и другие различные мероприятия, подготовленные силами Центра «Самал», в рамках которых исполнялись инструментальные композиции, представлялись концертные и театральные номера и др.  Для посетителей и гостей Службы был подготовлен уютный зал, в котором разместились компьютеры, мультимедийное оборудование, зона для настольных игр и занятий по рукоделию и др.  Проводились различные практические занятия, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, заседания клуба «Хозяюшка», а также просмотры фильмов и другого познавательного видеоматериала, осуществлялось информирование/ консультирование бенефициаров социального проекта по правовым и социальным вопросам, в режиме офлайн/онлайн, проводились обучающие тренинги и др.  В частности, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01:  - было оказано 25 консультационных услуг лицам с инвалидностью, по различным вопросам их жизнедеятельности:  - с участием представителей Службы, были организованы следующие мероприятия:   * проведение мастер-класса «Музыкально-игровые технологии в работе с людьми с инвалидностью» (02 апреля, 24 апреля, 12 мая,06 июня 2023 года): охват по отчётности составил более 15 человек на каждом занятий; * проведение занятия клуба «Хозяюшка» (05 апреля, 24 апреля, 12 мая,24 мая, 09 июня 2023 года): охват по отчётности составил более 10 человек на каждом занятии; * проведение мастер-класса «Арт-терапия/ нетрадиционная техника аппликации «Айрис Филдинг» (24 мая,05 июня 2023 года): охват по отчётности составил более 15 человек на каждом занятии; * проведение праздника «День защиты детей» (1июня 2023 года): охват по отчётности составил более 30 человек; * проведение экскурсии в Центре экологии и туризма (02 июня 2023 года): охват по отчётности составил более 15 человек и др.   -проведено повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью:   * осуществлены подготовка и проведение онлайн-тренинга на тему «Еnbek.kz»: * 22 июня 2023 года проведено занятие онлайн-тренинга, на котором его участники ознакомились с информацией по социальному проекту, о его цели и задачах. Так же обучающимся была предоставлена первичная информация о портале «Еnbek.kz» и даны ответы на заданные вопросы по его использованию для людей с инвалидностью и др. * осуществлена подготовка онлайн-тренинга на тему «Знай свои права»: * проведена организационная работа по подготовке онлайн-тренинга и т.д.   - в связи с введением с 01 июля 2023 года Социального Кодекса Республики Казахстан, начата работа по разъяснению положений данного законодательного акта, касательно людей с инвалидностью, необходимое разъяснение, посредством информационной работы, получили 14 человек с инвалидностью и др.  В частности, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02:  - было оказано 15 консультационных услуг лицам с инвалидностью, по различным вопросам их жизнедеятельности, проведены обучающие занятия и др.  -с участием представителей Службы, был организован ряд мероприятий, из которых можно выделить, такие как:   * праздник «День бантиков и веснушек» (10 июля 2023 года): охват по отчётности составил не менее 90 человек; * прогулка на теплоходе по реке Иртыш (20 июля 2023 года): охват по отчётности составил не менее 80 человек; * отдых на «солёном» озере (20 июля 2023 года): охват по отчётности составил не менее 45 человек; * экскурсия/ выезд в зону отдыха Баянауыл/ Павлодарская область, с целью участия в деятельности инклюзивного лагеря молодёжных организаций и движений «Жаңа- Толқың» (01-03 августа 2023 года): охват по отчётности составил не менее 25 человек; * оздоровительно-развлекательный праздник «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!» (15 августа 2023 года): охват по отчётности составил не менее 90 человек; * занятия клуба «Хозяюшка» (16 августа 2023 года): охват по отчётности составил не менее 10 человек; * отдых в зонах отдыха Национального Баянаульского парка (22-25 августа 2023 года): охват по отчётности составил не менее 45 человек; * практическое занятие «Радуга цвета» (15 сентября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 6 человек; * развивающее занятие с элементами арт-терапии (18 сентября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 15 человек. * представители Службы так же приняли участие в других мероприятиях, информация о которых указана в отчётных материалах Центра «Самал» и др.   -проведено повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью.   * осуществлены подготовка и проведение онлайн-тренинга на тему «Еnbek.kz»: * 24/25 сентября 2023 года, было проведено занятие онлайн-тренинга, на котором его участники ознакомились с информацией о ходе реализации социального проекта, о достижении его цели и поставленных задачах. Обучающимся была предоставлена очередная информация о работе портала «Еnbek.kz» и даны ответы на заданные вопросы по его использованию для людей с инвалидностью и др.   •осуществлены подготовка и проведение онлайн-тренинга на тему «Знай свои права»:   * в июне/ июле 2023 года проводилась организационная работа по подготовке онлайн-тренинга; * в августе/ сентябре 2023 года проводилась методическая работа с участниками тренинга в контактном режиме; * 24/25 сентября 2023 года было проведено обучающее занятие.   - в связи, с введением с 01 июля 2023 года, Социального Кодекса Республики Казахстан, в рамках реализации социального проекта, была продолжена работа по разъяснению положений данного законодательного акта, касательно людей с инвалидностью, необходимые разъяснения, посредством информационной работы, получили 20 человек с инвалидностью, велась подготовка по выпуску в электронном формате сборника нормативно правовых актов и других документов, затрагивающих вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью, членов их семей, для последующего распространения в их среде и др.  В частности, в заключительном временном периоде реализации социального проекта:  -было оказано 16 консультационных услуг лицам с инвалидностью, по различным вопросам их жизнедеятельности, проведены обучающие занятия и др.;  -с участием представителей Службы, был организован ряд мероприятий, из которых можно выделить, такие как:   * оказание услуг специалистами различной направленности (1-31 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 4 человек; * проведение индивидуальных консультаций/ бесед, по вопросам жизнедеятельности молодых людей с инвалидностью, членов их семей и др. (2 по 30 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 5 человек; * занятия клуба «Хозяюшка» (3, 10, 17, 24, 31 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 10 человек; * проведение консультации психологом (5-10 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 3 человек; * праздник «Концерт «Прощай, осень!» (25 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 27 человек; * показ постановки инклюзивного театра «Триумф» (30 октября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 15 человек; * проведение «Музыкально-игрового занятия», с участием детей/ подростков школьного возраста (1, 8,15, 22 ноября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 15 человек; * концерт с «ростовыми куклами» (17 ноября 2023 года): охват по отчётности составил не менее 25 человек; * представители Службы так же приняли участие в других мероприятиях, информация о которых указана в отчётных материалах Центра «Самал» и др.   -проведено повышение знаний и компетенций лиц с инвалидностью:   * + осуществлено проведение онлайн-тренинга на тему «Еnbek.kz»: * 23 ноября 2023 года, было проведено заключительное занятие онлайн-тренинга с участием 15 человек, на котором его участники ознакомились с информацией о ходе реализации социального проекта, о достижении его цели и поставленных задачах. Обучающимся была предоставлена очередная информация о работе портала «Еnbek.kz» и даны ответы на заданные вопросы по его использованию для людей с инвалидностью и др. * осуществлено проведение онлайн-тренинга на тему «Знай свои права»: * 23 ноября 2023 года было проведено заключительное обучающее занятие онлайн- тренинга, с участием 15 человек.   - в связи, с введением с 01 июля 2023 года, Социального Кодекса Республики Казахстан, в рамках реализации социального проекта, продолжена работа по разъяснению положений данного законодательного акта, касательно людей с инвалидностью, необходимые разъяснения, посредством информационной работы, уже получили более 5800 человек с инвалидностью и членов их семей/ других заинтересованных лиц, подготовлен в электронном формате сборник документов, затрагивающих вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью, членов их семей, и распространён в их среде и др.  Примечание: всего на территории Павлодарской области, по данным на 01 ноября 2023 года, проживает 28737 людей с инвалидностью, в том числе, 3970 человек- первой группы, 11179 человек – второй группы, 9974 человек- третьей группы, 3641- детей с инвалидностью.  Оказана поддержка в трудоустройстве лицам с инвалидностью.  Всего было трудоустроено 6 человек, данные о которых включены в отчетные материалы:   * инвалид 2 группы, Мешитбаева Корлан, была трудоустроена к партнёру по проекту ОФ «Молодая гвардия», подсобным рабочим; * инвалид 2 группы, Смагулова Алтын, была трудоустроена к партнёру по проекту ОФ «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области», курьером; * инвалид с детства, Нурмуханова Лаура Ергалиевна, была трудоустроена в Центр «Самал», подсобным рабочим; * инвалид с детства, Нечай Евгений Александрович, был трудоустроен в Центр «Самал», подсобным рабочим; * инвалид с детства, Алимканов Ардак Васильевич, был трудоустроен в Центр «Самал», подсобным рабочим; * инвалид с детства, Шиллер Игорь Александрович, был трудоустроен в Центр «Самал», подсобным рабочим; * инвалид с детства, Рахимов Вахит, был трудоустроен в Центр «Самал», подсобным рабочим; * инвалид с детства, Шевченко Иван Михайлович, был трудоустроен в Центр «Самал», подсобным рабочим и др.   Так же дополнительно было трудоустроено ещё 6 других, инвалидов с детства, данные о которых не вошли в отчётные материалы.  За срок реализации социального проекта было создано множество «историй успеха» людей с инвалидностью, в той или иной степени принимавших участие в его мероприятиях.  6 «историй успеха» мы отразили в отчётных материалах.  Это- «истории успеха»:   * Вязовой Алины, инвалида с детства; * Сафроновой Алины, инвалида с детства; * Мешитбаевой Корлан, инвалида второй группы; * Смагуловой Алтын, инвалида второй группы; * Руссмана Артура, инвалида с детства; * Бежан Алишера, инвалида с детства.   За весь срок реализации социального проекта, на ежемесячной основе, проводился анализ удовлетворённости бенефициаров предоставленными услугами, посредством анкет обратной связи и отзывов в социальных сетях. Всего было опрошено 35 лиц с инвалидностью, посредством 65 опросов. Уровень удовлетворённости достигнут на показателе 86% |
| Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др. | Мероприятие 1: Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.  Содержание:  - освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;  - освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;  - освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;  - публикация видеороликов в социальных сетях;  - размещение постов в сети интернет и др. | Март (с 15 марта) – ноябрь (по 20/24/30 ноября) 2023 года | | Город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, а также другие локации, расположенные на территории Павлодарской области | 5 человек, административные работники | Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.:   * Медиаплан с пресс-релизами по основным мероприятиям социального проекта:   -количество медиапланов: один (данный медиаплан был подготовлен во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, использовался во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02 и в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.   * Публикации в СМИ по вопросам тематики социального проекта (телесюжет):   - количество телесюжетов:  один (опубликован в заключительном временном периоде реализации социального проекта, т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.   * Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях:   -количество публикаций: сорок публикаций (двадцать четыре публикации были размещены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, пятнадцать публикаций были размещены временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, одна публикация была размещена в заключительном временном периодереализации социального проекта), т.е. на двадцать публикаций больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.   * Освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах:   -количество публикаций: восемнадцать (восемь публикаций были размещены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, шесть публикаций были размещены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, четыре публикации были размещены в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.   * Публикация видеороликов в социальных сетях:   - количество публикаций:  один (опубликован в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.   * Размещение постов в сети интернет:   -количество постов: тридцать пять постов (двадцать четыре поста, размещены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, десять постов, были размещены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, четырнадцать постов были размещёны в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. на двадцать четыре поста размещено больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Уникальные просмотры в социальных сетях и мессенджерах:  - количество просмотров: около двух тысяч семьсот семидесяти просмотров (около одной тысячи семьсот тридцати одного просмотра были осуществлены во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, одна тысяча просмотров была осуществлена во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, около тридцати девяти просмотров, были осуществлены в заключительном временном периоде реализации социального проекта), т.е. на семьсот семьдесят просмотров больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях:  -количество человек/ просмотров: около двести одной тысячи человек/ просмотров (около сорока восьми тысяч человек/ просмотров было осуществлено во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01, около пятидесяти тысяч человек/ просмотров, было осуществлено во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02, около ста трех тысяч человек/ просмотров было осуществлено в заключительном временном периоде реализации социального проекта) , т.е. на одну тысячу человек/ просмотров больше, чем было запланировано в Детальном описании социального проекта | Медиаплан  Телесюжет  Публикация  Публикация  Публикация  Пост  Просмотр  Человек/ просмотров | Не менее 1  Не менее 1  Не менее 20  Не менее 18  1  Не менее 20  Не менее 2000  Не менее 200 000 человек/ просмотров, за весь период реализации социального проекта | 1  1  40  18  1  48  Более 2770  Более 201000 | Во временном периоде, охваченном данным мониторингом, как и в целом, за весь срок реализации социального проекта, была проведена определённая работа по информационному освещению мероприятий социального проекта среди населения. Прежде всего, для этого были задействованы СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети и др.  Индикаторы, предусмотренные в Детальном описании социального проекта, выдержаны и даже достигнуты большие результаты, чем планировались и др. |
| Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта с предоставлением отчёта | Мероприятие 1:  Проведение промежуточного мониторинга, для корректировки проводимой работы  Содержание:  Осуществление непрерывного промежуточного процесса наблюдения за полнотой охвата реализации социального проекта  Мероприятие 2:  Проведение мониторинга конечного исполнения цели и задач социального проекта  Содержание:  Осуществление заключительного процесса наблюдения за реализацией социального проекта, для сравнения с заданными параметрами | Март (с 15 марта) – ноябрь (по 20/24/30 ноября) 2023 года:  15 марта- 26 июня 2023 года  27 июня- 25 сентября 2023 года  26 сентября- 24/30 ноября 2023 года | | Город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, а также другие локации, расположенные на территории Павлодарской области | 5 человек, административные работники, 1 человек, привлекаемый специалист/ лектор/ консультант/ эксперт | Проведены промежуточные  мониторинги, для оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту (в случае необходимости):  -промежуточный мониторинг №1: один (был проведён во временном периоде, с 15 марта по 26 июня 2023 года);  -промежуточный мониторинг №2: один (был проведён во временном периоде, с 27 июня по 25 сентября 2023 года). Т.е. были проведены два промежуточных мониторинга, как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Проведение анализа исполнения цели и задач по завершении социального проекта и планированию работы в дальнейшем:  - заключительный мониторинг: один (проведён в заключительном отчётном периоде, т.е. с 26 сентября по 24ноября 2023 года и захватывает срок реализации социального проекта до 30 ноября 2023 года), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта | Промежуточный мониторинг    Заключитель-ный мониторинг | Не менее 2  Не менее 1 | 2  1 | В ходе реализации социального проекта были проведены:  - два промежуточных мониторинга:   * с 15 марта по 26 июня 2023 года, временной период, охваченный проведением первого промежуточного мониторинга; * с 27 июня по 25 сентября 2023 года, временной период, охваченный проведением второго промежуточного мониторинга.   -мониторинг конечного исполнения цели и решения задач социального проекта, был проведён с 26 сентября по 24 ноября 2023 года, захватывал вышеуказанный временной промежуток, так и весь срок реализации социального проекта, т.е. с 15 марта по 30 ноября 2023 года, для подведения итогов по социальному проекту, в целом |
| Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта | Мероприятие 1:  Предоставление промежуточной отчётности по социальному проекту (согласно условий договора о предоставлении государственного гранта №16 от15 марта 2023 года)  Содержание:  Проведение промежуточной оценки освоения бюджета и полноты осуществляемой деятельности по социальному проекту  Мероприятие 2:  Предоставление итоговой отчетности по социальному проекту  Содержание:  Проведение окончательной оценки освоения бюджета и полноты осуществленной деятельности по социальному проекту | Март (с 15 марта) – ноябрь (по 20/24/30 ноября) 2023 года:  26 июня 2023 года  25 сентября 2023 года  26 июня 2023 года  25 сентября 2023 года  24 ноября 2023 года  24 ноября 2023 года | | Город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2, а также другие локации, расположенные на территории Павлодарской области | 5 человек, административные работники, 1 человек, привлекаемый специалист/ лектор/ консультант/ эксперт | Подготовлены и предоставлены  Грантодателю промежуточные отчётные материалы (программные отчёты и отчёты о расходовании денежных средств):  - два промежуточных программных отчёта:   * промежуточный программный отчёт №01: один (был подготовлен и предоставлен Грантодателю, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01); * промежуточный программный отчёт №02: один (был подготовлен и предоставлен Грантодателю, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02).   Т.е. были предоставлены два промежуточных программных отчёта, как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  - два промежуточных отчёта о расходовании денежных средств:   * промежуточный отчёт о расходовании денежных средств №1: один (подготовлен и предоставлен Грантодателю, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №01); * промежуточный отчёт о расходовании денежных средств №2: один (был подготовлен и предоставлен Грантодателю, во временном периоде, охваченном промежуточным программным отчётом №02).   Т.е. были предоставлены два промежуточных отчёта о расходовании денежных средств, как и было запланировано в Детальном описании социального проекта.  Подготовка и предоставление заключительных программного отчёта и отчёта о расходовании денежных средств по завершению мероприятий социального проекта:  - два заключительных отчёта  (предоставлены в заключительном временном периоде реализации социального проекта, т), т.е. как и было запланировано в Детальном описании социального проекта | Промежуточный программный отчёт  Промежуточный отчёт о расходовании денежных средств  Заключительный программный отчёт  Заключительный отчёт о расходовании денежных средств | 2  2  1  1 | 2  2  1  1 | Промежуточные программные отчёты №01 и №02, отчёты о расходовании денежных средств №1 и №2 и заключительные программный отчёт и отчёт о расходовании денежных средств были подготовлены и отправлены/предоставлены Грантодателю, посредством почтовой связи, а также в электронном виде, в содержании и порядке, определёнными условиями договора о предоставлении государственного гранта № 16 от 15 марта 2023 года, о чём подтверждают копии квитанций почтовых отправлений и информация отправлений с электронного почтового адреса Центра «Самал» |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 25 | 35 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 25 | 35 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек/ просмотров | 200 000 | 201 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 5 / на условиях  5 договоров | 3/ на условиях  5 договоров |
|  | *из социально-уязвимые категории населения* | *человек* | 0 | 1 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 13/ на условиях 13 договоров/соглашений/меморандумов | 11/ на условиях 14 договоров/соглашений/меморандумов |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 217 305 | 222 868 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 1. 852 695 | 3 852 695 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 13/ на условиях 13 договоров/соглашений/меморандумов | 12/ на условиях 16  договоров/соглашений/меморандумов |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Отклонений от плана по социальному проекту, в ходе его реализации, не было. Вся работа проводилась в строгом соответствии с Детальным описанием социального проекта и утверждённой сметой расходов по социальному проекту.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Цель проекта, а именно, оказание поддержки людям с инвалидностью различных возрастных категорий, для их психологической и социальной адаптации в социуме, по нашему мнению, была достигнута, путём общих усилий проектной команды, партнёров по социальному проекту, а также с активным участием бенефициаров по социальному проекту, а именно людей с инвалидностью, а так же членов их семей и др.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

В деятельности по социальному проекту принимали активное участие люди с инвалидностью, занимающие активную жизненную позицию. Своим примером они показывают, что человек с инвалидностью не должен «опускать руки» перед трудностями в жизни, а наоборот попытаться «с удвоенной энергией» раскрыть свои возможности и способности в социуме, принести пользу обществу и государству.

За период реализации социального проекта, нашей проектной командой проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку людей с инвалидностью, имеется несколько «историй успеха».

              Первым «героем» является Вязова Алина, воспитанник Центра «Самал». Она также является руководителем общественного объединения «Лига молодёжи», которое выступает партнёром по данному социальному проекту.

  Озвучим, её «историю успеха».  Предоставим ей слово:

…Меня зовут Вязова Алина. Я родилась 17 октября 1992 года. При рождении никто из моих близких не знал, что вся моя жизнь будет иметь «границы», которые позже врачи обозначат, как ДЦП. Сейчас в свои 29 лет я могу точно сказать, что понятие «границы», может носить условный характер и это доказывает моя история.

    Первым моим осознанным открытием стал «Центр «Самал», именно здесь я поняла, что есть люди, которые готовы меня понять, принять и хотят искренне помочь мне гармонично приспособиться к окружающему миру, с учётом особенностей моего здоровья и стать его неотъемлемой частью.

В 8 лет, благодаря настойчивости моей мамы, меня приняли в школу №16 города Павлодара, в которой я проучилась 4 года, не в чём не уступая своим одноклассникам. Здесь я совершила еще одно открытие, что в жизни обязательно найдутся люди, которые как бы не заметят твоих физических недостатков, но смогут разглядеть твои достоинства.

При поступлении в старшую школу, также возникли трудности, но после долгих уговоров директор школы согласилась взять меня на испытательный срок, длиной в месяц. По прошествии этого времени учителя в «один голос» сказали, что я ни только справляюсь с учёбой, но и в чём-то даже делаю это лучше некоторых своих одноклассников.

Во время учебного процесса многие его участники старались мне помочь, поскольку трудности в движении конечно давали о себе знать. В остальном же я не чувствовала себя «белой вороной», за что очень благодарна моему окружению и своему характеру. Да, я без ложной скромности скажу, что именно мой «упёртый» характер помогает мне во всём. Наверное, главная моя фишка именно в том, что я не списываю со счетов свои «границы», я всегда помню о них, но при этом я не считаю себя «инвалидом» и каждый день ищу возможности для того, чтобы расширять «границы», выставленные моим диагнозом.

Я всегда хотела получить высшее образование и работать. Хотела приносить пользу обществу, помогать другим. Поэтому я снова нашла способ в развитии, не забыв при этом учесть свои особенности в здоровье. В дистанционном формате я закончила Омскую Гуманитарную Академию по специальности «Психолог общего профиля».

После окончания ВУЗа я несколько месяцев безуспешно искала работу и снова вперед вышли ограничения, связанные с моим здоровьем. Упоминание 1 группы инвалидности всё еще порядком «отпугивает» большинство потенциальных работодателей.

Поэтому на определённом этапе я вернулась к началу своего пути, то есть снова постучалась в двери «Центра «Самал» и именно здесь я вновь нашла поддержку.

На сегодняшний день я работаю в Центре «Самал» по своей специальности, помогаю детям и молодым людям расширять границы их возможностей.  Кроме этого, я занимаюсь общественной и миротворческой деятельностью. С 2016 года я являюсь участником Международного Антиядерного Молодёжного Альянса, который был создан на молодёжном форуме «Эстафету мира молодым» при поддержке МАД «Невада-Семипалатинск», в настоящее время принимаю участие в реализации социального проекта ««Біз біргеміз/Мы все вместе».

Сегодня я по праву могу назвать себя счастливым человеком. У меня есть друзья, семья и любимая работа. Я вышла замуж и у моего мужа также есть определенные границы в возможностях здоровья, но это не мешает нам жить самостоятельно, интересно и ярко, каждый день выходя за пределы возможностей.   …

Так же, удивляет своей непростой историей Сафронова Алина и её мама Сафронова Марина Дмитриевна, озвучим их «историю успеха». Предоставим ей слово:

… Меня зовут Марина Сафронова. Я мама «особенного ребёнка». Мою дочь зовут Алина. Хочу поделиться «историей успеха», которую мы создали совместными усилиями. Итак. Алина родилась 24 января 1995 года. Наша семья была безумно рада, рождению Алины, а в 1 годик мы узнали о её диагнозе «ДЦП».

С этого момента наша жизнь кардинально изменилась. Мы прошли множество операций, курсов лечения и реабилитационных центров. Алина стала посещать государственный реабилитационный центр , посещая его стала участвовать в творческой и спортивной жизни. У Алины стали появляться хобби: лепка из солёного теста, из глины, оригами, занятие вокалом и др.

В 18 лет Алина стала посещать Центр «Самал», в котором продолжила своё творческое и профессиональное развитие. Благодаря коллективу Центра «Самал» Алина   стала заниматься в театральной студии «Триумф». Это представило нам возможность стать участниками различных фестивалей и конкурсов.

В 2016 году Алина стала победительницей в номинации «Мисс Нежность» конкурса красоты среди девушек с инвалидностью «Мисс Независимость».

В 2022 году нам предложили посетить секцию по «Бочче», после этого посещения Алина безумно влюбилась в этот параолимпийский вид спорта.  Через полгода мы уже поехали на республиканские соревнования в Астану и Алина заняла 1 место, став чемпионами Казахстана.

Весной 2023 года, в составе сборной Казахстана, мы посетили сборы по «Бочче» в Москве. И уже в июне Алина вновь завоевала золотую медаль на республиканских соревнованиях в Астане.

Сегодня Алина продолжает посещать Центр «Самал», заниматься профподготовкой, в рамках деятельности Службы поддержки людей с инвалидностью, весело проводит время с друзьями, много тренируется и планирует выиграть ещё не одни соревнования.

Я горжусь результатами своей дочери!

Я самая счастливая мама замечательного ребёнка, и всегда рада помочь и поддержать её. …

Приведём две следующие «истории успеха»:

Например, в рамках реализации социального проекта была оказана поддержка в трудоустройстве 2 -м людям с инвалидностью:

- инвалид 2 группы, Мешитбаева Корлан, была трудоустроена к партнёру по социальному проекту, ОФ «Молодая гвардия», общественным работником.

- инвалид 2 группы, Смагулова Алтын, была трудоустроена к партнёру по социальному проекту, ОФ «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области», курьером.

Данные люди с инвалидностью принимают активное участие в деятельности по социальному проекту.

Первым «героем», из данного списка является Мешитбаева Корлан. Предоставим ей слово:

… Я, Мешитбаева Корлан Шаймуратовна, родилась 08 июня 1964 года в посёлке Калкаман, Павлодарской области. Обучалась в школе-интернате, в городе Аксу, той же области. Закончив школу, трудоустроилась на работу на элеватор, затем продолжила трудиться на Павлодарском тракторном заводе и других производственных объектах Прииртышья.

Исходя из тяжёлых условий труда, я подорвала своё здоровье и стала инвалидом. Поэтому, сейчас могу работать, только на тех рабочих местах, на сколько позволяет моё состояние здоровья. Далеко не каждого работодателя устраивает в качестве работника, человек с инвалидностью. И это стало проблемой для меня, но я не «опустила руки» и старалась справиться со своими трудностями. И в этом мне помогли добрые, не равнодушные к чужим проблемам люди.

В 2012 году я обратилась в Клубный дом «Альрами», который находится в городе Павлодаре. На тот момент, я была очень скованной, терялась в общении с людьми, но благодаря «Альрами», изменилась в лучшую сторону. В Клубном доме я нашла себя, нашла друзей, близких по духу людей, которые меня уважают, принимают такой, какая я есть… Сотрудники «Альрами» относятся ко мне так же с вниманием и пониманием, поддерживают в разных жизненных ситуациях. Поэтому, благодаря такой поддержки, я чувствую себя нужной и востребованной в обществе.

Я, пытаюсь, на сколько позволяет моё состояние здоровья, быть трудоспособной и ответственной, пробую заниматься общественно-полезной деятельностью, приносить своим трудом пользу людям. С этой целью, устроилась на работу в общественное объединение «Сострадание», на должность социального работника, по уходу за пожилыми людьми. Позднее, я также работала в обществе слепых, помогала незрячим людям ориентироваться в различных бытовых ситуациях.

В данный момент я тружусь в общественном фонде «Молодая гвардия», общественным работником, принимаю участие в мероприятиях социального проекта «Біз біргеміз/ Мы все вместе», который реализует общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «САМАЛ», совместно с другими организациями – партнёрами по социальному проекту.

Хотя, у меня 2 группа инвалидности, но несмотря на это, меня приняли на работу, задействовали в деятельности, наравне с такими же, как я, людьми с инвалидностью, чему я очень благодарна и горжусь этим. На работе, в коллективе, мои товарищи по «непростой судьбе» меня уважают и ценят, так как я ответственна и исполнительна, стараюсь помочь тем, кто требует внимания и поддержки, и они отвечают тем же.

И в заключении я хотела бы обратиться к тем людям, которые «волею судьбы» потеряли своё здоровье: «Не отчаивайтесь, не замыкайтесь «в себе», Вы не одни, вокруг много хороших, несмотря ни на что, жизнерадостных людей! Присоединяйтесь к нам, и мы вместе способны на многое, и надеюсь, что у нас у всех в жизни ещё будет немало интересных событий и знакомств.

Давайте вместе творить добро …». …

Вторым «героем», из данного списка является Смагулова Алтын. Теперь познакомимся с её историей:

… Меня зовут Смагулова Алтын. Я родилась 26 ноября 1972 года в посёлке Щербакты, Щербактинского района, Павлодарской области.

Так сложилось, что с детства у меня возникли проблемы со здоровьем, но мои родственники к этому не отнеслись с особым вниманием, так как медицинские работники, к которым они обращались, не находили в моем состоянии, выраженных заболеваний и рецидивов, и поэтому я не проходила нормальную диагностику своего организма и, соответственно, не принимала столь необходимого лечения.

Перед тем, как поступить в школу, надо было пройти медицинскую комиссию. И только при прохождении медицинской комиссии моя семья узнала, что у меня обнаружен диагноз ДЦП. Это было неожиданно для меня и моих близких. Моя мама спорила, ругалась с врачами, почему они раньше не сказали, что у меня есть такое заболевание, почему не выявили болезнь на ранней стадии, когда ещё можно было что-то сделать, помочь мне своевременным лечением и реабилитацией, а так итог- инвалидность на всю оставшуюся жизнь…

Потом случился, по моему мнению, самый сложный момент в моей жизни, когда я выписалась из больницы, и здоровье стало ухудшаться. Лечение не пошло на пользу. Я не знала, что мне предпринять, не было аппетита, невозможно было спокойно лежать, ходить было тяжело, позвоночник не держал вес тела. При передвижении, у меня была такая боль, что словами не передать, пустота и полное отчаяние …

Но, всё же, я нашла в себе силы справиться с трудностями. Потихоньку, «шаг за шагом» я стала улучшать своё самочувствие, работая «над собой», стала заниматься оздоровлением и физкультурой в домашних условиях. Обратилась в общество инвалидов и меня привлекли к тренировкам.

Утро начиналось с гимнастических занятий, потом были занятия по тоғыс -кумалаку, после обеда я уже посещала занятия по шашкам и настольному теннису. Постепенно стала участвовать в соревнованиях, культурной и общественной деятельности, нашла себя в общении с «товарищами по духу» и мы теперь одна команда, которая может добиться многого, общими усилиями при поддержке друг друга.

Я рада, что на моём жизненном пути встретились хорошие, отзывчивые люди. Благодарю общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» и его директора Лущ Сергея Владимировича, что они пригласили меня на работу, доверив ответственный, по моему мнению, участок деятельности.

Конечно, из-за своего состояния здоровья, я не могу решать «большие» задачи, но трудясь курьером, я так же стараюсь помочь в решении общих вопросов, вношу свой вклад в общее дело и главное, что мне нравится, что я приношу пользу, со мной «считаются», относятся как к «равной» …

В настоящее время, я принимаю активное участие, в мероприятиях социального проекта «Біз біргеміз/Мы все вместе», который реализуется общественным объединением инвалидов «САМАЛ». Уже получила несколько нужных советов от специалистов, участвую в обучающем тренинге…

Всё это помогает мне в решении моих проблем, содействует в общении с другими людьми с инвалидностью, некоторые из которых уже стали моими друзьями. И мы все хотим жить «полной жизнью» и в этом нам помогает своей работой центр «САМАЛ», общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» и другие подобные организации. Спасибо им за это. …

Представляем Вашему вниманию ещё 2 «истории успеха», Артура Руссмана и Бекжана Алишера. Предоставим им слово:

…Меня зовут Артур Руссман. Родился я в 1991 году, в городе Павлодаре. Роды у мамы проходили очень тяжело и долго, врачи не делали кесарево сечение, хотя мама их об этом просила. Спустя более 9 часов мучений, я появился на свет и через несколько часов почти умер. У меня была клиническая смерть из-за кислородного голодания. Но я выжил!

Всё вроде ничего… Рос я как обычный младенец. Но, не тут-то было. Спустя полгода мама стала замечать, что я не беру в правую руку игрушки. Мама задавала вопросы врачам: почему так? На что, они ей отвечали: ну а Вы, что хотели, Артур у Вас родился слабеньким, нужно подождать. То есть врачи не ставили диагноз. Говорили: ждите, всё будет нормально. Мама показала меня человеку, который передвигался на инвалидной коляске. И тот, без всяких сомнений, сразу как увидел меня, сказал маме то, что она не ожидала услышать. Ваш сын, никогда не будет ходить, у него ДЦП! Я боюсь, даже думать о том, что маме пришлось перенести – физически и морально в этот момент и вообще начиная с моего рождения. Но, могу сказать одно, что благодарен маме за то, что она от меня не отказалась и упорно стала лечить во все возможных больницах Казахстана. Уверен, что если бы не её упорство я бы сейчас даже не смог напечатать даже этот текст…

Далее, моя мама узнаёт, что в Павлодаре открывается Центр «Самал». И я был один из первых, кто начал его посещать когда мне было лет 6. Мама даже специально купила квартиру в этом районе, ближе к Центру «Самал», буквально в 2-ух минутах «ходьбы». В Центре «Самал» я проходил реабилитацию, познакомился с друзьями, с которыми по сей день общаюсь. Одним словом, стал адоптироваться в обществе. Там же, я начал учится в начальных классах. По сути, в Центре «Самал» я постоянно и находился, т.е. лечился, получал образование, пока мама работала и не беспокоилась о том, что я нахожусь в «надёжных руках». Спасибо большое, Зинаиде Дмитриевне Багненко и другим сотрудникам Центра «Самал» за профессиональный медицинский уход и предоставление возможности в обучении. Сейчас я могу смело сказать, что Центр «Самал» стал моим «вторым домом».

Потом мне подарили электроколяску и построили пандус с отдельным входом, так как я живу на первом этаже, и я стал выезжать на улицу самостоятельно, не прося никого, чтобы меня спустили или подняли по лестнице. Это был мой первый путь к самостоятельной жизни. И, я был этому несказанно рад!

Передвигаясь по моему родному и любимому городу Павлодар – я стал замечать, что не везде я могу проехать и заехать, без чьей-либо помощи. Недолго думая, вооружившись видеокамерой, я стал записывать доступные и не доступные для лиц с инвалидностью объекты и выкладывать их YouTube и по соц.сетям, с надеждой на то, что акимат и всё правительство Казахстана увидит мои замечания по поводу доступности инфраструктуры города. Да, и для того, чтобы люди, такие же как и я, не молчали и не боялись говорить о проблемах населенного пункта, в котором они проживают. Под очередным моим видео, я читаю комментарий «Вот ты ездишь по Павлодару, освещаешь проблемы людей с инвалидностью – почему бы тебе не ездить по Казахстану и не делать то же самое?». Я тогда не придал этому никакого значения, потому что думал – это же не реально.

Спустя некоторое время, я всё-таки задумался о том комментарии. Написал свой авторский проект, целью которого было: привлечение общественности, бизнесменов и правительства, к проблемам доступности инфраструктуры городов и их объектов. И тем самым показать всем, что люди с инвалидностью ничуть не хуже здоровых, только им нужно создать условия.

Проект так и назывался «Доступная среда Казахстана», активистом которого являлся я. Естественно, мне нужен был сопровождающий, чтобы помогал физически. Я его нашёл в соц.сетях, как и нашёл спонсора проекта, который предоставлял нам жильё в гостиницах и питание, почти во всех городах, в которых нам удалось побывать.

Если я скажу, что это всё было легко, то я слукавлю. Как бы там не было тяжело… Всё равно, я был воодушевлён моими подписчиками, которые писали комментарии с поддержками. Мне нравилось то, что я не сидел ни дня на месте, то туда нужно поехать, то сюда, то с тем нужно встретиться, то с другим и т.п. Благодаря проекту «Доступная среда Казахстана» и людям, которые помогли его осуществить – я стал общественным деятелем и называл, это своей работой.

В настоящее время я принимаю участие в социальном проекте «Біз біргеміз/Мы все вместе», который реализует Центр «Самал».

Сегодня я могу сказать, что я горд за свою проделанную работу и то, что я многим показал, что можно и нужно сделать для общества, чтобы ему жилось комфортно. Считаю, что многое зависит от всех нас самих, и от каждого в отдельности. А некоторых может и вдохновил, показав, что не всё так плохо, как кажется…

…Меня зовут Бекжан Әлішер. Я родился 27 октября 1993 года. Когда мне было 11 месяцев врачи обнаружили и поставили диагноз ДЦП. Это не помешало мне быть активным и жизнерадостным человеком. Моим любим занятием был футбол. И я играл футбол во дворе с ребятами. Конечно были такие ситуации, где некоторые дети выкрикивали нелесные слова в мой адрес. В свою очередь я старался отвечать им, дабы не дать себя в обиду.

Я учился на дому, по программе общеобразовательной школы, довольно хорошо. Впервые со своми одноклассниками познакомился в 9-м классе и они меня во всем поддерживали. Учителя тоже хорошо отзывались об успеваемости и отношению к учебному процессу.

В конце 11-го класса школа мне запретила сдавать Единое Национальное Тестирование. Благодаря настойчивости моей мамы, нам всё же дали «зеленый свет».

Далее, меня приняли в ВУЗ на факультет «Педагогика и Спорт», специальность «психология», где я попал в новую среду людей и моя адаптация была нелегкая, но несмотря на мои физические особенности, считаю. что я справился. В ВУЗе я не подвергался какому-либо притеснению или ограничению в обществе. И меня даже один из преподавателей называл «бойцом». Я могу гордо сказать, что был абсолютно наравне «со всеми», может даже где-то и в чем-то превосходил своих сверстников.

После 4-х лет обучения и получения диплома я пошел работать и первым моим рабочим местом стал Центр «Самал», который я посещал с детства. Именно в этом Центре я делал свои первые шаги в становлении себя как личности/общественного деятеля/волонтёра. Чему очень благодарен и хотел сказать спасибо всем сотрудникам Центра «Самал» за содействие и огромную поддержку.

В настоящее время, я продолжаю заниматься волонтерством в Социально-волонтерском центре, оказываю активную помощь ветеранам в закупке продуктов питания, медикаментов, в уборке дома, параллельно занимаюсь уже 4 года профессионально стрельбой из лука.

За время общественно-полезной деятельности получил награды Лучшего волонтера Казахстана, дипломы от президента Республики Казахстан г-на Токаева К.Ж. и др.

Стал кандидатом в мастера спорта и призёром республиканского/областного/городского значения. вхожу в состав сборной Павлодарской области по стрельбе из лука.

Сейчас я принимаю участие в деятельности по проекту «Біз біргеміз/Мы вместе».

Скажу честно, я - счастливый человек, потому что у меня есть семья и близкие мне люди, которые меня поддерживают. И несмотря на мои «физические особенности», это не мешает мне достигать определенных высот и саморазвиваться. Желаю всем быть «сильными духом» и никогда «не опускать руки», перед возникающими на жизненном пути трудностями…

И в заключении хотелось бы добавить, что выше приведённые примеры из жизни людей с инвалидностью, их «истории успеха», по нашему мнению, должны служить подтверждением того, как можно добиться определённых результатов в жизни, вопреки всему, не смотря на трудности со здоровьем. Нужно только желание и вера в свои силы и возможности. Как говорится … и осилит дорогу идущий. …

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 5/3/6/35/28/50 человек, т.е. всего 127 человек | 68 | 59 |

Примечание**:** 5 человек-административные работники, 3 человека- привлекаемые специалисты/лекторы/ консультанты/ эксперты, 6 человек- представители Центра «Самал» без оплаты по социальному проекту, 35 человек- люди с инвалидностью, основные бенефициары по социальному проекту, 28 человек- представители организаций партнёров по социальному проекту, на условиях возмездных договоров, 50 человек- представители партнёров по социальному проекту, на условиях безвозмездных соглашений/меморандумов.

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 127 (5/3/6/35/28/  50) | 8 | 25 | 4 | 4 | 35 | 9 | 7 | 16 | 1 | 18 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 127 (5/3/6/35/28/50) | 18 | 24 | 13 | 5 | 22 | 31 | 14 |

Примечание: некоторые показатели, указанные в данном заключительном программном отчёте, имеют промежуточный характер и будут в последующем уточнены, так как на момент сдачи отчёта, т.е. 24 ноября 2023 года, ещё не вся информация/ документация по деятельности социального проекта обработана, и поэтому требуется определённое время по её включению в общий перечень материалов и на форматирование полученных данных.

**5. Результаты социального проекта:**

В ходе реализации социального проекта достигнуты следующие результаты и позитивные изменения, которые имеют чёткое изложение и говорят о том, что социальный проект достиг запланированной цели и поставленных задач:

* конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

- привлечены для реализации социального проекта: административные работники, квалифицированные специалисты/лекторы/консультанты/ эксперты, партнёры по социальному проекту, т.е. осуществлено кадровое и партнёрское обеспечение социального проекта (привлечены, для реализации социального проекта: административные работники (5 административных работника), специалисты/лекторы/ консультанты/ эксперты (3 человека, на условиях 5 договоров), партнёры (3, на основании 7 возмездных договоров и 9, на основании 9 безвозмездных соглашений/ меморандумов);

- проведена подготовительная работа по различным мероприятиям социального проекта, с целью начала их оказания, согласно Детального описания социального проекта, т.е. проведено материально-техническое и методическое обеспечение социального проекта;

- проведены промежуточные мониторинги, для оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту т.е. осуществлен непрерывный промежуточный процесс наблюдения за полнотой охвата реализации социального проекта (2 мониторинга);

- подготовлены и предоставлены промежуточные программные отчёты и отчёты о расходовании денежных средств «Грантодателю», т.е. проведена промежуточная оценка освоения бюджета и полноты осуществляемой деятельности по социальному проекту (по 2 отчёта);

- налажена деятельность Службы поддержки людей с инвалидностью, проживающих на территории Павлодарской области (одна Служба), в деятельности которой:

* оказано 56 консультационных услуг различной направленности/было запланировано оказание не менее 20 консультационных услуг;
* создано 6 «историй успеха»/ было запланировано создание не менее 5 «историй успеха»;
* проведён онлайн-тренинг «Знай свои права», с участием 22 человек/ было запланировано привлечение не менее 20 человек;
* проведён онлайн -тренинг «ENBEK.KZ», с участием 28 человек/ было запланировано привлечение не менее 25 человек;
* оказано содействие в трудоустройстве 8 лицам с инвалидностью / было запланировано трудоустроить не менее 5 людей с инвалидностью;
* оказано и продолжает оказываться содействие людям с инвалидностью, проживающим на территории Павлодарской области, с целью их адаптации в обществе, посредством информационной работы, консультаций в онлайн формате/ по телефону или при помощи сети интернет. С этой целью, подготовлен в электронном формате сборник нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью, для распространения в их среде/ было охвачено не менее 20 % от людей с инвалидностью, т.е. более 5834 человека, а по состоянию на 01.11.2023 года в Павлодарской области проживают 28737 людей с инвалидностью, в том числе, 3970 человек – первой группы, 11179 человек – второй группы, 9974 человек – третьей группы, 3641 – детей с инвалидностью.
* проведён анализ удовлетворённости бенефициаров предоставленными услугами/ опрошено посредством анкет обратной связи, на ежемесячной основе по 20 человек в промежуточных отчётных периодах и 25 человек, в заключительном периоде реализации социального проекта, т.е. проведено 65 опросов/ был запланирован опрос не менее 20 человек, в каждом отчетном периоде.
* достигнут уровень удовлетворённости участников мероприятий социального проекта, с показателем 86 %/ был запланирован показатель - не менее 85 %.

- осуществлено информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, социальных сетях, сети интернет и др. В рамках реализации данной задачи была проведена определённая работа по информационному освещению мероприятий социального проекта среди населения. В частности:

* разработан медиа план по основным мероприятиям социального проекта, как и было запланировано;
* опубликованы 1 телесюжет, 1 видеоролик, как и было запланировано;
* опубликовано 40 публикаций в социальных сетях / было запланировано не менее 20 публикаций;
* опубликовано 18 публикаций в сети интернет, как и было запланировано;
* размещено 48 постов в сети интернет/было запланировано размещение не менее 20 постов;
* количество уникальных просмотров в социальных сетях и мессенджерах составило 2 770 просмотров /было запланировано не менее 2000 просмотров;
* общий информационный охват, посредством СМИ, сети интернет и социальных сетей составил 201 000 просмотров/ было запланировано не менее 200 000 просмотров.

- проведены основные мероприятия социального проекта (7 основных мероприятий, согласно Детального описания социального проекта);

- проведён анализ исполнения цели и задач по завершению социального проекта и планированию работы в дальнейшем, т.е. осуществлён заключительный процесс наблюдения за реализацией социального проекта, для сравнения с заданными параметрами (1 заключительный мониторинг);

- подготовлены и предоставлены заключительные отчёты (программный отчёт и отчёт о расходовании денежных средств) по завершению мероприятий социального проекта, т.е. проведена окончательная оценка освоения бюджета и полноты осуществлённой деятельности по социальному проекту и др. (2 отчёта).

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

- произошло расширение участия граждан и волонтеров в сфере социального обслуживания населения;

- сформирована эффективная базовая модель, направленная на привлечение специалистов, экспертов, волонтеров в организации системы социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги, в том числе опробована и реализована в деятельности Службы поддержки людей с инвалидностью;

- созданы условия, позволяющие людям с инвалидностью нормально развиваться, обучаться и самореализовываться;

- организовано способствование повышению у людей с инвалидностью, членов их семей, уровня самооценки, активной жизненной и гражданской позиции;

- произошло повышение психолого-эмоционального статуса у людей с инвалидностью, членов их семей, на право быть полноценными членами современного общества;

- произошло преодоление у людей с инвалидностью, членов их семей негативного эмоционального состояния, напряжения, волнения;

- произошло повышение у людей с инвалидностью, членов их семей самооценки, уверенности в себе;

- осуществлено развитие у людей с инвалидностью, членов их семей чувства собственного достоинства, самоуважения, умения справиться с трудной жизненной ситуацией;

- произошло повышение участия общественности в решении проблем социально-уязвимых групп, с целью продвижения принципов недискриминации и инклюзии и др.

В ходе реализации социального проекта, при общении с бенефициарами, было выявлено, какие проблемы влияют на качество жизни людей с инвалидностью, членов их семей и др. Например, такие как: проблема пассивности членов таких семей, не желание обсуждать свои проблемы с обществом, закрытость в общении и др., что является серьёзным препятствием интеграции людей с инвалидностью в общество.

Чтобы переломить «сложившиеся стереотипы», необходимо усилить информационно - разъяснительную деятельность, показать, что реально многое зависит от самих людей с инвалидностью, от их желания и стремления сломить /сломать «сложившиеся стереотипы» и др. Но, к сожалению, они не всегда верят, сомневаются, что самостоятельно смогут как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, определяющую качество их дальнейшей жизни на территории своего проживания.

Поэтому, необходимо предоставить возможность, чтобы как можно больше людей с инвалидностью, членов их семей, было вовлечено в совместное решение их проблем на местах, необходимо создать условия для реализации инициатив таких категорий граждан в проведении общественно – полезной деятельности, которая касается их жизненно-важных вопросов. Для этого, в том числе, необходимо продолжить работу по проведению комплекса разноплановых мероприятий, как среди городского, так и сельского населения, из числа семей, включающих в свой состав людей с инвалидностью, с учётом сложившихся обстоятельств в их жизни, а также обучения психологов/ правоведов/ социальных работников, других необходимых специалистов, с учётом специфики их последующей работы с такими семьями, для повышения уровня их квалификации, для обмена опытом, распространения передового опыта и др.

В перспективе ожидаем, что органы местного государственного управления, будут ежегодно предусматривать в местных бюджетных программах, с финансовым обеспечением из местных бюджетов, мероприятия по тематике социального проекта, будет предусмотрено грантовое финансирование в последующие годы, с учётом всей территории Казахстана, т.е. такая работа будет носить постоянный и планомерный характер.

• устойчивость социального проекта/социальной программы:

По итогам реализации данного социального проекта, планируется продолжить деятельность по социальной поддержке людей с инвалидностью, их семей, через обучение представителей НПО, специалистов-психологов/ правоведов/ социальных работников, других необходимых специалистов и представителей других заинтересованных сторон, в рамках социального заказа, предусматриваемого в местных бюджетах (область, город, район).

По окончании социального проекта наша организация продолжит консультации с местными исполнительными органами, потенциальными грантодателями по поддержке проектов, направленных на тематику гранта, как в сельской, так и городской местности, распространяя данную деятельность на всей территории Казахстана.

* Социально-экономический эффект реализованного проекта.

В современных социально-экономических условиях значительно обострились проблемы социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью. Несмотря на множество предложенных форм образования и трудоустройства этих людей, они постоянно сталкиваются с трудностями в решении педагогических, социально-психологических, профориентационных, правовых и других вопросов жизнедеятельности. Люди с инвалидностью не могут быть изолированы от других жизненных институтов, так как они посещают дошкольные учреждения, школы, другие образовательные и иные организации, наравне с другими людьми. К сожалению, с течением времени, тяжёлые недуги не излечиваются, а состояние людей с инвалидностью, не улучшается.

Практика показывает, что психолого-педагогическая помощь оказывается более продуктивной, когда с людьми с инвалидностью работает команда специалистов, нацеленных на общий результат. Мы полностью поддерживаем предложение о том, чтобы членов семей людей с инвалидностью, необходимо приравнять к социальным работникам. Государство и общество должны дать понять таким семьям, что они не одиноки.

Реализовав данный социальный проект, мы оказали содействие вышеуказанной категории людей в решении их проблем, помогли им самореализоваться, быть востребованными в социуме и успешно интегрироваться в общество в новом качестве.

Поэтому, развитие инклюзивного общества, социальная и психологическая поддержка людей с инвалидностью- основные темы данного государственного гранта, которые мы «претворили в жизнь». Проблемность этих процессов связана с массой нерешённых социальных, экономических, культурных и медицинских задач по обеспечению и созданию оптимальных условий жизнедеятельности людей, оказавшихся в данном положении.

В организации социальной, психологической работы с такими людьми необходимо учитывать всю специфику их социального статуса не только в целом, но и каждого человека в отдельности, их нужды, потребности, биологические и социальные возможности, определённые региональные и другие особенности жизнедеятельности.

Уже на протяжении многих лет, одним из основных направлений деятельности Центра «Самал» является оказание поддержки детям/подросткам с инвалидностью, их родителям, другим возрастным категориям людей с инвалидностью, в том числе молодым инвалидам и инвалидам пенсионного возраста, с целью их психологической и социальной адаптации. Это направление является неотъемлемой частью и отдельно отражено в структуре Центра. Имеются определённые наработки, методики со стороны специалистов, экспертного сообщества, так и волонтёров и др., которые были реализованы в социальном проекте, что способствовало качественному проведению его мероприятий, сказалось на полноте их содержания.

Если говорить о реализованном социальном проекте в целом, то Центр «Самал» прежде всего изначально позаботился о подготовке проектной команды, основываясь на соответствии опыта и компетенций её состава, планируемой деятельности по социальному проекту.

Руководствуясь этим, мы подобрали коллектив единомышленников, который провёл основную работу по социальному проекту, в соответствии со следующими критериями:

- социальный проект полностью был обеспечен опытными, квалифицированными и имеющими положительную репутацию административными работниками, привлекаемыми специалистами/консультантами/лекторами/экспертами, по всем необходимым для реализации данного социального проекта профилям;

- в ходе реализации социального проекта доказана возможность каждого члена проектной команды качественно работать над социальным проектом на условиях, в порядке и в сроки, установленные календарным планом и сметой расходов социального проекта, без замен в ходе его реализации.

Большинство административных работников/специалистов/лекторов/консультантов/экспертов, которые были задействованы в данном социальном проекте, принимали участие в прошлогоднем проекте, реализованном Центром «Самал», также по заказу Грантодателя, и зарекомендовали себя с положительной стороны, обладают большим опытом работы в социальной сфере, в частности по направлению тематики социального проекта и общественной деятельности, а также владеют необходимой квалификацией и поэтому выполняли свои обязанности, исходя из имеющейся компетенции.

С каждым административным работником, были заключены индивидуальные трудовые договора, с указанием конкретных обязанностей по социальному проекту и меры ответственности за проделанную работу.

С каждым привлекаемым специалистом/лектором/консультантом/экспертом были заключены индивидуальные договора гражданско-правового характера, с указанием конкретных обязанностей по социальному проекту и меры ответственности за проделанную работу/оказываемые услуги.

С каждым привлекаемым партнёром по социальному проекту были заключены, в зависимости от доли участия, на безвозмездной основе- меморандумы и соглашения, на возмездной основе- договора.

У Центра «Самал», в ходе реализации социального проекта было достаточно ресурсов (материально-технических, человеческих, временных, интеллектуальных и др.), определённых возможностей, налаженных связей с подобными организациями, осуществляющими свою деятельность в различных регионах государства и за его пределами, с экспертным сообществом в данной сфере, с уполномоченными государственными органами, как на региональном, так и на республиканском уровне, то есть имелось наличие необходимого ресурса для реализации данного социального проекта.

Мы постоянно ищем новые эффективные методики и формы работы. Для решения вышеуказанных задач нашей организацией и был реализован данный социальный проект, который направлен в полной мере на решение именно тех проблем, которые были обозначены в конкурсной документации, подготовленной Грантодателем, полностью раскрыл тематику, предложенную конкурсом, соответствовал стратегическим целям и задачам государства.

Мероприятия, реализованные в рамках его проведения, по нашему мнению, оказали влияние на достижение стратегических целей и задач государственной политики, определённых стратегическими документами Республики Казахстан и предусматривли следующие критерии (механизмы/методы реализации социального проекта):

- подтверждение актуальности проблемы представителями целевой аудитории, потенциальными благополучателями, партнёрами;

- мероприятия социального проекта полностью соответствуют приоритетному направлению государственного гранта;

- проблемы, на решение которых направлен данный социальный проект, детально раскрыты, их описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными и качественными показателями, в том числе официальными статистическими данными и др;

- логическая связность и реализуемость социального проекта, соответствие его мероприятий поставленной цели, запланированным задачам и ожидаемым результатам;

- направленность на достижение поставленной цели и запланированных задач;

- чёткое изложение результатов;

- чёткое изложение, каким образом ожидаемые результаты привели к достижению поставленной цели и запланированным задачам;

- проведён мониторинг за исполнением социального проекта и достижением результатов;

- возможность продолжения реализации социального проекта в будущем;

- соответствие деятельности, описанной в социальном проекте сумме, запланированной для его реализации;

- все планируемые расходы были реалистичны и обоснованы;

- в социальном проекте было произведено активное использование имеющихся у Центра «Самал» ресурсов;

- при реализации не превышались расходы, указанные в смете расходов социального проекта, параметрам рыночных цен, сложившихся на территории, где были реализованы его мероприятия;

- произведён охват населения, необходимый для достижения поставленной цели и запланированных задач;

- вовлечённость основной адресной группы социального проекта;

- объём предполагаемых денежных средств/имущества (собственного вклада) был достаточен для реализации социального проекта;

- наличие/ выполнение/ перевыполнение индикаторов оценки эффективности реализации социального проекта;

- инновационность и конкурентоспособность используемых методов реализации социального проекта;

- оценка возможности применения социального проекта для последующей реализации и др.

Учитывая вышеизложенные показатели/критерии, мы считаем, что, в итоге реализации социального проекта мы успешно достигли поставленную цель и выполнили запланированные задачи, которые были предусмотрены Грантодателем, перед началом его реализации.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Определенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказали партнёры по социальному проекту, путём привлечения своих представителей, для участия в деятельности по социальному проекту, на всей проектной территории.

Так, в качестве партнёров по социальному проекту выступили такие неправительственные организации:

* на возмездной основе: Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области», Общественный фонд «Молодая гвардия».
* на безвозмездной основе: Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск», Общественное Объединение «Чернобыль» Павлодарской области, Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области, Общественный молодежный фонд «Будущее поколение», Общественное объединение «Ритм РК», Общественное объединение инвалидов УПК «Шебер», Общественное объединение «ПВ Лига волонтёров», Общественное объединение «Клубный дом «Альрами» и др.

Каждая из перечисленных организаций является известной в своём регионе и не только, имеет положительную репутацию и налаженные рабочие связи с местными исполнительными и представительными органами. Участие в социальном проекте опытных партнёров явилось гарантией успешной реализации его мероприятий.

Со стороны органов власти, партнёром по социальному проекту выступило ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области», также активное участие в реализации социального проекта приняли, например такие государственные органы, как ГУ «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара» и др.

Со стороны бизнес – структур, партнёром по социальному проекту выступила ИП Попова Ю.М. Также можно выделить ТОО «Горводоканал», которое оказало содействие в поддержке деятельности по реализации ряда мероприятий социального проекта, в частности выездов участников проекта в природный парк Баянаул.

**Партнёры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнёрам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Государственное учреждение «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого меморандума о сотрудничестве | г. Павлодар, ул. Астаны, 59  тел.: + 7182-32-07-94, 32-59-63 | Меморандум о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого меморандума о сотрудничестве | г. Алматы, ул. Мауленова,92 тел.: +7 727 267 63 37 | Меморандум о сотрудничестве прилагается к данному заключительному у отчёту |
| Общественный фонд «Молодая гвардия» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённых договоров партнёра по проекту | г. Павлодар, ул. Павлова, 5-57  тел.: +7 707 128 05 23 | 3 договора партнёра по проекту прилагаются к заключительному отчёту о расходовании денежных средств |
| Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Павлодар, ул. Толстого, 57  тел.: +7 (7182) 32-85-23 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого меморандума о сотрудничестве | г. Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 106  тел.: +707 496 98 80 | Меморандум о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественное объединение «ПВ Лига волонтёров» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Павлодар, ул.Ак.Сатпаева,30-41  тел.: +7776 817 69 36 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественный молодёжный фонд «Будущее поколение» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Экибастуз, ул. Б. Мамышұлы, 30/1- 505  тел.: +701 398 30 18 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённых договоров партнёра по проекту | г. Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 204-575  тел.: +701 245 04 27 | 2 договора партнёра по проекту прилагаются к заключительному отчёту о расходовании денежных средств |
| Общественное объединение «Ритм РК» | Участие в реализации социального проекта, на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Павлодар, ул.М.Горького,55-74  тел.: +7076048037 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| Общественное объединение инвалидов УПК «Шебер» | Участие в реализации социального проекта на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Павлодар, пр. Н.Назарбаева, 42/2  тел.: + 777 940 38 59 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| ОО «Клубный дом «Альрами» | Участие в реализации социального проекта на условиях заключённого соглашения о сотрудничестве | г. Павлодар, ул.Исы Байзакова, 159/1  тел.: +7775 085 41 29 | Соглашение о сотрудничестве прилагается к данному заключительному программному отчёту |
| ИП Попова Ю.М. | Участие в реализации социального проекта на условиях заключённых договоров партнёра по проекту | г. Павлодар, ул.М.Горького,37  тел.: 8 /7182/ 320-400 320-700, 62-46-04 | 2 договора партнёра по проекту прилагаются к заключительному отчёту о расходовании денежных средств |

Примечание: некоторые показатели, указанные в данном заключительном программном отчёте, имеют промежуточный характер и будут в последующем уточнены, так как на момент сдачи отчёта, т.е. 24 ноября 2023 года, ещё не вся информация/ документация по деятельности социального проекта обработана, и поэтому требуется определённое время по её включению в общий перечень материалов и форматирование полученных данных.

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Поддержка социально уязвимых слоёв населения | Развитие инклюзивного общества/ Поддержка молодых людей с инвалидностью | Создание равных возможностей для людей с инвалидностью, как направление социально-культурной политики связано с обеспечением доступности для них в такой же степени, как и для остальной, части общества не только образования и работы, но и различных форм общественной, культурной, творческой и досуговой деятельности (социально-культурная реабилитация), с применением построения инклюзивного общества. Людям с инвалидностью нужен в первую очередь шанс, чтобы доказать себе и обществу право на активное существование.  Например, на сегодняшней день одной из нерешённых проблем молодых людей с инвалидностью, проживающих в семьях, является изолированность от общения со сверстниками. Особенно это коснулось семей, в которых эти молодые люди обучаются на дому, не посещают общеобразовательную школу. В этих семьях, как правило, кто-то, вынужден постоянно находиться с этим молодым человеком. Проанализировав сложившуюся проблему, возникает идея организации совместного проведения досуга, совместного общения по различным вопросам жизнедеятельности, совместное участие в мероприятиях различной направленности молодых людей с инвалидностью и здоровых молодых людей.  Разработка и осуществление данного социального проекта, вызвана в том числе необходимостью расширения услуг для молодёжи с инвалидностью. Это предоставит возможность вышеуказанной категории молодёжи реализовать естественные права человека на общение друг с другом и со здоровыми сверстниками. Кроме того, они смогут развить заложенные творческие способности, показать себя как личность, помочь и поддержать друг друга. Вместе с реабилитацией, в том числе с организацией различных форм досуга, облегчается интеграция молодых людей с инвалидностью в здоровое общество, а, следовательно, повышается качество их жизни. Встречи по самым разнообразным темам, отражение самого интересного в печати, сети интернет - всё это снимет для них проблему закрытого пространства. Привлечение здоровых сверстников предоставит возможность осуществлять совместную деятельность, которая ускорит процесс интеграции в общество и др. | 30000/  32000/  34000 | Долгосрочный | Количество граждан, которое будет охвачено в результате проведения планируемых мероприятий на ежегодной основе (прямо и косвенно): 5000 человек Привлечение к проблемам молодых людей с инвалидностью, изменение моделей поведения молодых людей с инвалидностью, членов их семей. Проведение онлайн-тренингов для молодых людей с инвалидностью, членов их семей, включая проживающих в сельской местности, психологов и других специалистов, работающих с ними  Создание аккаунтов в социальных сетях, каналов и чатов в мессенджерах, для проведения консультационных услуг молодым людям с инвалидностью, членам их семей (охват-не менее 5000 услуг)  Не менее 5 видеороликов и 20 визуализированных инфографик на государственном и русском языках, не менее 20 интервью и 150 постов Организация поддержки в получении оздоровительных и иных социальных услуг молодым людям с инвалидностью, членам их семей. Продвижение социального проекта среди широких слоев населения (электронные и печатные СМИ, социальные сети)  Проведение нетворкинга- площадок для реализации инвентов  Информационный охват- не менее 200000 просмотров и др. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Государственное учреждение «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» | Рассмотреть возможность предусмотрения деятельности по теме «Социальная поддержка людей с инвалидностью, их семей», в рамках социального заказа Министерства, реализуемого в 2024 году и последующие годы. | Исх.№ 31 от 24 ноября 2023года  (копия письма приложена к данному заключительному программному отчету) |
| ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области», ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара» | Рассмотреть возможность предусмотрения деятельности по теме «Социальная поддержка людей с инвалидностью, их семей», с целью включения в бюджетные программы местных бюджетов, в рамках государственного социального заказа на 2024 год и последующие годы, с финансовым обеспечением: 6 000 000 – 8 000 000 тенге. | Исх.№ 32 от 24 ноября 2023года,  Исх.№ 33 от 24 ноября 2023 года  (копии писем приложены к данному заключительному программному отчету) |

**Общее количество страниц отчета: 62**

**Председатель ООИ «РЦ «САМАЛ»/**

**Руководитель Проекта**

**«Біз біргеміз/Мы все вместе» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Багненко З.Д.**

Дата заполнения 24.11.2023г.

Место печати