Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «10» марта года №5

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения» |
| Сумма гранта: | 27 750 200 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 2. Оказание консультаций, проведение встреч, организация мероприятий для наставников-волонтеров | Проведение практических тренингов (Практикум). Разбор кейсов. (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках | Сентябрь -Ноябрь 2023 год | 100% | 30 | Работа выполнена 100%, проведено 6 вебинаров | Количество вебинаров https://drive.google.com/drive/folders/1VuKEnGUrEdhMQkIfgFaDbOTec7y-8NZK?usp=sharing | 360 000тг |
|  | Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Информационно-разъяснительная работа. Реклама, публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров (Facebook, инстаграм, единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz, YouTube, телеграмм, рассылка whatsapp) | Январь- Декабрь 2023 год | 100% | 8 | Работа выполнена. Участники получили большую практическую информацию, развили свои навыки, с возможностью социализироваться. Некоторые воспитанники организаций образования для детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, принимавших участие в проектах, проходят стажировку под наставничеством реализаторов малых грантов и в дальнейшем планируют работать в данных направлениях. | Прямые эфиры с наставниками: знакомство с опытом лучших кейсов в социальных сетях |  |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |  |  |  |  |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель/____________/ Ф. Сағындық

Дата заполнения 13.12.2023

Место печати

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения»

Сумма гранта: 27 750 200 тенге

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Закрепление не менее 60 персональных наставников к группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Расширение участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Привлечение не менее 1,5 тысяч волонтеров, в том числе не менее 700 человек из числа молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров.

Реализация не менее 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур.

Заключение не менее 5-и меморандумов с профильными организациями.

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: | Внедрение практики наставничества волонтеров в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения |
| --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: | Внедрение практики наставничества волонтеров в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Задача 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров-наставников навыкам работы с детьми и молодежью, находящихся в трудной жизненной ситуации и детских домах, привлечению волонтеров к данной работе | Интеграционное сотрудничество со стейкхолдерами для достижения положительного социального эффекта в реализации практики наставничества, расширения участия волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  | Меморандумы о партнерстве на долгосрочной основе (не менее одного года) или письма согласия о сотрудничестве https://drive.google.com/drive/folders/12CMLLAnTmqIiFvg4ZioLVbebkYTiVyFL?usp=sharing | 5 | 5 | В рамках проекта содействие и помощь в реализации |
|  | Проведение онлайн зуминаров (вебинаров) для представителей попечительских советов и других заинтересованных сторон на тему «Наставничество как процесс сопровождения детей и молодежи находящихся в трудной жизненной ситуации» на государственном и русском языках |  | Количество зуминаров (вебинаров) https://drive.google.com/drive/folders/1yOibjHimaxrY2dg9gQXO64KF2KD30_Fx?usp=sharing Общее количество регионов | 6 17 | 6 17 | В рамках обучения наставники малых грантов получили практические знания в области взаимоотношений воспитателей и наставника. Увеличили свою компетентность. |
|  | Проведение отборочного этапа в пул наставников (проведение тестирование, сбор документов, проведение интервью для формирования пула наставников по 17 регионам Казахстана в том числе гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент среди потенциальных наставников) на государственном и русском языках |  | Карта наставника по итогам тестирования и проведения интервью с положительными рецензиями от трех экспертов в сфере наставничества https://drive.google.com/drive/folders/181yrV0W_exf0wa6KCMK6DXG5nhD0JIgT?usp=sharing Количество закрепленных наставников | 60 60 наставников | 60 60 наставников | В процессе интервьюирования выявлены следующие параметры: коммуникабельность, устойчивость характера, адекватная эмоциональная реакция на ситуации. Что дало понимание о возможности кандидату быть поддержкой для детей и вхождение в пул наставников для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Реализация образовательно-прикладной программы «Платформа наставничества QOLDAU» для волонтеров-наставников (онлайн/офлайн, на государственном и русском языках): Модуль 1. «Основы наставничества и пути ее реализации» Модуль 2. «Взаимосвязь «Наставник-дети» Модуль 3. «Социальная компетентность наставника» |  | Общее количество участников Доля участников, положительно оценивших обучение и повысивших квалификацию https://drive.google.com/file/d/1I0l5D5D4F2SWn_fJgwgpfCzFESvJBmKO/view?usp=sharing Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами) https://drive.google.com/drive/folders/13mRZPv3gUSWZrbhDEYn6KwMQMKhlLK4T?usp=sharing Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами) https://drive.google.com/drive/folders/13mRZPv3gUSWZrbhDEYn6KwMQMKhlLK4T?usp=sharing Количество семинар-тренингов (в период реализации тематика тренингов может меняться в связи с запросом благополучателей, иными форс - мажорными обстоятельствами) https://drive.google.com/drive/folders/13mRZPv3gUSWZrbhDEYn6KwMQMKhlLK4T?usp=sharing | 60 80 % 10 10 10 | 60 87% 10 10 10 | В рамках обучения наставники малых грантов получили практические знания в области взаимоотношений воспитателей и наставника. Увеличили свою компетентность. В рамках обучения наставники малых грантов получили практические знания в области взаимоотношений воспитателей и наставника. Увеличили свою компетентность. В рамках обучения наставники малых грантов получили практические знания в области взаимоотношений воспитателей и наставника. Увеличили свою компетентность. |
| Задача 2. Оказание консультаций,проведение встреч, организация мероприятий для наставников-волонтеров | Фасилитирующий тренинг «Проблемы наставничества и пути решения» (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках |  | Количество тренингов https://drive.google.com/drive/folders/1FyQ_o64PJ6EHjQ_6YNu-KYg-UG1BMED_?usp=sharing | 2 | 2 | В целом была представлена ​​ презентация по ведению наставнической работы в рамках работы попечительского совета в данных организациях. Благодаря проекту «Birgemiz Sabaqtastyq» в Типовые правила организации работы Попечителского совета и порядка его избрания в организациях образования, утвержденных приказом МОН РК от 29 августа 2017 года № 355 в функции Попечительского совета включено: «содействие развитию практики наставничества в отношении воспитанников». На вебинаре была представлена презентация в целом деятельности Попечительских советов в том числе поднимались вопросы по созданию инфраструктуры системы наставничества, а также потребности в работе с воспитанниками. В целях создания системы практики наставничества и взаимосвязи между воспитанником и наставником с 12 сентября по 31 августа будут организованы онлайн тренинги на государственном и русском языках. Участники дали обратную связь, выразили хорошие отзывы и заинтересовались в организации наставничества для участников тренинга. В данном сборнике собраны лучшие социальные проекты, реализуемые в рамках Общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq», направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. Из 83 проектов со всего Казахстана эксперты выбрали 30 самых актуальных и значимых проектов, 15 из которых опубликованы на страницах этого издания. Каждый из этих проектов по своему интересен и затрагивает разные сферы деятельности, что в свою очередь поможет детям освоить необходимые теоретические и практические навыки, раскрыть их возможности и потенциал. |
|  | Проведение индивидуальных/ групповых коуч сессий/консультаций (онлайн/офлайн) по личным запросам наставников на государственном и русском языках |  | Количество коуч сессий/консультаций https://drive.google.com/drive/folders/1l0QSTGgroQuyJ7FEdgnOX0jg8xjwcRz3?usp=sharing | 17 | 20 | Благодаря различным инструментам и точно направленным вопросам, тренера помогли целевой группе адаптироваться к изменениям, преодолеть кризисные ситуации, повысили мотивацию собеседника, дали возможность определить причины ситуации, по которой был запрос, разработали и скорректировали стратегию достижения поставленной цели. |
|  | Проведение практических тренингов (Практикум). Разбор кейсов. (онлайн/офлайн) на государственном и русском языках |  | Количество практикумов https://drive.google.com/drive/folders/1VuKEnGUrEdhMQkIfgFaDbOTec7y-8NZK?usp=sharing | 6 | 6 | В рамках обучения наставники малых грантов получили практические знания в области взаимоотношений воспитателей и наставника. Увеличили свою компетентность. |
|  | Проведение круглого стола по внедрению подходов «наставничества» в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через (онлайн/офлайн) |  | С участием МОН РК, СМИ, представительных органов, Сектор НПО и попечительских советов организаций образований Протокол об итогах круглого стола Количество участников | 1 1 60 | 1 1 60 | В рамках проведенного круглого стола были разработаны и внедрены подходы «наставничества» в организациях образования для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей через институт Попечительских советов |
| Задача 3. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения и др. | Реализация малых грантов, направленных на привлечение волонтеров к практике наставничества в отношении детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения |  | Положение о проведении конкурса малых грантов (на государственном и русском языках) https://drive.google.com/drive/folders/1hOnei-X9aGijTCHmJ91NZAZ4kEQ5jX8p?usp=sharing | 2 | 2 | Привлечены волонтеры к практике наставничества, и направленны на содействие социальной адаптации детей и молодежи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. |
|  | Отбор проектов, определение победителей конкурса малых грантов |  | Протокол итогов конкурса малых грантов (на государственном и русском языках) https://drive.google.com/drive/folders/1-GtMUmyStCbSWHL4mlzBaR79uCPOh_vu Количество победителей | 2 Не менее 30 | 2 30 | Выявлено 30 победителей из 17 регионов страны |
|  | Мониторинг за реализацией малых грантов |  | Отчет о деятельности https://docs.google.com/document/d/1R7uAIjmfls80muG0-MiKC9xRMM-k_9A0/edit#heading=h.gjdgxs Анализ уровня удовлетворенности участников https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L4lTGX8D_azslvWjZPmgcfFuakerRUl_/edit?usp=sharing&ouid=116704653645243969092&rtpof=true&sd=true | 1 Не менее 80% | 1 87% | Согласно опросу, проведенному среди участников проекта, уровень удовлетворенности составил 92 % |
| Задача 4. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов | Информационное освещение по реализации проекта, в том числе предоставление малых грантов |  | Написание сценарии и запись видеороликов об успешных кейсах (хронометраж не менее 2 минут, в качестве FullHD) https://drive.google.com/drive/folders/106-8adjG5siwDwRR3_fespjq4zyhgmEd?usp=sharing Хронометраж | Не менее 8 Не менее 2 мин. | 8 2 минуты и выше | Обратная связь от наставников малого гранта и от воспитателей. Размещение в социальных сетях. |
| Задача 5. Подготовка сборника успешных кейсов в рамках реализации малых грантов | Составление сборника успешных кейсов |  | Количество сборников https://drive.google.com/drive/folders/1_bpObTbAfSPlbzbsBX67zeETwSVvkpjU?usp=sharing | Не менее 100 | 100 | В данном сборнике собраны лучшие социальные проекты, реализуемые в рамках Общенационального проекта проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq», направленных на привлечение волон- теров к практике наставничества в отношении детей и молоде- жи, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказав- шихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора | Итоговая публичная презентация результатов |  | Презентация об итогах проекта https://docs.google.com/presentation/d/1GvVeHBuvjlDBnCgKBsAvTk_bqk64zTQY/edit?usp=sharing&ouid=116704653645243969092&rtpof=true&sd=true | 1 | 1 |  |
|  | Анализ уровня удовлетворённости бенефициаров |  | Удовлетворённость бенефициаров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L4lTGX8D_azslvWjZPmgcfFuakerRUl_/edit?usp=sharing&ouid=116704653645243969092&rtpof=true&sd=true | 80% | 80% |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Информационно-разъяснительная работа. Реклама, публикация постов, статей, интервью, проведение прямых эфиров (Facebook, инстаграм, единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz, YouTube, телеграмм, рассылка whatsapp) |  | Посты Статьи в СМИ Прямые эфиры с наставниками: знакомство с опытом лучших кейсов в социальных сетях | Не менее 70 Не менее 5 Не менее 8 |  |  |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 1826 | 1826 |
|  | из социально-уязвимых категории населения | человек | 726 | 726 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 31 996 | 31 996 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | 1 | 1 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 0 | 0 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 4 | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 5 166 000 | 5 166 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 573 372 | 573 372 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 5 004 755 | 5 004 755 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 5 | 5 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонении нет

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Закрепили не менее 60 персональных наставников к группам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 17 регионах Казахстана.

Расшили участие волонтеров в работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Привлекли не менее 1,5 тысяч волонтеров, в том числе не менее 700 человек из числа молодежи, не менее 50 серебряных волонтеров.

Реализовали 30 малых грантов, в том числе не менее 3 проекта с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур.

Заключили 5 меморандумов с профильными организациями. Прямой охват более 1 800. человек. Количество уникальных просмотров более 36 тыс. человек. Информационный охват 800 тыс. человек.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта Прежде чем принять участие в проекте, участники, т.е. наставники говорят, что они не знали, как общаться и вести себя с детьми оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приняв участие и пройдя наши вебинары-тренинги с психологами на данном проекте, они получили хороший опыт, навыки общения и поведения с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Также поняли смысл слова «Наставник».

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 1826 | 720 | 1106 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1826 | 240 | 1015 | 22 | 56 | 14 | 11 | 114 | 9 |  | 345 |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1826 | 625 | 720 | 220 | 100 | 150 | 11 |  |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

•	Отобрано 60 наставников из 17 регионов Казахстана.

•	Привлечены более 1500 волонтеров.

•	Проведено 30 вебинаров прикладной программы «Платформа наставничества QOLDAU» для волонтеров-наставников, что позволило повысить квалификацию и получить знания более 1000 человек.

•	Более 150 человек приняли участие в онлайн-курсе.

•	Изготовлено 8 видео роликов о работе волонтеров и о реализации проекта.

•	 В ходе реализации малых грантов более 1000 подростков получили навыки и знания интересной для профессии, которая в будущем поможет им зарабатывать себе на жизнь. Получили знания финансовой грамотности, как планировать свои финансы и как можно зарабатывать.

•	Прямой охват 2 000 человек волонтеров и бенефициаров.

•	В рамках проекта обучены 60 наставников со всех регионов страны с привлечением психологов тренеров.

•	Проведено более 20 онлайн индивидуальных встреч с бенефициарами, т.е. подростками, в ходе которого психологи, социологи по их личным запросам и проблемам проводили с ними беседы.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

•	Предоставленные рекомендации по результатам проведенного анализа законодательств РК помогают решению проблемы;

•	В дальнейшем будет проводиться работа по регионам для привлечения наставников и волонтеров и их обучении;

•	По результатам проведения малых грантов наблюдается долгосрочный эффект взаимодействия волонтеров с детьми и подростками, какую важную роль они могут играть в их жизни, быть им другом, наставником и дать им правильное направление своим примером.

- устойчивость социального проекта/социальной программы: Изготовленные видео ролики о роли наставничества и волонтерства, которые способствуют повышению информированности молодежи и видеть какую они могут оказать помощь этим детям и молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. КГУ «Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» |  |  |  |
| 2. Попечительские советы детских домов, школ-интернатов, детских деревень семейного типа, центров адаптации несовершеннолетних, центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3. ОО «ЗападноКазахстанский Союз выпускников детских домов и школ-интернатов «Нур» |  |  |  |
| 4. ОО «Мейірім» г. Актау |  |  |  |
| 5. ОО «Страна мастеров» - социальная мастерская «GREEN TAL» |  |  |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 3) охрана окружающей среды; 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 5) решение проблем демографии; 6) решение гендерных проблем; 7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 9) содействие в трудоустройстве граждан; 10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 11) развитие культуры и искусства; 12) охрана историко-культурного наследия; 13) укрепление общественного согласия и национального единства; 13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |

Общее количество страниц отчета: 21

Председатель/____________/ Ф.Сағындық
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 13.12.23

Место печати

С приложением ознакомлен  _____________ Ф. Сағындық