|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении государственного гранта от «15» Марта 2023 года №32 |
| --- | --- |

Заключительный отчет по итогам реализации

социального проекта и (или) социальной программы

- Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Абдуалиева Айгуль Кадесовна

- Юридический адрес, контактный телефон: 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Республики 43А, кв 45

- Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление):

Наименование проекта: Повышение уровня осведомленности молодежи в сельских территориях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства

Направление: Содействие развитию молодежного предпринимательства в сельских территориях

- Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы:

март 2023 по декабрь 2023 года,

январь 2024 года по октябрь 2024 года

- Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:

2023 год – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге,

2024 год – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.

Для реализации проекта «Повышение уровня осведомленности молодежи в сельских территориях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства» были проведены мероприятие по задачам как:

Задача 1. Установка партнерских связей с заинтересованными лицами, государственными и частными организациями по сотрудничеству в рамках проекта.  В рамках реализации проекта было подписано 6 меморандумов о взаимопонимании с целью совместной поддержки при проекте «Повышение уровня осведомленности молодежи в сельских террриториях  о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства». Была проведена пресс-конференция о запуске реализации проекта где было принято решение что в течение года предусмотрены комплексные мероприятия, направленные на повышение предпринимательской активности на селе, в этой связи,  была подписана дорожная карта по реализации мероприятий. Приняли участие 38 человек. Также был изготовлен  1 баннер и опубликована  1 статья в Республиканском СМИ.

В рамках проекта провели информационно-разьяснительные и образовательные мероприятия по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи  18 мая 2023 года г.Аркалык, по Костанайской области в ОО «Центр гражданских инициатив-Жастар» и в городе Астана где приняли участие  980 человек.

2.Разработка информационных и образовательных материалов по мерам государственной поддержки занятости и предпринимательства для молодежи сельской местности, написанные доступным языком по принципу "одного окна".

В рамках проекта были разработаны и согласованы  дизайн брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн лифлета «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн баннера «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн краткого пособия «Как открыть бизнес на селе «С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии. дизайн инфо-уголка для молодежи по мерам государственной поддержки молодежьного предпринимательства на селе для более широкого освещения информации о ходе проекта.

3.Создание информационных уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства по принципу "одного окна" в 9 областях

По данной задаче был подготовлены  9 «Инфо-уголоков» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, также   1600 брошюр «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке), 1600 лифлетов  «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке), 9 баннеров (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке),  120 штук кратких пособии «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке) были распечаны и распространены по областям, а также были написаны и отправлены 9 сопроводительных письем к ним.

4.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства  для сельской молодежи NEET в Каракиянском районе Мангыстауской области по принципу "одного окна".

В рамках мероприятия были разработаны 3 учебных модуля такие как:

- Повышение навыков поиска работы

- Повышение навыков в предпринимательстве

- Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе и составлена программа для офлайн 4-дневных выездных семинар-лекции. Прошли обучения тренеры проекта и с 15 по 19 августа 2023 года в Мангистауской области в Каракиянском районе было проведено обучение сельской молодежи. Приняли участие сельсая молодежь с аулов Каракиянского района Курык и Жетибай. Все участники обучение по итогам выездных лекции получили подтверждающие сертификаты. Данные сертификаты были разработаны в рамках одного обучающего модуля. Была обучена молодежь Каракиянского района в количестве 200 человек.Также распростронено было 1100 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфа-уголок и 1 баннер в данном районе. В рамках мероприятия была выпущена  1 статья в областное СМИ.

5.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства  для сельской молодежи NEET в Шардаринском районе Туркестанской области по принципу "одного окна".

С 26 по 29 сентября в Туркестанской области Шардаринского района прошло обучение 340 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило в Доме культуры и в районной библиотеке Туркестанской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена  2 статьи в областное СМИ. Распростронили 1120 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи.

6.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства  для сельской молодежи NEET в Улытауском районе, области Ұлытау по принципу "одного окна".

С 20 по 22 октября в Улытауской области Улытауского района прошло обучение 319 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило в Доме культуры и в районном колледже Улытауской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена  1 статья в областное СМИ. Распростронили 900 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи.

7.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства  для сельской молодежи NEET в Уланском районе, ВКО области по принципу "одного окна".

С 21 по 23 ноября в Восточно-Казахстанской области Уланского района прошло обучение 323 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило вселах как Касыма Кайсенова и кент Таврия в Уланской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена  1 статья в областное СМИ. Распростронили 1224 лифлетов и буклетов, 200 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи.

8.Создание устойчивого информационно-консультационного ресурса для молодых предпринимателей по принципу "одного окна".

В рамках мероприятия был разаботан сайт для молодых и начинающих предпринимателей со всей информацией. Данный сайт заполняется постоянно (Eco-bussiness). Организована и запущена работа горячей линий по вопросам развитя предпринимательства и по мерам государственной поддержки с отдельной линий ( 8 771 072 47 90). По данной линий была оказана более 100 индивидуальных консультатции.

9.Проведение информационной работы о ходе реализации проекта.

Информацонная работа была перевыполнена. По данному мероприятию был создан инстаграмм для проекта, фейсбук и ютуб канал. Была запущена декада прямых эфиров- консультации и проведено 10 прямых эфиров с разными гостями. Непрямой охват составил 470 000 чел.

10.Проведение одного видео интервью в формате подкаста по мерам государственной поддержки занятости и развития предпринимательства по принципу "одного окна".

Организована и проведен подкаст с участием заинтересованных лиц по государственной поддержке сеьской молодежи. Был разработан сценарий, напсанны письма в Министерство информации и культуры РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» о предоставлении ведущего спикера. Данный подкаст прошел 4 ноября в 15-00 в городе Астана. Была осуществлена запись и распростронена по социальным сетьям.  Вданном подкасте приняли участие менеджер проекта Дәурен Берікбайұлы и менеджер по проектам с ЦПГИ Нурас Ералиев. Со студии был предоставлен еще 1  модератор.

2. Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

| Цель проекта: |  | Создание благоприятных условий по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи в сельских территориях посредством проведения -разъяснительной и образовательной работы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: |  | Повышение уровня информированности молодежи о потребностях рынка труда, мировых трендах в сфере профессиональной карьеры, возможностях получения грантов и других мер государственной поддержки на 10% в сравнении с предыдущими годами. - 30 мероприятии было организовано в рамках проекта - 8 статей опубликовано в СМИ - Косвенный охват составил 470 000 |  |  |  |  |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы |  | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. Установка партнерских связей с заинтересованными лицами, государственными и частными организациями по сотрудничеству в рамках проекта. 2.Разработка информационных и образовательных материалов по мерам государственной поддержки занятости и предпринимательства для молодежи сельской местности, написанные доступным языком по принципу "одного окна". 3.Создание информационных уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства по принципу "одного окна" в 9 областях 4.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Каракиянском районе Мангыстауской области по принципу "одного окна". 5.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Шардаринском районе Туркестанской области по принципу "одного окна". 6.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Улытауском районе, области Ұлытау по принципу "одного окна". 7.Проведение 4-дневных выездной лекций и семинаров по обучению по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Уланском районе, ВКО области по принципу "одного окна". 8.Создание устойчивого информационно-консультационного ресурса для молодых предпринимателей по принципу "одного окна". 9.Проведение информационной работы о ходе реализации проекта. 10.Проведение одного видео интервью в формате подкаста по мерам государственной поддержки занятости и развития предпринимательства по принципу "одного окна". | меморандум о сотрудничестве с успешными предпринимателями из числа молодежи. составление плана с заинтересованными сторонами (НПО, госорган, общеобразовательных структур) совместных мероприятий Пресс-конференция о запуске реализации проекта Проведение информационно-разьяснительных и образовательных мероприятий по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи Разработка брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Разработка лифлета «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Разработка баннера (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Разработка методического руководства «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Разработка дизайн инфо-уголка для молодежи по мерам государственной поддержки молодежьного предпринимательства на селе. Изготовление «Инфо-уголка» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Распечатка брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Распечатка лифлета «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Распечатка баннера «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» гос. и рус.языке) Распечатка краткого пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» (гос. и рус.языке). Разработка и координации учебных модулей для сельской молодежи Повышение навыков поиска работы: - Сельская молодежь будет проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн (SMM, таргетолог-маркетолог, фриланс, интернет-коммерция) - Сельская молодежь будет обучена как написать резюме/сопроводительные письма, - Сельская молодежь будет обучена как искать работу и какие есть инструменты Enbek.kz, HeadHunter.kz, - Сельская молодежь будет как получить социальные рабочие места от государства для молодежи «Первое рабочее место», «Молодежная практика». 2) Повышение навыков в предпринимательстве: - Сельская молодежь будет обучена как составить и развить бизнес-идею; - Сельская молодежь будет обучена как составилять бизнес-план; - Сельская молодежь будет осведомлена как получить помощь государственным программам «Бастау Бизнес», «Льготное кредитование для молодежи под 2.5%». - Сельская молодежь будет перспективные бизнес-идеи для села (эко-предпринимательство, интернет-коммерция через Taobao, Wildberries, Kaspi магазин). 3) Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе. - Сельской молодежи будет оказана помощь в создании электронной почты, открытии ЭЦП; - Сельской молодежи будет обучена навигации на сайтах Электронного Правительства eGov и Электронной биржи труда Enbek.kz; - регистрация в качестве лица, ищущего работу, и безработного на месте по принципу «одного окна». 4) Установка инфо-уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства Повышение навыков поиска работы: - Сельская молодежь будет проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн (SMM, таргетолог-маркетолог, фриланс, интернет-коммерция) - Сельская молодежь будет обучена как написать резюме/сопроводительные письма, - Сельская молодежь будет обучена как искать работу и какие есть инструменты Enbek.kz, HeadHunter.kz, - Сельская молодежь будет как получить социальные рабочие места от государства для молодежи «Первое рабочее место», «Молодежная практика». 2) Повышение навыков в предпринимательстве: - Сельская молодежь будет обучена как составить и развить бизнес-идею; - Сельская молодежь будет обучена как составилять бизнес-план; - Сельская молодежь будет осведомлена как получить помощь государственным программам «Бастау Бизнес», «Льготное кредитование для молодежи под 2.5%». - Сельская молодежь будет перспективные бизнес-идеи для села (эко-предпринимательство, интернет-коммерция через Taobao, Wildberries, Kaspi магазин). 3) Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе. - Сельской молодежи будет оказана помощь в создании электронной почты, открытии ЭЦП; - Сельской молодежи будет обучена навигации на сайтах Электронного Правительства eGov и Электронной биржи труда Enbek.kz; - регистрация в качестве лица, ищущего работу, и безработного на месте по принципу «одного окна». 4) Установка инфо-уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства Повышение навыков поиска работы: - Сельская молодежь будет проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн (SMM, таргетолог-маркетолог, фриланс, интернет-коммерция) - Сельская молодежь будет обучена как написать резюме/сопроводительные письма, - Сельская молодежь будет обучена как искать работу и какие есть инструменты Enbek.kz, HeadHunter.kz, - Сельская молодежь будет как получить социальные рабочие места от государства для молодежи «Первое рабочее место», «Молодежная практика». 2) Повышение навыков в предпринимательстве: - Сельская молодежь будет обучена как составить и развить бизнес-идею; - Сельская молодежь будет обучена как составилять бизнес-план; - Сельская молодежь будет осведомлена как получить помощь государственным программам «Бастау Бизнес», «Льготное кредитование для молодежи под 2.5%». - Сельская молодежь будет перспективные бизнес-идеи для села (эко-предпринимательство, интернет-коммерция через Taobao, Wildberries, Kaspi магазин). 3) Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе. - Сельской молодежи будет оказана помощь в создании электронной почты, открытии ЭЦП; - Сельской молодежи будет обучена навигации на сайтах Электронного Правительства eGov и Электронной биржи труда Enbek.kz; - регистрация в качестве лица, ищущего работу, и безработного на месте по принципу «одного окна». 4) Установка инфо-уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства Повышение навыков поиска работы: - Сельская молодежь будет проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн (SMM, таргетолог-маркетолог, фриланс, интернет-коммерция) - Сельская молодежь будет обучена как написать резюме/сопроводительные письма, - Сельская молодежь будет обучена как искать работу и какие есть инструменты Enbek.kz, HeadHunter.kz, - Сельская молодежь будет как получить социальные рабочие места от государства для молодежи «Первое рабочее место», «Молодежная практика». 2) Повышение навыков в предпринимательстве: - Сельская молодежь будет обучена как составить и развить бизнес-идею; - Сельская молодежь будет обучена как составилять бизнес-план; - Сельская молодежь будет осведомлена как получить помощь государственным программам «Бастау Бизнес», «Льготное кредитование для молодежи под 2.5%». - Сельская молодежь будет перспективные бизнес-идеи для села (эко-предпринимательство, интернет-коммерция через Taobao, Wildberries, Kaspi магазин). 3) Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе. - Сельской молодежи будет оказана помощь в создании электронной почты, открытии ЭЦП; - Сельской молодежи будет обучена навигации на сайтах Электронного Правительства eGov и Электронной биржи труда Enbek.kz; - регистрация в качестве лица, ищущего работу, и безработного на месте по принципу «одного окна». 4) Установка инфо-уголков с информационными и образовательными материалами по занятости и развитию предпринимательства Запуск сайта ECO-business Запуск горячей линии центра для молодых предпринимателей из сельских регионов. Информационная работа в социальных сетях (SMM-таргет) - Организация и проведение одного интервью с участием МИО и заинтересованных лиц по государственной поддержки сельской молодежи | В рамках реализации проекта было подписано 6 меморандумов о взаимопонимании с целью совместной поддержки при проекте «Повышение уровня осведомленности молодежи в сельских террриториях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства». Была проведена пресс-конференция о запуске реализации проекта где было принято решение что в течение года предусмотрены комплексные мероприятия, направленные на повышение предпринимательской активности на селе, в этой связи, была подписана дорожная карта по реализации мероприятий. Приняли участие 38 человек. Также был изготовлен 1 баннер и опубликована 1 статья в Республиканском СМИ. В рамках проекта провели информационно-разьяснительные и образовательные мероприятия по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи 18 мая 2023 года г.Аркалык, по Костанайской области в ОО «Центр гражданских инициатив-Жастар» и в городе Астана где приняли участие 980 человек. 18 мая 2023 года г.Аркалык Костанайской области в ОО «Центр гражданских инициатив-Жастар»4 г.Астана В рамках проекта были разработаны и согласованы дизайн брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн лифлета «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн баннера «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии, дизайн краткого пособия «Как открыть бизнес на селе «С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии. дизайн инфо-уголка для молодежи по мерам государственной поддержки молодежьного предпринимательства на селе для более широкого освещения информации о ходе проекта. По данной задаче был подготовлены 9 «Инфо-уголоков» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, также 1600 брошюр «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке), 1600 лифлетов «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке), 9 баннеров (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке), 120 штук кратких пособии «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке) были распечаны и распространены по областям, а также были написаны и отправлены 9 сопроводительных письем к ним. В рамках мероприятия были разработаны 3 учебных модуля такие как: - Повышение навыков поиска работы - Повышение навыков в предпринимательстве - Развитие базовых цифровых навыков для получения государственных услуг в сфере занятости онлайн на селе и составлена программа для офлайн 4-дневных выездных семинар-лекции. Прошли обучения тренеры проекта и с 15 по 19 августа 2023 года в Мангистауской области в Каракиянском районе было проведено обучение сельской молодежи. Приняли участие сельсая молодежь с аулов Каракиянского района Курык и Жетибай. Все участники обучение по итогам выездных лекции получили подтверждающие сертификаты. Данные сертификаты были разработаны в рамках одного обучающего модуля. Была обучена молодежь Каракиянского района в количестве 200 человек.Также распростронено было 1100 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфа-уголок и 1 баннер в данном районе. В рамках мероприятия была выпущена 1 статья в областное СМИ. С 26 по 29 сентября в Туркестанской области Шардаринского района прошло обучение 340 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило в Доме культуры и в районной библиотеке Туркестанской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена 2 статьи в областное СМИ. Распростронили 1120 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. С 20 по 22 октября в Улытауской области Улытауского района прошло обучение 319 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило в Доме культуры и в районном колледже Улытауской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена 1 статья в областное СМИ. Распростронили 900 лифлетов и буклетов, 130 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. С 21 по 23 ноября в Восточно-Казахстанской области Уланского района прошло обучение 323 сельской молодежи. Данное мероприятие проходило вселах как Касыма Кайсенова и кент Таврия в Уланской области. Сельская молодежь обучилась 3 модулям и получила подтверждающие сертификаты. В рамках мероприятия была выпущена 1 статья в областное СМИ. Распростронили 1224 лифлетов и буклетов, 200 кратких пособии, поставлен был 1 инфо-уголок и 1 баннер. Благодаря выездной офлайн лекции-семинарам сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы, обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн, повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. В рамках мероприятия был разаботан сайт для молодых и начинающих предпринимателей со всей информацией. Данный сайт заполняется постоянно (Eco-bussiness). Организована и запущена работа горячей линий по вопросам развитя предпринимательства и по мерам государственной поддержки с отдельной линий ( 8 771 072 47 90). По данной линий была оказана более 100 индивидуальных консультатции. Информацонная работа была перевыполнена. По данному мероприятию был создан инстаграмм для проекта, фейсбук и ютуб канал. Была запущена декада прямых эфиров- консультации и проведено 10 прямых эфиров с разными гостями. Непрямой охват составил 470 000 чел. Организована и проведен подкаст с участием заинтересованных лиц по государственной поддержке сеьской молодежи. Был разработан сценарий, напсанны письма в Министерство информации и культуры РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» о предоставлении ведущего спикера. Данный подкаст прошел 4 ноября в 15-00 в городе Астана. Была осуществлена запись и распростронена по социальным сетьям. Вданном подкасте приняли участие менеджер проекта Дәурен Берікбайұлы и менеджер по проектам с ЦПГИ Нурас Ералиев. Со студии был предоставлен еще 1 модератор. | меморандум о сотрудничестве с успешным предпринимателем. | 1 1 1 1 20 1 видео 30 штук 1 1 30 чел 1 шт 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 9 штук 1600 шт. 1600 шт 9 штук 120 штук 9 обл. 3 100 10 1 1 100 200 20 1 1100 1100 1 130 200 120 10 1 1 100 200 20 1 1120 1120 1 130 200 100 10 1 1 100 200 20 1 900 900 1 130 200 100 10 1 1 100 200 20 1 1224 1224 1 200 265 1 1 100 30 10 350 тыс 1 1 1 4 3 | 6 3 1 1 30 11 38 штук 1 1 38 чел 1 шт 180 801 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 9 штук 1600 шт. 1600 шт 9 штук 120 штук 9 обл. 3 100 32 1 3 100 200 20 1 1100 1100 1 130 200 штук 120 34 1 1 120 240 20 1 1120 1120 1 130 200 100 24 1 2 100 119 21 1 900 900 1 130 200 100 12 1 1 100 123 20 1 1224 1224 1 200 265 1 1 100 30 10 477 тыс 1 1 1 4 7 | Подписаны меморандумы о взаимопонимании с целью совместной поддержки при проекте «Повышение уровня осведомленности молодежи в сельских террриториях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства». Индикатор перевыполнен в 6 раз В рамках реализации проекта, в течение года предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности на селе, в этой связи, подписана дорожная карта по реализации мероприятий Индикатор перевыполнен в 3 раза Обмен опытом и взаимопонимание в сотрудничестве, в течение года предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности на селе. Индикатор Выполнен 100% Информационно-разьяснительные и образовательные мероприятия по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи помогли участникам повысили уровень осведомленности. Индикатор выполнен Разработаны материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор Выполнен Разработаны и распечаны и распространены среди молодежи сельских региноах все перечисленные материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор Выполнен Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы. В рамках проекта были проведены 4-дневные выездные лекций и семинары по обучению и по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Каракиянском районе Мангистауской области по принципу "одного окна". Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн. Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. 20 участников семинара получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства и заполнили подтверждающие анкеты. Разработаны, распечатаны, распространены информационные брошюры среди молодежи в сельских регионах, размещен баннер (ролл-ап), размещен «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, все перечисленные материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор Выполнен Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы. В рамках проекта были проведены 4-дневные выездные лекций и семинары по обучению и по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Шардаринском районе Туркестанской области по принципу "одного окна". Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн. Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. 20 участников семинара получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства и заполнили подтверждающие анкеты. Разработаны, распечатаны, распространены информационные брошюры среди молодежи в сельских регионах, размещен баннер (ролл-ап), размещен «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, все перечисленные материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор выполнен Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы. В рамках проекта были проведены 4-дневные выездные лекций и семинары по обучению и по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Улытауском районе Улытауской области по принципу "одного окна". Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн. Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. 20 участников семинара получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства и заполнили подтверждающие анкеты. Разработаны, распечатаны, распространены информационные брошюры среди молодежи в сельских регионах, размещен баннер (ролл-ап), размещен «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, все перечисленные материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор Выполнен Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы. В рамках проекта были проведены 4-дневные выездные лекций и семинары по обучению и по повышению занятости и развития предпринимательства для сельской молодежи NEET в Уланском районе, ВКО области по принципу "одного окна". Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса. В результате проведенного мероприятия сельская молодежь проинформирована о трендах на рынке труда и перспективных профессиях, которые можно выполнять онлайн. Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи. 20 участников семинара получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства и заполнили подтверждающие анкеты. Разработаны, распечатаны, распространены информационные брошюры среди молодежи в сельских регионах, размещен баннер (ролл-ап), размещен «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи, все перечисленные материалы в целях более широкого освещения информации. 100% Индикатор Выполнен Разработан сайт для молодых и начинающих предпринимателей со всеми информационно-образовательными материалами. Запущена работа горячей линии по вопросам развития предпринимательства и мерам государственной поддержки с отдельной линией (8 771 072 47 90) – для оказания консультации. Консультирование организовано на простом и доступном языке. Молодежь, в особенности из сельской местности смогли получить информацию по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства. Оказано более 100 индивидуальных консультации. 100% Индикатор выполнен Благодаря информационному охвату большой спрос получен для горячей линий проекта, молодежь имеет полный доступ к информации о грантах и государственной поддержке. 127% Индикатор перевыполнен Молодежь по каналам распространения как инстаграм, тик-ток и фейсбук осведомлены о государственных мерах и поддержках сельского бизнеса для молодежи. 100% Индикатор выполнен |
|  |  |  | план с заинтересованными сторонами (НПО, госорган, общеобразовательных структур) совместных мероприятий. Презентация Пресс-релиз Подтверждающие фото Видео (хронометраж не менее 1 минуты в качестве FullHD) Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка) Баннер Статья в Республиканском СМИ Количество участников Программа пресс-конференции (гос. и русс. языке) Список участников Список участников Дизайн брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии Дизайн лифлета «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии Дизайн баннера «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии Дизайн краткого пособия «Как открыть бизнес на селе «С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке) эл.версии Дизайн инфо-уголка для молодежи по мерам государственной поддержки молодежьного предпринимательства на селе. «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Лифлет «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Баннера (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Краткое пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Сопроводительное письмо Учебные модули по повышению занятости и развитию предпринимательства сельской молодежи Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы Фото видео сьемка (хронометраж не менее 1 минуты) Статья в областных СМИ Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи Получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Лифлет «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Баннер (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Краткое пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Сертификаты участникам Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы Фото видео сьемка (хронометраж не менее 1 минуты) Статья в областных СМИ Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи Получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательст «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Лифлет «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Баннер (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Краткое пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Сертификаты участникам Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы Фото видео сьемка (хронометраж не менее 1 минуты) Статья в областных СМИ Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи Получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Лифлет «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Баннер (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Краткое пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Сертификаты участникам Сельская молодежь обучена базовым навыкам поиска работы Фото видео сьемка (хронометраж не менее 1 минуты) Статья в областных СМИ Сельская молодежь обучена базовым навыкам развития бизнеса Повышена осведомленность о мерах государственной поддержки среди молодежи Получили помощь в получении государственных услуг в сфере занятости и предпринимательства «Инфо-уголок» по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства для сельской молодежи Брошюры «Работа для молодежи от государства: пошаговая инструкция» - 2 версии (гос. и рус.языке) Лифлет «Помощь государства на открытие бизнеса» 2 версии (гос. и рус.языке) Баннер (ролл-ап) «Меры государственной поддержки бизнеса для молодых сельских предпринимателей» 2 версии (гос. и рус.языке) Краткое пособие «Как открыть бизнес на селе. С чего начать?» 2 версии (гос. и рус.языке). Сертификаты участникам Сайт для молодых и начинающих предпринимателей со всеми информационно-образовательными материалами Горячая линия по вопросам развития предпринимательства и мерам государственной поддержки. Входящих звонков Сторизы, посты Прямые эфиры-консультации Непрямой охват публикациями Запись (длительностью не более одного часа) Видео контент (хронология не менее 1 минуты) Сценарий встречи Канал распространения (Официальный сайт, Инстаграм, Тik tok, facebook, Youtube) Фотографии |  |  |  |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 5 | 5 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | не менее 4 | 7 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 5 | 5 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | - | 11 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | - | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге |  | 5715790 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге |  | 650538 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге |  | 23633672 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | - | 11 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонении не наблюдается.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  Создание благоприятных условий по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи в сельских территориях посредством проведения информационно-разъяснительной и образовательной работы.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта

При реализации проекта из обученных по 3-образовательным модульям  4-дневных выездных лекций  имеют более углубленную информированность о рынках труда и государственных поддержках при начальном открытии бизнес, знают как писать и состовлять резюме и проходить собеседование, открывать онлайн ЭЦП и имеют доступ и понимание в рнках труда как Enbek.kz, Headhunter.kz  и.т.д. такие участники как:

1) Қаршыбек Әділет – участвовал и помогал реализации 4- дневных выездных семинар-лекции в Улытауской области Улытауском районе г.Жезказган. Получил подтверждающие сертификаты (2-сертификата по  3-модульям). Ном.тел:7 747 498 6752

2) К.Сабина – участвовала и помогала реализации 4- дневных выездных семинар-лекции в ВКО области Уланском районе г.Усть-Каменогорск. Получила подтверждающие сертификаты (2-сертификата по  3-модульям). Ном.тел:7 777 063 62 83

3)Ермұқан Нұрайым - участвовала и помогала реализации 4- дневных выездных семинар-лекции в Туркестанской области Шардаринском районе г.Шардара. Получила подтверждающие сертификаты (2-сертификата по  3-модульям). Ном.тел:7 705 419 97 17

4) Саматова Назерке - участвовала и помогала реализации 4- дневных выездных семинар-лекции в Мангистауской области Каракиянском районе г.Актау. Получила подтверждающие сертификаты (2-сертификата по  3-модульям). Ном.тел:7 706 628 23 03

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 2167 | 846 | 336 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети с инвалидностью) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2167 | 19 | 1586 | 22 | 14 | 19 | 49 | 393 | 15 | 50 | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2167 | 71 | 1586 | 140 | 324 | 27 | 19 | - |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Было обучено более 950 человек по 3 учебным модулям при входе 4-дневных выездных офлайн лекции-семинаров, по всем регионам в которых проходили данные офлайн обучения были распространены лифлеты, буклеты, методические пособия, роллап банеры и были поставлены инфа-уголки для информирование сельской молодежи.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): все участники были на позитивном настрое

- устойчивость социального проекта/социальной программы : В общей сложности планируется на 2024 год из чисел обученных по 3- модулям молодежи собрать группу и обучить их онлайн профессиям как СММ. На 2024 год еще такие обучения планируются в 5-ти регионах страны. В таких как Республика Казахстан: (Жанакорганский район, Кызылординская область), Север (Жаксынский район), (Акмолинская область, Аулиекольский район, Костанайская область.), (Бухаржырауский район, Карагандинская область). При реализации проекта был запущен сайт Eco-bussiness который заполняется каждый месяц про ход реализации мероприятии по проекту. Все мероприятия и фото с видео публикуются на данном сайте. Лифлеты, буклеты и баннера и инфа-уголки будут и в дальнейшем распростронятся в других регионах а за 2023 год уже в 4 регионах они были установлены.

социально-экономический эффект реализованного проекта: Устойчивая положительная позиция к сохранениюразвитию предпринимательства в сельских регионах;  Вовлечение молодежи в бизнес, гранты от государства и.т.д.. Повышение предпринимательства сельской молодежи и уровень их образования;  Применение в проекте инновационных форм и методов ( тренинги,семинары, лекций) позволяет осведомлять сельскую молодежь к  широкой общественности;

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? до окончания проекта планируется поддерживать партнерства.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат акима Улытауского района области Улытау | - Организационная поддержка в предоставлении помещения и списков сельской молодежи для 4-дневной сессии; - Содействие в информационно-разъяснительной работе среди сельской молодежи через официальные каналы связи (местные СМИ, официальный сайт, официальные страницы соц.сетей); | +7 777 012 48 88 | Нет примечании |
| Аппарат акима Бухаржырауского район Карагандинской области |  | +8 (721-54) 22189 |  |
| Аппарат акима Жанакорганского района Кызылординской области |  | zhanakorgan@korda |  |
| Аппарат акима __ района Восточно-Казахстанской области Уланского района |  | +7 777 261 56 32 |  |
| Аппарат акима Каракиянского района Мангистауской области |  | +7 702 541 78 78 |  |
| Аппарат акима Шардаринского района Туркестанской области |  | +7 701 540 07 85 |  |
| Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области |  | zhaksy_kanz@aqmola.gov.kz |  |
| ИП «Агентство Социальных Коммуникаций «Target.KZ», в лице руководителя Изтлеуова A.M. | Поддержка в оказании информационной поддержки, содействующей повышению уровня осведомленности молодежи в сельских территориях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства и занятости, в проведении мероприятий в рамках реализации проекта по приоритетному направлению государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив «Содействие развитию молодежного предпринимательства в сельских территориях». | Юридический адрес: 010000, г. Астана, ул. Кунаева, дом 12/1, Tел: +7 708 228 64 59, E-mail: targetkz@gmail.com | Нет примечании |
| ИП «NavilTrade» в лице ркуоводителя Ергалиева Нуржана Буркутовича | Обязательства по оказанию услуг запуска сайта ECO-business, содействующей повышению уровня осведомленности молодежи в сельских территориях о мерах государственной и частной поддержки развития предпринимательства и занятости, в проведении мероприятий в рамках реализации проекта по приоритетному направлению государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив «Содействие развитию молодежного предпринимательства в сельских территориях». | Юридический адрес: 010000, г. Астана, ул. Алихан Бокейхан, дом 25Г. Телефон: +7 702 527 76 25 | нет замечании |
| ИП «Qylysh Media» в лице директора Даировой Макбал Кылышовны | Оказание Услуг по ведению, модерации и продвижению аккаунтов Заказчика в социальных сетях Instagram, Facebook, TikТok, Youtube с информационным охватом 700 000 человек. | Юридический адрес: 010000, г. Астана, ул. Әміре Қашаубаев, дом 151. Телефон: 8(778)780-00-77 | нет замечании |
| ИП «BY TOKTAR DENIZ» в лице директора Токтаровой Айнары Каиржановны | Обязательства по оказанию Услуг по разработке информационных и образовательных материалов по мерам государственной поддержки занятости и предпринимательства для молодежи сельской местности | Юридический адрес: 010000, г. Астана, ул. Алихан Бокейхан, дом 25Г. Телефон: 8(707) 903-01-64. | нет замечании |

Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:

| № | Сфера государственного гранта | Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта | Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта | Объем финансирования (тысячи тенге) | Вид гранта | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственно-социальный грант | Создание благоприятных условий по повышению занятости и развития предпринимательства среди молодежи в сельских территориях посредством проведения информационно-разъяснительной и образовательной работы. | Открытие онлайн бесплатных курсов професии как СММ, таргетирование, фриланс и.т.д. для безработной сельской молодежи в каждом регионе страны. | 22 000 000 | государственный | Сельская молодежь получает проф знания бесплатно за счет государства, и обучена таким востреованным онлайн профессиям как СММ, таргет, фриланс и.т.д. |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| Министерство информации и культуры РК | Повышение информированности молодежи о государственных программах по вопросам молодежной политики. Проведение комплекса мероприятий по информированию населения о реализуемых государственных программах, направленных на поддержку различных категорий молодежи; Создание наглядной агитации (билборды), социальных, вирусных роликов и их размещение/ротация на республиканских телеканалах, социальных сетях и общественных местах; Производство цикла видеосюжетов (5 видеоматериалов) по освещению знаковых событий в сфере молодежной политики для социальных сетей и телеканалов; | - |
| Министерство просвещения РК | Создание условий для выявления и поддержки талантливой, одаренной молодежи. Предоставление малых грантов талантливой молодежи, в том числе социально уязвимым категориям для участия в республиканских и международных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках), Творческие направления: музыка, театр, кино, цирковое искусство, хореография, литература, изобразительное искусство, архитектура и дизайн. | - |

Общее количество страниц отчета: ___________________

__________________/____________/ ____________________

Грантополучатель:

Президент_________________Абдуалиева А.К.

Дата заполнения ____________

Место печати