Приложение № 4

к договору о предоставлении государственного гранта

от «124» июля 2023 года № 1

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Повышение предпринимательства и поддержка инициатив молодежи NEET в Карагандинской и Костанайской областях |
| Сумма гранта: | 2023 год - 34 500 000 (тридцать четыре миллионов пятьсот тысяч) тенге 2024 год - 34 500 000 (тридцать четыре миллионов пятьсот тысяч) тенге |

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта

Задача 1. Организация деятельности областного проектного офиса по реализации проекта «ZHAS PROJECT» в 2023 году.

1. Письмо-приглашение в МИО Карагандинской и Костанайской области

Были написаны и отправлены письма-приглашения в Акимат Карагандинской области (Акиму области, ГУ «Управление внутренней политики Карагандинской области», ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области»); В Акимат Костанайской области (Акиму области, ГУ «Управление общественного развития»). На основе писем были назначены ответственные лица в регионах по оказанию поддержки в реализации проекта. Для целевой группы также важна официальная поддержка проекта. Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам.

2. Организация деятельности 2-х областных проектных офисов (в Костанайской и Карагандинской области) и привлечение проектной команды

Был создан проектный офис в двух областях, заключены договора по предоставлению помещения на безвозмездной основе с целью создания проектного офиса.

В г. Костанай по адресу: улица 1 мая, 151/1 в Ресурсном центре НПО. В г.Караганда Договор с КГУ "Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области" о нахождении проектного офиса в кеворкинг центре "Good zone" по адресу: улица Строителей, 4 .Менторы проекта в двух областях  содействуют  в реализации проекта. В данных офисах 6 ноября т.г. прошло вручение сертификатов и подписание договоров с грантополучателями. Большинство грантополучателей смогли познакомиться друг с другом и пообщаться. В течение ноября до завершения проекта по указанным адресам участники проекта могут получать консультации менторов и психологов и специалистов по правовым вопросам, реализации, продвижению и развитию социальных проектов.

3. Разработка и утверждение Грантополучателем основного Положения о конкурсе малых грантов «ZHAS PROJECT». Согласование Положения с Оператором.

Было разработано Положение о Конкурсе малых грантов на двух языках и размещено на веб-портале https://zhasproject-karaganda-kostanai.kz/index.php/kk/basty-bet/ в рубрике «Жоба туралы» / «О проекте». Все заинтересованные лица, в том числе и потенциальные участники всегда имеют возможность получить информацию о проекте на двух языках.

4. Создание  веб-портала с эленктронной подачей заявок участников проекта

Веб-портал https://zhasproject-karaganda-kostanai.kz/index.php/kk/basty-bet/ был создан на основе «Минимальных требований к информационным ресурсам» от ЦГПИ. Портал действует на государственном и русском языках. Начал действовать с 8 октября. Имеются все необходимые вкладки «Басты бет» /  «Главная», «Жоба туралы» / «О проекте», «Өтінім беру» / «Подать заявку», «Байқау нәтижелері» / «Результаты конкурса», «Контактілер» / «Контакты». В рубрике «Өтінім беру» / «Подать заявку» участники заполняли электронную анкету со своими данными, а также прикреплять необходимые документы.

5. Проведение онлайн пресс-конференция о запуске реализации проекта в 2023 году

На указанном веб-портале размещены Положение и анкета-заявление с электронной подачей заявок. С 10 октября начали поступать заявки на регистрацию участников, которые поступают на электронную почту. В период с 9 по 22 октября зарегистрировано 160 заявок по разным вопросам. Некоторые заявки поступают от участников по несколько раз, так как на первом этапе они регистрировались и отправляли документы, многие отправляли недостающие документы,  а также имели возможность  коррекции и доработки проектных заявок в период технического отбора. После 22 октября также поступали заявки, но с каждым из них был сделан созвон и объяснена причина отказа в приеме заявки.

6. Размещение видеоролика (не менее 1 мин.) для социальных сетей

Согласно единого плана ЦГПИ о запуске проекта 9 октября были проведены две онлайн пресс-конференции. В г.Караганде на телеканале «Saryarqa» с участием руководителя проекта – президента ОФ «Экологический фонд Казахстана» Абдуалиевой А.К. Присутствовало 4 журналиста.  В г.Костанай - Региональная служба коммуникаций Костанайской области с участием ментора проекта Бирмагамбетова Н.М. Благодаря пресс-конференции представители СМИ получили ответы на задаваемые вопросы, а зрители получили информацю о старте проекта в двух областях, об условиях участия в конкурсе.

7. Размещение Положения и анкеты-заявления на сайте и аккунтах соцсетей

Был создан ролик на казахском языке с информацией о проекте и приглашением к участию. Ролик был снять в формате «Вопрос-Ответ». Слушатели могли узнать ответ на вопросы: как принять участие в конкурсе, какие сроки приемы заявок, кто может принять участие в конкурсе. Второй ролик был создан на основе выступления руководителя проекта Абдуалиевой А.К. В ролике была представлена информация о том, что проект реализауется при поддержке Министерства культуры и информации РК, кто может принять участие в конкурсе. Два ролика размещены в аккаунтах соцсетей, и имеют достаточное количество просмотров. (количество просмотров в отчете 2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях).

8. Проведение презентаций для целевых групп и онлайн-семинаров для обладателей малых грантов

Менторами проекта в двух областях были проведены информационные встречи с презентацией о проекте, в которых приняло участие в Карагандинской области 4 чел в Костанайской области журналистов не было. На встречах была представлена информация о проекте, разъяснены правила участия в конкурсе.

9. Создание экспертной комиссии для оценки заявок отбора конкурсных заявок (из числа партнеров и доноров проекта)

Были разработан и согласован дизайн постера. Изготовлены 80 постеров размеров А3, А2. Были получены письма гарантии от партнеров – НПО о распротсранении постеров.  В Карагандинской области постеры были расклеены на городских Досках объявлений, в Молодежном ресурсном центре и разосланы в районные центры.  В Костанайской области – отправлены по всем районным центрам, в Центре занятости, в Ресурсном центре НПО и других местах. Визуальная реклама тоже всегда работает и привлекает внимание жителей населенных пунктов. На постерах был размещен QC веб-портала, благодаря чему участники могли сразу попасть на портал и получить дополнительную информацию.

10. Распространение постеров и плакатов о проведении конкурса (80 штук)

Были созданы две экспертные комиссии, в составе которых согласно Положению о конкурсе малых грантов Zhas Project были приглашены внешние эксперты: представители управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, общественного развития, молодежных ресурсных центров и местных неправительственных организаций. Привлечение внешних экспертов, которые оценивали работы в онлайн-режиме, обеспечило объективность оценивания проектных заявок. Все члены комиссии получили проектные заявки претендентов на малые гранты и проект проокола оценивания.

Задача 2. Предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET (временно неустроенная молодежь), направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант, в том числе в Карагандинской – 14 малых грантов, Костанайской – 14 малых грантов в 2023 году.

1. Объявление о решении экспертного совета по оценке заявок и социальных проектов участников

С 10 октября до 23:59 22 октября на веб-портал проекта проходила регистрация и участников и прием документов от потенциальных участников конкурса. Согласно Положению о конкурсе участники должны были выслать удостоверение  личности, подтверждение регистрации о месте проживания, справку, подтверждающую статус безработного. На основании этого проводился технический отбор участников по следующим критериям:

- соответствие заявителя установленным требованиям..

- оформление и полнота проектной заявки заявителя.

- направленность проекта согласно  требованиям пунктов 3.1-3.5 Положения. Всего на портал с 10 по 22 октября поступило 160 заявок. На техническом этапе отбора заявок были отбраны для участия в конкурсе: По Карагандинской области – 23 заявки. По Костанайской области – 18 заявок. Всем членам эксперной комиссии были высланы прошедшие технический отбор проектные заявки и формат протокола. На основе общего анализа оценивания всеми членами экспертной комиссии составлены Протоколы заседания конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса Zhas Project по Карагандинской и Костанайской областям. Основная причина отклонения заявок на техническом этапе: отсутствие справки, подтверждающей статус безработного, наличие ИП. Большая активность в Карагандинской области скорее всего объясняется тем, что в 2022 году в области проект реализовывался в пилотном режиме и, соответственно, имеется большая информированность населения о проекте. Все молодые люди, подавшие заявки на участие в конкурсе ждали результаты решения конкурсов. Претензий к решению комисси ни у кого не было. Звонков на колл-центр и координатору по этому вопросу не поступало.  Все 28 проектных заявки со всем пакетом подтверждающих документов прилагаются к отчету. На их основе были составлены Договоры с грантополучателями.

2. Размещение информации на сайте организации и в соцсетях

Согласно Положению решение экспертной комиссии было размещено на портале 1 ноября. 6 ноября в 00:22 на веб-портал поступило заявление от Шифнер Надежды Юрьевны (Костанайская область) об отказе от гранта. На основании заявления составлен Протокол № 2 с решением комиссии о присужлении малого гранта следующему по общему количеству набранных баллов – Байлину Дамиру Илкиновичу.

3. Заключение договоров на предоставление на конкурсной основе 28 малых грантов на социальные проекты для молодежи из категории NEET, направленные на решение социальных проблем местных сообществ на сумму до 1 000 000 тенге на один малый грант.

6 ноября всем 28 участникам, объявленным победителями конкурса в Карагандинской и Костанайской областях были направлены сертификаты и Договоры для подписания. Созданы чаты в мессенджерах для обеспечения коммуникаций с участниками. Все 28 участников теперь получили возможность заняться социальным бизнесом. Получили необходимое материально-техническое обеспечение, которое даст основу для открытия собственного дела и оказывать услугм или предоставлять товары для социально-уязвимых слове населения. И самое главное – больше не относяться к категории NEET. Для многих своих знакомых они стали примером того, что нужно использовать все возможности, предлагаемые государством, для развития предпринимательства и жизненного успеха.

4. Выделение бюджета на гранты и контроль использовааных средств

Были также заключены дополнительные соглашения с грантополучателями и подтверждены финансовыми документами.

5. Отчеты о реализованных проектах

Грантополучатели которые уже  провели все меропрятия, написали и заполнили форму отчета (Приложение 3) о реализации их проекта. Прилагаются ссылки, письма, списки, фотоотчеты.

6. Отзывы грантополучателей

Грантополучатели направили свои отзывы как и чем помог им данный грант «Zhas-project» в письменном ввиде.

7. База данных для учета участников и их проектов

О ходе раелизации проекта и о реализации проектов грантополучателей вся информация и видеосюжеты постоянно заполняются в наш веб-портал.

Задача 3. Обеспечение организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течении периода реализации малых грантов с приглашением квалифицированных тренеров, менторов, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов в 2023 году.

1. Подписание договоров с группой менторской поддержки и согласование деятельности по проекту

Для выполнения  задачи по обеспечению организации юридической и консультативной (менторской) поддержки молодежи в течение периода реализации малых грантов были приглашены квалифицированные тренеры, менторы, психологи и специалисты по реализации, продвижению и развитию социальных проектов, с которыми были заключены договоры. В течение октября менторы в регионах проводили информационные встречи с разъяснением Правил участия в конкурсе и требованиях к участникам. 6 ноября т.г. они обеспечили в проектных офисах сбор грантополучатей и вручили им сертификаты, а также подписание договоров. После подписания Договоров всем грантополучателям будет оказано содействие и консультирование по вопросам реализации проекта.

2. Проведение обучающих онлайн-мероприятий для обладателей малых грантов по социальному и проффесиональному ориентированию

Было провдедено обучение грантополучателей по проффесиональному ориентированию. Наш ментор по Карагандинской области обеспечил консультативной поддержкой грантополучателей, помог с вопросами по реализации их проектов и обсудили дальнейшее его продвижение на 2024 год. Ментор по Костанайской области провел 2 обучающих семинара в онлайн режиме. Участвовало 28 человек.

Задача 4.  Обеспечение организации работы ежегодного колл-центра и механизма обратной связи и разрешения проблем в 2023 году

1. Объявление о деятельности колл-центра на сайте организации, аккуантах соцсетей.

Для обеспечения деятельности колл-центра был приобретен новый корпоративный номер сотовой связи. Номер телефона был размещен на веб-портале, на банннерах в аккаунтах соцсетей. На номер колл-центра поступило 100 звонков из Карагандинской и Костанайской областей. Перечень поступивших вопросов отражен в Акте о проделанной работе.

2. Поддержка деятельности телеграмм-канала для распространения информации и получения обратной связи

Был телеграмм-канал для распространения информации и получения обратной связи. В настоящее время в канале  подписчиков. Размещено 18 постов в Костанайской области 21 в Карагандинской области.

3. Разработка скрипта разговора и стандартов ответов на частые вопросы

Был разработан скрипт разговора и стандартов ответов на частые вопросы на двух языках Благодаря этому оператор колл-центра мог давать качественные ответы всем заинтересованным лицам.

4. Организация системы мониторинга и качества обслуживания телефонного разговора

За октябрь месяц были проведены два мониторинга качества обслуживания телефонных разговоров колл-центра. 11 и 18 октября в течение 3-4 часов. Имеется протокол мониторинга и качества обслуживания телефонных разговоров. Все поступившие звонки отражены в журнале вопросов. На многие вопросы были даны ответы в вацапп-чате. Скрин обратной связи от звонивших на колл-центр отражен в приложении. Это позволяет судить о качестве обслуживания телефонных разговоров.

Задача 5. Информационный охват - 140 тыс человек в 2023 году.

1. Информационный охват

Отчет СММ о публикации и охватах – фото и сканверсии. План по информационному охвату перевыполнен. За период с 1 октября по 6 ноября охват составил 170 000 человек.

2. Создание и продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах

За  период реализации проекта были созданы аккаунты в социальных сетях на Facebook, Инстаграм и Телеграмм. На всех аккаунтах размещена информация о старте проекта, вся информация о конкурсе, о деятельности колл-центра, об открытии веб-портала, о проведении брифинга в Карагандинской и Костанайской областях и тд. Активно работает обратная связь, заинтересованные лица пишут в комментариях свои вопросы, также обращаются в дайрект. На сегодняшний день поступил 31 запрос через социальные сети.в СМИ за этот период было опубликовано:

В республиканской общественно-политической газете «Литер» № 117 (4369) за 19.10.2023 на стр 7 «Конкурс Zhas Project: в Казахстане стартовал проект, направленный на финансирование социальных проектов и бизнес-идей молодежи. В газете «Костанайские новости» за 19.10.2023 – «В К6останайской области ведется прием заявок на участие в проекте Zhas Project» на стр.29. На информационном сайте https://gurk.kz/ вышла статья на тему «В Карагандинской области стартовал приём заявок на конкурс малых грантов Zhas Project» .На сайте Е-Караганда вышла статья «В Карагандинской области стартовал приём заявок на конкурс малых грантов Zhas Project» https://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=132545. Вышел сюжет на телеканале Orken Media на тему «Балқаштық жастардың 1 млн теңге көлемінде грант ұтып алу мүмкіндігі бар». Данный сюжет был размещен во всех социальных сетях телеканала https://www.instagram.com/reel/CySgrtfJA2L/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==.

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

1. Продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах

Постоянно заполняется и обновляется страницы соц.сетей.

| Цель проекта: |  | Создание условий для уязвимых групп молодежи. Поддержка молодежных инициатив. Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достигнутый результат от реализации проекта: |  | - 160 заявок поступило на Конкурсе малых грантов; - прямой охват 28 грантополучателя, косвенный охват 170 тыс; - 28 договоров было заключено с Поставщиками малых грантов; - 5 мероприятия было организовано в рамках проекта; - 3 статей опубликовано в СМИ, более 60 постов опубликовано в социальных сетях аккаунта; - человек вошли в состав организационной группы (4 штатные сотрудники, 1 оператор, 2 партнера, 10 членов Конкурсной комиссии, 2 ментора). |  |  |  |  |
| Задача | Мероприятия в рамках задачи | Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям) | Количественные и качественные индикаторы | Индикаторы |  | Эффект |
|  |  |  |  | план | факт |  |

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта

|  | Индикатор | Единица измерения | Планируемый уровень | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прямых бенефициаров, в том числе: | человек | 28 | 28 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | - | 28 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 100 000 | 170 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов, в том числе: | человек | - | 15 |
|  | из социально-уязвимые категории населения | человек | 0 | 0 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | - | 8 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2620810 тг. | 2620810тг. |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 293889 тг. | 293889тг. |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 31585301 тг. | 31585301тг. |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 2 | 2 |

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений не было.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):

- 160 заявок поступило на Конкурсе малых грантов;

- прямой охват 28 грантополучателя, косвенный охват 170 000;

- 182 договоров было заключено с Поставщиками малых грантов;

- 5 мероприятия было организовано в рамках проекта;

- 3 статей опубликовано в СМИ, более 60 постов опубликовано в социальных сетях аккаунта;

человек вошли в состав организационной группы (4 штатные сотрудники, 1 оператор,  2 партнера, 10 членов Конкурсной комиссии, 2 ментора).

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.

| № | Номер проекта | Название проекта | ФИО участника | Статус участника | Район/ город | Контакты | История проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №11 | «Булочка милосердия». | Кожахмет Адиль | безработный | Область Караганда | +7 702 777 09 25 | При финансировании «Министерства культуры и информации Республики Казахстан», при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив», в сотрудничестве с общественным фондом «Экологический фонд Казахстана», открыл производство хлебобулочных изделий «Булочка милосердия». Считаю, что открытие хлебобулочных изделий создаст конкуренцию и снизит цены. Будут созданы дополнительные рабочие места. |
| 2 | №13 | Кофейня социальное предприятие | Сейтжанов Темирлан | безработный | Область Караганда | +7 702 175 14 84 | При финансировании «Министерства культуры и информации Республики Казахстан», при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив», в сотрудничестве с общественным фондом «Экологический фонд Казахстана», открыл кофейню, которую хотел. Я уверен, что смогу и дальше монетизировать свой бизнес, обслуживая самого себя. Я рад, что могу помогать семьям из социально уязвимых слоев населения. И то, что я могу трудоустроить людей. |
| 3 | №12 | Молоко народное | Бекпердинов Айбар | безработный | Область Караганда | +7 707 161 6614 | При финансировании «Министерства культуры и информации Республики Казахстан», при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив», в сотрудничестве с общественным фондом «Экологический фонд Казахстана», Я, Бекпердинов Айбар, выиграл свой желанный проект. Основной целью проекта «Молоко народное» является производство сельскохозяйственной продукции, поставка продукции в социальные учреждения и благотворительные фонды города Караганда в рамках проекта «Jas Project» |
| 4 | №9 | «Ерекше балаларға арналған ойын кабинеті» | Қапыш Олжас | безработный | Область Караганда | +7 778 736 68 18 | Мен, Қапыш Олжас осы жылы Zhas Project жобасына қатыстым. Грант иегері атандым. Менің жобамның тақырыбы: «Ерекше балаларға арналған ойын кабинеті». Болашақта осы бағытта жұмыс жасап, туған жерім Қарқаралы қаласының халқына пайдалы істер жасаймын деген ойдамын. Аталған жоба қазіргі күні өте актуалды тақырып. Жоба әлеуметтік бағытта. Ерекше балаларға арналған ойын кабинетінде балаларға ұсақ моториканы дамытуға, зейінді шоғырландыруға, ойлауды дамытуға және пәндік құзыреттіліктерді дамытуға арналған материалдар бар. Zhas Project ұйымдастырушыларына алғысымды білдіремін. Жоба аясында кәсіпкерлік дағдыларымды дамытамын деп ойлаймын. Жоба болашақ кәсіпкерлердің шығуына себепкер болады деп сенемін. |
| 5 | №5 | "Балаларга арналган боягыш шыгармашылык тауарлар" | Такауева Айдана Рахметділдакызы | безработный | Область Караганда | +7 700 554 97 67 | Я, Такауева Айдана Рахметділдакызы в этом году участвовала в Конкурсе малых грантов Zhas Project. Очень рада, что стала грантополучателем. Тема моей проектной заявки "Балаларга арналган боягыш шыгармашылык тауарлар". Мой проект получил самую высокую балл. Я очень счастлива. Теперь у меня есть уверенность в том, что я смогу сама зарабатывать, имея собственный бизнес. Так как проекты наши все социально ориентированные, то я смогу помочь своей продукцией / услугами детям из малообеспеченных семей, людям с ОВЗ, многодетных семей. и.т.д. Я верю в то, что мой проект будет всегда востребованным. Хочу выразить благодарность , организации Zhas Project ОГРОМНОЕ СПАСИБО BAM… |
| 6 | №8 | Сити-ферма: выращивание микрозелени «AgroALEM» | Азанбай Мөлдір Съезбекқызы | безработный | Область Караганда | +7 775 782 08 98 | Мен Азанбай Мөлдір Съезбекқызы 2023 жылдың қараша айында ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қаржыландыруымен, «Азаматтық бастамаларды қолдау ортылығы» қолдауымен, «Қазақстан экологиялық қоры» қоғамдық қоры бірлесіп ұйымдастырған Zhas Project шағын гранттар байқауына қатысып грант иегері атандым. Жобалық өтінімімнің тақырыбы «Agro Alem микроөскіндерін өсіру бойынша сити-ферма» бағытында жұмыс істейтін боламын. Жобамның мақсаты, жастарды білім мен ғылымға бағыттау болып табылады. Осы жоба бойынша серіктестердің қолдауымен мектептерде шаралар өткіздім. Соны өткізу барысында жастардың білімге және ғылымға деген құштарлығын, қызығушылығын байқап, алдағы күнде жобамның жоғары деңгейде жүзеге асатынына сенімдімін. Сонымен қатар, осы жобаның арқасында өз ісінің мамандарымен, болашақта бірлесіп жұмыс жасайтын орталықтармен жақсы қарым-қатынас орнатылды. Тағы бір ерекше айтып кететін мәселе, жобаларымыздың барлығы әлеуметтік бағытта болғандықтан, өз өнімдерімді аз қамтылған отбасы балаларына, көп балалы аналарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға т.б. көмектесе аламын. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен «Қазақстан экологиялық қоры» қоғамдық қорына алғысым шексіз. Енді аяғымнан тік тұрып, жұмыссыздық мәртебесі болмайтыныма сенімдімін. |
| 7 | №3 | Молочный Мир | Куанбаева Фариза | безработный | Область Караганда | +7 776 507 72 64 | Мен, Куанбаева Фариза, осы жылы Jas Project гранттар байкауына катысып грант иегері атандым жоне оте куаныштымын. Менін жобалык, отінімімнін такырыбы Молочный Мир. Казір оз косібімнен жаксы табыска шыга алатынына сенімдімін. Біздін жобаларымыздын барлыгы элеуметтік барытта болгандыктан мен оз онімдерімді зейнеткер карияларымызна, аз камтылган отбасыларга жоне волонтерлер аркылы баска муктаж жандарга комектесе аламын. Осындай жастарга бизнес бастауга колдау корсетіп жаткан Jas Project ужымына алгысым шексіз. |

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):

Гендерный показатель:

| Количество участников проекта всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- |
| 28 | 16 | 12 |

Социальный статус по категориям:

| Количество участников проекта всего | Дети (в том числе дети-инвалиды) | Молодежь | Государственные служащие | Работники бюджетных организаций | Инвалиды | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч. | Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | - | 28 | - | - | 1 | - | 27 | - | - | - |

Возрастной показатель:

| Количество участников проекта всего | от 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |

5. Результаты социального проекта:

- конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):

На выходе 28 действующих проектов, которые продолжают деятельность на платной основе.

- долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Согласно творческим отчетам грантополучателей, в рамках действующих проектов выделяются квоты для уязвимой категории населения по оказанию услуг и получению изготовленных продукций.

- устойчивость социального проекта/социальной программы:

28 грантополучателя, продолжат реализацию проектов, преобразовав их в бизнес.

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?

1.Реализация в Карагандинской и  Костанайской областях  28 малых грантов (ежегодно), в том числе в Карагандинской – 14 малых грантов (ежегодно), Костанайской – 14 малых грантов (ежегодно). Создание условий для   молодежи  из категории NEET (временно неустроенная молодежь).

2. Поддержка молодежных инициатив. Выявление и поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития республики.

3. Создание банка данных о молодежных проектах и их авторах. Приобретение новых знаний и навыков по социальному и профессиональному ориентированию.

Партнеры социального проекта

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

| Наименование организации /ФИО партнера | Роль в проекте | Контакты организации, партнера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат акима Карагандинской области | - Содействие в информационно-разъяснительной работе среди сельской и городской молодежи NEET через официальные каналы связи (местные СМИ, официальный сайт, официальные страницы соц.сетей); | 8(7212)501523-6751 | - |
|  |  | 8-7142-575-084 Канцелярия 8-7142-575-086 Email akim@kostanay.gov.kz | - |
| Аппарат акима Костанайской области |  |  |  |

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

| № | Наименование проекта | Обоснование целесообразности (описание проблемы) | Цель | Задачи | Краткое описание (основные направления проекта) | Необходимая сумма | Место реализации (география проекта) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Кызылординской области» | Согласно данным Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК общая численность молодежи категории NEET по итогам 2022 года составило 6,5%. | Создание условий для уязвимых групп молодежи. Поддержка молодежных инициатив. | - Организация работы по предоставлению малых грантов для молодежи; - Реализация малых грантов; - Организация мониторинга реализации проектов; - Подведение итогов реализации Проекта; - Информационное освещение проекта. | - Организация и проведение Конкурса малых грантов; - Реализация малых грантов; - Организация и проведение мониторинга реализации проектов; - Организация и проведение Форума лучших практик; - Информационное сопровождение реализации проекта. | 90 000 000 тг. | Туркестанская область | - Заключение договоров с грантополучателями на сумму до 1 млн. тенге. - Повышение навыков грантополучателей. - Мониторинг малых грантов; - Демонстрация достижений грантополучателей. |
| (Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.

| Государственные органы | Рекомендации | Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций (копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом) |
| --- | --- | --- |
| Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан | - В целях экономии государственно бюджета необходимо объединить веб-ресурсы четырех проектов в единый сайт проекта ZHAS PROJECT. - Необходимо продлить срок реализации проекта ZHAS PROJECT до 6-7 месяцев. - Необходимо пересмотреть финансирование государственных грантовых проектов путем перечисления денежных средств, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного авансового платежа. - Учитывая опыт пилотных проектов текущего года, качественный социальный эффект среди молодежи, а также влияние результатов проектов на снижение числа категории NEET молодежи необходимо увеличить количество регионов для реализации проекта ZHAS PROJECT в предстоящем году. - В Конкурсном объявлении государственных грантовых проектов необходимо пересмотреть содержание задач и индикаторов проекта ZHAS PROJECT. | - |