Приложение 9  
к Правилам формирования,  
предоставления, мониторинга и  
оценки эффективности грантов

Форма

Кому: Некоммерческому  
акционерному  
обществу "Центр поддержки  
гражданских инициатив"  
От кого: **:** Общественного фонда «Международный Центр «Жария»

**Заявка  
на участие в конкурсе на предоставление долгосрочных грантов  
для неправительственных организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заявитель | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БИН | | | 040940002372 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Дата регистрации организации | | | 03.09.2012 г | | | | | | | | | | | | |
| 3. Полное наименование организации | | | Общественный Фонд «Международный Центр «Жария» | | | | | | | | | | | | |
| 4. Юридический адрес организации | | | Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбітшілік 34/1 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Руководитель организации | | | Мырхайдаров | | | | Канат | | | | Бахадурулы | | | президент | |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу | | | * охрана жизни и здоровья людей; * работа среди НПО по повышению их квалификации общественной деятельности; * разработка обучающих, оздоровительных, социальных программ, практическое внедрение данных программ; * содействие научной разработке актуальных проблем; * аналитическая, научная, социологическая и практическая работа; * образование и развитие сети молодежных, женских и иных НПО; * проведение информационных, рекламных PR - кампаний; * работа со средствами массовой информации; * социальное партнерство; * установление контактов для совместной деятельности и обмен мнениями; * опытом и навыками с общественными организациями и государственными учреждениями, * реализация образовательных программ, * реализация мероприятий по оказанию благотворительной и гуманитарной помощи, проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, лагерей, концертов, культурных фестивалей, дебатных турниров и других мероприятий в различных масштабах, в том числе международных; * создание, опубликование и распространение образовательной и информационной литературы в электронной, печатной и иных формах, аудио и видеозаписях; * проведение общественных мероприятий; * оказание содействия в реализации молодежной политики государственным и негосударственным организациям; * участие в программах обмена культурными и другими делегациями; * содействие в разработке учебных программ и методических пособий для обучения; * проведение культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной работы; * содействие профессиональному становлению талантливой молодежи; * развитие международных неправительственных контактов с целью обмена опытом; * содействие в осуществлении образовательной, просветительской деятельности; * проведение семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий с участием международных, молодежных и иных организаций, экспертов; * содействие расширению двусторонних информационных связей между организациями, преследующими социальные, благотворительные, культурные и образовательные цели; * осуществление издательской деятельности;   проведение опросов общественного мнения и других исследований.   * оказание помощи в финансировании программ культурно-просветительского назначения; осуществление издательской деятельности, организация средств массовой информации, в том числе газет, журналов, интернет-порталов, иных печатных и электронных изданий, телевизионных и радиотрансляционных программ, распространение полиграфической продукции; * реализация и защита политических, экономических, социальных и культурных прав граждан, в том числе детей, молодежи, престарелых, инвалидов и других незащищенных слоев населения; * развитие военно-патриотического направления; * развитие детско-юношеского движения; * развитие волонтерской деятельности; * развитие активности граждан; * развитие научного, технического и художественного творчества; * профилактика ВИЧ/СПИД и инфекций, передаваемых половым путем, поддержка и защита целевых групп населения, ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; * создание благоприятной общественной среды (поддержка общественности и СМИ) и создание программ по равному обучению среди основных уязвимых групп (работники секса, инъекционные наркоманы, МСМ, заключенные и др.) * принять активное участие в государственных программах по профилактике ВИЧ/СПИД; * улучшение качества жизни людей, больных Туберкулезом, в том числе туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью, путем предоставления им в содействии оказании медицинской, психологической, социальной, консультативной и правовой помощи; * Проведение мероприятий по профилактике распространения Туберкулеза и других социально значимых заболеваний среди населения Республики Казахстан, включая иностранных мигрантов; * охрана окружающей среды; * развитие чувства патриотизма; * развитие предпринимательской деятельности; * развитие и выявление творческого потенциала и коммуникативных качеств; * оказание адресной финансовой и материальной поддержки дошкольным детским, школьным учреждениям, детским домам и лечебным учреждениям; * оказание помощи в оплате лечебного и оздоровительного обслуживания в учреждениях; * расширение сотрудничества с физическими лицами, государственными и негосударственными юридическими лицами, в том числе с научно-исследовательскими и культурно-просветительскими учреждениями, образовательными учреждениями, информационными центрами, творческими союзами, международными организациями; * проведение научных и культурно-массовых мероприятий, в том числе научно-практических и просветительских симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, а также содействие в проведении подобных мероприятий; * оказание содействия в объединении усилий отдельных граждан независимо от их национальной и партийной принадлежности, религиозных убеждений, страны проживания, а также объединение усилий казахстанских, зарубежных и международных предприятий, учреждений, организаций в их стремлении участвовать в реализации стоящих перед Фондом целей и задач; * создание и распространение тематической кино и видеопродукции; * организация познавательных экскурсий; * создание центров реабилитации, социальной адаптации и психологической коррекции; * оказание психологической помощи нуждающимся по адаптации в обществе; * проведение различных тренингов; * производство, перевод с иностранных языков и распространение аудио-видео продукции и литературы культурно-просветительского содержания; * участие в осуществлении молодежной политики и выработка мер по всемерной ее реализации; * развитие активности студентов и молодежи в управлении общественными делами; * удовлетворение профессиональных и любительских интересов; * развитие научного и художественного потенциала, лидерских качеств;   На основании этого можно утверждать, что деятельность Фонда полностью соответствует направлению конкурса | | | | | | | | | | | | |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | | | 1. Неправительственные организации, волонтеры и инициативные группы; 2. Социально-уязвимые группы населения (ключевые группы населения, люди с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи); 3. Молодежь; 4. Люди, подвергшиеся бытовому насилию в семье; 5. Трудовые мигранты; 6. Жертвы торговли людьми; 7. Медийные структуры и СМИ | | | | | | | | | | | | |
| 8. Контактный телефон организации | | | +7 775 624 51 06 | | | | | | | | | | | | |
| 10. Адрес электронной почты | | | mc\_zhariya@mail.ru | | | | | | | | | | | | |
| 11.Веб-сайт заявителя | | | <https://taplink.cc/baqyttyzhanuya?fbclid=PAAabz0k9ZBqSlewk3SuoD7HCafvd0AHzTEVj4Nv6VHOaODn8xEMUkCN-gcDg> Проект «Baqytty Zhanuya» при ОФ «Международный центр «Жария» | | | | | | | | | | | | |
| 12. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях | | | Instagram:  @baqyttyzhanuya  Facebook  baqyttyzhanuya  Тик Ток  baqyttyzhanuya | | | | | | | | | | | | |
| 13. Основные реализованные проекты и программы \* Примечание. \* Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Название социального проекта | Объем финансирования (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения | | Основные результаты | | Начало | Окончание |  | | 1 | Проведение спортивный фестиваля для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью по зрению в Северо-Казахстанской области | 1 250 000 | Спонсорская помощь | Октябрь 2012 | Октябрь 2012 | 5 октября 2012 года проведен спортивный фестиваль для детей с ОВЗ в г. Петропавловске. Участие приняло 180 человек.  27 октября 2012 г музыкальный конкурс «Қарлығаш» для детей с инвалидностью по зрению в Северо-Казахстанской области, в Тайыншинском районе, г. Тайынша. | | 2 | Проведение мероприятий по повышению квалификаций представителей молодежных неправительственных организаций «Кәсіби әлеуметтік қызмет» | 14 000 000 | г. Астана  ГУ Комитет по делам молодежи Министерства образования Республики Казахстан | Апрель 2013 | Декабрь 2013 | Руководители молодежных организаций с 14 областей РК и гг. Астана и Алматы обучены навыкам организации работы в НПО, они повысили свою квалификацию, раскрыт творческий и инновационный потенциал, налажено сотрудничество с бизнесом и госструктурами. Охват 200 человек. | | 3 | Проведение мероприятий по реализации Стратегии Ассамблеи народа Казахстана и Доктрины национального единства Казахстана, а также пропаганда культуры, истории и традиций народа Казахстана. | 3 000 000 | г. Астана. ГУ «Управление внутренней политики города Астаны». | Март 2014 | Декабрь 2014 | Проведено 10 мероприятий среди этнокультурных центров и молодежных ЭКЦ города Астаны. Выпущен сборник рекомендаций и предложений по развитию ЭКЦ. | | 4 | Права мигрантов в действии | 25 151 500 | г. Астана.  Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | Август 2015 | Август 2017 | 15000 мигрантов получили юридическую помощь и социальные услуги. Проинформированы о своих правах и обязанностях более 50000 мигрантов. Освобождены из трудового рабства 21 человек, обучено и трудоустроено 648 человек. | | 5 | Студенческая конференция на тему «Потенциал молодежи в развитии деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | 279 800 | г. Астана.  КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны | Апрель 2016 | Декабрь 2016 | Организована и проведена студенческая конференция по развитию потенциала молодежи в развитии деятельности АНК Казахстана с участием более 100 студенческой молодежи. | | 6 | Трансграничный контроль и лечение туберкулеза среди трудовых мигрантов | 46 649 226 | г. Астана  Представительство Project HOPE  в Казахстане на средства Глобального фонда | Июль 2016 | Декабрь 2019 | Более 18000 мигрантов проинформированы о причинах и симптомах туберкулеза. 11835 мигрантов направлены и бесплатно обследованы на туберкулез. 36 выявлено и вылечено больных туберкулезом мигрантов. 8524 мигрантов получили социальную и юридическую помощь, 184 задействованы по программе восстановлению семейных связей. | | 7 | Профилактика ВИЧ-инфекции среди социально уязвимых слоев населения | 42 706 673 | г. Астана. КНЦДИЗ на средства Глобального фонда | Март 2018 | декабрь 2020 | Охвачены профилактической работой по ВИЧ-инфекции 3600 человек, направлены на лечение 81 человек, оказаны социальные и медицинские услуги 1144 человек, юридическая помощь оказана 842 человек. Обучены 60 волонтеров по привлечению к профилактике и поддержанию приверженности к АРВ терапии | | 8 | Безопасная миграция в Центральной Азии | 10 344 000 | Филиал некоммерческой организации Винрокского Международного Института по развитию сельского хозяйства в Республике Казахстан | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 30 молодых людей были обучены по программе «Умный Навигатор» по социальной защите мигрантов и жертв торговли людьми. Количество жертв и лиц в группе риска, получивших услуги по социальной реабилитации и адаптации - 35. Количество бенефициаров, проинформированных по безопасной миграции и профилактике торговли людьми по проекту – 40500 человек. Количество получивших психологическую и юридическую консультацию на базе Центра поддержки мигрантов – 546 человек. | | 9 | Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи | 33 912 000 | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан | Апрель 2022 | Ноябрь 2022 | Были обучены более 50 специалистов государственных и частных кризисных центров. Предоставлены более 100 консультаций для жертв бытового насилия. Проведена широкая информационная кампания с привлечением медийных персон, для освещения темы бытового насилия в РК. Созданы проекты правил:   1. проект правил взаимодействия субъектов профилактики бытового насилия; 2. Проект правил проведения мер профилактики бытового насилия и оказания помощи   Проект типовых положений Центров поддержки семьи, разрешения семейных конфликтов и предоставления временного проживания женщинам с детьми. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Команда социального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Есенұлы Арман, эксперт по урологии и андрологии | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | 09.2010 – 08.2013 резидент кафедры урологии и андрологии АО «Медицинский университет Астана»  09.2011 – 07.2012 ассистент кафедры урологии и андрологии АО «Медицинский университет Астана»  10.2013 – 08.2017 врач уролог отделении уроандрологии «ГКП на ПХВ Городская больница №1» г.Астана  08.2017 – 04.2018 заведующий общесоматического отделения КГП «Камыстинская ЦРБ»  05.2018 – 08.2018 врач уролог-андролог «Грин клиник» г. Астана  С 08.2018 - по настоящее время врач уролог-андролог Клиника репродукции человека «Экомед+», г.Астана | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | Образование: 2003-2009 – АО «Медицинский университет Астана»  лечебное дело. Основное – высшее  2009-2010 Интернатура по хирургии  2010-2013 Резидентура по специальности урология и андрология  2014-2016 Магистратура по специальности «Медицина»  Специальность: 2017 Переподготовка по медицинской специальности  «Общественное здравоохранение». АО «Медицинский  университет Астана» в объеме 864 часов  2018 Повышение квалификации по специальности «Урология  и андрология» в объеме 162 ч. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | [**https://www.instagram.com/dr\_arman\_yessenuly/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D**](https://www.instagram.com/dr_arman_yessenuly/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D) | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Абдрашова Айдана Абдикеримовна, врач-гинеколог | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | С 2020г. по настоящее время. Г. Шымкент, ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1", по специальности врач акушер гинеколог. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | 2010 - 2015 гг.  Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави, Общая медицина(бакалавр).  2015 - 2017 гг.  Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави, Интернатура по специальности врач акушер- гинеколог.  2017 – 2020 гг.  Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави, Резидентура по специальности врач акушер- гинеколог. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Шербаева Бибинур Байжигит Қизи, координатор проекта | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | 2016-2017 - Казахская государственная педагогическая школа девушек Университет, стипендия социально-гуманитарного факультета декан;  2016-2017 - Казахская государственная педагогическая школа девушек Председатель АО «Жас Отан» Университета;  2017-2018 - Проекты АО «Жас Отан» г.Алматы координатор;  2018-2019 гг. - Республиканская женская организация «Қыз Жибек». координатор;  2019-2020 гг. - Заместитель Председателя АО «Жас Отан» г.Алматы;  2020-2021 гг. - Председатель АО «Жас Отан» г.Алматы. исполнительный директор;  2020-2021 - «Казахский язык» школа-лицей №119 г.Алматы учитель «литературы»;  2021- 2021 - «Учебный процесс и трудоустройство разработка мероприятий по социализации невовлеченной молодежи и реализация (категория NEET)» Республиканского проекта координатор;  2021 г. по настоящее время - Студенты имени Аль-Фараби, Методист дворца; | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | 2018 - 2020 Магистратура. Казахский национальный женский педагогический университет. Факультет казахской филологии и мировых языков Специализация: Казахский язык и литература  2014 - 2018 Бакалавр. Казахский государственный педагогический университет для девушек. Социально-гуманитарный факультет Специализация: Профессиональное обучение  Согласно указу Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «Народ  праздничная медаль «Халық Алғысы»;   Благодарственное письмо от Президента, Председатель партии «Нур Отан» Н.А. Назарбаев   Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан К.К. Токаева;   Алматинское городское отделение Партии «Нур Отан» Первый заместитель Председателя Омарбекова Ж.К.  Благодарственное письмо; | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | [**https://www.instagram.com/sherbaevabb/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D**](https://www.instagram.com/sherbaevabb/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D) | | | | | | | | | | | | |
| **1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте** | | | **Рустем Арманов, специалист по связям с общественностью** | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | 2019 г. по настоящее время. Руководитель МОО "Северный Фестиваль"  2017-2019 г. Руководитель ОСО "За будущее Казахстана"  За время работы реализовал ряд соц. проектов, таких как:  - Организация и проведение комплекса мероприятий по поддержке волонтерских инициатив (г. Астана);  - Организация деятельности Школы молодого государственного служащего (г. Караганда);  - Профилактика интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей (г. Петропавловск);  Организация мероприятий с целью активизации гражданских инициатив (Северо-Казахстанская область). | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | - 2015-2018 гг. – Северо-Казахстанский высший медицинский колледж, лечебное дело «Фельдшер»;  - 2018-2019 гг. – Казахский национальный университет им. Әл- Фараби, «Биотехнология»;  - 2019-2021 гг. – Московский финансово-промышленный университет Синергия, «Менеджмент в здравоохранении»;  - 2019 г. Практикант проекта «Молодежный кадровый резерв»  - 2022 г. Выпускник академии Политического менеджмента партии AMANAT;  - 2022 г. Выпускник международного Инкубатора социальных инноваций от Фонда Евразия (4 страны 220 заявок, 25 выпускников)  **НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ**  - Благодарственное письмо Первого президента РК Н.А.Назарбаева (2021 год)  - Благодарственное письмо президента РК Касым-Жомарта Токаева (2019 год)  - Благодарственное письмо Акима Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалова (2020 год) | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | Instagram: rustem\_armanov | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Абдықадыр Дидар Дауленханұлы, SMM менеджер | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | **- 2016-2017 г.** Вице-директор РОО «KazMSA» филиала в НАО «МУА»  **- 2017-2018 г.** Председатель научно-воспитательного сектора студенческого совета университета НАО «МУА»  **- 2018-2019 г.** Вице-президент студенческого совета НАО «МУА»  **- 2018-2019 г.** Аутрич-работник против ВИЧ/СПИД-а в ОФ «Международный Центр «Жария»  **- 2018-2019 г.** Аутрич-работник против туберкулеза в ОФ «Международный Центр «Жария»  **- 2019- по настоящее время.** Директор РОО «Медицинская молодежь» филиала в НАО «МУА»  **- 2018 г-по настоящее время.** SMM менеджер РОО «Медицинская молодежь» | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | Высшее  2016-2023 г. Обучается в НАО «Медицинский университет Астана» по специальности  «Общая медицина»  Награжден благодарственным письмом руководителя «Департамент здравоохранения» Карагандинской области Нурлыбаев Е., 2019 г.  Награжден благодарственным письмом заместителя руководителя «Департамент здравоохранения» Карагандинской области Токсамбаев Г., 2019 г  Награжден благодарственным письмом ректора НАО «МУА» М.Шайдаров, 2017г.  Награжден почетной грамотой декана факультета «Общая медицина» Махамбетов К.О., 2018г.  Награжден благодарственным письмом декана «Центр по делам молодежи» Нурмуханов А.А., 2017г.  Награжден благодарственным письмом декана «Центр по делам молодежи» Мусрепов Н.Н., 2019г. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | Instagram: didar.abdykadyr | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Досбаева Раушангүл, бухгалтер. | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | **- 2022 – по наст время.** Общественный фонд « Международный центр Жария». Бухгалтер.  Составление сметной документации, финансовая отчетность в вышестоящую организацию,  бухгалтерский учёт, налоговые и статистические отчеты.  **- 2019-2022 гг.** Общественный фонд "Информационно -пропагандистский и  реабилитационный центр "Акниет". **Главный бухгалтер.**  Планирование и прогнозирование бюджета. Составление сметы, корректировки, сравнительные таблицы. ФХД. Налоговые и статистические отчеты. Полное ведение и учет  бухгалтерии- работа с договорами ГПХ , начисление заработной платы, ОС, ТМЗ, Ведение нескольких грантовых проектов одновременно. Ежемесячный отчет в вышестоящую организацию. Подготовка и сдача налоговых и статистических форм: 100., 200, 300, 328,700,700.00, 910.  - **2016- 2021 г.** Региональный центр государственно – частного предпринимательства Акмолинской области" при АО НК СПК «Есиль». **Главный бухгалтер.**  Сопровождение и ведение учета программы 1 С бухгалтерия. Налоговые и статистические  отчеты. Банк клиент. Составление ФХД для головной организации.  **- 2012 – 2016 г.** АО СК "Номад Иншуранс". Главный бухгалтер. Ведение учета программы 1 С Бухгалтерия. Налоговые и статистические отчеты. Банк клиент. Кассы. Прием отчетов и контроль страховых агентов. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | - 2004 г. - Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л. Б. Гончарова, Алматы  Бухгалтерский учет и аудит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит  - 2021 г. Обучение по программе «Экономическая и финансовая  грамотность» Академия НПО при НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  - 2021 г. «Юридическая и финансовая грамотность». Академия НПО при НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  - 2021 г. «Менеджмент проектов / управление проектами». Академия НПО при НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Суранчиева Аружан Ертайқызы, менеджер проекта | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | “Jas Otan” 2019-2021г   Волонтерская работа   Работа с документами   Работа с социальными сетями   Организатор мероприятий   Компания “Oilan” 2021г июнь-октябрь   Оператор колл-центра | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | № 2 школа-гимназия им. Гафу Каирбекова 1-9 класс  № 26 школа-гимназия 9-11 класс  Astana International University 3 курс (по професси: два иностранных языка) | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | <https://www.instagram.com/arukka.k/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D> | | | | | | | | | | | | |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | | | Халық Айнұр Тоқайқызы, менеджер проекта | | | | | | | | | | | | |
| 2. Опыт работы | | | - Активист, председатель МК “Jas Otan” филиала Педагогического колледжа 2019-2022 г  - Оператор компания «Life+» 2021г  - Хостес ресторан “Аура” апрель - август 2022г  - Руководитель Есильского района по работе со школами в «Жас Сарбаз» детско-юношеское военно- патриотическое движение 2022г | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дополнительные сведения | | | Базовый курс обучения по программе “Основы кино и телепроизводства” 2016 г.  Республиканский проект «Jas Qalam» 2020 г.  Республиканский проект «Jas Qalamger” 2021 г.  Курс повышения квалификации на тему «Развитие цифровых компетенций педагогов» 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | | | <https://www.instagram.com/ainurakh_/?igshid=NDk5N2NlZjQ%3D> | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Руководитель социального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Должность руководителя социального проекта в организации-заявителе | | | президент | | | | | | | | | | | | |
| 2. ФИО руководителя социального проекта | | | Мырхайдаров Канат Бахадурулы | | | | | | | | | | | | |
| 3. Дата рождения | | | 17.01.1986 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Электронная почта | | | kanat\_mb@mail.ru | | | | | | | | | | | | |
| 5. Рабочий телефон | | | +7 775 624 51 06 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Мобильный телефон | | | +7 775 624 51 06 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Образование | | | высшее, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, химик-эксперт | | | | | | | | | | | | |
| 8. Опыт работы | | | **ОФ «Международный Центр «Жария». 2013 г – по настоящее время**  *Реализованные проекты за этот период:*  - 2013-2014 гг. Организация социально-значимых проектов в сфере молодежной политики, при финансировании МОН РК, ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны». *Координатор проекта.*  - 2015-2017 гг. «Права мигрантов в действии» при финансовой поддержке Европейского союза*. Руководитель проекта*.  - 2016-2019 гг. «Трансграничный контроль и лечение туберкулеза среди трудовых мигрантов» на средства Глобального фонда и Project HOPE. *Руководитель проекта.*  - 2018 – 2020 гг. Мероприятия направленные на профилактику ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения при финансировании Глобального фонда. *Руководитель проекта.*  - 2020 – 2022 гг. «Безопасная миграция в Центральной Азии», при финансировании университета Winrock на средства USAID. *Руководитель проекта.*  -2022-2022гг. НАО ЦПГИ. Проект «Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи». *Руководитель* | | | | | | | | | | | | |
| 9. Дополнительные сведения | | | - Дополнительное образование: 2008-2010 гг  Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева  Магистратура экологии  Квалифицированный тренер по личностному росту и развитию лидерских качеств в ОФ «Международный центр «Жария» | | | | | | | | | | | | |
| 10. Ссылка на профили в социальных сетях | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 3. О проекте | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) | | | Проведение культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант | | | Республиканское молодежное движение «Жастар денсаулығын сақтау» по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана | | | | | | | | | | | | |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | | | Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (https://stat.gov.kz/) на начало 2021 года, казахстанская молодежь в структуре населения страны составляет 19,8% и является важным стратегическим и кадровым ресурсом страны. Как показывает практика, положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от уровня социально-политической активности самой молодежи. Особый интерес в этой связи вызывает репродуктивное поведение молодежи, поскольку в подростковом возрасте формируются модели поведения, многие из которых в будущем оказывают влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. Сохранение репродуктивного здоровья молодёжи является одной из основных задач современного общества. Особо пристальное внимание вызывает молодая семья, которая является важной социально-демографической группой населения. Формирование здорового образа жизни должно выражаться в закреплении в молодёжной среде комплекса оптимальных навыков, умений и жизненных стереотипов, исключающих пагубные привычки. Охрана репродуктивного здоровья представляет собою совокупность факторов, методов, процедур и услуг, оказывающих поддержку репродуктивному здоровью и содействующих благосостоянию семьи или отдельного человека путем профилактики и решения проблем, связанных с репродуктивной функцией.  **К факторам, которые пагубно влияют на репродуктивное здоровье молодежи можно отнести**:   * низкую информированность молодежи в вопросах охраны сексуального и репродуктивного здоровья; * раннее начало половой жизни; * низкая информативность системы полового воспитания детей и подростков; * высокая стоимость контрацептивов; * распространенность инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди подростков и молодежи; * высокий уровень подростковой беременности и абортов; * недостаточная вовлеченность специалистов в процесс охраны репродуктивного здоровья и подготовки к планируемой беременности.   Сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи имеет большое социальное значение. Состояние репродуктивного здоровья детей и подростков, входящих в сегодняшний репродуктивный возраст, напрямую влияет на демографические процессы в ближайшие 10-15 лет. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (<https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/infertility>) случаи мертворождения, преждевременных родов и бесплодия среди молодежи являются единственной причиной, обусловленной отсутствием эффективной системы образования по репродуктивному здоровью среди молодежи и подростков. Для поддержания репродуктивного и сексуального здоровья подросткам необходимы доступные и подходящие медицинские и социальные услуги, которые предоставляют информацию, обучение жизненным навыкам, услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью и планированию семьи. Прежде всего, необходимо всестороннее профилактическое образование в области сексуального и репродуктивного здоровья, которое дает подросткам, особенно пубертатного периода знания и навыки для принятия ответственных решений об их поведении и построения отношении.  Остановимся на некоторых аспектах репродуктивного здоровья молодежи в Казахстане и попробуем проанализировать данные по стране.  **- Стоимость и доступность контрацептивов.**  В результате проведенного исследования Казахстанской Ассоциацией по Сексуальному и Репродуктивному Здоровью (КМПА) (https://kmpakaz.org/ru/) фокус-групп по изучению отношения к планированию семьи, был показан сравнительно высокий уровень информированности о разных методах контрацепции среди изученного населения. Участники исследования сообщили о том, что ключевой проблемой ограниченного доступа к контрацептивам является их высокая стоимость. В среде молодежи отсутствие конфиденциальности при консультировании или выборе метода контрацепции является еще одним барьером, наряду с высокой ценой на средства контрацепции. Респонденты поделились знаниями о том, что в аптеках сложно найти спермициды и инъекционные контрацептивы, в то время как внутриматочная спираль, в большинстве случаев, была абсолютно недоступна для молодых девушек с точки зрения высокой цены и необходимости обращения к врачу. Исследование также показало, что презервативы и противозачаточные таблетки рассматриваются, как наиболее подходящие методы для не состоящих в браке мужчин и женщин. Контрацептивы не входят в список гарантированного объема бесплатной или льготной помощи. Единственным шансом для бесплатного обеспечения являются средства местных бюджетов при условии наличия ресурсов и обеспечения по остаточному принципу. Данный вид деятельности сложно оценить из-за отсутствия в стране четкого механизма планирования, обеспечения и официального мониторинга использования этих средств. По данным анализа доступности противозачаточных средств в Казахстане, проведенного международным экспертом ЮНФПА, были обнаружены значительные препятствия для доступа большинства населения страны к средствам контрацепции. По данным исследования люди могут позволить себе только недорогую ВМС, при этом, даже состоятельные группы населения ограничены в выборе методов контрацепции. Данная проблема является еще более актуальной для уязвимых групп, таких как:  • подростки пубертатного возраста: из-за низкой доступности и отсутствия конфиденциальности в оказании услуг планирования семьи, ограничения по возрасту в законодательстве, когда человек имеет право на самостоятельное принятие решений при посещении медицинского учреждения только после исполнения 18 лет;  • молодые люди из неблагополучных семей, и группы c поведенческим риском передачи ВИЧ (потребители инъекционных наркотиков и их сексуальные партнеры, работники коммерческого секса): из-за недоступно высокой стоимости контрацептивов или маргинального поведения.  Услуги планирования семьи в Казахстане носят фрагментарный характер и предоставляются различными организациями и специалистами. Они не гарантируют обеспечение помощи надлежащего качества и полного набора услуг на уровне поликлиник, которые должны включать: консультирование, назначение и обеспечение контрацептивов, выявление групп высокого риска, контроль интервала между беременностями, профилактику небезопасных абортов и оказание помощи после аборта, раннее выявление и лечение инфекций, передающихся половым путем. Результаты проведенных оценок показали, что качество и доступ к услугам консультирования по вопросам планирования семьи в медицинских учреждениях находятся не на должном уровне.   * **Подростковая беременность. Раннее начало половой жизни и уровень абортов.**   Вопросы подростковой беременности и раннего материнства в Казахстане до сих пор остаются мало изученными. Раннее начало сексуальной жизни подростков происходит в условиях низкой контрацептивной культуры, незначительного числа специальных медицинских, консультативных, психологических служб и программ сексуального просвещения для подростков, специалистов. Изучение факторов риска и факторов защиты, влияющих на подростковую беременность, свидетельствует о том, что подростковая беременность, как правило, является более частным явлением среди населения с более низким образовательным уровнем или экономическим статусом.  По данным статистических данных национального бюро (https://stat.gov.kz/) кв 2021 году коэффициент беременности среди подростков наибольшее количество занимали Туркестанская область - 36.32% , Мангистауская область – 36,24%, Жамбылская область – 34,31%, наименьшее количество рождаемости составляло в Восточно-Казахстанской области - 15.59% .    Данные национального бюро (<https://stat.gov.kz/>) также показывает снижение количества абортов по стране в целом с 29,1 (2005 г) до 15,7 (2021 г) на 1000 женщин фертильного возраста.  D:\Новая папка\Д5.6  (1).png  Однако нужно учитывать следующие причины, которые могут преувеличивать официальные данные и отвлекать от реального положения дел в обществе.  - Имеющиеся в нашей стране просветительские, информационные и медицинские программы, мероприятия и услуги в области профилактики нежелательной беременности, контрацепции, по охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи не доходят до большей части детей и подростков, проживающих в сельской местности, в малых городах и райцентрах. Официальные показатели по ранней беременности и абортам в областях с высокой плотностью сельского населения (Туркестанская область) косвенно подтверждают это.  - Более традиционный уклад жизни в южных и западных регионах страны накладывает табу на разговоры о сексуальном здоровье в семье между детьми пубертатного возраста и родителями. Порицание в семье и обществе разговоров о половом воспитании, охраны сексуального и репродуктивного здоровья приводит к тому, что молодежь недополучают информацию от близких людей. Более 80 % опрошенных взрослых относятся к раннему материнству и беременности среди подростков с осуждением, так как считают это проявлением их испорченности и неблагополучия в семье. Может быть, именно поэтому 92%, т.е. подавляющее большинство опрошенных девочек-подростков (<https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/02/the_analysis_of_the_early_motherhood.pdf>) предпочло обсуждать вопросы своего первого сексуального опыта, и проблему беременности со сверстницами, а не с семьей и близкими.  - К врачам женской консультации в силу своих психологических особенностей и недостаточных знаний о признаках беременности девочки-подростки обращаются уже на поздних сроках беременности, когда решение о её прерывании можно принять только при наличии особых показаний. Практика показывает, что чем меньше возраст, тем выше число абортов в поздних сроках, т.е. после 13 недель. В случае, если подросток все же решится прийти на осмотр к гинекологу, врач, согласно законодательству РК, должен зарегистрировать беременность только при обязательном присутствии родителей или опекунов, и здесь нарушается важный для девочки, столкнувшейся с проблемой беременности, принцип доверительности и конфиденциальности. Таким образом, у забеременевшей девочки практически нет легальной возможности избежать огласки и осуждения, и они предпочитают решать проблему самым доступным и самым опасным для их жизни и здоровья путем – делают криминальные аборты. Уровень распространения криминальных абортов по стране не изучен в полной мере, ни одна служба не берется оценить реальный масштаб ситуации. Также не следует забывать о распространении аборт-туризма в неблагополучные страны, с целью нелегального и скрытого избавления от плода.  **2. Инфекции передаваемые половым путем.**  В Казахстане реализуется план мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2017 года № 106. (https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/KAZ\_2020\_countryreport.pdf )  В рамках данного плана основными принципами безопасного сексуального поведения являются откладывание начала половой жизни среди подростков на более поздний возраст, выбор одного постоянного партнера, сокращение числа сексуальных партнеров, избегание случайных сексуальных контактов, постоянное использование средств индивидуальной профилактики ИППП.  Если верить Социологическому исследованию «Молодежь Казахстана», проводенной НИЦ «Молодежь» в 2021 году по заказу МИОР РК (<https://eljastary.kz/upload/iblock/0e6/lxtjt7dlq0xu1a7hjm540sw3fxzdhycd.pdf> ), молодые люди продемонстрировали различный уровень информированности об инфекциях, передающихся половым путем. 65,3% молодых людей уверенны, что хорошо осведомлены или хорошо знают об инфекциях, передающихся половым путем. Ничего не знают об инфекциях, передающихся половым путем, 10,7% респондентов. В целом уровень информированности о данных инфекциях достаточно высок, его следует оценить, как «выше среднего».  D:\Новая папка\Д5.7 .png  Статистические данные национального бюро (<https://gender.stat.gov.kz/)подтверждают>, что число заболевших ИППП на 100 000 населения снижается ежегодно и на 2020 год на 100 000 населения составляет 95,3 женщин и 74,4 мужчин.  Однако Социологическое исследование «Молодежь Казахстана» показывает, что интернет для молодежи является основным источником получения информация, в том числе и ключевым источником информации о сексуальном и репродуктивном здоровье. Так, 34,5% респондентов указали интернет ресурсы в качестве основного источника. Вместе со значительной долей ответов «Обсуждения в социальных сетях» (12,7% ответов на вопрос «Где Вы получаете информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье?»), очевидно, что молодежь переходит к менее достоверным источникам информации. Поэтому для поддержания данной тенденции по снижению ИППП в стране, а также с учетом развития современных инфокоммуникационных технологий и роли социальных сетей в жизни общества, необходимо усилить профилактическую работу среди детей пубертатного возраста и молодежи через разработку онлайн курсов, мобильных приложений и др. ресурсов.  Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем проект, направленный на создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» с обеспечением подготовки не менее 300 лидеров движения через «Медиа-школу репродуктивного здоровья», способных предоставлять правильную информацию среди сверстников через принцип «равный-равному». Проект обеспечит доступ молодежи, детей пубертатного возраста, а также окружения и родителей к информации, услугам и современным средствам планирования семьи, приведет к снижению нежелательной беременности, подростковой беременности, абортов, инфекций, передающихся половым путем, а также причинам, прямо или косвенно приводящим к материнской смертности. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цель социального проекта | | | Снижение нежелательной беременности, подростковой беременности, причин материнской смертности, абортов, инфекций, передающихся половым путем среди молодежи и детей пубертатного возраста с помощью повышения осведомленности и обеспечения доступа к современным информационным средствам о половом воспитании и репродуктивном здоровье. | | | | | | | | | | | | |
| 5. Задачи социального проекта | | | 1.Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» с привлечением блогеров, общественных деятелей, врачей - специалистов по репродуктологии и волонтеров для проведения полноценной эдвокаси-кампании, направленной на стимулирование и мобилизацию общественного запроса на популяризацию здорового образа жизни и по репродуктивному здоровью среди населения.  2. Открытие «Медиа школы репродуктивного здоровья» с целью улучшения доступности подростков пубертатного возраста и молодежи к качественной информации по репродуктивному здоровью. Разработка образовательного комплекса организационного и медико-социального характера, направленных на улучшение и укрепление репродуктивного здоровья подростков. Повышение уровня знаний молодежи, особенно сельской молодежи путем проведения еженедельного обучения в онлайн режиме по вопросам репродуктивного здоровья человека. Работа с родителями подростков пубертатного возраста и молодежи по современному взаимоотношению родителей и детей.  3. Подготовка лидеров молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» владеющих качественной информацией по репродуктивному здоровью для работы с молодежью в сельских регионах по принципу «равный-равному». Мотивирование сельской молодежи к участию в проекте через проведение конкурсов и викторин. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) | | | **Мероприятие 1.**  1. Организация круглого стола Жастар денсаулығын сақтау по запуску проекта с участием лидеров общественного мнения, врачей - специалистов по репродуктологии, блогеров для запуска полноценной эдвокаси-кампании по популяризации здорового образа жизни среди молодежи. На круглом столе будет презентован проект Медиа школы по репродуктологии и будет собраны рекомендации предложения по работе с целевой группой.  Мероприятие 2.  Запуск «Медиа школы репродуктивного здоровья» с целью улучшения доступности подростков пубертатного возраста и молодежи к качественной информации по репродуктивному здоровью. Медиа школа будет организована в виде информационного сайта со ссылками на социальные сети и с анонимной линией доверия для молодежи. Для работы школы будут созданы 15 обучающих видео-тренингов для молодежи с участием психологов, гинекологов и уролог-андрологов, репродуктологов с применением соответствующих оборудований и муляжей. Из них 5 видео-тренингов будут предназначены для девушек, 5 видео-тренингов для юношей. 5 тренингов будут предназначены для повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания детей. Предлагаемые тематики для родителей: «Осознанное родительство», «Взаимоотношения родителей и детей» и др. Длительность тренингов будет до 1 часа и будет составлена на государственном и русском языках, с применением простого бытового языка общения. Данные видео-тренинги будут согласованы с МИОР РК, Министерством образования и науки РК, с целью распространения через областные и районные управления образования среди молодежи.  Далее будет проводиться еженедельное обучение в «Медиа школе репродуктивного здоровья» в онлайн режиме (в течение всего периода проекта) подростков пубертатного возраста и молодежи, а также их родителей.  Задачами, решаемыми в процессе обучения будут являться:  1) расширение знаний в понятиях «репродуктивное здоровье», «репродуктивное развитие», «психосексуальное развитие»;  2) расширение знаний о зависимости состояния репродуктивного здоровья от сексуального поведения;  3) развитие морально-этических принципов, не согласующихся с рискованным и ранним сексуальным поведением (формирование позиции ответственного принятия решений, принятия личной ответственности за свое поведение);  4) формирование навыков безопасного полоролевого поведения, направленного на сохранение здоровья (вопросы этики и безопасности сексуальных отношений);  5) формирование осознания ценности здорового образа жизни и верности партнеру в дружбе и любви (профилактика нежеланной беременности, ИППП, ранних сексуальных дебютов и промискуитета в подростковом возрасте);  6) информирование подростков о дружественных для них организациях, учреждениях и консультациях, в которых они смогут получить помощь в трудных жизненных ситуациях;  7) нацеленность подростка на создание семьи, рождение и воспитание детей в будущем (формирование позитивного отношения к планированию семьи и ответственному родительству).  Параллельно к обучающим тренингам будет проводиться опрос среди посетителей сайта с целью выявления потребностей и актуальных тем для целевой группы. По итогам рекомендаций, а также запросам молодежи будут отсняты дополнительные ролики и тренинги. По итогам обучающих тренингов планируется охватить более 100 000 молодежи.  Для популяризации Медиа школы будет создан YouTube канал, где с участием видных общественных деятелей, медицинских и социальных экспертов, видных психологов и блоггеров, а также духовных лидеров среди молодежи будут сниматься подкасты по репродуктивному здоровью, развитию семейных ценностей и осознанному родительству. Цель подкастов это донести правильную информацию молодежи доступным языком, избавление от предрассудков и страхов молодых людей касательно половой жизни и здоровья, помочь в становлении гармоничного поколения и общества.  В социальной сети Telegram будет создан анонимный чат бот с поддержкой психолога и медицинских специалистов для оказания бесплатной консультаций среди молодежи. Вопросы будут приниматься в режиме 24/7, ответы будут предоставляться в течении суток. Чат будет иметь возможность перенаправлять при желании обратившегося в дружественные кабинеты доверия, которые в многих регионах существуют при ПМСП, молодежных центрах здоровья и других социальных службах. Будет проведено ежегодное обучение специалистов кабинетов планирования семьи и молодежных центров здоровья консультированию по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и профилактике абортов.  Мероприятие 3.  По итогам работы медиа-школы будет ежемесячно проводиться тестирование участников для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью. Цель обучения: подготовка лидеров движения и координаторов проекта для работы среди сверстников по принципу «равный-равному». Обучение будет проводиться в онлайн формате через организацию 10-дневных марафонов с участием экспертов в данной области. Каждый месяц проекта будет акцентированно уделен отдельной области Казахстана. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек и отчитываться по достигнутым результатам. За весь период реализации проекта будет проведено 20 марафонов в 20 регионах страны.  По итогам работы лидеров молодежного движения Жастар денсаулығын сақтау каждый год будет проводиться оффлайн Республиканский форум в городе Астана. На форум будут приглашены знаменитые общественные деятели, медицинские и социальные эксперты, видные коучи и блогеры, духовные лидеры, которые проведут двухдневную диалоговую площадку для молодежи. В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. Планируется проведение не менее 5-и Форумов с участием молодежи.  Мероприятие 4. Проведение итогового круглого стола с участием МИОР РК, МОН РК, Министерства здравоохранения РК а также депутатов, знаменитых общественных деятелей, блогеров и духовных лидеров. На круглом столе будет обсуждены результаты деятельности по проекту, сделаны рекомендации и предложения в соответствующие органы. Рекомендации будут сделаны по:  1. Внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты и законодательство по охране здоровья молодежи.  2. Улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи.  Итоговой резолюцией круглого стола будет заключение меморандума и выработка дальнейших мер по совместной работе в данном направлении. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Презентация о проекте (ссылка) | | | <https://cloud.mail.ru/public/yogh/fa7x7W2dc> | | | | | | | | | | | | |
| 7. Территория реализации социального проекта | | | 17 областей и города Астана, Алматы и Шымкент.  При этом, в целях оптимизации ресурсов команды проекта, а также максимизации точечного достижения проектом целевой группы обучение молодежных лидеров будет проходить в первую очередь в областях с преимущественно с сельским населением и высокими показателями подростковой беременности. | | | | | | | | | | | | |
| 8. Дата начала реализации социального проекта | | | апрель 2023 г | | | | | | | | | | | | |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | | | ноябрь 2025 г | | | | | | | | | | | | |
| 10. Целевые группы социального проекта | | | 1. Подростки пубертатного периода 10-14 лет;  2. Молодежь от 14-25 лет;  3. Родители, нуждающиеся в информации по взаимоотношению с детьми. | | | | | | | | | | | | |
| 11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов | | | 1. Создана и раскручена «Медиа школа по репродуктивному здоровью» среди населения, в том числе молодежи. Медиа школа является устойчивым продуктом, которая продолжит свою деятельность после окончания сроков реализации проекта.  2. Выпущены не менее 15 видео-тренингов для сайта Медиа школы, ежегодно дополняются роликами согласно потребностям молодежи и общественным запросам.  3. Выпускаются тематические YouTube подкасты, с привлечением известных лиц для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, в том числе по репродуктивному здоровью.  4. Действует анонимная линия доверия с услугой перенаправления в профильным специалистам.  5. Создано республиканское молодежное движение Жастар денсаулығын сақтау по привлечению волонтеров и молодежных лидеров для популяризации здорового образа жизни и поддержанию репродуктивного здоровья среди сверстников.  6. Выработаны рекомендации в компетентные органы по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты, а также по улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи. | | | | | | | | | | | | |
| Количественные результаты | | | 1. Через Медиа школу по репродуктивному здоровью прошли обучение не менее 100 000 человек;  2. Создано республиканское молодежное движение Жастар денсаулығын сақтау. Проведено 200 онлайн марафонов по репродуктивному здоровью молодежи. Обучено не менее 300 лидеров движения, готовых к работе по принципу «равный-равному». Привлечено более 3000 волонтеров для популяризации здорового образа жизни и поддержанию репродуктивного здоровья среди сверстников.  3. Выпущено 15 видео-тренингов для сайта Медиа школы. В дальнейшем будет выпущено еще не менее 10 видео роликов;  4. На YouTube канале выпущено не менее 10 подкастов и 10 мультимедийных роликов;  5. В социальных сетях Instagram, Facebook, Telegram будет выпущено не менее 300 публикаций;  6. В анонимную линию доверия обратились не менее 1000 человек;  7. Проведены 5 оффлайн Республиканских форумов среди молодежи с общим участием 250 человек;  8. Проведены 3 круглых стола высокого уровня с участием МИОР РК, МОН РК, Министерства здравоохранения РК а также депутатов, знаменитых общественных деятелей, блогеров и духовных лидеров;  9. Выработаны не менее 2-х рекомендации в компетентные органы.  10. Общий информационный охват проектом составит более 1 млн человек. | | | | | | | | | | | | |
| Качественные результаты и способы их измерения | | | 1. За 3 года реализации проекта информированность молодежи о том, что собой представляет репродуктивное здоровье увеличится на 30% относительно уровня 2022 года, согласно проводимым социальным опросам;  2. За 3 года реализации проекта информированность молодежи в сельских районах увеличится на 40% относительно уровня 2022 года;  3. Будет увеличено количество качественных лидеров и волонтеров по повышению осведомленности молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье в 10 раз. | | | | | | | | | | | | |
| 12. Партнеры социального проекта\* \* подтверждается письмами партнеров | | | Партнер | | | | | | | Вид поддержки | | | | | |
| КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи, привлечение волонтеров | | | | | |
| КГУ «Управление по вопросам молодежной политики» акимата Жамбылской области | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи, привлечение волонтеров | | | | | |
| КГУ «Центр развития молодежных инициатив» управления информации и общественного развития Павлодарской области | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи, привлечение волонтеров | | | | | |
| ОО «Отраслевой профессиональный союз работников средств массовой информации и телерадиовещания» | | | | | | | Содействие в информационном сопровождении проекта в СМИ | | | | | |
| ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи, привлечение волонтеров | | | | | |
| РОО «Медицинская молодежь» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи, привлечение волонтеров. Информационная и организационная поддержка. | | | | | |
| ОФ «Голос молодежи» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи. Информационная и организационная поддержка. | | | | | |
| ОФ «Совет молодых специалистов за национальный прогресс» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи. Информационная и организационная поддержка. | | | | | |
| ОЮЛ «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи. Информационная и организационная поддержка. Участие в разработке тренингов и информационных материалов. | | | | | |
| ЧФ «Фонд развития Национальных идей и государственных программ «Оркен» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи. Информационная и организационная поддержка. | | | | | |
| ОФ «Әдебиет пен өнерді дамыту» | | | | | | | Поддержка и участие в проводимых мероприятий, распространение информации среди молодежи. Информационная и организационная поддержка. | | | | | |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Информационный продукт (статья, видеоролик, баннер, пост, бюллетень, др) | Количество информационных продуктов за время социального проекта и(или) социальной программы | Каналы освещения (телевидение, печатные издания, интернет-порталы, собственный сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.) | Частота распространения информации | | Публикации | 300 | Страницы социальных сетей | На протяжении всего проекта | | Видеоролики | 25 | Сайт проекта | На протяжении всего проекта | | Инфографики | 20 | Страницы социальных сетей | На протяжении всего проекта | | Публикации в СМИ | 5 | Телевидение, печатные издания, новостные порталы | На протяжении всего проекта | | Сборник 100 лучших лиц Казахстана по репродуктивному здоровью | 100 | Печатный журнал, страницы социальных сетей | ноябрь 2025г. | | Публикация по итогам проекта | 1 | Страницы социальных сетей | ноябрь 2025г. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Календарный план | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\н | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата Начала | | | Дата Окончания | | | Ожидаемые результаты | | | | | | |
| 1 | Открытие «Медиа школы репродуктивного здоровья» | Создание 15 обучающих видео-тренингов для молодежи | 1 мая 2023 | | | 30 августа 2023 | | | Созданы 15 обучающих видео-тренингов. Тренинги согласованы с МИОР РК, МОН РК и Министерством здравоохранения РК. | | | | | | |
| 2 | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение круглого стола высокого уровня | июнь 2023 | | | июнь 2023 | | | Проведен круглый стол по запуску проекта с участием лидеров общественного мнения, врачей - специалистов по репродуктологии, блогеров для запуска полноценной эдвокаси-кампании по популяризации здорового образа жизни среди молодежи. | | | | | | |
|  | Деятельность «Медиа школы репродуктивного здоровья» | Популяризации Медиа школы в молодежной среде | май 2023 | | | ноябрь 2025 | | | Для популяризации Медиа школы будет создан YouTube канал, где с участием видных общественных деятелей, медицинских и социальных экспертов, видных психологов и блоггеров, а также духовных лидеров среди молодежи будут сниматься подкасты по репродуктивному здоровью, развитию семейных ценностей и осознанному родительству. | | | | | | |
|  | Деятельность «Медиа школы репродуктивного здоровья» | Популяризации Медиа школы в молодежной среде | май 2023 | | | ноябрь 2025 | | | В социальной сети Telegram будет создан анонимный чат бот с поддержкой психолога и медицинских специалистов для оказания бесплатной консультаций среди молодежи. Вопросы будут приниматься в режиме 24/7, ответы будут предоставляться в течении суток. | | | | | | |
| 3 | Деятельность «Медиа школы репродуктивного здоровья» | Проведение обучения в «Медиа школе репродуктивного здоровья» | 1 сентября 2023 | | | 30 ноября 2025 | | | Проводится обучение в «Медиа школе репродуктивного здоровья» в онлайн режиме подростков пубертатного возраста и молодежи, а также их родителей. По итогам обучающих тренингов планируется охватить более 100 000 человек | | | | | | |
| 4 | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 июля 2023 | | | 30 июля 2023 | | | Будет проведено тестирование участников среди Туркестанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 август 2023 | | | 30 август 2023 | | | Будет проведено тестирование участников среди Жамбылской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 сентября 2023 | | | 30 сентября 2023 | | | Будет проведено тестирование участников среди Кызылординской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 октября 2023 | | | 30 октября 2023 | | | Будет проведено тестирование участников среди, Мангистауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 ноябрь 2023 | | | 30 ноябрь 2023 | | | Будет проведено тестирование участников среди Атырауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Продвижение республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | 11 декабрь 2023 | | | 12 декабрь 2023 | | | Отобранные по итогам онлайн марафонов лидеры молодежного движения Жастар денсаулығын сақтау примут участие в оффлайн Республиканском форуме в городе Астана. На форум будут приглашены знаменитые общественные деятели, медицинские и социальные эксперты, видные коучи и блогеры, духовные лидеры, которые проведут двухдневную диалоговую площадку для молодежи. В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. | | | | | | |
|  | Создание республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 января 2024 | | | 20 января 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди город Шымкент для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 февраля 2024 | | | 25 февраля 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Павлодарской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Деятельность республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение круглого стола высокого уровня | март 2024 | | | март 2024 | | | Проведен круглый стол по обсуждению проекта с участием лидеров общественного мнения, врачей - специалистов по репродуктологии, блогеров для запуска полноценной эдвокаси-кампании по популяризации здорового образа жизни среди молодежи. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 апреля 2024 | | | 30 апреля 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Акмолинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 мая 2024 | | | 30 мая 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Актюбинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 июня 2024 | | | 30 июня 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Костанайской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Продвижение республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | 3 июля 2024 | | | 4 июля 2024 | | | Отобранные по итогам онлайн марафонов лидеры молодежного движения Жастар денсаулығын сақтау примут участие в оффлайн Республиканском форуме в городе Астана. На форум будут приглашены знаменитые общественные деятели, медицинские и социальные эксперты, видные коучи и блогеры, духовные лидеры, которые проведут двухдневную диалоговую площадку для молодежи. В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 июля 2024 | | | 30 июля 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Западно-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 августа 2024 | | | 30 августа 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Северо-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 сентября 2024 | | | 30 сентября 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Карагандинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 октября 2024 | | | 30 октября 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Улытауской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 ноября 2024 | | | 25 ноября 2024 | | | Будет проведено тестирование участников среди Восточно-Казахстанской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Продвижение республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | 10 января 2025 | | | 11 января 2025 | | | Отобранные по итогам онлайн марафонов лидеры молодежного движения Жастар денсаулығын сақтау примут участие в оффлайн Республиканском форуме в городе Астана. На форум будут приглашены знаменитые общественные деятели, медицинские и социальные эксперты, видные коучи и блогеры, духовные лидеры, которые проведут двухдневную диалоговую площадку для молодежи. В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 февраля 2025 | | | 25 февраля 2025 | | | Будет проведено тестирование участников среди Абайской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 марта 2025 | | | 30 марта 2025 | | | Будет проведено тестирование участников среди Жетысуской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 апреля 2025 | | | 30 апреля 2025 | | | Будет проведено тестирование участников среди Алматинской области для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 мая 2025 | | | 30 мая 2025 | | | Будет проведено тестирование участников среди город Алматы для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Республиканский молодежный движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение отбора участников 10 дневного марафона | 10 сентября 2025 | | | 30 сентября 2025 | | | Будет проведено тестирование участников среди город Астана для закрепления знаний, а также отбора лидеров по продвижению движения Жастар денсаулығын сақтау. Из каждой области, особенно из сельских местностей будут отобраны не менее 50 представителей молодежи, сдавших тест и будут направлены на углубленное обучение по репродуктивному здоровью на 10 дневный марафон. Обученным лидерам будут предоставлены возможность финансового поощрения для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. Лидеры движения будут ежегодно обучать в своих областях по репродуктивному здоровью не менее 1000 человек в год и отчитываться по достигнутым результатам. | | | | | | |
|  | Продвижение республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение Республиканского форума молодежи Жастар денсаулығын сақтау | 14 октября 2025 | | | 15 октября 2025 | | | Отобранные по итогам онлайн марафонов лидеры молодежного движения Жастар денсаулығын сақтау примут участие в оффлайн Республиканском форуме в городе Астана. На форум будут приглашены знаменитые общественные деятели, медицинские и социальные эксперты, видные коучи и блогеры, духовные лидеры, которые проведут двухдневную диалоговую площадку для молодежи. В ходе форума будут обсуждены ход ведения проекта, достигнутые результаты, а также сделаны рекомендации для дальнейшего развития республиканского движения. По итогам форума активисты будут награждены памятными призами. Самые лучшие участники движения войдут в список 100 лучших лиц по сохранению репродуктивного здоровья молодежи Казахстана, по итогам которого будет выпущен журнал с описанием деятельности каждого активиста. | | | | | | |
|  | Деятельность республиканского молодежного движения «Жастар денсаулығын сақтау» | Проведение итогового круглого стола высокого уровня | ноябрь 2025 | | | ноябрь 2025 | | | Проведен итоговый круглый стол с участием МИОР РК, МОН РК, Министерства здравоохранения РК а также депутатов, знаменитых общественных деятелей, блогеров и духовных лидеров. На круглом столе будет обсуждены результаты деятельности по проекту, сделаны рекомендации и предложения в соответствующие органы. Рекомендации будут сделаны по:  1. Внесению изменений и дополнений в действующие нормативные акты и законодательство по охране здоровья молодежи.  2. Улучшению работы медико-социальных служб, молодежных центров при МИО касательно развития культуры профилактики и поддержания репродуктивного здоровья среди молодежи.  Итоговой резолюцией круглого стола будет заключение меморандума и выработка дальнейших мер по совместной работе в данном направлении. | | | | | | |
| **5. Смета расходов социального проекта на 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | | | Единица измерения | Коли-чество | | | Стоимость,  в тенге | Всего,  в тенге | | | Источники финансирования | | | Обоснование/комментарий |
| Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта | |
|  | **Административные расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***1) Заработная плата, в том числе:*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Руководитель проекта | | | месяц | 9 | | | 385 000 | 3465000 | | |  | 3465000 | |  |
|  | Бухгалтер проекта | | | месяц | 9 | | | 250000 | 2250000 | | |  | 2250000 | |  |
|  | Специалист по связям с общественностью | | | месяц | 9 | | | 250000 | 2250000 | | |  | 2250000 | |  |
|  | Социальные отчисления | | | месяц | 9 | | | 26600 | 239400 | | |  | 239400 | |  |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | | | месяц | 9 | | | 26550 | 238950 | | |  | 238950 | |  |
|  | Банковские услуги | | | месяц | 9 | | | 4500 | 40500 | | |  | 40500 | |  |
|  | Аренда офиса для персонала | | | месяц | 9 | | | 350000 | 3150000 | | | 3150000 |  | |  |
|  | **Материально-техническое обеспечение:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | **Телевизор LED UHD SMART** | | | шт | 1 | | | 649450 | 649450 | | |  | 649450 | |  |
|  | **Прямые расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***Мероприятие 1. Организация круглого стола по запуску проекта с участием лидеров общественного мнения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Менеджер проекта (привлеченный специалист) | | | месяц | 9 | | | 350 000 | 3150000 | | | 3150000 |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 150000 | 150000 | | |  | 150000 | |  |
|  | услуги кофе-брейка | | | услуга | 25 | | | 2500 | 62500 | | |  | 62500 | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 25 | | | 3000 | 75000 | | |  | 75000 | |  |
|  | ***Мероприятие 2. Запуск «Медиа школы репродуктивного здоровья»*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Оплата услуг координатора Медиа школы (привлеченный специалист) | | | услуга | 9 | | | 380000 | 3 420 000 | | |  | 3420000 | |  |
|  | Создание сайта (портала), разработка дизайна, СЕО, хостиниг, покупка домена | | | услуга | 1 | | | 1 284 200 | 1 284 200 | | |  | 1284200 | |  |
|  | Разработка Telegram-бота | | | услуга | 1 | | | 100 000 | 100000 | | |  | 100000 | |  |
|  | Оплата услуги SMM-менеджера (привлеченный специалист) | | | месяц | 9 | | | 250 000 | 2250000 | | |  | 2250000 | |  |
|  | Оплата услуг психолога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 9 | | | 150 000 | 1350000 | | |  | 1350000 | |  |
|  | Оплата услуг гинеколога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 9 | | | 150 000 | 1350000 | | |  | 1350000 | |  |
|  | Оплата услуг уролога-андролога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 9 | | | 150 000 | 1350000 | | |  | 1350000 | |  |
|  | Оплата услуг репродуктолога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 9 | | | 150 000 | 1350000 | | |  | 1350000 | |  |
|  | Аренда анатомических муляжей и тренажеров | | | услуга | 15 | | | 20 000 | 300000 | | |  | 300000 | |  |
|  | Услуги видеосъемки роликов до 60 мин, монтаж | | | услуга | 15 | | | 125 000 | 1875000 | | |  | 1875000 | |  |
|  | Оплата услуг съемки Youtube подкастов, оплата услуг приглашенных гостей | | | услуга | 10 | | | 100 000 | 1000000 | | |  | 1000000 | |  |
|  | Оплата услуги Таргетолога (привлеченный специалист) | | | месяц | 9 | | | 350 000 | 3150000 | | | 3150000 |  | |  |
|  | Аренда офисного помещения для Медиа-школы (20 человек\*7,5\*4000) | | | месяц | 9 | | | 600000 | 5400000 | | |  | 5400000 | |  |
|  | ***Мероприятие 3. Подготовка лидеров молодежного движения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Услуга двухкамерной трансляции с возможностью записи онлайн-марафона на 10 дней х 5 месяцев | | | услуга | 50 | | | 125 000 | 6250000 | | |  | 6250000 | |  |
|  | Привлечение квалифицированного тренера по марафону | | | услуга | 50 | | | 75 000 | 3750000 | | |  | 3750000 | |  |
|  | Финансовое поощрение лидеров для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. (сертификаты по 300 000 тенге) | | | шт | 5 | | | 300 000 | 1500000 | | |  | 1500000 | |  |
|  | ***Мероприятие 4. Проведение Республиканского форума молодежи*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 500000 | 500000 | | |  | 500000 | |  |
|  | услуги привлечения тренеров для проведения форума и видных деятелей 2 чел | | | услуга | 2 | | | 500000 | 1000000 | | |  | 1000000 | |  |
|  | Оплата услуги Мобилографа (привлеченный специалист) | | | месяц | 9 | | | 450 000 | 4050000 | | | 4050000 |  | |  |
|  | Гостиничные услуги для участников форума | | | услуга | 50 | | | 15000 | 750000 | | |  | 750000 | |  |
|  | услуги питания участников (обед) | | | услуга | 50 | | | 5000 | 250000 | | |  | 250000 | |  |
|  | услуги питания участников (ужин) | | | услуга | 50 | | | 6500 | 325000 | | |  | 325000 | |  |
|  | транспортировка участников с гостиницы до места проведения мероприятия и обратно | | | услуга | 1 | | | 75000 | 75000 | | |  | 75000 | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 50 | | | 3000 | 150000 | | |  | 150000 | |  |
|  | **Итого:** | | |  |  | | |  | **58 500 000** | | | **13 500 000** | **45000000** | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | **Смета расходов социального проекта на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Статьи расходов** | | | **Единица измерения** | **Коли-чество** | | | **Стоимость,**  **в тенге** | **Всего,**  **в тенге** | | | **Источники финансирования** | | | **Обоснование/комментарий** |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | | **Заявитель (собственный вклад)** | **Средства гранта** | |  |
|  | **Административные расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***1) Заработная плата, в том числе:*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Руководитель проекта | | | месяц | 12 | | | 4620000 |  | | | 4620000 |  | |  |
|  | Бухгалтер проекта | | | месяц | 12 | | | 2520000 |  | | | 2520000 |  | |  |
|  | Специалист по связям с общественностью | | | месяц | 12 | | | 3000000 |  | | | 3000000 |  | |  |
|  | Социальные отчисления | | | месяц | 12 | | | 319200 |  | | | 319200 |  | |  |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | | | месяц | 12 | | | 304200 |  | | | 304200 |  | |  |
|  | Банковские услуги | | | месяц | 12 | | | 54000 |  | | | 54000 |  | |  |
|  | Аренда офиса для персонала | | | месяц | 12 | | | 2400000 | 2400000 | | |  |  | |  |
|  | **Материально-техническое обеспечение:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | **Прямые расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***Мероприятие 1. Работа «Медиа школы репродуктивного здоровья». Подготовка лидеров молодежного движения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Оплата услуг координатора Медиа школы (привлеченный специалист) | | | услуга | 12 | | | 2 400 000 |  | | | 2400000 |  | |  |
|  | Оплата услуги SMM-менеджера (привлеченный специалист) | | | месяц | 12 | | | 2645100 |  | | | 2645100 |  | |  |
|  | Оплата услуг психолога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 1 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | Оплата услуг гинеколога, горячая линия | | | услуга | 1 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | Оплата услуг уролога-андролога, горячая линия | | | услуга | 1 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | Оплата услуг репродуктолога, горячая линия | | | услуга | 1 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | Аренда офисного помещения для Медиа-школы | | | месяц | 12 | | | 4200000 |  | | | 4200000 |  | |  |
|  | Услуга двухкамерной трансляции с возможностью записи онлайн-марафона на 10 дней х 10 месяцев | | | услуга | 100 | | | 10000000 |  | | | 10000000 |  | |  |
|  | Привлечение квалифицированного тренера по марафону | | | услуга | 100 | | | 7500000 |  | | | 7500000 |  | |  |
|  | Менеджер проекта (привлеченный специалист) | | | месяц | 12 | | | 3600000 | 3600000 | | |  |  | |  |
|  | Финансовое поощрение лидеров для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. (сертификаты по 300 000 тенге) | | | шт | 10 | | | 3000000 |  | | | 3000000 |  | |  |
|  | ***Мероприятие 2. Проведение Республиканского форума молодежи июль 2024 г*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 500000 |  | | | 500000 |  | |  |
|  | услуги привлечения тренеров для проведения форума и видных деятелей 2 чел | | | услуга | 1 | | | 500000 |  | | | 500000 |  | |  |
|  | Набор имиджевых материалов (футболка с нанесением логотипа, жилетка с логотипом) | | | услуга | 50 | | | 1000000 |  | | | 1000000 |  | |  |
|  | Оплата услуги Таргетолога (привлеченный специалист) | | | месяц | 12 | | | 3600000 | 3600000 | | |  |  | |  |
|  | Оплата услуги Мобилографа (привлеченный специалист) | | | месяц | 12 | | | 3900000 | 3900000 | | |  |  | |  |
|  | Гостиничные услуги для участников форума | | | услуга | 50 | | | 750000 |  | | | 750000 |  | |  |
|  | услуги питания участников (обед) | | | услуга | 50 | | | 250000 |  | | | 250000 |  | |  |
|  | услуги питания участников (ужин) | | | услуга | 50 | | | 325000 |  | | | 325000 |  | |  |
|  | транспортировка участников с гостиницы до места проведения мероприятия и обратно | | | услуга | 1 | | | 75000 |  | | | 75000 |  | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 50 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | ***Мероприятие 3. Организация круглого стола по обсуждению промежуточных итогов проекта с участием лидеров общественного мнения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 150000 |  | | | 150000 |  | |  |
|  | услуги кофе-брейка | | | услуга | 25 | | | 62500 |  | | | 62500 |  | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 25 | | | 75000 |  | | | 75000 |  | |  |
|  | **Итого:** | | |  |  | | | **58 500 000** | **13 500 000** | | | **45000000** |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
| **Смета расходов социального проекта на 2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Статьи расходов** | | | **Единица измерения** | **Количество** | | | **Стоимость,**  **в тенге** | **Всего,**  **в тенге** | | | **Источники финансирования** | | | **Обоснование/комментарий** |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | | **Заявитель (собственный вклад)** | **Средства гранта** | |  |
|  | **Административные расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***1) Заработная плата, в том числе:*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Руководитель проекта | | | месяц | 11 | | | 385 000 | 4235000 | | |  | 4235000 | |  |
|  | Бухгалтер проекта | | | месяц | 11 | | | 210000 | 2310000 | | |  | 2310000 | |  |
|  | Специалист по связям с общественностью | | | месяц | 11 | | | 250000 | 2750000 | | |  | 2750000 | |  |
|  | Социальные отчисления | | | месяц | 11 | | | 26600 | 292600 | | |  | 292600 | |  |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | | | месяц | 11 | | | 25350 | 278850 | | |  | 278850 | |  |
|  | Банковские услуги | | | месяц | 11 | | | 4500 | 49500 | | |  | 49500 | |  |
|  | Аренда офиса для персонала | | | месяц | 11 | | | 300000 | 3300000 | | | 3300000 |  | |  |
|  | **Материально-техническое обеспечение:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | **Прямые расходы:** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | ***Мероприятие 1. Работа «Медиа школы репродуктивного здоровья». Подготовка лидеров молодежного движения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Оплата услуг координатора Медиа школы (привлеченный специалист) | | | услуга | 11 | | | 300000 | 3 300 000 | | |  | 3300000 | |  |
|  | Оплата услуги SMM-менеджера (привлеченный специалист) | | | месяц | 11 | | | 250 000 | 2750000 | | |  | 2750000 | |  |
|  | Оплата услуг психолога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 7 | | | 150 000 | 1050000 | | |  | 1050000 | |  |
|  | Оплата услуг гинеколога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 7 | | | 150 000 | 1050000 | | |  | 1050000 | |  |
|  | Оплата услуг уролога-андролога, горячая линия, подготовка роликов | | | услуга | 7 | | | 150 000 | 1050000 | | |  | 1050000 | |  |
|  | Оплата услуг репродуктолога, горячая линия, подготовка роликов | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Аренда офисного помещения для Медиа-школы | | | месяц | 11 | | | 380000 | 4180000 | | |  | 4180000 | |  |
|  | Услуга двухкамерной трансляции с возможностью записи онлайн-марафона на 10 дней х 10 месяцев | | | услуга | 50 | | | 125 000 | 6250000 | | |  | 6250000 | |  |
|  | Привлечение квалифицированного тренера по марафону | | | услуга | 50 | | | 85 000 | 4250000 | | |  | 4250000 | |  |
|  | Финансовое поощрение лидеров для организации движения в своем регионе и привлечения единомышленников. (сертификаты по 300 000 тенге) | | | шт | 5 | | | 300 000 | 1500000 | | |  | 1500000 | |  |
|  | ***Мероприятие 4. Проведение Республиканского форума молодежи февраль 2025 г*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Менеджер проекта (привлеченный специалист) | | | месяц | 11 | | | 300 000 | 3300000 | | | 3300000 |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 500000 | 500000 | | |  | 500000 | |  |
|  | услуги привлечения тренеров для проведения форума и видных деятелей 2 чел | | | услуга | 1 | | | 500000 | 500000 | | |  | 500000 | |  |
|  | Набор имиджевых материалов (футболка с нанесением логотипа, жилетка с логотипом) | | | услуга | 50 | | | 20000 | 1000000 | | |  | 1000000 | |  |
|  | Гостиничные услуги для участников форума | | | услуга | 50 | | | 15000 | 750000 | | |  | 750000 | |  |
|  | услуги питания участников (обед) | | | услуга | 50 | | | 5000 | 250000 | | |  | 250000 | |  |
|  | услуги питания участников (ужин) | | | услуга | 50 | | | 6500 | 325000 | | |  | 325000 | |  |
|  | транспортировка участников с гостиницы до места проведения мероприятия и обратно | | | услуга | 1 | | | 75000 | 75000 | | |  | 75000 | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 50 | | | 3000 | 150000 | | |  | 150000 | |  |
|  | ***Мероприятие 2. Проведение Республиканского форума молодежи декабрь 2025 г*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Оплата услуги Таргетолога (привлеченный специалист) | | | месяц | 11 | | | 302 500 | 3327500 | | | 3327500 |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 500000 | 500000 | | |  | 500000 | |  |
|  | услуги привлечения тренеров для проведения форума и видных деятелей 2 чел | | | услуга | 1 | | | 500000 | 500000 | | |  | 500000 | |  |
|  | Набор имиджевых материалов (футболка с нанесением логотипа, жилетка с логотипом) | | | услуга | 50 | | | 20000 | 1000000 | | |  | 1000000 | |  |
|  | Оплата услуги Мобилографа (привлеченный специалист) | | | месяц | 11 | | | 325 000 | 3575000 | | | 3575000 |  | |  |
|  | Гостиничные услуги для участников форума | | | услуга | 50 | | | 15000 | 750000 | | |  | 750000 | |  |
|  | услуги питания участников (обед) | | | услуга | 50 | | | 5000 | 250000 | | |  | 250000 | |  |
|  | услуги питания участников (ужин) | | | услуга | 50 | | | 6500 | 325000 | | |  | 325000 | |  |
|  | транспортировка участников с гостиницы до места проведения мероприятия и обратно | | | услуга | 1 | | | 75000 | 75000 | | |  | 75000 | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 50 | | | 3000 | 150000 | | |  | 150000 | |  |
|  | ***Мероприятие 3. Организация итогового круглого стола по обсуждению промежуточных итогов проекта с участием лидеров общественного мнения*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Аренда помещения | | | услуга | 1 | | | 150000 | 150000 | | |  | 150000 | |  |
|  | услуги кофе-брейка | | | услуга | 30 | | | 2500 | 75000 | | |  | 75000 | |  |
|  | услуги питания - обед | | | услуга | 30 | | | 6500 | 195000 | | |  | 195000 | |  |
|  | Раздаточные материалы (папка, блокнот, ручка, бейджик) | | | услуга | 30 | | | 3500 | 105000 | | |  | 105000 | |  |
|  | ***Мероприятие 4. Выпуск сборника (журнала) 100 лучших лиц Казахстана по репродуктологии*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Услуги дизайна, верстки журнала | | | услуга | 1 | | | 79050 | 79050 | | |  | 79050 | |  |
|  | Услуги печати журнала А4, 4+4 цвет, глянец, 170 гр | | | услуга | 500 | | | 4000 | 2000000 | | |  | 2000000 | |  |
|  | **Итого:** | | |  |  | | |  | **58 502 500** | | | **13 502 500** | **45000000** | |  |
| \*в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 5% от общей стоимости долгосрочного гранта. Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 6250000 |
| 6. Подтверждение заявки | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 4250000 |
| Подписывая данную заявку заявитель подтверждает: – согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организации (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами; – актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки; – отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК; – отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК; – отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных; – осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке; – отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности; – отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации – что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора; – что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 1500000 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год (должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |