ҚОРЫТЫНДЫ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП

Грант алушы: «Даналық» қоғамдық қоры

Грант тақырыбы: №37.Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын іске асыру

Грант сомасы: 27 756 000

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шартпен бірге берілген №3 қосымша (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) бойынша жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды күнін, орнын, қатысушылар санын егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

1 міндет. Тарихи-мәдени мұра саласында жұмыс істейтін түрлі ұйымдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

1 шара. 1. Жоба аясында жоспарланған шараларды жүзеге асыру барысын эффективті және оперативті ұйымдастыру үшін әр өңірдегі тарихи ескерткіштер қарасты бейінді ұйымдармен келісім орнату:

a.Әр өңірден тарихи ескерткіштерге жауапты  мекемелердің басшыларымен «Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар» форумын ұйымдастыру;

b.Форум барысында тарихи ескерткіштердің қазіргі жағдайы мен оларды қалпына келтіру жайлы пікірталас алаңын ұйымдастыру;

c.Тарихи ескерткіштерді қорғауға қатысты  жұмыстарға  волонтерлерді тарту механизмін құру жөнінде дискуссиялық алаң ұйымдастыру;

d.Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау, энциклопедиялық материал мен бейнеконтент түсіруге алдын ала жоспарлау жұмысын жүргізу;

e.Тарихи ескерткіштер қарасты мекемелермен, бейінді ұйымдармен және басқа да стэйкхолдерлермен меморандум жасау;

28 сәуірде Астана қаласында "Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар" Республикалық форумы өтті.

Форумның мақсаты – тарихи ескерткіштер мен мемориалды кешендердің қазіргі жағдайы мен оларды қалпына келтіру мәселелерін пысықтау, тарихи мұраларды жастар арасында насихаттау, ескерткіштерді сақтау жұмыстарына ерікті жастарды жөнінде азаматтық қоғам өкілдерінің сұхбат алаңын құру.

Л. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінде өткен Форум жұмысына еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан келген тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің басшылары, жетекші мамандары мен ғылыми қызметкерлері қатысты. Сонымен қатар, Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ, Әлихан Бөкейхан Университеті мен «Даналық» қоғамдық қорының басшылығы, тарихшы ғалымдар, ҮЕҰ мен БАҚ өкілдері қатысты.

Форумның пленарлық мәжілісіне қатысқан спикерлер жоба аясында жүзеге асырылатын деректі фильмдер кешені мен энциклопедия шығару, ескерткіштерге QR-код орнату, 3D форматта көрмелері бар бірегей электронды портал әзірлеу сынды шаралардың маңыздылығын атап өтті. Алдағы уақытта тарихи деректерге негізделген мұраларды сақтау және халық арасында кеңінен насихаттауға ат салысатындықтарын жеткізді.

Жұмыс күнінің екінші жартысында форум қатысушылары Астана қаласы жанындағы «АЛЖИР» мемориалды музей кешенінде болып, тарихи ескерткіштердің танымалдығы мен насихатталуын жолға қою мәселелерін талқылады.

Форум баяндамалары арнайы жинақ ретінде жарық көрді және уәкілетті органдарға табысталды. Форум қорытындысы ретінде 5 бейіндік ұйыммен меморандумға қол қойылды.

2 міндет. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштерін және мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау саласында волонтерлерді іріктеу, даярлау

1 шара. Республикамыздағы тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат қамтылған «Асыл мұра. ІІ том: Тарихи ескерткіштер» энциклопедия- сын әзірлеу:

a.Әр өңірде бар тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат және бейнематериалдар (фотосуреттер) жинау;

b.Жинақталған ақпараттан энциклопедия әзірлеу және тираждау;

c.Әзірленген энциклопедияны әр өңірдегі орталық кітапханалардың жеке қорларына табыстау

Жоба тобы «Асыл мұра IІ том: тарихи ескерткіштер» энциклопедиясының электронды нұсқасы мен мұқабасы толық әзірленді. «Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық қоғам істері комитеті» РММ (ары қарай - комитет) және «Даналық» ҚҚ арасында энциклопедия мазмұны бойынша келіссөздер жүргізілді. Сәйкесінше комитет шешімі бойынша, энциклопедияның құрамы, құрылымы, контенті бекітілді, және энциклопедияны тираждауға келісім берілді. Тираждау және кітапханаларға табыстау жөнінде жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде энциклопедия 500 данада тираждалып, еліміздің 17 өңіріндегі 50 кітапханаға табысталды

2 шара. Жоба барысын кеңінен насихаттау мақсатында, медиа платформалардың тиімділігін негізге алып, тарихи ескерткіштер жайлы Деректі фильмдер әзірлеу:

a.Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық аймақтарына бөліп, түсірілім жұмыстарын ұйымдастыру;

b.Әзірленген Деректі фильмдерді әр өңірдегі кемінде 20000 жазылушысы бар әлеуметтік желідегі парақшаларға жариялау;

Жобаның түсірілім тобы еліміздің өңірлеріне іссапарға шығып, 1.«Берел» мемлекеттік қорық-мұражайы

2. СҚО «Ботай» археологиялық кешені

3.Долинка кентіндегі «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» мұражайы, “Карлаг-НКВД”.

4. Маңғыстау облысы “Алтынқазған” кешені және “Қарақабақ” қалашығы

5.Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы аумағындағы Сығанақ қалашығы

6.Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы аумағындағы Көккесене кесенісі және

7. «Шым қала» тарихи-мәдени кешені жайлы 7 деректі фильм әзірленіп, әр өңірдегі кемінде 20 000 жазылушысы бар Instagram-парақшаларға жарияланды.

3 шара. Шағын гранттар байқауына өтінім беруші волонтерлерге оқыту шараларын ұйымдастыру:

a.Волонтерлік, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны сақтау бойынша ерікті түрде қызмет атқару, жоба әзірлеу жөнінде семинар-тренингтер модулін жасау;

b.Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық аймақтарына бөліп онлайн форматта семинар-тренингтер кешенін ұйымдастыру;

Іс-шара жоспар бойынша толығымен орындалды. Индикаторлардың барлығына қол жеткізілді.

Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық аймақтарына бөліп онлайн семинарлар ұйымдастырылды. Семинарларды халықаралық дәрежедегі тренерлер өткізді. Онлайн семинарларға барлық өңірден 205 қатысушы тіркеліп қатысты. Семинарлар барысында волонтерлік негіздері, тарихи-мәдени мұраны сақтау бағытындағы волонтерлік қызмет жайлы ақпарат берілді. Қазақ және орыс тілінде өткен семинарларда қатысушылар алдағы уақытта қандай бастамалар жүзеге асыруға болатыны жайлы идеяларды талқылап, жаңа дағдыларды меңгерді. Оқыту шаралары онлайн форматта Zoom платформасында жүргізілді.

4 шара. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарту арқылы, мемориалды кешендердің маңайында дәстүрлі сенбілік жұмыстарын ұйымдастыру;

a.Сенбіліктерде жас волонтерлердің болуын қамтамасыз ету;

b.Сенбіліктерде «күміс» волонтерлердің болуын қамтамасыз ету;

Тарих және мәдениет ескерткіштерінің, мемориалды кешендердің айналасы абаттандырылған, таза болуы өте маңызды. Осы себепті біз барлық өңірде волонтерлерді тарта отырып, тазалау жұмыстарын жүргіздік. Сенбілікке жалпы саны 1703 волонтер қатысып, оның ішінде бұл шарадан күміс волонтерлер де қалыс қалмады. Ескерткіштердің маңында тазалау жұмыстары жүргізіліп, қоқыс жиналып, бояу әктеу шараларды орындалды.

5 шара. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарта отырып, тарихи ескерткіштер туралы ақпарат қамтылған QR-кодтарды орналастыру:

a.Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау;

b.QR-кодтардың жүйесін үздіксіз ұстап тұру мақсатында, «asyl-mura.kz» сайтында дерекқорды орналастыру;

Еліміздің барлық өңіріндегі тарихи ескерткіштердің заман талабына сай ақпаратпен толықтырылған болуы біз үшін маңызды болды. Астана қаласында өткен форум барысында біз бейінді ұйымдармен меморандум жасастық. Соның нәтижесінде, көпшілік өңірдегі тарихи деректерге қол жеткізу мүмкіншілігі көбейді. Тарихи деректерді цифрландыру арқылы біз жалпы саны 170 ескерткішке QR-код әзірлеп, оларды орналастыруға 85 волонтерді тарттық. QR-кодтарды орналастыру барысында жергілікті әкімшіліктерге Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінен алынған рұқсат қағазы табысталды. Кейбір аудандарда қиындақ туындағанымен, ол мәселелер тиімді ашық келіссөз жүргізу арқылы шешілді, және жалпы іс шараның барлық индикаторына қол жеткізілді. QR-код дерекқорын https://birgemiz-asylmura.kz/ сайтында көруге болады.

6 Шара. Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді анықтау байқауын ұйымдастыру:

a.Ай сайын волонтерлердің мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту бағытында атқарған қызметіне сәйкес рейтинг жүргізу;

b.Волонтерлерді белсенділігне сәйкес «ұпай жинау» жүйесімен ынталандыру;

c.Жыл соңында волонтерлердің «мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау» тақырыбында олимпиада ұйымдастыру;

d.Жоба аясындағы үздік волонтерлерді бағалы сыйлықтармен марапаттау;

Жоба барысынды белсенділік танытқан волонтерлер рейтингісі жүргізілді. Рейтинг жүргізу барысында жоба аясындағы іс-шаралараға белсене араласу, мемориалды кешендер мен тарих және мәдениет ескерткіштері жайлы сұрақтарға жауап беру, әлеуметтік желідегі хэштег арқылы белсенділік танытып посттар жариялау сияқты талаптар болды. Тікелей байқаудың финалдық кезеңіне қатысуға 125 астам волонтер ынта білдірді. Байқау нәтижесінде 51 үздік волонтер анықталып, сыйлықтармен марапатталды.

3 міндет. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде кемінде 30 шағын грант (әрқайсысы 300 мың теңгеден кем емес) беру.

1 шара. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде шағын гранттар байқауын ұйымдастыру:

a.Шағын гранттар байқауы жайлы халықты кеңінен ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу;

b.Гранттық жобалардың 60% тарихи ескерткіштерге, қалған 40% мемориалды кешендер мен мәдени ескерткіштерге бағытталуын қамтамасыз ету;

c.Байқау негізінде 300 мың теңгеден 30 жобаны гранттық қаржыландыру;

d.Шағын гранттар байқауы негізінде, оның ішінде  әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны іске асыруды қамтамасыз ету;

Шағын гранттар байқауына барлық өңірден 68 өтінім келіп түсті, олардың 30 қорытынды шешім бойынша шағын грант иегерлері атанды. Байқау жеңімпаздарымен келісім-шартқа қол қойылды және олар өз жобаларын жүзеге асырды. Шағын гранттар байқауы негізінде кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын жобаларды іске асыру қамтамасыз етілетін жобалар шарасы бойынша жұмыстар жалғасуда. Кемінде 3 жобаға қосышма қаражат көзі тартылды. Жоба барысында жүзеге асқан 30 шағын грант ішінен, Намелбек Азамат (Mobile history), Таштемирова Зарина (Забытый батыр – Хаджимукан Мунайтпасов) және Малгаждарова Айгерімнің (Білгенге маржан) бастамашыл топтық жобалары ары қарай қолдау тауып, қаржыландырылып жүзеге асу бойынша келісімдерге қол жеткізілді.

4 міндет. Жобаны іске асыруды ақпараттық сүйемелдеуді ұйымдастыру және БАҚ-та, әлеуметтік желілерде, волонтерлердің qazvolunteer.kz бірыңғай онлайн-платформасында, әлеуметтік желілерде жариялау, ҚР АҚДМ Азаматтық қоғам істері комитетінің Instagram, Facebook, оның ішінде шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы кемінде 8 бейнеролик дайындау.

1 шара. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы бейнероликтер дайындау:

a.Кемінде 8 бейнеролик әзірлеу;

b.Бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялау;

Жоба барысында жүзеге асқан кіші гранттық бастамалардың арасында ерекше көзге түскен, алдағы уақытта қолдау табуы қажет жобалар жайлы 8 бейнероилк әзірленіп, «Даналық» қоғамдық қорының ресми парақшасына жарияланды.Бұл жобаларды әлеуметтік желілер арқылы танымалдандыру үлкен маңызға ие, себебі осындай жобаларды алдағы уақытта басқа өңірлерде де жүзеге асыру қажет, және бұл өз кезегінде басқа волонтерлерге тың идея болуы мүмкін. Сондықтан табысты жобалық кейстерге арналған бейнероликтер өз нәтижесін береді деген сенімдеміз.

5 міндет. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер жинағын дайындау (кемінде 10 кейс)

1 шара. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде жүзеге асқан табысты кейстер жинағын дайындау:

a.Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы ақпарат жинау;

b.Ақпаратты жинақ негізінде жүйелеу және электронды форматта әзірлеу;

c.Әзірленген жинақты әдістемелік құрал ретінде өңірлік ішкі саясат бөлімдеріне, халықтың назарына ұсыну;

Жоба барысында жүзеге асқан кіші гранттық бастамалар жайлы арнайы жинақ әзірленіп, барлық өңірдегі Ішкі саясат бөлімдеріне табысталды. Алдағы уақытта қолдау табуы қажет, және басқа да бастамашыл топтар, ҮЕҰ өкілдерімен жүзеге асырылуы мүмкіндігіне байланысты осы жинақта барлық жобалардың жүзеге асу барысы баяндалды.

6міндет. Кеңес беру, кездесулер өткізу, волонтерлер үшін іс-шаралар

1 шара. Жоба барысын қорытындылау, тиімділігін анықтау, ұсынымдар мен сын-пікірлерді талқылау мақсатында қоғам белсенділерін, жарқын тақырыптық өкілдерді және волонтерлерді жинап, онлайн форматта форум ұйымдастыру:

a.Форум барысында табысты шағын гранттық жобалардың таныстырылымын жасау;

b.Табысты кейстердің бейнероликтері мен қорытынды жинағын көпшілік назарына ұсыну;

c.Жобаның келесі жылы атқарылатын жұмыс бағыты мен жоспарын таныстыру;

d.Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып жобаның екінші жылының қорытындысын көрсету.

Желтоқсан айының бірінші жүлдызында, ZOOM платформасында онлайн форматта волонтерлерге, үкіметтік емес ұйымдарға, бастамашыл топтарға және тарихи-мәдени ескерткіштерге қатысты бейінді ұйым мүшелеріне арнайы форум ұйымдастырылды. Онлайн форум барысында волонтерлердің рөлі, олардың осы жобада атқарған жұмысына басты назар аударылды. Шағын гранттық жобалар жайлы бейнероликтер мен кейстер жинағы, және қорытынды статистикалық инфографика таныстырылды. Одан бөлек, келесі жылы ескеретін тұстар мен волонтерлердің ұсыныстары тыңдалды. Жалпы саны 201 адам қатысты.

7 міндет. Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері

1 шара. Жобаның қорытындыларымен таныстыру мақсатында көпшілік үшін онлайн баспасөз конференциясын өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, мемлекеттік органдар мен азаматтық белсенділердің қатысуымен

Қорытынды жарияланым Даналық қоғамдық қорының ZOOМ платформасында жүргізілді. Жобаның қорытындыларымен таныстыру үшін БАҚ өкілдері, волонтерлер үшін баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Шара барысында жоба аясында атқарылған іс-шаралар, олардың нәтижелері, сандық және сапалық көрсеткіштер таныстырылды. Жалпы саны 54 адам қастықан шарадағы БАҚ өкілдері мен волонтерлер туындаған қиындықтар, жобаның әлеуметтік маңызы және ары қарайғы жоспарлар жайлы сұрақтар қойды.

8 міндет. Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс

1 шара. Жобаның іске асырылуы туралы ақпаратты БАҚ-та, ұйымның және qazvolunteer веб-сайттарында, сондай-ақ әлеуметтік желілерде тұрақты жариялау. (Ақпарат іс-шара аяқталғаннан кейін 3 күн ішінде жарияланады.)

Жоба барысында атқарылып жатқан шаралар бойынша ақпарат жоспарға сәйкес әлеуметтік желідегі парақшамызға жарияланып отырды. Одан бөлек «Хабар 24» БАҚ парақшаларына жарияланды. Әлеуметтік желілерде кемінде 20000 оқырманы бар парақшаларға жарияланған материал саны: 34. Парақшалар:

@petro_smi – 147 000 оқырман

@dtp_sko – 92 100 оқырман

@kokshe_smi – 38 000 оқырман

@qostanai.online – 37 700 оқырман

@news_pvl – 129 000 оқырман

@fcity – 83 000 оқырман

@gazeta.nadezhda – 32 000 оқырман

@aktobe_live – 223 000 оқырман

@atyrau – 76 000 оқырман

@aqtau_live – 59 000 оқырман

@kritika_kyzylorda_ - 87 400 оқырман

@turkistan_jastary – 20 800 оқырман

@taldykorgan_insta – 57 400 оқырман

@taraz.times – 87 600 оқырман

@karagandy.city – 82 500 оқырман

@almaty_kalasy_ - 303000 оқырман

@astana.times – 121000 оқырман

@shymkent.city – 111000 оқырман

Жанама қамтылған әлеуметтік желі оқырмандарының саны: Сандық деректердің жиынына сүйенсек жалпы саны 1 787 500 астам оқырман қамтылды

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз

| Жоба мақсаты: | Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі жобаларға волонтерлерді тарту. |
| --- | --- |
| Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже: | 1)Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау саласында азаматтар мен волонтерлердің қатысуын кеңейту. Кемінде 2 мың волонтерді, оның ішінде кемінде 1 мың жастарды, кемінде 50 «күміс» волонтерді тарту - жыл сайын. 2) кемінде 29 шағын грантты, оның ішінде кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны іске асыру - жыл сайын. 3) Бейінді ұйымдармен кемінде 5 меморандум жасасу - жыл сайын. 4) ұсынымдары бар талдамалық есеп – 2024 жыл. |
| Міндеті | Міндет аясындағы шаралар | Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға) | Сандық және сапалық индикаторлар | Индикаторлар | Тиімділік |
|  |  |  |  | жоспар | факт |  |
| Тарихи-мәдени мұра саласында жұмыс істейтін түрлі ұйымдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету | 1. Жоба аясында жоспарланған шараларды жүзеге асыру барысын эффективті және оперативті ұйымдастыру үшін әр өңірдегі тарихи ескерткіштер қарасты бейінді ұйымдармен келісім орнату: a.Әр өңірден тарихи ескерткіштерге жауапты мекемелердің басшыларымен «Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар» форумын ұйымдастыру; b.Форум барысында тарихи ескерткіштердің қазіргі жағдайы мен оларды қалпына келтіру жайлы пікірталас алаңын ұйымдастыру; c.Тарихи ескерткіштерді қорғауға қатысты жұмыстарға волонтерлерді тарту механизмін құру жөнінде дискуссиялық алаң ұйымдастыру; d.Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау, энциклопедиялық материал мен бейнеконтент түсіруге алдын ала жоспарлау жұмысын жүргізу; e.Тарихи ескерткіштер қарасты мекемелермен, бейінді ұйымдармен және басқа да стэйкхолдерлермен меморандум жасау; | Л. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінде өткен Форум жұмысына еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан келген тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің басшылары, жетекші мамандары мен ғылыми қызметкерлері қатысты. Сонымен қатар, Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ, Әлихан Бөкейхан Университеті мен «Даналық» қоғамдық қорының басшылығы, тарихшы ғалымдар, ҮЕҰ мен БАҚ өкілдері қатысты. Форумның пленарлық мәжілісіне қатысқан спикерлер жоба аясында жүзеге асырылатын деректі фильмдер кешені мен энциклопедия шығару, ескерткіштерге QR-код орнату, 3D форматта көрмелері бар бірегей электронды портал әзірлеу сынды шаралардың маңыздылығын атап өтті. Алдағы уақытта тарихи деректерге негізделген мұраларды сақтау және халық арасында кеңінен насихаттауға ат салысатындықтарын жеткізді. Жұмыс күнінің екінші жартысында форум қатысушылары Астана қаласы жанындағы «АЛЖИР» мемориалды музей кешенінде болып, тарихи ескерткіштердің танымалдығы мен насихатталуын жолға қою мәселелерін талқылады. Форум баяндамалары арнайы жинақ ретінде жарық көрді және уәкілетті органдарға табысталды. Форум қорытындысы ретінде 5 бейіндік ұйыммен меморандумға қол қойылды. | Офлайн қатысушылар саны Меморандум саны Аумақтық қамту Форум қорытындысы бойынша ұсынымдар жинағы; Ұсынымдар жинағын үлестіріп беретін уәкілетті орган саны (Мәдениет басқармалары) | 20 Кемінде 5 17 өңір 1 жинақ (pdf форматта) 17 | 20 5 17 1 жинақ 17 мәдениет басқармасы | Жасалған келіссөздер нәтижесінде, келесіде жүзеге асқан деректі фильмдер түсірілім жұмыстарына, сенбілік жұмыстарына және QR-кодтар бойынша рұқсат алу, түсірілім тобына көмек көрсету және энциклопедияны әзірлеу барысында ақпарат жинауда өте тиімді болды. |
| Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштерін және мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау саласында волонтерлерді іріктеу, даярлау | Республикамыздағы тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат қамтылған «Асыл мұра. ІІ том: Археология-лық ескерткіш-тер» энциклопедиясын әзірлеу: a.Әр өңірдегі тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат және бейнематериалдар (фотосуреттер) жинау; b.Жинақталған ақпараттан энциклопедия әзірлеу және тираждау; c.Әзірленген энциклопедияны әр өңірдегі орталық кітапханалардың жеке қорларына табыстау; | Жоба тобы «Асыл мұра IІ том: тарихи ескерткіштер» энциклопедиясының электронды нұсқасы мен мұқабасы толық әзірленді. «Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық қоғам істері комитеті» РММ (ары қарай - комитет) және «Даналық» ҚҚ арасында энциклопедия мазмұны бойынша келіссөздер жүргізілді. Сәйкесінше комитет шешімі бойынша, энциклопедияның құрамы, құрылымы, контенті бекітілді, және энциклопедияны тираждауға келісім берілді. Тираждау және кітапханаларға табыстау жөнінде жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде энциклопедия 500 данада тираждалып, еліміздің 17 өңіріндегі 50 кітапханаға табысталды. | «Асыл мұра: археологиялық ескерткіштер» тақырыбында энциклопедия әзірлеу Энциклопедия табысталатын кітапханалар саны Аумақтық қамту | 1 энциклопедия 500 дана Кемінде 50 кітапхана 17 өңір | 1 500 50 17 | Энциклопедияны әзірлеу арқылы халықтың еліміздің барлық өңірдегі археологиялық ескерткіштері жайлы білімдері тереңдейді, және бұл тікелей тарихи білім мен патриотизмнің дамуына әсер етеді. |
|  | Жоба барысын кеңінен насихаттау мақсатында, медиа платформалардың тиімділігін негізге алып, тарихи ескерткіштер жайлы Деректі фильмдер әзірлеу: a.Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық аймақтарына бөліп, түсірілім жұмыстарын ұйымдастыру; b.Әзірленген Деректі фильмдерді әр өңірдегі кемінде 20000 жазылушысы бар әлеуметтік желідегі парақшаларға жариялау; | Жобаның түсірілім тобы еліміздің өңірлеріне іссапарға шығып, 1.«Берел» мемлекеттік қорық-мұражайы 2. СҚО «Ботай» археологиялық кешені 3.Долинка кентіндегі «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» мұражайы, “Карлаг-НКВД”. 4. Маңғыстау облысы “Алтынқазған” кешені және “Қарақабақ” қалашығы 5.Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы аумағындағы Сығанақ қалашығы 6.Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы аумағындағы Көккесене кесенісі және 7. «Шым қала» тарихи-мәдени кешені жайлы 7 деректі фильм әзірленіп, әр өңірдегі кемінде 20 000 жазылушысы бар Instagram-парақшаларға жарияланды. | Деректі фильмдер саны Қамтылатын оқырмандар (подписчик) саны Ақпараттық аумақтық қамту (әр өңірдегі әлеуметтік желілердегі 20000 жазылушысы бар парақшаларда жариялау) | 6 бейнеролик (әр бейнеролик хронометражы кемінде 6 минут (дыбысталған)) 340 000 17 парақша (әр өңірде) | 7 1 787 500 оқырманнан астам 17 | Әлеуметтік желілерді ақпараттандыру деңгейін арттырудың тиімді құралы ретінде қолданып, барлық бейнероликтерді Instagram желілерінде жарияладық, және оқырмандардың археологиялық ескерткіштер жайлы білімдерін арттырдық. |
|  | Шағын гранттар байқауына өтінім беруші волонтерлерге оқыту шараларын ұйымдастыру: a.Волонтерлік, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны сақтау бойынша ерікті түрде қызмет атқару, жоба әзірлеу жөнінде семинар-тренингтер модулін жасау; b.География-лық орналасуына байланысты Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық аймақтарына бөліп онлайн форматта семинар-тренингтер кешенін ұйымдастыру; | Оқыту семинарларына тіркелген қатысушылар географиялық бөліністерге байланысты Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталықта орналасуына байланысты топтарға бөлініп оқыту семинарынан өтті. Семинар барысында жалпы волонтерлік, және, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны сақтау жөніндегі волонтерлік тақырыптары қозғалды. | Онлайн семинар-тренингтер саны Қатысушылар саны | 5 (әр географиялық аймақта) Кемінде 200 | 5 205 | Оқыту шаралары волонтерлердің тақырып аясында іс-шараларға көбірек зейін қоюына, және тікелей қандай бағытта жұмыстар атқаруына байланысты білім алуда өте тиімді болды. |
|  | Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарту арқылы, мемориалды кешендердің маңайында сенбілік жұмыстарын ұйымдастыру; a.Сенбіліктерде жас волонтерлердің болуын қамтамасыз ету; b.Сенбіліктерде «күміс» волонтерлердің болуын қамтамасыз ету; | Еліміздің 17 өңірінде мемориалды кешендердің маңайында жас волонтерлер мен күміс волонтерлерді жинай отырып, сенбілік жұмыстары жүргізілді. | Қатысушы волонтерлер саны Қатысушы күміс волонтерлер саны Аумақтық қамту | Әр өңірден кемінде 100 Әр өңірден кемінде 3 17 өңір | 1703 51 17 | Тарих және мәдениет ескерткіштерінің, мемориалды кешендердің айналасы абаттандырылған, таза болуы өте маңызды. Осы себепті біз барлық өңірде волонтерлерді тарта отырып, тазалау жұмыстарын жүргіздік. |
|  | Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарта отырып, тарихи ескерткіштер туралы ақпарат қамтылған QR-кодтарды орналастыру: a.Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау; b.QR-кодтардың жүйесін үздіксіз ұстап тұру мақсатында, «asyl-mura.kz» сайтында дерекқорды орналастыру; | Еліміздің барлық өңіріндегі тарихи ескерткіштерге волонтерларды тарту арқылы QR-кодтар орнатылды. Жалпы саны 85 волонтер тартылып, 170 ескерткіш қамтылды. | Қамтылатын ескерткіштер саны Волонтерлер саны Әзірленетін сайт саны | Әр өңірде кемінде 10 Әр өңірде кемінде 5 1 веб-сайт | 170 85 қатысушы 1 | Еліміздің барлық өңіріндегі ескерткіштердің заман талабына сай ақпаратпен толықтырылған болуы біз үшін маңызды болды. Тарихи деректерді цифрландыру арқылы біз жалпы саны 170 ескерткішке QR-код әзірлеп, оларды орналастыруға 85 волонтерді тартты |
|  | Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді анықтау байқауын ұйымдастыру: a.Волонтерлердің мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту бағытында атқарған қызметіне сәйкес рейтинг жүргізу; b.Волонтерлерді белсенділігне сәйкес «ұпай жинау» жүйесімен ынталандыру; c.Жыл соңында волонтерлердің «мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау» тақырыбында олимпиада ұйымдастыру; d.Жоба аясындағы үздік волонтерлерді бағалы сыйлықтармен марапаттау; | Жоба барысынды белсенділік танытқан волонтерлер рейтингісі жүргізілді. Рейтинг жүргізу барысында жоба аясындағы іс-шаралараға белсене араласу, мемориалды кешендер мен тарих және мәдениет ескерткіштері жайлы сұрақтарға жауап беру, әлеуметтік желідегі хэштег арқылы белсенділік танытып посттар жариялау сияқты талаптар болды. Нәтижесінде ерекше белсенділік көрсеткен волонтерлер сыйлықтармен марапатталды. | Жыл бойы жүргізілетін волонтерлер рейтингісі Ұйымдастырылатын волонтерлер олимпиадасы саны Марапатталатын волонтерлер саны Аумақтық қамту | 1 1 Кемінде үздік 51 волонтер 17 өңір | 1 1 51 17 | Волонтерларды ақпаратпен немесе біліммен қамтамасыз етуден бөлек оларды мадақтап, ынталандырып отыру олардың белсенділігін түсірмей бір деңгейде ұстап тұру үшін өте тиімді болды. |
| Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде кемінде 30 шағын грант (әрқайсысы 300 мың теңгеден кем емес) беру | Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде шағын гранттар байқауын ұйымдастыру: a.Шағын гранттар байқауы жайлы халықты кеңінен ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу; b.Гранттық жобалардың 60% тарихи ескерткіштерге, қалған 40% мемориалды кешендер мен мәдени ескерткіштерге бағытталуын қамтамасыз ету; c.Байқау негізінде 300 мың теңгеден 30 жобаны гранттық қаржылан-дыру; d.Шағын гранттар байқауы негізінде, оның ішінде әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны іске асыруды қамтамасыз ету; | Шағын гранттар байқауына барлық өңірден 68 өтінім келіп түсті, олардың 30 қорытынды шешім бойынша шағын грант иегерлері атанды. Байқау жеңімпаздарымен келісім-шартқа қол қойылды және олар өз жобаларын жүзеге асырды. Шағын гранттар байқауы негізінде кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын жобаларды іске асыру қамтамасыз етілетін жобалар шарасы бойынша жұмыстар жалғасуда. Кемінде 3 жобаға қосышма қаражат көзі тартылды. Жоба барысында жүзеге асқан 30 шағын грант ішінен, Намелбек Азамат (Mobile history), Таштемирова Зарина (Забытый батыр – Хаджимукан Мунайтпасов) және Малгаждарова Айгерімнің (Білгенге маржан) бастамашыл топтық жобалары ары қарай қолдау тауып, қаржыландырылып жүзеге асу бойынша келісімдерге қол жеткізілді. | Әр өңірдегі әлеуметтік желілердегі 20000 жазылушысы бар парақшаларда гранттық байқаудың ережелерін ақпараттық жариялау Жүзеге асырылатын кіші гранттық жобалар саны Әр шағын гранттық жобаға қатысатын волонтер саны Шағын гранттар байқауы негізінде кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын жобаларды іске асыру қамтамасыз етілетін жобалар саны Аумақтық қамту | 17 парақша 30 40 Кемінде 3 17 | 17 30 6307 3 17 | Кіші гранттық бастамаларды қолдау арқылы біз азаматтық қоғамның тарихи ескерткіштерге, мемориалды кешендерге байланысты мәселелеріне назарын аудартамыз, және олардың маңызын халық арасында барлық өңірде насихаттай алдық. |
| Жобаны іске асыруды ақпараттық сүйемелдеуді ұйымдастыру және БАҚ-та, әлеуметтік желілерде, волонтерлердің qazvolunteer.kz бірыңғай онлайн-платформасында, әлеуметтік желілерде жариялау, ҚР АҚДМ Азаматтық қоғам істері комитетінің Instagram, Facebook, оның ішінде шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы кемінде 8 бейнеролик дайындау | Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы бейнероликтер дайындау: a.Кемінде 8 бейнеролик әзірлеу; b.Бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялау; | Жоба барысында жүзеге асқан кіші гранттық бастамалардың арасында ерекше көзге түскен, алдағы уақытта қолдау табуы қажет жобалар жайлы 8 бейнероилк әзірленіп, «Даналық» қоғамдық қорының ресми парақшасына жарияланды | Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы бейнероликтер Бейнероликтердің әлеуметтік желілерде жариялануы; | Кемінде 8 бейнеролик Кемінде 8 жарияланым; | 8 8 | Бұл жобаларды әлеуметтік желілер арқылы танымалдандыру үлкен маңызға ие, себебі осындай жобаларды алдағы уақытта басқа өңірлерде де жүзеге асыру қажет, және бұл өз кезегінде басқа волонтерлерге тың идея болуы мүмкін. Сондықтан табысты жобалық кейстерге арналған бейнероликтер өз нәтижесін береді деген сенімдеміз. |
| Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер жинағын дайындау (кемінде 10 кейс) | Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде жүзеге асқан табысты кейстер жинағын дайындау: a.Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы ақпарат жинау; b.Ақпаратты жинақ негізінде жүйелеу және электронды форматта әзірлеу; c.Әзірленген жинақты әдістемелік құрал ретінде өңірлік ішкі саясат бөлімдеріне, халықтың назарына ұсыну; | Жоба барысында жүзеге асқан кіші гранттық бастамалар жайлы арнайы жинақ әзірленіп, барлық өңірдегі Ішкі саясат бөлімдеріне табысталды. Бұл жобалар алдағы уақытта қолдау табуы қажет, және басқа да бастамашыл топтар, ҮЕҰ өкілдерімен жүзеге асырылуы мүмкіндігіне байланысты жинаққа барлық жобалардың жүзеге асу барысы баяндалды. | Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы ақпарат негізінде электронды форматта жинақ (pdf форматта) Әзірленген жинақ әдістемелік құрал ретінде өңірлік ішкі саясат бөлімдері табысталады; | 1 жинақ 17 ішкі саясат бөлімі | 1 17 | Алдағы уақытта қолдау табуы қажет, және басқа да бастамашыл топтар, ҮЕҰ өкілдерімен жүзеге асырылуы мүмкіндігіне байланысты осы жинақ тиімді әдістемелік құрал болады |
| Кеңес беру, кездесулер өткізу, волонтерлер үшін іс-шаралар | Жоба барысын қорытындылау, тиімділігін анықтау, ұсынымдар мен сын-пікірлерді талқылау мақсатында қоғам белсенділерін, жарқын тақырыптық өкілдерді және волонтерлерді жинап, онлайн форматта форум ұйымдастыру: a.Форум барысында табысты шағын гранттық жобалардың таныстырылымын жасау; b.Табысты кейстердің бейнероликтері мен қорытынды жинағын көпшілік назарына ұсыну; c.Жобаның алдағы екі жылда атқарылатын жұмыс бағыты мен жоспарын таныстыру; d.Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып жобаның алғашқы жылының қорытындысын көрсету. | Онлайн форум барысында волонтерлердің рөлі, олардың осы жобада атқарған жұмысына басты назар аударылды. Шағын гранттық жобалар жайлы бейнероликтер мен кейстер жинағы, және қорытынды статистикалық инфографика таныстырылды. Одан бөлек, келесі жылы ескеретін тұстар мен волонтерлердің ұсыныстары тыңдалды. | Онлайн форматтағы форум Қатысушылар саны Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып жобаның алғашқы жылының қорытындысы | 1 форум Кемінде 200 1 баяндамалар жинағы; 1 инфографика | 1 201 1 1 | Жоба барысына тікелей қатысқан волонтерлермен, бейінді ұйым мүшелерімен, азаматтық қоғам белсенділерімен талқылау, жобаға басқа көзқараспен баға беріп, тиімді және нәтиже бермейтін тұстарын анқытауда маңызды болды. |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері | Жобаның қорытындыларымен таныстыру мақсатында көпшілік үшін онлайн баспасөз конференциясын өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, мемлекеттік органдар мен азаматтық белсенділердің қатысуымен | Қорытынды презентация Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының ресми парақшасы мен ZOOM платформасында ұйымдастырылды. | Онлайн пресс-конференция Қатысушылар саны Пресс-конференция бейнежазбасы | 1 Кемінде 50 адам 1 (электронды тасығышта) | 1 54 1 | Жоба қорытындысымен көпшілікті таныстыру арқылы, жоба бойы атқарылған жұмыстың көлемін, дайындалған өнімдер мен атқарылған шаралармен кеңінен таныстыруға мүмкіндік туындады. |
| Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс | Жобаның іске асырылуы туралы ақпаратты БАҚ-та, ұйымның веб-сайтында, сондай-ақ әлеуметтік желілерде тұрақты жариялау. | 5 республикалық порталдарда ақпараттық мақала, Кемінде 20 000 жазылушысы бар әр өңірдегі парақшалар қамтылған жарияланымдар саны: 34 | Ақпараттық қамту (ақпараттық өнімдері бар іс-шараларды қосқанда) | 300 000 адам | 1 787 500 астам | Бұқаралық ақпарат құралдарын, оның ішінде халық көп кіретін арналарды пайдалана отырып, біз жоба туралы және саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы ақпаратты кеңінен дәріптеуге мүмкіндік алдық. |

Жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

|  | Индикатор | Өлшем бірлігі | Жоспарланып отырған деңгей | Нақты деңгей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 3557 | 8626 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | 0 | 0 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 300 000 | 1 787 500 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 5 | 5 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 2 | 2 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | 0 | 0 |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 0 | 13 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 6 240 000 | 6 240 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 735 314 | 735 314 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу) | теңге | 20 780 686 | 20 780 686 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 | 2 |

Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз: Жоба барысында барлық мақсатты индикаторларға жоспарға сәйкес қол жеткізілді. Дегенмен, шағын гранттарды іске асыру барысында бірнеше грант алушымен қиыншылықтар туындады. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының өкілдерімен кездесу барысында, бірнеше бастамашыл топ пен ҮЕҰ бір уақытта бірнеше жобалардың шағын гранттар байқауына қатысуына байланысты, олардың кейсінде жоспардан ауытқу кездері жиі кездесті.

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Жоба барысында біздің мақсатымыз тарих және мәдениет ескерткіштеріне, мемориалды кешендерге қатысты мәселелерді волонтерлер арасында көтеру және соларды шешуге баулу болды. Біз жобамыз арқылы тарихи, көп бөлігінде ғылыми жобаға волонтерлерді тарта білдік. Олар археологиялық ескерткіштерге қатысты мәселелерді шешуге үлкен үлесін қосты.

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу

(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):

Жоба басталғанға дейін барлық өңірдегі ескерткіштер жайлы орталықтандырылған ақпарат көзі болмаған. Біздің әзірлеген энциклопедия, деректі фильмдер, веб-сайт дерекқоры, QR-кодтар арқылы тарихи деректердің қолжетімділігі артты. Бұған дейін волонтерлердің осындай тақырыпта көптеп қамтылуы байқалмаған, себебі тарихи ғылыми тақырыптағы жобалар тек тар мақсатты аудиторияны қамти алады. Дегенмен, оқу шаралары арқылы, халықты ақпараттандыру арқылы біз олардың тақырыпқа қатысты әлеуметтік маңызы бар мәселелерді білуіне, олармен күресуіне, тарихи білімді оларға сіңіруде жұмыс атқардық.

(«Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;

Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;

әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.

Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн.)

Жоба аясында тарихи деректерді кеңінен насихаттау жүйелі түрде жүзеге асты. Мысалы, энциклопедия, жеті деректі фильм, әлеуметтік желілер мен БАҚ беттеріндегі жарияланымдар мемориалды кешендер мен тарих және мәдениет ескерткіштері жайлы білімді арттыруға көмектесті. Волонтерлер тікелей ақпараттық өнімдерден, және оқыту семинарларынан жаңа дағдыларды меңгеріп өздерінің кіші бастамаларын жүзеге асырды. Одан әрі 3 жоба қосымша қолдау көзін тапты. Біз волонтерлердің белсенділігіне қатысты олардың рейтингісін жүргіздік. Нәтижесінде әр өңірден үш волонтер ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):

Гендерлік көрсеткіш:

| Барлық қатысушылар саны | Ерлер | Әйелдер |
| --- | --- | --- |
| 8626 | 3910 | 4716 |

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедек-тер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8626 | 649 | 5291 | 8 | 49 | 0 | 51 | 0 | 603 | 3 | 1972 |

Жас көрсеткіші:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | 13-16 жас | 17-22 жас | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8626 | 649 | 6038 | 1621 | 204 | 63 | 42 | 9 |

5. Әлеуметтік жоба нәтижесі

- көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): Жобаның нысаналы топтары ретінде, өтінімде Волонтерлер, оның ішінде жас және «күміс» волонтерлер, мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалды кешендер қарасты бейінді ұйымдардың мамандары көрсетілген болатын. Осыған сәйкес әр мақсатты топ өкілдері әр шарадан өздеріне пайдалы ықпал пен оң әсер алды. Биыл 8000 астам адам тарихи-мәдени ескерткіштер жайлы білімдерін кеңейтті, жастар мен студенттер, бейінді ұйым мүшелері бірнеше байқаулар мен пікірталас алаңдарында өз ойларымен ашық бөлісуге, пікір алмасуға мүмкіндік алды, волонтерлер оқыту шаралары арқылы тақырыпқа сай ақпарат алып, білімдерін кеңейтіп, өздерінің жобалары мен шараларын жүзеге асыруға мүмкіндік алды. Жалпы волонтерлердің тарихи-мәдени ескерткіштерге қатысты мәселелерді шешудегі үлесі артты.

- * жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): Бір реттік іс-шаралар қысқа мерзімді перспективада ұйымдастырылғандай көрінгенімен, әр шараның соңында өнім болатындай жинақтар, энциклопедия, деректі фильмдер, кейстер жинағы әзірленді. Бұл жинақтарда ұсынымдар көрсетіліп, уәкілетті мекемелерге табысталды. Демек, жобаны тікелей шешуге қатысы бар тарихшылар, археологтар, музей қызметкерлері, арнайы инспекция мүшелері, волонтерлер мен уәкілетті органдар арасында тығыз байланыс орнатуға қадам жасалды. Ұзақ мерзімде әр дайындалған өнім, әсіресе деректі фильмдер және энциклопедия өздерінің өзектілігін жоғалтпайды, және алдағы жылдарда да көрсетуге және кеңінен таратуға әзір материалдар болып табылады. Және кейстер жинағының әсерінен басқа да ҮЕҰ, бастамашыл топтар өздерінің жобаларын бастап мемориалды кешендер мен тарихи-мәдени ескерткіштерге қатысты проблемаларды шеше алады

- * әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. Бұл жоба 3 жылға негізделген болғандықтан, гранттық жоба өз жалғасын басқа бағыттарда табады. Себебі жоба қоғамда да, ғылыми ортада да кеңінен насихатталды, және әрі қарай автономды тұрғыда ілгерілетуге үлкен мүмкіндіктер жасалды. Одан бөлек, біз жобамызды әр жылда әр үлкен бағытқа сай жүзеге асырамыз деп жоспарладық. Биыл басты назар археологиялық ескерткіштерде болса, келесі жылдары мәдениет ескерткіштеріне аса назар аударылады.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

Жобаға атсалысқан серіктестердің үлесі өте жоғары болды. Атап айтқанда, Әлихан Бөкейхан университеті жобаны ілгерілетуге үлкен көмегін тигізді. Жоба барысында атқарылған шаралардың біршамасы университетпен бірлесе ұйымдастырылды. Халықты қамту жағынан ұйымның ауқымынан университеттің ауқымы әлдеқайда жоғары болғандықтан, ақпараттандыру жұмысын жүргізуге оң әсерін берді. Жобаны жалғастыру үшін білікті мамандарды тарту университетпен алдағы уақытта жұмысты тығыз атқару жоспарлануда.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

| Ұйым атауы /Серіктестіктің Т.А.Ә. | Жобадағы орны | Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| Әлихан Бөкейхан университеті | Тарихи бағыттағы профессорлық оқытушылық құрамның жұмысқа белсене араласуы, өнімдерді, жинақтарды, энциклопедияны әзірлеу барысында редакторлық көмек | Семей қ., Мәңгілік ел к. 11, Тел.: 8 (7222) 36-03-63, Факс: 32-13-96 semey@abu.edu.kz |  |
| «Erudit» білім-беру орталығы | Мамандармен бөлісу, анализ жасау, коворкинг орталығымен қамтамасыз ету, техникалық көмек | Семей қ., Б.Момышұлы к. 21, 87077568313 (администрация) |  |

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:

| № | Жоба атауы | Орындылығын негіздеу (проблеманы сипаттау) | Мақсат | Міндеттер | Қысқаша сипаттамасы (жобаның негізгі бағыттары) | Қажетті сома | Іске асыру орны (жобаның географиясы) | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарихи әділеттілік | Қазіргі таңда, өздерінің қуғын-сүргінге ұшыраған ата-бабаларын ақтағысы келетін, немесе олар туралы ақпарат алғысы келетін азаматтарға ақпарттың қол жетімді еместігі. | Тарихи құжаттар негізінде, қуғын сүргінге ұшыраған азаматтар мен олардың ұрпақтары үшін әділеттілік орнату | Мұрағат деректерін жинау Ақпаратты арнайы реттілікке келтіру Ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу Сайт әзірлеу | Ұлы Отан соғысы кезінде құрбан болған азаматтарды табу бойынша үлкен электронды вебс-айт күйінде жасалған база бар. Соның негізінде саяси қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтар бойынша ақпараттық база қажет, және ол веб-сайт түрінде әзірленсе халыққа өте ыңғайлы болатыны анық. | 15 млн теңге | 17 облыс және Астана, Алматы, Шымкент қалалары | Жоба нәтижесінде әзірленген база бойынша, саяси қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары әділеттікті орнату үшін ақтау процессін ілгерілетуге, немесе жақын туыстарын табуға мүмкіндік алады |
| (Сіз ұсынған грант тақырыбы сәйкес келетін грант беру бағытын таңдаңыз) 12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; |

Мемлекеттік органдаға әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

| Мемлекеттік органдар | Ұсынымдар | Әзірленген ұсынымдарды жолдау туралы хаттың нөмірі мен күні (хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет) |
| --- | --- | --- |
| 17 өңірдегі мәдениет басқармалары | «Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар» Республикалық форумының ұсынымдар және баяндамалар жинағы | №47 17.06.2023 |

Есептегі беттердің жалпы саны: ___________________

Токишкадиров Б. Б./____________/ ____________________
             Басшының не оның орынбасарының лауазымы, Т. А. Ә, (болған жағдайда)

Толтырынған күні ____________

Мөрдің орны

Қосымшамен танысты  _____________ басшының Т.А.Ә.