|  |  |
| --- | --- |
|   | «\_24\_» \_шілде\_2023 жыл №101 Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. **Үкіметтік емес ұйымның толық атауы:** «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі
2. **Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):** Калиева Бакыт Асановна
3. **Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны:** Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, «Шығыс» шағын ауданы, Шолохов көшесі, 5 үй, 87084013674
4. **Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт):**Алаяқтық схемалар мен «инфобизнесмендерді» әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын алу және қаржылық сауаттылықты арттыру
5. **Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:** 27.07.2023-30.11.2023
6. **Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы:** 6 000 000 (алты миллион) теңге.

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

**Жоба мақсаты:** Интернет кеңістікте «Алаяқтар» Алаяқтарға қарсы іс-әрекеттеріне бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу және қоғамға таныстыру. Алаяқтық схемалар мен «инфобизнесмендерді» әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын-алу және қаржылық сауаттылықты арттыру.

**Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:**

Жобаға қатысу арқылы тікелей қамту – 573 адам (Жетісу облысының тұрғындары), жанама қамту – 3000 адам.

1. Жетісу облысында орналасқан 8 аудан (Алакөл, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов) және 2 қалада (Текелі, Талдықорған) тұрғындарын қаржылық сауаттылық және алаяқтықтың алдын-алу бағытында семинар және жоба туралы ақпараттық кездесу форматында **10 іс-шара** өтілді. Оған жалпы көлемі – **437 адам** қатысты.
2. Әр іс-шараларға құзырлы органдардан, атап айтқанда Прокуратура, Криминалдық полиция бөлімдерінің жедел уәкілдері, банк қызметкерлері және жергілікті атқарушы органдар тарапынан мамандар тартылды. Жалпы **20 маман** тартылды.
3. Қаржылық сауаттылықты және өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастыру, алаяқтықтың алдын-алу, ақпараттық қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету мақсатында **10 бейнесабақ** түсірілді.
4. «Онлайн қолдау орталығы» қызметі іске қосылып, **2 маман** тартылды және жоба аясында барлығы **52 адамға** кеңес берілді.
5. «Тікелей эфир» бағыты бойынша аранйы қаржы маманы **5 рет тікелей эфир** өткізіп, сұрақтарға жауап берді.
6. **100 адамның** қатысуымен қорытынды форум ұйымдастырылды.
7. Жобаның маңыздылығын арттыру мақсатында Жетісу облысы экономикалық тергеп-тексеру департаментімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
8. Жалпы жобаның арнайы парақшасы арқылы **50 пост** жарияланып, халыққа ақпарат берілді.

 *(жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

**1 міндет. Интернет пайдаланушылар арасында жобаны танымал ету мақсатында ілгерілету жұмыстарын жандандандыру**

**1 іс-шара: Әлеуметтік желілерде «Алаяқ kz» парақшаларын ашу, интернет порталын құру***Тапсырманы іске асыру мерзімі:* 27.07.2023 ж.
*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Жобаның <https://www.алаяқ.kz/> порталы іске қосылды. Порталда алаяқтық әрекеті туралы хабарлама беруге болады және онлайн қолдау орталығына байланысқа шығу мүмкіндігі бар. Whatsapp желісіне тікелей қосылу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар Жобаға арнайы әлеуметтік желі ашылған. Сілтемесі: <https://www.instagram.com/alayaq.kz/?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D>

Жарияланған посттар саны: 52. Жалпы қаралым саны: 1631.

1. **іс шара: Жоба туралы ақпараттық кездесулер ұйымдастыру.**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:* 17.08 - 15.09.2023 жж.

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Жетісу облысында орналасқан 8 аудан (Алакөл, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов) және 2 қалада (Текелі, Талдықорған) тұрғындарын қаржылық сауаттылық және алаяқтықтың алдын-алу бағытында семинар және жоба туралы ақпараттық кездесу форматында 10 іс-шара өтілді. Оған жалпы көлемі – 200 адам қатысты. Аталған шараға арнайы мамандар тартылды және арнайы бағдарламасы әзірленді. Кездесу барысында «Онлайн қолдау орталығы» туралы ақпараттық парақшалар таратылды. Жалпы тартылған мамандар саны – 20. Кездесу барысында қаржыны игеру және қарызға кірмеу, алаяқтық фактілердің жиілеу себепті жеке деректердің сақталуы туралы айтылды. «Өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастыру» тақырыбында тренинг өтілді.

**2-міндет. Алаяқтарға қарсы іс-қимылға бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу.**

1. **іс-шара. Алаяққа қарсы танымдық контент түсіру, тарату.**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:* 10-20.11.2023 ж.

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Интернет алаяқтықты алдын-алу бағытында қысқа форматта ақпараттық контент түсірілді. Негізгі мақсат интернет кеңістікте қауіпсіздік талаптарын сақтау және ақпараттың ағып кетуін, жеке деректердің жойылып кетуінен сақтану. Жалпы 10 қысқа пост әзірленіп әлеуметтік желіге жүктелді.

**4 іс-шара Ақпараттық жадынамалық посттар**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі: қараша айы*

 Алаяққа қарсы сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған ақпараттық жадынамалар, мақалалар және посттар әзірленеді;

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Жетісу облысының тұрғындарына өңірлік БАҚ арқылы және ресми әлеуметтік парақшалары негізінде алаяққа қарсы сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған ақпараттық сүйемелдеу жадынамасы арқылы жарияланды.

Әлеуметтік желіге арнайы ақпараттық посттар әзірленді және жоба аясында үнемі жүктеліп отырылды. Жалпы посттар саны - 20.

**3 міндет. Нысаналы топтарға Қаржылық сауаттылыққа , білімдерін нығайту және Алаяққа алданбау «Sauat» офлайн, онлайн оқу-білім беру ресурсын құру.**

**5 іс-шара. «Қаржылық Sauat» бейнесабақтар жиынтығы.**

*Алаяқтарға алданбауга `Sauat` нысаналы топтарға арналған тақырыптық 10 тренинг-вебинарлар ұйымдастырылады.*

*- - Жастардың үйлесімді дамуы тақырыбында Жетісу облысында орналасқан ЖОО мен арнайы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білімшерлерінің қатысуымен тікелей бағдарламалық тренингтер өткізіледі. Тікелей – 500 адамды қамтиды\*

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:*

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Жоба аясында қаржылық сауаттылығын арттыру және жеке басының алдынбау алдын-алу тетіктерін бойынша арнайы 10 бейне сабақтары түсірілді және өңірлік БАҚ, әлеуметтік парақшаларға, ютуб каналына салынды, Жетісу облысының білім беру ұйымдарына жіберілді. Түрлі сала мамандарын тарту арқылы алаяқтықты алдын-алу және қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында қарапайым халыққа түсіндірмелі 10 тақырыптық бейнесабақ түсірілді. Сабақтарда қаржыны игеру және отбасылық қаржының дұрыс жұмсалуы, алаяқтықтың алдын-алу, кәсіпкерлік негіздері туралы айтылды.

**6 іс-шара. «Sauat» тікелей эфирде кездесу.**

**- Интернет пайдаланушыларға Қаржы сауаттылықтарын арттыру мақсатында онлайн-кездесулер өткізіледі, нәтижесінде интернет пайдаланушылармен ашық алаң, онлайн кеңістік құрылады, кері байланыс орнатылады.**

**- Алаяқтың денсаулыққа теріс ықпал ететін сын-қатерлерге немесе ақпараттық дағдарысқа жедел ден қою шаралары кешені қалыптастырылып, жедел шешім қабылдау жүйесі енгізіледі.**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:*

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:* Жоба аясында ресми әлеуметтік желі арқылы Жетісу облысының тұрғындарына және әлеуметтік желінің пайдаланушыларына қаржылылық сауаттылығын арттыру бойынша квазсектерлі мекемелері мен екі деңгейлі банк өкілдерімен халықтың жалпы қаржылық сауаттылығы деңгейі,өңірдегі жалпы адамдардың кредит жүйеге деген көзқарасы, өңірдегі адамдардың кредит тұтушылары сандық көрсеткені, үшінші тұлға негізінде кредит жүйеге кіргізуі, интернет желісі арқылы, телефон арқылы әр түрлі заңсыз әрекеттерін жасау арқылы халықты алдану механизімі туралы, заңсыз түрде алданып кеткен адамдардың құқықтарын қорғау бойынша онлайн кездесулер өткізілді.

«Тікелей эфир» бағыты бойынша аранайы қаржы маманы 5 рет тікелей эфир өткізіп, сұрақтарға жауап берді. Қазіргі уақытта қаржылық алаяқтық жиілеу себепті тікелей эфирде қаржылық сауаттылыққа тоқталды және несиелер туралы тоқталды. Қазіргі уақытта онлай рәсімделетін кредиттердің басым бағыттағы жіберілетін қателіктері туралы айтылды.

**7 іс-шара. Зерттеу сараптау жұмыстары. Интернет пайдаланушы мен жазылушыларға.**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:*

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:*

Жобаның жалпы қорытындысы негізінде статистикалық мәліметтер жиынтығы бар зерттемелік сараптау жұмыстарының қорытынды посттары әлеуметтік желіге жарияланды. Жалпы пост саны – 2.

**4 міндет. «Онлайн қолдау орталығы» сайт арқылы, телеграм каналы, вацап желісі және әлеуметтік желілер арқылы келіп түскен сауалдарды қабылдау және кәсіби жауап беру арқылы керібайланыс орнату.**

**8 іс-шара. Қаржы мамандарының «Онлайн қолдау» орталығы.**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі:*

*Сандық және сапалық көрсеткіштер*: Жоба аясында Онлайн қолдау кеңес беру орталығы қызметі өңірдегі тұрғындарына қаржылық сауаттылығын арттыру, несие бойынша берешегі бар адамдарға, әр түрлі қаржылық әрекет негізінде алданған адамдарға ақпараттық, заңнамалық, психологиялық кешенді кеңес берілді.

Жоба аясында Жетісу облысында алаяқтарға тап болған тұрғындарға ақпараттық қолдау көрсету мақсатында «Онлайн қолдау орталығы» іске қосылды. Жалпы 52 адамға көмек көрсетілді. Басым көпшілігі есімдері мен тұрғылықты жерлерін жасырын көрсетуді сұрады. Хабарласқан тұлғалар өз аттарынан бөтен тұлғалардың несие рәсімдегенін және 90 күннен астам кешіктірілген проблемалық несие бар екенін білгеннен кейін хабарласқан. Сонымен қатар, түрлі жарнамалық деректерге алданып өз ақшаларын салымға салып қайтара алма жүргендерін айтып көмек сұраған. Тиісті заңгерлік, психологиялық қолдау жұмыстары жүргізілді. Онлайн қолдау орталығына арнайы қаржы,заңгер мамандарды тарту және сауалдарға жауап беру, жоба аясында кемінде 200-ден аса сауалдарға жауап беріледі;

**9 іс-шара. Жобаның аралық және жылдық қорытынды жиыны**

*Тапсырманы іске асыру мерзімі: 28.11.2023 жылы*Интернет кеңестікте Алаяқтар Алаяқтарға қарсы іс әрекеттеріне бағытталған ақпараттық материлдарды әзірлеу және қоғамға таныстыру. Алаяқтық схемалар мен инфобизнесмендерді әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын алу және қаржылық сауаттылықты арттыру. Форум шеңберінде Жетісу облысынын тұрғындарының алдануы және алданбау механизімдері, қаржылық сауаттылық негіздері, өмірлік маңызы бар дағдылары, интернет желісінінен,телефон арқылы алаяқтардан алданбау бойынша психологиялық және құқықтық тұрғындан сауаттылығын арттыру бойынша сессия жұмыстары жүргізіп қатысушылардың ұсыныстары мен кеңестері жинақталып форум қарары әзірленіп, Жетісу облысының жергілікті атқарушы және құзырлы органдарына арналға ұсыныстары ресми хаттарға арқылы жіберілді*.*

*Сандық және сапалық көрсеткіштер:*

23 жылдың 28 қараша күні Талдықорған қаласы, Салтанат сарайында 100 адамның қатысуымен қорытынды форум өтілді. Форумға Жетісу облысы экономикалық тергеп-тексеру департаменті, Жетісу облысы Полиция Департаменті Криминалдық Полиция Басқармасы және қоғамдық бірлестіктер, әлеуметтік сала мамандары, облыс тұрғындары қатысты. Форум пленарлық отырыстан және 2 сессия жұмысынан тұрды. Сессия жұмысы қаржылық сауаттылық негіздерінен, алаяқтыққа қарсы іс-қимылдар туралы семинардан және психологиялық, өмірлік маңызы бар дағдылар тренингінен тұрды. Форум соңында қарар қабылданды.

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | Интернет кеңістікте «Алаяқтар» Алаяқтарға қарсы іс-әрекеттеріне бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу және қоғамға таныстыру. Алаяқтық схемалар мен «инфобизнесмендерді» әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын-алу және қаржылық сауаттылықты арттыру. |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | Жобаға қатысу арқылы тікелей қамту – 400 адам (13-17 жас арылығындағы оқушылар), жанама қамту – 3000 адам.1. Жетісу облысында орналасқан 8 аудан (Алакөл, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов) және 2 қалада (Текелі, Талдықорған) тұрғындарын қаржылық сауаттылық және алаяқтықтың алдын-алу бағытында семинар және жоба туралы ақпараттық кездесу форматында **10 іс-шара** өтілді. Оған жалпы көлемі – **573 адам** қатысты.
2. Әр іс-шараларға құзырлы органдардан, атап айтқанда Прокуратура, Криминалдық полиция бөлімдерінің жедел уәкілдері, банк қызметкерлері және жергілікті атқарушы органдар тарапынан мамандар тартылды. Жалпы **20 маман** тартылды.
3. Қаржылық сауаттылықты және өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастыру, алаяқтықтың алдын-алу, ақпараттық қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету мақсатында **10 бейнесабақ** түсірілді.
4. «Онлайн қолдау орталығы» қызметі іске қосылып, **2 маман** тартылды және жоба аясында барлығы **52 адамға** кеңес берілді.
5. «Тікелей эфир» бағыты бойынша аранйы қаржы маманы **5 рет тікелей эфир** өткізіп, сұрақтарға жауап берді.
6. **100 адамның** қатысуымен қорытынды форум ұйымдастырылды.
7. Жобаның маңыздылығын арттыру мақсатында Жетісу облысы экономикалық тергеп-тексеру департаментімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
8. Жалпы жобаның арнайы парақшасы арқылы **50 пост** жарияланып, халыққа ақпарат берілді.
 |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1-міндет:** **Интернет пайдаланушылар арасында жобаны танымал ету мақсатында ілгерілету жұмыстарын жандандандыру** | **1-іс-шара**Әлеуметтік желілерде «Алаяқ kz» парақшаларын ашу, интернет порталын құру | 27.07 | Талдықорған қаласы | - | Әлеуметтік желі ашылды. Интернет порталы іске қосылды.  | Парталдың ашылуыӘлеуметтік желі ашуПосттар саны | 1250 | 1152 |  Әлеуметтік жіледі жоба туралы ақпараттар жарияланып отырылды.  |
|  | **2-іс-шара**Жоба туралы ақпараттық кездесулер ұйымдастыру.  | 17.08 - 15.09 | Жетісу облысы8 аудан мен 2 қала | 473 | Жетісу облысы тұрғындарына алаяқтарға алданбауға және қаржылық сауаттылыққа бағытталған семинар кездесулер ұйымластырылды.  | Аудан, қала орталықтарындағы кездесу жоспарыАқпараттық хатКездесу туралы ақпаратСпикерлер тізіміӘлеуметтік желідегі ақпаратФотосуреттерБейнебаян | 11818168 | 1110110208 | Тіклей кездесу және құзырлы органдармен байланыс. Өзекті мәселелерді өзара талқылау.  |
| **2-міндет. Алаяқтарға қарсы іс-қимылға бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу.** | **3- іс-шара**Алаяққа қарсы танымдық контент түсіру, тарату. | 10-20.11 | Жетісу облысы | 1 | Интернет алаяқтықты алдын-алу бағытында қысқа форматта ақпараттық контент түсірілді. | Контенттің жоспарыАқпараттық контент түсіруРепост жасау және таргеттеу | 1101 | 1101 | Нақты ақпарат берілді. |
| **4-іс-шара**Ақпараттық жадынамалық посттар | 29.11 | Интернет желісі | 1 | Әлеуметтік желіге арнайы ақпараттық посттар әзірленді | Ақпараттық постЖадынамалар туралы сараптамалық пост | 202 | 202 | Жоба барысында үнемі алаяқтық деректер туралы ақпараттар беріліп отырды. |
| **3 міндет. Нысаналы топтарға Қаржылық сауаттылыққа , білімдерін нығайту және Алаяққа алданбау «Sauat» офлайн, онлайн оқу-білім беру ресурсын құру.** | **5-іс-шара**«Қаржылық Sauat» бейнесабақтар жиынтығы | Қараша | Интернет желісі | 3 | Түрлі сала мамандарын тарту арқылы алаяқтықты алдын-алу және қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында қарапайым халыққа түсіндірмелі 10 тақырыптық бейнесабақ түсірілді. | Сабақтың жоспарыСпикер туралы ақпаратБейнесабақтардың тақарыптық жоспарыАқпараттық посттарБейнесабақтар | 1111010 | 1111010 | Қаржылық сауаттылық тақырыптары қозғалды және түсінікті деректер берілді. |
| **6-іс-шара**«Sauat» тікелей эфирде кездесу. | Қараша | Интернет желісі | 1 | Қазіргі уақытта қаржылық алаяқтық жиілеу себепті тікелей эфирде қаржылық сауаттылыққа тоқталды және несиелер туралы тоқталды. | Тікелей эфирдің жоспарыСпикерлер туралы ақпаратТікелей эфир туралы ақпараттық постТікелей эфир | 1155 |  | Тікелей эфир арқылы түрлі сұрақтарға жауап берілді.  |
| **7-іс-шара**Зерттеу сараптау жұмыстары. Интернет пайдаланушы мен жазылушыларға. | Қараша | Интернет желісі | - | Жоба туралы зерттеу жұмыстары бойынша ақпараттық пост жарияланды | Зерттеу жұмыстарының жоспарыАқпараттық пост | 13 | 13 | Цифрлық мәліметтер берілді.  |
| **4 міндет. «Онлайн қолдау орталығы» сайт арқылы, телеграм каналы, вацап желісі және әлеуметтік желілер арқылы келіп түскен сауалдарды қабылдау және кәсіби жауап беру арқылы керібайланыс орнату.** | **8-іс-шара** Қаржы мамандарының «Онлайн қолдау» орталығы.  | Тамыз-Қараша 2023 | Онлайн | 52 | Жетісу облысында алаяқтарға тап болған тұрғындарға ақпараттық қолдау көрсету | Қолдау орталығының жұмыс жоспарыМамандар туралы ақпаратОнлайн келіп түскен сауалдар және жауаптар туралы ақпараттарӘлеуметтік желідегі ақпараттық пост | 112010 | 115210 | Тікелей көмек көрсетілді |
| **9-іс-шара**Жобаның аралық және жылдық қорытынды жиыны | Қараша | Талдықорған қаласы | 100 | Жобаны қорытындылау және қарар шығару | Жиынның бағдарламасыҚатысушылардың тізіміСпикерлер туралы ақпаратБейнебаянӘлеуметтік желідегі ақпаратФотосурет | 1111210 | 1111210 | Жергілікті атқарушы органдармен құзырлы мекемелер тарапынан өзара ынтымақтастық орнату.  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: |  адам | 400 | 573 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) |  адам | 3000 | 3000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 10 | 10 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 1 | 1 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1 208 000 | 1 208 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 130 800 | 105 392 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 3 695 200 | 3 695 200 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 1 | 1 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** Жоба бойынша жоспардан сәл ауытқу болды. Ауытқу салық төлемінде орын алды. Ауытқу көлемі – 105 392 теңге.

1. **Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Жобаны мақсаты интернет кеңістікте «Алаяқтар» Алаяқтарға қарсы іс-әрекеттеріне бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу және қоғамға таныстыру. Алаяқтық схемалар мен «инфобизнесмендерді» әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын-алу және қаржылық сауаттылықты арттыру болып табылады. Мақсат қол жеткізу үшін Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласында семинар өткізілді, оған Прокуратура, ІІБ, банк қызметкерлері тартылды. Қаржылық сауаттылықты арттыру және интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында 10 подкаст, 10 бейнесабақ және 5 тікелей эфир ұйымдастырылды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Жоба барысында әлеуметтік нысаналы топтардың қазіргі уақыттағы мәселелері – алаяқтарға алдану жиі кездесетіні анықталды. Жоба аясында онлайн қолдау арқылы 52, ауызша сұхбат 30-дан аса тұлғаға психологиялық және заңгерлік көмек көрсетілді. Жоба басталмас бұрын облыс көлемінде алаяқтардың құрбандарын қолдау орталығы құрылмаған. Жоба барысында қолдау орталығы жұмыс жасап, кеңес берді.*

*«Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері, әсердің нәтижесі.*

*Жоба барысында «Онлайн қолдау» орталығы жұмыс жасады. Бұл өз кезегінде алаяқтарға алданған тұрғындарға қолдау көрсете білді. Сонымен қатар, жоба барысында Жетісу облысының экономикалық тергеп-тексеру департаментімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Нәтижелі жұмыс істеудің басты факторы – органдармен бірлесе отырып талқылау.*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| Тікелей индикатор: 573Жанама индикатор: 3000 |  197 | 376 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 573 | - | 223 | 3 | 296 | - | 40 | 4 | - | 7 | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 573 | 91 | 246 | 67 | 79 | 44 | 40 | 6 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): Жоба аясында «Алаяқ kz» парақшаларын ашу, интернет порталын құрылды.*
* *Жетісу облысында орналасқан 8 аудан (Алакөл, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов) және 2 қалада (Текелі, Талдықорған) тұрғындарын қаржылық сауаттылық және алаяқтықтың алдын-алу бағытында қаржыны игеру және қарызға кірмеу, алаяқтық фактілердің жиілеу себепті жеке деректердің сақталуы туралы айтылды. «Өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастыру» тақырыбында тренинг ұйымдастырылды.Алаяқтарға қарсы іс-қимылға бағытталған интернет алаяқтықты алдын-алу бағытында қысқа форматта ақпараттық контент түсірілді өңірлік БАҚ қа және әлеуметтік парақшаларға жарияланды.Алаяқтарға алданбауга `Sauat` нысаналы топтарға арналған тақырыптық 10 тренинг-вебинарлар ұйымдастырылды.* *Жоба аясында қаржылық сауаттылығын арттыру және жеке басының алдынбау алдын-алу тетіктерін бойынша арнайы 10 бейне сабақтары түсірілді және өңірлік БАҚ, әлеуметтік парақшаларға, ютуб каналына жарияланды. Жоба аясында Онлайн қолдау кеңес беру орталығы қызметі өңірдегі тұрғындарына қаржылық сауаттылығын арттыру, несие бойынша берешегі бар адамдарға, әр түрлі қаржылық әрекет негізінде алданған адамдарға ақпараттық, заңнамалық, психологиялық кешенді кеңес берілді. Жалпы 80 адамға кеңес берілді. Жоба қорытындылау мақсатында өңірлік форум өткізілді.*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): Интернет кеңістікте «Алаяқтар » Алаяқтарға қарсы іс-әрекеттеріне бағытталған ақпараттық материалдарды әзірлеу және қоғамға таныстыру . Алаяқтық схемалар мен «инфобизнесмендерді» әшкерелеу арқылы алаяқтықтың алдын алу және қаржылық сауаттылықты арттыру өңір тұрғындары пайдаланады және жергілікті құзырлы органдары өздерінің ақпараттық жұмыстары пайдалана алады.*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: жоба аяқталғаннан кейін де өңір тұрғындары хабарласып әлі де қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша арнайы семинарларды жүргізу, аудан ауыл тұрғындарымен қаржылық алданбау юойынша профилактикалық жұмыстарын жүргізуі сұраныс ретінде түсіп жатыр, арнайы онлайн кеңес беру орталығына тұрғындарға қаржылық сауаттығы және алаяқтарды алдынбау бойынша ақпаратттық, құқықтық,психологиялық кеңес беру жұмысы әрі қарай жалғастыру бойынша сұранысқа ие әлі күнге дейін кеңес орталығына хабарласып келеді.*

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

Негізгі серіктесіміз – Жетісу облысының экономикалық тергеп-тексеру департаменті. Аудан, қалалардың Ішкі істер бөлімдері мен Прокуратура өкілдері.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Жетісу облысының ІІБ КББ  | Өңірде жедел уәкілдің қатысуын қамтамасыз ету | 8 707 354 32 52 |  |
| Жетісу облысының экономикалық тергеп-тексеру департаменті | Түрлі бағыттағы кәсіби кеңес және қолдау | 8 701 785 92 00 |  |

 **Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **-** | **-** | **-** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Грант алушы:**

 **Төраға Калиева Б.А.**

 Толтырынған күні 20.11.2023 ж.