|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_24\_» \_шілде\_2023 жыл №101  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. **Үкіметтік емес ұйымның толық атауы:** «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі
2. **Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):** Калиева Бакыт Асановна
3. **Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны:** Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, «Шығыс» шағын ауданы, Шолохов көшесі, 5 үй, 87084013674
4. **Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт):**Жастар арасында пікірсайыс қозғалысын дамыту бойынша іс-шаралар кешенін дайындау және өткізу
5. **Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:** 27.07.2023-30.11.2023
6. **Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы:** 9 000 000 (тоғыз миллион) теңге.

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

**Жоба мақсаты:** Жетісу облысында пікірсайыс қозғалысын дамыту, өңірлерде пікірсайыс бойынша клубтардың жұмыстарын жүйелеу, жандандыру және төрешілер корпусын қалыптастыру, түрлі деңгейдегі турнирлерді сапалы ұйымдастыру.

**Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:**

Жобаға қатысу арқылы тікелей қамту – 3000 адам (13-17 жас арылығындағы оқушылар), жанама қамту – 2000 адам.

1. Жетісу облысында орналасқан 8 аудан (Алакөл, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов) және 2 қалада (Текелі, Талдықорған) аудандық және қалалық 10 пікірсайыс турнирі өтілді. Оған жалпы көлемі – 140 фракциядан 280 оқушы, 140жетекші қатысты.
2. Төрешілер корпусын қалыптастыру мақсатында Жетісу облысының 10 өңірінде «Пікірсайыстағы төрешілік» тақырыбында оқыту курсы өтілді. Оған 2 халықаралық және ұлттық жаттықтырушылар тартылды. Жалпы көлемі 232 педагог оқыту курсын сәтті аяқтады.
3. Өңірлік пікірсайыс клубтарына әдістемелік көмек көрсету мақсатында 10 өңірде семинар ұйымдастырылды және өңірлік жетекшілерге арналған ортақ чат ашылды. Одан әрі де әдістемелік жұмыстар кешені көрсетіледі.
4. Облыстық «Жаңа Қазақстан – жастардың көзқарасымен» тақырыбында пікірсайыс турнирі өтілді. Оған өңіріміздің 32 фракциясы қатысты. Турнир 3 тілде өтілді. Жеңімпаздар ақшалай сертификаттармен марапатталды.
5. Республиканың 10 өңірінің қатысуымен «Ұлы Жібек жолындағы ділмарлар» тақырыбындағы пікірсайыс турнирі өтілді. Оған жалпы 29 фракция қатысты. Турнир 3 тілде өтілді. Жеңімпаздар ақшалай сертификаттармен марапатталды.
6. Жобаның маңыздылығын арттыру мақсатында Жетісу облысы білім басқармасымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
7. Жалпы жобаның арнайы парақшасы арқылы 81 пост жарияланып, халыққа ақпарат берілді.

*(жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

**1 міндет. Жобаның ақпараттық жұмыстарын үйлестіру**

**1.Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашу**

Жобаның брендін қалыптастыру мақсатында - <https://www.instagram.com/dilmar_zhetysu/> әлеуметтік желісі ашылды.

Желіге ашылған сәттен бастап 81 пост жарияланды.

**2.Жоба туралы пресс-конференция өткізу**

20 қазан 2023 жылы жобаның баспасөз маслихаты ұйымдастырылды.

**3. Әдістемелік жұмыстар. Бағдарламалар әзірлеу және кездесудің мерзімдерін құру.**

Жобаның әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында іссапар жоспары, турнир кестесі әзірленіп бекітілді.

1. **міндет. «Төрешілер корпусын» дамыту бағытында төрешілерге арналғат сертификатталған оқу-жаттығу дәріс курсын өткізу**

**1. Пікірсайысты бақылау және бағалау. Төрешілер корпусын жасақтау бойынша оқыту курсы**

**2. Төрешілер ассоциациясын құру.**

**3 міндет. Өңірлерде «Жетісу ділмарлары» клубын құру және оқыту семинарларын өткізу.**

**1.«Заманауи пікірсайыс түрлері, техникасы, ерекшеліктері. Оқыту семинары.**

**4 міндет. Аудандық, қалалық пікірсайыс турнирін өткізу.**

**1.Аудандық, қалалық пікірсайыс турнирі. Жетісу облысы 8 аудан, 2 қаласында деңгейлік турнирлер өтіледі**

**5 міндет. «Жаңа Қазақстан – жастардың көзқарасымен» облыстық пікірсайыс турнирін өткізу**

**1 Іс шара Облыстық турнир өткізу. Жетісу облысынан аудандық және қалалық турнир жеңімпаздары қатысады.  
6 міндет. «Ұлы Жібек жолындағы ділмарлар»-атты республикалық пікірсайыс турнирін өткізу**

**1 Іс шара Республикалық турнир өткізу.**

**7 міндет. Жобаны қорытындылау**

**1 Іс шара Қорытынды дөңгелек үстел Әлеуметтік әріптестер мен төрешілер ассоциациясының, төрешілердің, үздік спикерлердің қатысуымен өтеді.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Жетісу облысында пікірсайыс қозғалысын дамыту, өңірлерде пікірсайыс бойынша клубтардың жұмыстарын жүйелеу, жандандыру және төрешілер корпусын қалыптастыру, түрлі деңгейдегі турнирлерді сапалы ұйымдастыру. | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | 1) Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласында 10 пікірсайыс турнирін өткізіледі. 2) Облыстық пікірсайыс турнирін өткізіледі. Қатысушылар саны Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласынан кемінде 30 команда тартылады. 3) Республикалық пікірсайыс турнирін өткізіледі. Қатысушылар саны – еліміздің кемінде 10 өңірінен кемінде 20 команда қатысады; 4) Өткізілген іс-шаралардың қорытындысы бойынша облыстың аудандары мен қалаларында пікірсайыс клубтарын құру, әрбір клубтың ережесі мен қатысушылардың тізімі әзірленеді; 5) Турнирге қатысушылар мен төрешілер үшін пікірсайыс өткізу бойынша тренингтер өткізу, спикерлер пулын құрылады; 6) Үздік 30 спикердің фотосуреттермен тізімін қалыптастырылады; 7) 100 адамнан тұратын төрешілер корпусын дайындау мақсатында оқыту курсы өтеді (әр өңірден – 10 адамнан). | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 міндет. Жобаның ақпараттық жұмыстарын үйлестіру** | Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашу |  |  |  | Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашылуы | Әлеуметтік желі ашу  Посттар саны (барлық іс-шаралар бойынша) | 2  50 | 2  50 |  |
|  | Жоба туралы пресс-конференция өткізу |  |  |  | Жоба туралы пресс-конференция өткізілді | Баспасөз баяны  Ақпараттық хат  БАҚ туралы ақпарат  Спикерлер тізімі  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосуреттер | 1  1  1  1  2  5 | 1  1  1  1  2  5 |  |
|  | Әдістемелік жұмыстар. Бағдарламалар әзірлеу және кездесудің мерзімдерін құру |  |  |  | Әдістемелік жұмыстар. Бағдарламалар әзірлеу және кездесудің мерзімдерін құрылды | Пікірсайыс турнирлерінің кестесі  Іссапар жоспары  Ақпараттық посттар | 1  1  2 | 1  1  2 |  |
| **2 міндет. «Төрешілер корпусын» дамыту бағытында төрешілерге арналғат сертификатталған оқу-жаттығу дәріс курсын өткізу** | Пікірсайысты бақылау және бағалау. Төрешілер корпусын жасақтау бойынша оқыту курсы |  |  |  | Пікірсайысты бақылау және бағалау. Төрешілер корпусын жасақталды | Оқыту курсының бағдарламасы  Спикерлер тізімі, ақпараты  Оқытудан өтетін төрешілер тізімі  Оқыту курсының мерзімі, ақпараты  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосурет  Қорытынды бейнебаян  Керібайланыс бейнесі | 1  1  1  1  10  30  1 | 1  1  1  1  10  30  1 |  |
| Төрешілер ассоциациясын құру. |  |  |  | Төрешілер ассоциациясын құрылды | Ассоциация ережесі, құрамы  Әлеуметтік желідегі ақпарат | 1  1 | 1  1 |  |
| **3 міндет. Өңірлерде «Жетісу ділмарлары» клубын құру және оқыту семинарларын өткізу.** | Заманауи пікірсайыс түрлері, техникасы, ерекшеліктері. Оқыту семинары. |  |  |  | Заманауи пікірсайыс түрлері, техникасы, ерекшеліктері. Оқыту семинары ұйымдастырылды | Семинар бағдарламасы  Спикерлер туралы ақпарат  Өтілу кестесі  Өткізілгені туралы ақпарат  Әлеуметтік желідегі пост  Кері байланыс бейнесі (видео) | 1  1  1  1  10  10 | 1  1  1  1  10  10 |  |
| **4 міндет. Аудандық, қалалық пікірсайыс турнирін өткізу.** | Аудандық, қалалық пікірсайыс турнирі.  Жетісу облысы 8 аудан, 2 қаласында деңгейлік турнирлер өтіледі. |  |  |  | Аудандық, қалалық пікірсайыс турнирі өткізілді | Турнирдің өтілу кестесі  Бағдарламасы  Төрешілердің тізімі  Қатысушы топтардың тізімі  Қорытынды бағалау парағы  Турнир хаттамасы  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосурет  Бейнебаян  Спикерлер туралы ақпарат | 1  10  10  10  10  10  10  30  10  10 | 1  10  10  10  10  10  10  30  10  10 |  |
| **5 міндет. «Жаңа Қазақстан – жастардың көзқарасымен» облыстық пікірсайыс турнирін өткізу** | Облыстық турнир өткізу.  Жетісу облысынан аудандық және қалалық турнир жеңімпаздары қатысады. |  |  |  | Облыстық турнир ұйымдастырылды | Турнирдің бағдарламасы  Төрешілердің тізімі  Қатысушы топтардың тізімі  Қорытынды бағалау парағы  Турнир хаттамасы  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосурет  Бейнебаян  Спикерлер туралы ақпарат  Керібайланыс бейнесі | 1  1  1  1  1  1  20  1  10  3 | 1  1  1  1  1  1  20  1  10  3 |  |
| **6 міндет. «Ұлы Жібек жолындағы ділмарлар»-атты республикалық пікірсайыс турнирін өткізу** | Республикалық турнир өткізу. |  |  |  | Республикалық турнирі ұйымдастырылды | Турнирдің бағдарламасы  Төрешілердің тізімі  Қатысушы топтардың тізімі  Қорытынды бағалау парағы  Турнир хаттамасы  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосурет  Бейнебаян  Спикерлер туралы ақпарат  Керібайланыс бейнесі | 1  1  1  1  1  2  20  1  10  3 | 1  1  1  1  1  2  20  1  10  3 |  |
| **7 міндет. Жобаны қорытындылау** | Қорытынды дөңгелек үстел  Әлеуметтік әріптестер мен төрешілер ассоциациясының, төрешілердің, үздік спикерлердің қатысуымен өтеді |  |  |  | Қорытынды дөңгелек үстелі ұйымдастырылды | Дөңгелек үстелдің бағдарламасы  Спикерлер туралы ақпарат  Қорытынды бейнебаян  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосурет | 1  1  1  2  10 | 1  1  1  2  10 |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам |  |  |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам |  |  |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам |  |  |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам |  |  |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым |  |  |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге |  |  |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге |  |  |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:**

1. **Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Бұндай көлемді жобаға алғаш рет қатысқандықтан, кейбір жәйттарды жете жоспарлай алмағанымды осы жұмыстардан кейін біліп отырмын. Балалармен, ата-аналармен кездесулер, жеке консультациялар барысында көңілге түйген көптеген мәселелер бар. Болашақта осы тақырып бойынша жұмысты жалғастыратын болсам, әлдеқайда тиімді жолдарды көріп отырмын. Өзім де үлкен тәжірибе алдым. Сонымен қатар, сабақ алған да жерлерім бар. Мысалға: жоспарланған шараларды немесе оларға жұмсалатын қаржы көлемін жеті ойлап бір кесіп, кейін оны өзгертудің қажеті жоқ екендігін анық ұғындым. Кездесулер мен қатысушылар санын да о баста тапсырыс берушімен нақты жүйелеп алудың маңыздылығын түсіндім. 10 ұсақ кездесуден 1 табысты, салмақты кездесу ұйымдастырған жөн екен. Мысалға ақын Ақұштап Бақтыгереевамен 3 кездесудің тыңдарманға не бергенін, поэзияға ынтық, шығармашыл жастардың топтаса бастағанын поэзия кештерін өткізуге ұсыныстар түсе бастағанынан-ақ аңғаруға болады.Басқалай проблема болған жоқ. Жоспар бойынша межеленген индикатордан әлденеше есе көп индикатор болды. Және бір қуантарлығы- бұл көрсеткіштер оқушылар мен мұғалімдердің шын ықыласы арқасында мүмкін болды. Бір жетпеген жері және өкініштісі: ата-аналарды жинаудың қиындығы. Әсіресе әкелер ролінің төмендігі. Бұл бағытта да түйген ойларымыз бен жоспарларымыз бар.*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері, әсердің нәтижесі.*

*Эссе байқауында бас жүлдеге ие болған Нұрнияз Жанар деген қызымыз былтыр Семей қаласында өткен «Абай оқуларына» қатысып, ақынның 160 өлеңін жатқа айтып, 1-орын алған. Бала жасынан біраз қиындықтар көрген. Сүйенері-жалғыз анасы екен. Осы жүлделі орыннан кейін «Абай атамның өлеңдерін тағы да жаттай түсемін. 2 жеңіс маған шабыт берді. Мақсатымды өзгерттім, өзімді тәрбиелеймін,өзімді өзім жетектеймін. Анамды үнемі қуантып қана жүремін. Анам көп жылады, жылағанын көргім келмейді» деп, сол жерде анасын құшақтап, бетінен сүйді. Анасы бір жылап алды, біз де жыладық.... Өмірге деген ұмтылысын еселей түскен сыңайлы. Осы бір сәт марапаттау рәсіміне қатысқан үкенді де, кішіні де ойлантты.*

*ТАҒЫ БІР ЖАҒДАЙ: Мұнайлы ауданының бір мектебінде қыздармен консультация жүріп жатқан кез.Бір қыз бала келді.Кірер-кірмесін білмей, ақыры психологқа жасқана кірді.* 3 599 066*Кейін білшгенімізде жағдай былай болыпты: бұл қызды мектеп басшылығы «тізімге» қоймақшы екен.Олардың айтуынша бұл «агрессивная қыз». «Папам мен мамам ес білгелі мені құшақтап, сүйіп, «жаным» деген сөзді айтып көрген жоқ. Солардың ықыласына бөлену үшін мен кішкентай кезімде өтірік талып қалатын едім. Сол кезде ғана олар маған бәйек болады. Кейін сол әдетім ауруға айнала бастады. Өзімнен –өзім құлап қалам, эпилепсиям бар сияқты. Мен сияқты қыз кімге керек, өмір сүргім келмейді. Өлгім келеді» деп еңкілдеп жылап жібергенде, одан қашқақтап жүретін 2-3 қыз оны құшақтап алып, бәрі солқылдап жылаған. Есікті ашсам, психологым да, қыздар да ботадай боздап отыр. Қысқасы: кейін ол қызбен хабарласып тұрдық. Психологымен сөйлесіп,ескертіп кеттік.Сол қызымыз қазір ортасының гүлі болып жүр екен. Көп өзгеріпті. Телефон соғып, бізге алғысын айтады. « Өмірім енді басталған сияқты, көп қателік жіберіппін. Өзім де әке-шешемді көп ренжітіптін. Сіздерге рахмет.Тағы да келіңіздерші, қыздар сұрап жүр» дейді. Бір адамның өміріне араша болып, бағыттап жібергенімізге қуанамыз...*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

*Жеңімпаздың отзывы: Байман Тілектес- 9 балалы жалғызбасты ана, пост байқауының бір жеңімпазы. Өзінің әлеуметтік парақшасына отзыв жазған.   
Cілтеме: <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kw8HgFgG4ZrkQWo1j2prYJ23JBECgU6aXSELiXv3ozLBsdU6gVohJwTniqdq8pnWl&id=100083766626204&mibextid=Nif5oz>*

*Байланыс телефоны:8708 430 88 35*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| Тікелей индикатор: 10 123  Жанама индикатор: 5650 | 4089 | 6034 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 10 123 | 9988  (Мүгедек бала-20) | 95 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 10 123 | 9676 | 95 |  | 40 | 272 | 20 | 20 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): 10123 оқушы (студентер) репродуктивті денсаулық негіздері, физиологиялық, гормоналдық, психологиялық өзгерістер, қарым-қатынас психологиясы тұрғысында біршама түсінік алды. Ұрпақты болу үшін денсаулығын бүгін күту қажеттігін түсінді., Зиянды заттардың әсері мен салдары жайынан мамандардың нақты деректермен келтірген ақпараттарын алды. Қыз балалар ерте жүктіліктің салдары мен зардабы туралы біраз түсінік алды.Мамандардан жеке консультациялар алып, көкейдегі сұрақтарыыңн шешімін табуға ұмтылды. Осының бәрін өз қажеттеріне пайдаланады.*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы* ***болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*** *репродуктивті денсаулық және ерте жүктілік бойынша өткізілген дәрістер, мам андар кеңестерін, алған ақпараттарын мемтеп мұғалімдері де, ата-аналар да бұдан әрі де тиімді пайдаланады. Өз қажеттеріне жаратады.*
* ***әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы****: жоба аяқталғаннан кейін де білім беру ұйымдары жеке кездесулерге шақырып жатыр. Демек, тақырып өзекті және өміршең. Әлі де ювенолог пен психологтың кеңесіне жүгінетіндер көп. Спикерлердің жалынды сөздері де көпшілік көкейіне қонып, тақырыпты өз жанұяларында, ұжымдарында талқылай алады.*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: Іске асырылған әлеуметтік жобаның әлеуметтік әсері мол болды.Ата-аналар балаларына басқаша қарай бастады. 13-14 жасынан жүкті болып, тағдыры талқан болып отырған отбасыларға, олардың психологиялық ахуалдарының жеңілдеуіне әсері болды. Баламен қарым-қатынас жасаудың қиындығын айтып, қалай жол табуды сұраған ата-аналар да бар. Өз баласына өзі ие бола алмай қалып отырған әке мен ана оның себебін іздеуге ұмтылмақ. Сөйтіп, отбасындағы қарым-қатынас психологиясын жақсартуға мотивация алды*

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

Негізгі серіктесіміз - білім саласы. Аудан, қала мектептерімен байланыс жасауда облыстық білім басқармасы мен қалалық және аудандық білім бөлімдерінің үлкен көмегі болды. Денсаулық сақтау басқармасының ана мен баланы қорғау бөлімі мамандарынан да статистикалық ақпараттар алдық. Басты кеңесшіміз, әрине, «Маңғыстау Азаматтық альянсы» ЗТБ болды. Жоба жасау, оны жүзеге асыру, ақпарат алу бойынша тренингтерге қатысу біздің сенімділігімізді арттырып, нәтижелі жұмыс жасауымызға негіз болды. Жобаны жаңа бастаған біздер үшін олардың маңызды үлкен болды. Сондай-ақ, өзім ұзақ жыл қызмет еткен телеарнамен немесе БАҚ өкілдерімен де серіктестігімізді тиімді пайдалау жоспарымызда бар. Жобаны жалғастыра қалсақ, әлі де олармен тығыз ынтымақтастықты жалғастырамыз. Болашақта мүдделес топтардың тәжірибесімен алмасу үшін ұйым қызметкерлерін топтастыру жоспарлануда.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Нугманова Кабира | Ювенолог-спикер | 87785716188 | Балалардың репродуктивті десаулығын сақтау, ерте жүктіліктің салдары бойынша дәріс-тренингтер, интерактивті дәрістер, жеке консультациялар жасады |
| Исанбаева Нұржамал | Психолог-спикер | 87014392855 | Қиын жағдайға тап болған жасөспірімдердің жан күйзелісі мен психологиялық қысымдардың алдын алу бойынша кеңес берді |
| Есентемирова Айгерим | СММ маманы | 87785688033 | Жасалған жұмыстарды ұйымның жеке парақшаларына және әлеуметтік батшелерге жариялап отырды |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | **Білім беру** | **Өскелең ұрпақтың репродуктивті денсаулығын сақтау және ерте жүктіліктің алдын алуға ықпал ету** | **Өскелең ұрпақтың репродуктивті денсаулығын сақтау және ерте жүктіліктің алдын алуға ықпал ету** | **8 000000** | **Қысқамерзімді** | **Телеарнада циклды бағдарлама ашу.**  **Дебаттар өткізу.**  **Жас көшбасшылар мен шығармашыл жастарды тарту.**  **Дара тұлғаларды таныту** |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **Ақтау қалалық білім**  **бөлімі** | «Айрық» қоғамдық қоры 2023 жылдың сәуір айынан бері Маңғыстау облыстық білім басқармасының тапсырысы бойынша жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын  сақтау, дұрыс тамақтану, гигиена және физиологиялық негіздері мен ерте жүктіліктің  алдын алу бойынша кездесулер, дәріс-тренингтер, ата-аналармен жиналыстар өткізді.  Бүгінге дейін Ақтау қаласының 12, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30- жалпы білім беру мекемелері  мен Энергетикалық колледжде 15-ке жуық іс-шаралар ұйымдастырылды. Мектеп  оқушыларымен, педагогтармен және ата-аналармен кездесулер негізінде жинақталған ой-  пікірлерді тұжырымдай келе, төмендегідей ұсыныстарды назарыңызға бергім келеді: | **Шығыс №26, 20.06.2023** |
| **Мұнайлы аудандық білім**  **бөлімі** | «Айрық» қоғамдық қоры 2023 жылдың сәуір айынан бері Маңғыстау облыстық білім  басқармасының тапсырысы бойынша жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын  сақтау, дұрыс тамақтану, гигиена және физиологиялық негіздері мен ерте жүктіліктің  алдын алу бойынша кездесулер, дәріс-тренингтер, ата-аналармен жиналыстар өткізді.  Бүгінге дейін Ақтау қаласының 12, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30- жалпы білім беру мекемелері  мен Энергетикалық колледжде 15-ке жуық іс-шаралар ұйымдастырылды. Мектеп  оқушыларымен, педагогтармен және ата-аналармен кездесулер негізінде жинақталған ой-  пікірлерді тұжырымдай келе, төмендегідей ұсыныстарды назарыңызға бергім келеді: | **Шығыс №26, 20.06.2023** |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**Төраға Калиева Б.А.**

Толтырынған күні 28.11.2023 ж.