|  |  |
| --- | --- |
|  | « » шілде жыл №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Калиева Бакыт Асановна
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: Талдықорған қаласы, «Шығыс» шағын ауданы, Шолохов көшесі, 5 үй, 87084013674
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): КТК ойындарын ұйымдастыру және өткізу.
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 27.07.2023-30.11.2023
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 000 000 (он миллион) теңге.
7. **Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет. Жобаның ақпараттық жұмыстарын үйлестіру**

**1 Іс-шара Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашу**Жобаның танымалдығын қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік желілері ашылды.

<https://www.instagram.com/zhas_urpaq_zhetysu/>

<https://www.instagram.com/jaidarman_jetisu/>

**2 Іс-шара Жобаның ашық тұсаукесері.**

29.08.2023 ж. жобаның ашық тұсаукесері өтілді. Жайдарман қозғалысының негізгі мақсаттары мен күтілетін нәтижелері туралы хабарланды.

**2 міндет. Аудандық және қалалық Жайдарман ойындарының іріктеу турнирлерін өткізу.**

**1 Іс шара Жайдарман ойындарының аудандық, қалалық іріктеу кезеңдері**

Республикалық Жайдарман ойындарына қатысқан тәжірибесі бар Жетісу облысының құрама КТК командасы «Шапалақ» тобының белді мүшелерінің қатысуымен облысымыздың 8 ауданы, 2 қаласында іріктеу кезеңдері ұйымдастырылды. Негізгі мақсаты – жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және шығармашылыққа, көңілді тапқырлылар клубтарының жұмыстарын жандандыру болып табылады. Жалпы 26 топ редактурадан өтіп, облыстық кезеңге жолдама алды.

**3 міндет. КТК қозғалысын дамыту және әлеуетін арттыру бойынша өңірлік семинар ұйымдастыру.**

**1 Іс шара «Жайдарман ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру» семинарлар. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып**

Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес республикалық лигада ойнаған тәжірибесі бар Жетісу облысының құрама КТК командасы «Шапалақ» тобының белді мүшелерінің қатысуымен облысымыздың 8 ауданы, 2 қаласында «Жайдарманға апарар жол...» тақырыбында семинар ұйымдастырылды. «Жайдарман» ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру семинарлары. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып өтілді. Семинарға барлығы 537 адам қатысты.

**4 міндет. Жайдарман ойынының облыстық фестивалін ұйымдастыру және өткізу. Жас жайдарманшылардың әлеуетін арттыру.**

**1 Іс-шара «Жетісу жұлдыздары» Жайдарман ойындарының күзгі маусымдық фестивалі /3 лига 1\*8, 1\*4, финал/**

Жетісу облысынан ашық лигаға қатысуға 26 топ өтінім білдірді. Оның 10 тобы редактуралық жұмыстан өткен жоқ, 16 топ Ашық лигаға жолдама алды, 3 топ өз еріктерімен бас тартты. Жалпы 13 топ қатысты. Оның 10-ы жүлделі және ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды. Үздік ойыншы номинациясы берілді.

**5 міндет. Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалін өткізу**

**1 Іс шара Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалі**

Жетісу облысы әкімінің кубогі үшін еліміздің 10 өңірінен 10 топ қатысты. Жүргізушілікті Республикалық «Жайдарман» қозғалысының жетекшісі Е.Елеукен атқарды. Барлық топ жүлделі және ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды.

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Жастардың қоғамдық белсенділігін арттыру және жағымды орта құру арқылы Жетісу облысының шығармашыл жайдарманшылар қозғалысын дамыту. | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | 1) Жетісу облысының 8 аудан және 2 қаласында іріктеу турларын ұйымдастыру және өткізу, кубок, дипломдармен қамтамасыз ету. Облыстық турнирге командаларды іріктеу үшін кемінде 2 адамнан туратын редакторларды жатын орынмен, ішумен, көлікпен қамтамасыз ету.  2) КВН облыстық фестивалін ұйымдастыру және өткізу, аудандар мен қалаларда іріктеу турларында жеңіске жеткен кемінде 10 командаға ақшалай сыйлықтармен қамтамасыз ету. 1 орын - 200 000 тг., 2 орын-150 000 тг., 3 орын-100 000 тг.  «Үздік ойыншы» номинациясына 50 000 теңгеден кем емес ақшалай сыйлықпен, сонымен қатар, республикалық ойындарды өткізу тәжірибесі бар жүргізушіні қамтамасыз ете отырп, 200 000 теңгеден кем емес гонорарын ұсынуды қамтамасыз ету.  Лига бір маусымда кемінде 3 ойыннан тұруы керек.  Өткізілетін орын қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, кемінде 500 адамға арналған және санитарлық норманың барлық талаптарына сай болуы керек.  3) Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалін өткізу, Қазақстан Республикасының өңірлерінен кемінде 10 команда қатысу қажет, бұл ретте 8 команда Жоғарғы лигада қатысушы мәртебесіне ие болуы тиіс. Фестиваль жеңімпаздарын дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапаттауды қамтамасыз ету. 1 орын – 500 000 теңге, 2 орын – 400 000 теңге 3 орын – 300 000 теңге, жүлделі орын алмаған әр командаға 100 000 теңгеден кем емес ынталандыру сыйлықтарын беру.  4)Республикалық және жоғары лигаларда кемінде 10 жыл жүргізу тәжірибесі бар кемінде 600 000 теңге гонорар төлей отырып жүргізушіні қамтамасыз ету.  5) Облыстың аудандары мен қалаларында КТК қозғалысын ұйымдастыру бойынша семинарлар өткізу, әрбір семинарда кемінде 50 адамды қамту қажет;  6) Барлық шығындарды қосқанда кемінде 2 жаттықтырушыны қамтамасыз ету. Жаттықтырушылар Қазақстан КТК жоғары лигасының редакторы болуы керек. Жаттықтырушылар Халықаралық КТК одағының жоғары лигасына қатысуы және Қазақстан КТК жоғары лигасының чемпионы болуы керек. | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| 1 міндет. Жобаның ақпараттық жұмыстарын үйлестіру | 1.Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашу | Тамыз-қараша | Әлеуметтік желі | Интернет қолданушылар - 3000 | Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашылды | Әлеуметтік желі ашу  Посттар саны (барлық іс-шаралар бойынша) | 2  50 | 2  50 | Барлық қолданушыларға қолжетімді |
|  | 2.Жобаның ашық тұсаукесері. | 29 тамыз | Әлеуметтік желі | - | Жоба туралы ақпарат берілді. | Баспасөз баяны  БАҚ туралы ақпарат  Спикерлер тізімі  Әлеуметтік желідегі ақпарат  Фотосуреттер | 1  1  1  2  3 | 1  1  1  2  3 | Жоба туралы ақпарат жарияланды |
| 2 міндет. Аудандық және қалалық Жайдарман ойындарының іріктеу турнирлерін өткізу. | Жайдарман ойындарының аудандық, қалалық іріктеу кезеңдері | 11.09-05.10. 2023 | Жетісу облысы  8 аудан,  2 қала | 537 | Жайдарман ойындарының аудандық, қалалық іріктеу кезеңдері ұйымдастырылды | Іріктеу кезеңдерінің өтілу кестесі  Іріктеу турлары туралы ақпарат  Іріктеудің нәтижелерін әлеуметтік желіге жариялау  Редакторлар туралы ақпарат  Фото ақпарат | 1  10  10  1  30 | 1  10  10  1  30 | Облыстық ойындарға топтар іріктелді. |
| 3 міндет. КТК қозғалысын дамыту және әлеуетін арттыру бойынша өңірлік семинар ұйымдастыру. | «Жайдарман ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру» семинарлар. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып. | 11.09-05.10. 2023 | Жетісу облысы  8 аудан,  2 қала | 537 | «Жайдарман ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру» семинарлар. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып жүргізілді | Семинар бағдарламасы  Семинардың өтілу кестесі  Жаттықтырушылар туралы ақпарат  Әлеуметтік желідегі хабарламалар  Фото ақпарат | 1  1  1  10  30 | 1  1  1  10  30 | Өзара тәжірибе жинақтайды және қосымша ақпарат алды. |
| 4 міндет. Жайдарман ойынының облыстық фестивалін ұйымдастыру және өткізу. Жас жайдарманшылардың әлеуетін арттыру. | «Жетісу жұлдыздары» Жайдарман ойындарының күзгі маусымдық фестивалі /3 лига 1\*8, 1\*4, финал/ | 28.10-10.11  2023 | Талдықорған қаласы | 55 | «Жетісу жұлдыздары» Жайдарман ойындарының күзгі маусымдық фестивалі /3 лига 1\*8, 1\*4, финалы ұйымдастырылды | Ақпараттық хат  Жайдарман ойындарының бағдарламасы  Өтілу кестесі  Төрешілер туралы ақпарат  Ойын хаттамасы  Ақпараттық пост  Фото ақпарат  Видео ақпарат  Кері байланыс видеосы | 1  3  1  3  3  6  20  3  3 | 1  3  1  3  3  6  20  3  3 | Жастардың ортақ алаңы қалыптасады, бос уақыттарын тиімді ұйымадстыруға және облыс көлеміне Жайдарман ойындары дамиды |
| 5 міндет. Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалін өткізу | Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалі | 17.11  2023 | Талдықорған қаласы | 69 | Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалінің ұйымдастырылды | Ақпараттық хат  Жайдарман бағдарламасы  Өтілу кестесі  Төрешілер туралы ақпарат  Ойын жеңімпаздарының хаттамасы | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | Республикалық деңгейде Жайдарман ойыны ұйымадстырылды және жолдастық кездесу, достық қарым-қатынас дамиды |
|  | Жоба туралы қорытынды ақпараттық жария тұсаукесер |  | Талдықорған қаласы |  | Жоба туралы қорытынды ақпараттық жария тұсаукесері жүргізілді | Тұсаукесер  Спикерлер туралы ақпарат  Ақпараттық баяндама  Әлеуметтік желідегі ақпарат | 1  1  1  2 | 1  1  1  2 | Жобаның нәтижелері жарияланды. |
|  | Пресс-конференция  (жобаның басталуы туралы орталық ком-муникациялар қызметінде ақпарат беру) |  | Талдықорған қаласы |  | Пресс-конференция  (жобаның басталуы туралы орталық коммуникациялар қызметінде ақпарат беру) берілді | Пресс-релиз  Әлеуметтік желіге ақпарат беру  Қатысқан телеарналар мен БАҚ құралдарының тізімі | 1  1  1 |  | Жобаның нәтижелері жарияланды. |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 600 | 651 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 3000 | 3000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 14 | 14 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 1 | 1 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1 640 000 | 1 640 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 47 720 | 47 720 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 4 519 000 | 4 460 300 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** жоба барысында өңірлерге семинар және редакторлық жұмыстарды ұйымдастыруға қатысқан 2 маман қонақ үй қызметі үшін құжаттарын өткізбеу себебіпті 55 200 теңге көлемінде ауытқу орын алды. Сонымен қатар, республикалық Жайдарман ойындары үшін ұйымдастырылған қонақ үй қызметі үшін төленген ақыдан 3500 теңге көлемінде ауытқу орын алды.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Жобаның негізгі мақсаты - жастардың қоғамдық белсенділігін арттыру және жағымды орта құру арқылы Жетісу облысының шығармашыл жайдарманшылар қозғалысын дамыту. Осы орайда барлығы облыстан 26 топ іріктелді, оның 13-і облыстық ашық лигада өнер көрсетіп, 10-ы ынталандыру және жүлделі орындармен марапатталды. Республика көлемінде ұйымдастырылған КТК ойынына 10 өңірден 10 команда қатысты. Облыстық және республикалық деңгейдегі ойындарға жалпы 124 жайдарманшы қатысып бақ сынады. Сонымен қатар, Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласында «Жайдарманға апарар жол» тақырыбында семинар және іріктеу турнирі өтілді, оған барлығы 537 қатысушы қатысты. Облысымыздың әр өңірінен үйлестірушілер тағайындалып, өз жайдарманшыларымен жұмыс жасады.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру): жоба басталмас бұрын өңірімізде карантиннан кейінгі және әртүрлі жағдайларға байланысты облыс көлемінде Жайдарман ойындары тек ішінара ұйымадстырылған. Облыстық ашық лига Жайдарман ойындары өтілмеген. Жоба аясында облыстық ашық лиганың іріктеу және жартылай финал, финалдық ойыны өткізілді.*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

*Жоба барысында бұрын соңды алыс аудандар облыс орталығында ұйымадстырылған ойындарға қатыспаған. Мысалы, Панфилов ауданы облыстық шараға алғаш рет қатысып отыр. Бұл өз кезегінде жобаны ерекшелендіреді. Сонымен қатар, жас бүлдіршін команда республикалық ойынға жүлдеден тыс қатысып, сахнада алғаш өнер көрсеткен жас топтың Е.Елеукен тұсауын кесті. Республикалық ашық лигаға жолдама алды. Бұл облыс Жайдарман тарихында тұңғыш рет орын алды.*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 661 | 293 | 368 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 661 | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 661 | 207 | 437 | 12 | 3 | 2 |  |  |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): қатысушылар аудан және қалаларда ұйымдастырылған семинарға қатысты және өңірлік іріктеу кезеңдерінен өтті. Облысқа жолдама алған топтар, өз өнерлерін облыс орталығында ұйымадстырылған Жетісу Ашық Лигасында көрсете білді. Жеңімпаздарға және белсенді қатысқан топтарға ынталандыру сыйлықтарын берілді. Сахналық мәдениеттері, өзара ынтымақтаса жұмыс істеу қабілеттері, бос уақытын тиімді ұйымдастыруға бағытталған жұмыстарға тартылды.*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): жоба барысында өңірлерде Жайдарман клубтарының жұмыстары қайта жанданды. Соңғы 3 жыл көлемінде облысымызда Жайдарман ойындары ұйымдастырылмаған. Соңғы карантин шараларынан бастап іс-шаралар ішінара ғана өткен. Облыс деңгейінде ұйымдастырылған лига жұмысы және республика көлемінде ұйымдастырылған Жетісу облысы әкімінің кубогі үшін Жайдарман ойынлары жастардың көңілді тапқырлылар клубы жұмыстарына қайта бағыт-бағдар бере білді.*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: жоба тұрақтылыққа ие, себебі жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастыруға аудандық білім бөлімдері, жастарға қызмет көрсету орталықтары өз ынтыларын білдірді. Обылстық жастар ресурстық орталығы КТК ойындарын және әкім кубогін дәстүрлі түрде өткізетіндіктерін және жоспарға енгізілгенін мәлімдеді.*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: жоба барысында кәсіпкерлерден қажетті құрал-жабдықтар алынды, қатысушылар жатын орынмен және тамақтану қызметін пайдалану арқылы ұймыдастыру жұмыстары жүргізілді. Тасымал қызметі қолданылды және арнайы мамандардың ақылы қызметтері тартылды. Іс-шаралардың жоғары деңгейде ұйымдастырылуын қамтамасыз ету мақсатында акт.залы мен мәдениет сарайы жалға алынды.*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Әлеуметтік серіктестердің қолдауымен Жайдарман қозғалысы жоғары деңгейде өтілді. Атап айтқанда Жетісу облысының білім басқармасы тарапынан өңірлерде ұйымдастырылған семинарларға және іріктеу турнирлеріне қатысушылардың қатысуын қамтамасыз етілді. Өңірлік жастар ресурстық орталықтары арқылы іріктеу ойындары мен семинарлардың өту орны, аудиториясы және өңірлік топтардың қатысуы қамтамасыз етілді. Сондықтан, өңірлік және облыстық басқармалардың қызметі жобаны жүзеге асыру барысында оңтайлы қажетті деп есептелінеді. Болашақта жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруда аталған жобаның маңыздылығын ескере отырып, өңірлер семинарды, іріктеу турларын қажетті деп мәлімдеді.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Жетісу Жастарына қызмет көрсету орталығы | Жастарды ұйымдастыру, өңірлік үйлестірушілерді ұйымдастыру | 87474048316 |  |
| Жетісу облысының білім басқармасы | Қатысушыларды жинақтады және семинар, іріктеу турнирлерінде көмек көрсетті | 87474106682 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **-** | **-** | **-** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**«Жас Ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігінің төрайымы**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Калиева Бакыт Асановна**

Басшының не оның Т. А. Ә *(болған жағдайда)*

орынбасарының лауазымы**,**

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны