|  |  |
| --- | --- |
|   |  «2023» жылғы 24 шілдедегі № 105Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Жоғары жастар кеңесі» қоғамдық бірлестігі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Жақсыбай Жұлдыз Әбілсейітқызы
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: Қазақстан, Алматы қаласы, мкр Жас Қанат 1/48, +7 702 862 97 92
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): «NarcoSTOP» жобасы
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 01.08.2023 – 30.11.2023
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 7 000 000 (жеті миллион) теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | Салауатты өмір салтын насихаттау; Зиянды әдеттердің ағзаға тигізетін зияны туралы білімдерін тереңдете отырып, өз денсаулығына құндылық көзқарасын қалыптастыру. Дәрілердің адам өміріне әсерін көрсету; Жастар арасында нашақорлық пен ЖИТС-тің таралу себептері мен механизмдерін талдау, олардың алдын алу факторларын анықтау; жақсы және жаман әдеттер, өмір салты туралы білімдерін жүйелеу және жалпылау; Балалардың салауатты өмір сүруге деген құштарлығын қалыптастыру. |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | Мақсатты индикатор бойынша жоба аясында тиісті өңірдегі жастардың жалпы санынан (128 000) 100% адам (202 595) тікелей және жанама тұрғыда қамтылды. Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтижелер келесідей:1) облыстың орта, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында ақпараттық-профилактикалық кездесулер, студенттер арасында синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары өткізілді;2) Жастардың әлеуметтік осал санаттары үшін облыстық деңгейде профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылды;3) Жетісу облысы жастары арасында әрқайсысына 200 мың теңгеден 5 адамға ақшалай сыйлық тағайындау арқылы әлеуметтік желілерде бейнероликтер байқауы өткізілді;4) Қабырғалардағы есірткі орындарының мекен-жайы көрсетілген граффити жазуларын бояу бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды;5) Синтетикалық есірткіні пайдалану немесе тарату фактілері туралы келіп түскен өтініштерге жедел жауап беру мақсатында telegram және whatsapp мессенджерлерінде анонимді сервис құрылды;6) Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алу үшін 300 мың теңгеден 10 шағын грант іске асырылды;7) Облыстың 8 ауданы мен 2 қаласында жастар арасында заманауи әдістер мен кейстерді пайдалана отырып, нашақорлықтың алдын алу бойынша тренингтер өткізілді. |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 міндет. Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу** | Жастар арасында есірткі және олардың прекурсорларының таралуы мен қолданылуының алдын алу. Жетісу облысында NarcoSTOP жұмыс тобын құру. | 2023 жылғы 1 тамыз - 2023 жылғы 30 қараша | Алматы қаласы, Жандарбеков көшесі 238/91, 208 кабинет | 5 азамат жобаның жүзеге асырылуына тартылды. Оның үшеуі жұмыспен қамтамасыз етілді. Екеуі ұйымның құрылтайшылары болып табылады.  | Жобаның тиімді және сапалы жүзеге асырылуы үшін білікті мамандарды тарту арқылы 5 адамнан тұратын жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы жобаның толығымен жүзеге асырылуына жауапты ретінде бекітілді. Жұмыс тобының құрамына ұйымның құрылтайшылары да қосылды. Жұмыс тобы жобаның жүзеге асырылуын тиісті деңгейде орындап шыққандығын әлеуметтік желілерде ақпараттың кеңінен тарағандығынан және жоба туралы қоғамдық қызығушылыққа ие болғандығын айтуға болады.  | Жұмыс тобыЖұмыс тобының тізіміӘлеуметтік желілерде жарияланымдар (жоба туралы)Жоба туралы мақалалар | 3 адамнан тұратын 1 жұмыс тобы1102-ден кем емес | 5 адамнан тұратын 1 жұмыс тобы1368 | Жобаға білікті мамандарды тарту арқылы жоба тиісті деңгейде жүзеге асырылды. Мамандардың жобалық менеджментте тәжірибесінің болуы жобаның тәуекелдерінің алдын алуға мүмкіндік берді. |
| Облыстың орта, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында ақпараттық-профилактикалық кездесулер, студенттер арасында синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттық-түсіндіру іс-шараларын өткізу. Кездесу іс-шаралары келесі тақырыптар бойынша өткізіледі: «Есірткінің зияны туралы», «Нашақорлық пен алкоголизмнің алдын алу», «Нарко STOP». | 2023 жылғы 10-11 қараша | Талдықорған агро-техникалық колледжі, Талдықорған политехникалық колледжі, Талдықорған заң колледжі | 304 студент ақпараттық-профилактикалық мақсаттарда есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттарға ие болды.  | 2023 жылғы 10-11 қараша күндері Жетісу облысының колледждерінде білікті мамандардың қатысуымен кездесулер өткізілді. Кездесудің тақырыптары - «Есірткінің зияны туралы», «Нашақорлық пен алкоголизмнің алдын алу», «Нарко STOP». Өткізілген кездесулерге барлығы 304 студент қатысты және синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттарға ие болды.  | «Есірткінің зияны туралы», «Нашақорлық пен алкоголизмнің алдын алу», «Нарко STOP» атты кездесулердің басталғандығы туралы хабарландыруларКездесу тұжырымдамасыКездесу бағдарламасыЖалпы кездесуге қатысушылар саныФотосуреттерПосттар мен мақалалар саны | 333300-ден кем емесӘр кездесуден 5 суреттен10-нан кем емес | 3333041517 | «Sober Road» kenes clinic» орталығының білікті мамандарының тартылуымен облыстың орта арнаулы оқу орындарында ақпараттық-профилактикалық кездесулер өткізіліп, студенттер арасында синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы түсіндірілді, облыстың 304 студенті құнды білімдерге ие болды.  |
| **2 міндет. Жастардың әлеуметтік осал санаттары үшін облыстық деңгейде профилактикалық іс-шаралар өткізу** | Облыстың 8 ауданы мен 2 қаласында жастар арасында заманауи әдістер мен кейстерді пайдалана отырып, нашақорлықтың алдын алу бойынша тренингтер өткізу.  | 2023 жылғы 28-29 қыркүйек күндері | Қарабұлақ ауданыЖансүгіров ауданы Текелі ауданыСарканд ауданыҮшарал ауданыТалдықорған қаласыБалпық би ауданыҮштөбе ауданыСарыөзек ауданыПанфилов ауданы | 253 облсытың аудандарындағы қала және ауыл жастары есірткі, алкоголь жәнеқұмар ойындардыңқауіптілігі: олар біздіңөмірімізге қалай әсер ететіндігі, нашақорлық,маскүнемдік,ойын құмарлықтың алдын алу жолдарына үйренді, тиісті ақпараттарға ие болды.  | 2023 жылғы 28-29 қыркүйек күндері Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласында «Өмірді мағынаға толтыру», «Мен денсаулығыма жауаптымын» тақырыптарында «Sober Road» kenes clinic» орталығының білікті мамандарының тартылуымен 10 семинар-тренинг өткізілді. Семинар тренингті «Sober Road» kenes clinic» орталығының аға кеңесшілері Балжигитов Даден Салимжанович және Дулатбек Қайрат жүргізді. Жалпы семинар-тренингтерге қатысқандар саны – 253.  | **«**Өмірді мағынаға толтыру», **«**Мен денсаулығыма жауаптымын**»** семинар-тренингтерінің басталғандығы туралы хабарландыруларЖалпы іс-шараларға қатысушылар саныСеминарлар саныФотосуреттер СпикерлерВидеолар саныПосттар мен мақалалар  | 2200-ден кем емес10102-ден кем емес510 | 225310102513 | Заманауи әдістер мен кейстердің негізінде облыстың жастары нашақорлықтың алдын алу бойынша пайдалы ақпараттарға ие болды. |
| **3 міндет. Жастарды репродуктивті денсаулық туралы ақпараттандыру** | «Денсаулық сақта» акциясы.Жастарды репродуктивті денсаулық туралы ақпараттандыру акциясын ұйымдастыру және өткізу. | 2023 жылғы 7-8 қараша | Жетісу облысы, Талдықорған қаласындағы Арбат және Орталық саябағы | 54 облыстың жас азаматтары мен қала тұрғындары репродуктивті денсаулық туралы ақпараттарға ие болды.  | Жетісу облысының саябақтарында «Денсаулық сақта» акциясы өткізілді. Акция барысында 54 жас тиісті ақпараттармен қамтамасыз етілді. Акция 2023 жылғы 7 қараша күні Талдықорған қаласындағы Арбатта, ал 2023 жылғы 8 қараша күні Орталық саябақта ұйымдастырылды. Акцияның мақсаты мен міндеттері:- Жастарды репродуктивті денсаулық туралы ақпараттандыру;- Қала жастарының есірткі тектес өнімдерден саналы түрде бастарту туралы ақпараттандырып, нашақорлыққа тәуелділіктің зияның көрсету;- Есірткінің қаншалықты зиян екендігі жөнінде ақпараттандыру. | «Денсаулық сақта» акциясыбасталғандығы туралы хабарландыруларАкцияның тұжырымдамасыЖалпы іс-шараларға қатысушылар саныФотосуреттер Видеолар саныПосттар мен мақалалар  | 2250-ден кем емес515 | 2254515 | Акция барысында Жастарды репродуктивті денсаулық туралы және қазіргі заман дерті нашақорлықтың алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, жастарды ақпараттандырды. |
| «Есірткіге ЖОЛ ЖОҚ!» және «Есірткіге қарсымыз» аттықабырғалардағы есірткі орындарының мекен-жайы көрсетілген граффити жазуларын бояу бойынша іс-шараларды өткізу | 2023 жылғы 8 қараша | Жетісу облысы, Талдықорған қаласының аумағы | 46 граффити жазуларын бояу шарасына қатысу арқылы заңсыз түрде алып - сату айналымға айналдырған құқық бұзушы ұйымдарды құрықтау жұмыстарына белсенді қатысты.  | 2023 жылғы 8 қараша күні Жетісу облысы, Талдықорған қаласының аумағында «Есірткіге ЖОЛ ЖОҚ!» және «Есірткіге қарсымыз» аттықабырғалардағы есірткі орындарының мекен-жайы көрсетілген граффити жазуларын бояу бойынша іс-шаралары ұйымдастырылды. Іс-шара толығымен Жетісу облысы Полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қолдауымен және сүйемелдеуімен өткізілді. Іс-шараға облыстың 46-дан астам белсенділері, волонтерлері және жастары қатысты.  | Іс-шараның тұжырымдамасыІс-шара туралы хабарландыруЖалпы іс-шараларға қатысушылар саныФотосуреттер Видеолар саныПосттар мен мақалалар  | 22Әр іс-шараға 20-дан кем емес10210 | 224610210 | 1. Қала бойынша жастар арасындағы есірткі тұтынудың статистикасын анықтап, кенінен алып - сату таралған аудандардағы нүктелері тексерілді. Қабырғаларда заңсыз түрде жарияланған граффити жарнамалар өшіріліп, ғаламтор желісіндегі онлайн дүкендерді бұғатталды.2. Есірткіге қарсы күрес басқармасы мен біріге отырып жастардың тұлғалық дамуына есірткі мен оған тәуелділіктің зияны және салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығы түсіндірілді. |
| «Денсаулық сақта» атты Жетісу облысы жастары арасында әрқайсысына 200 мың теңгеден кем емес 5 адамға ақшалай сыйлық тағайындау арқылы әлеуметтік желілерде бейнероликтер байқауын өткізу. | 2023 жылғы 24 тамыз – 3 қазан | Онлайн форматта инстаграм әлеуметтік желісіндеКонкурстық комиссия отырысы ZOOM платформасында | 20 жас есірткі мәселесін шешу жолдарын өздерінің бейнероликтеріне ұсынған жұмыстары арқылы көрсетті. | Әлеуметтік желіде «Денсаулықты сақта» бейнероликтер байқауы өткізілді. Іс-шара туралы ақпарат Жетісу облысының Жастар ресурстық орталығы арқылы облыстың барлық аудандарына, студент жастарға және т.б. ақпарат таралды. Байқаудың арнайы ережесі дайындалып, 2023 жылғы 24 тамыз күні байқау жастар арасында жарияланды. Байқау екі кезеңде жүргізілді және арнайы жасақталған комиссия байқау жұмыстарын бағалап, үздік деп танылған 9 жұмыс әлеуметтік желіде жарияланды. Нәтижесінде көп лайк жинаған және комиссия бағалауында үздік деп танылған 5 жұмыс 200 000 теңгелік сыйақыға ие болды. Жастардың жұмысы жоба мәселесін басқа қырынан халықтың назарын аудартуға бағытталған.  | «Денсаулық сақта» бейнероликтер байқауының ережесіБайқаудың басталғандығын жариялау туралы постБайқауға қатысуға келіп түскен жұмыстар саныБайқаудың комиссия мүшелерін бекіту хаттамасыКомиссия мүшелерінің саныӘлеуметтік желі жарияланымдарЖарияланған үздік бейнеролдиктер саныКомиссия отырысының хаттамасыЖеңімпаздарға сыйлықтар | 1220-ден кем емес13-тен кем емес5515-тен кем емес | 14201315915 | Жастар арасында салауатты өмір салты насихатталды;Нашақорлықтың төмендеуіне әсер етуге бағытталған жұмыстар жарияланды; Салауатты және қауіпсіз өмір салтының басымдықтары насихатталды. |
| **4 міндет. Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру** | Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алуға арналған 300 мың теңге 10 шағын грантты жүзеге асыру | 2023 жылғы 23 тамыз 17 тамыз | Жетісу облысы Әр шағын гранттың өтекізілу аймағы | 15 өтінім жолдаушы үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтар жобаға өтінім жолдау қабілеттерін арттырды.Жоба барысында жүзеге асырылған шағын гранттардың нәтижесінде 19 098 қатысушы есірткі мәселесіне қатысты іс-шараларға қатысу арқылы өз білімдерін жетілдірді.  | 2023 жылғы 23 тамыз күні Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алуға арналған шағын гранттарға байқау жарияланды. Байқауды тиімді жүзеге асыру барысында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Облыстық жастар ресурстық орталығы арқылы облыстың аудандарына және әлеуметтік желілер арқылы барлық жастарға ақпараттар таратылды. Арнайы жасақталған комиссия отырысының нәтижесінде келіп түскен 15 өтінімнің арасынан 10 шағын грант иегері анықталды және 300 000 теңгелік қолдауға ие болды. Грант иегерлерінің арасында 1 ҮЕҰ және 9 бастамашыл топтар. Шағын гранттар Жетісу облысында жастар арасында жүзеге асырылды. Шағын гранттардың нәтижесі бойынша барлығы 19 098 жас іс-шараларға қатысты. | Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алуға арналған шағын гранттар бойынша ережеГранттық байқауды жариялауГрантты жазу және байқауға дайындалу бойынша тікелей эфир және түсіндіру жұмыстары Гранттық байқауға келіп түскен өтінімдер саныГранттық байқаудың комиссия мүшелерін бекіту хаттамасыКомиссия мүшелерінің саныКомиссия отырысының хаттамасыШағын грант иегерлерінің саны Шағын гранттардың жүзеге асырылуы бойынша мониторинг есебі | 11215-дан кем емес13-тен кем емес11010 | 132151311010 | Жастармен жұмыс жасайтын үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтардың жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алуға бағытталған өз жұмыстарын ұйымдастыруға қолдау көрсетілді;Өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтар белсендірілді;Салауатты өмір салтын насихатталды;Зиянды әдеттердің ағзаға тигізетін зияны туралы білімдерін тереңдете отырып, өз денсаулығына құндылық көзқарасы қалыптастырылды;Дәрілердің адам өміріне әсері көрсетілді;Жастар арасында нашақорлық пен ЖИТС-тің таралу факторлары көрсетілді; Балалардың салауатты өмір сүруге деген құштарлығы қалыптастырылды. |
| Синтетикалық есірткіні пайдалану немесе тарату фактілері туралы келіп түскен өтініштерге жедел жауап беру мақсатында telegram және whatsapp мессенджерлерінде анонимді сервис құру; Анонимді байланыс құру | 2023 жылғы 4 қазан - 2023 жылғы 24 қараша | Онлайн форматта telegram және whatsapp мессенджерлері | 56 жас синтетикалық есірткіні пайдалану немесе тарату фактілері туралы сұрақтарға қатысты қажетті ақпараттарға ие болды.  | Балаларға, жасөспірімдерге, жастарға нашақорлықтың алдын алу және нашақорлыққа қарсы түсіндірме жұмыстарын жүргізу, үгіт-насихатт іс-шараларының сериясын өткізу арқылы нашақорлыққа тәуелділіктің алдын алу мақсатында жоба аясында анонимді желі жұмыс жасады. Желінің жұмысы барысында 56 жас өздерін мазалаған сұрақтарын қойды. Анонимді желі telegram және whatsapp мессенджерлерінде жұмыс жасайды.  | Іс-шараның тұжырымдамасыСервистер құрылғандығы туралы жариялау посттарҚұрылған сервистер саны Жедел желіге келген өтінімдер саныМақалалар  | 15-тен кем емес250-ден кем емес2 | 152563 | - Көмек сұраушылар тарапынан орын алған жағдайдың себептерін анықтап, одан шығу жолдарын ұсынылды;- Хабарласушылардың арыз-шағымдарына жедел мән беру және оның жан-жақты қаралуына ықпал жасалынды;- Азаматтық қоғамда балалар, жасөспірімдер мен жастардың есірткіге тәуелділігіне қатысты ақпараттарға қоғамдық сананы қалыптастыру және ерсі әрекеттердің алдын-алуға атсалысылды. |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** | Жобаның нәтижелері бойынша қорытынды онлайн есептік кездесу | 2023 жылғы 20 қараша | @jas\_kenes инстаграм парақшасы  | 30 жас жоба аясында жүзеге асырылған мәліметтермен танысты.  | 2023 жылғы 20 қараша күні жобаның жүзеге асырылу нәтижесі бойыншы қорытынды кездесу жүзеге асырылды. Кездесу барысында жоба жетекшісі, жоба сарапшысы, жоба аясындағы шағын грант иегері жобаның жүзеге асырылу барысымен таныстырды.  | Өткізілген іс-шара саныІс-шараның бағдарламасыСпикерлер саныҚатысушылар саныҚатысушылар тізіміЖарияланымдар саныҚорытынды презентацияТікелей эфирдің жазбасы | 113301511 | 113301511 | Жоба нәтижелерімен бұқара халық таныстырылды. Жобаның қорытындысы шығарылды.  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | Жобаны жүзеге асырылу барысын ақпараттық қамту | 2023 жылғы 24 шілде - 2023 жылғы 20 қараша | Онлайн форматта әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары | 202 595 адам жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты. | 2022 жылғы 24 шілде мен 20 қараша аралығында жобаның жүзеге асырылу барысы бойынша барлық іс-шаралар бұқаралық ақпарат құралдары мен  | Жоба тақырыбы бойынша ақпараттық бейнеролик дайындау Бейнероликтерді әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарда жариялауЖобаны іске асыру туралы ақпаратты түрлі БАҚ-та орналастыру, оның ішінде;* Республикалық
* Өңірлік (баспа және электронды)
* Әлеуметтік желілерде, сондай-ақ бірынғай хештэг пайдалана отырып, фото, видео және ақпараттық хабарламалар форматында танымал пабликтерде жобаны ілгерілету және танымал ету;

Қамту саны | 1521050200 000 адам | 15210102202 595 | Бұқара халық арасында есірткі мәселесіне қатысты ақпараттар ұсынылды. Жоба тақырыбына байланысты мәселеге жаңа көзқарас қалыптасты.  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 685 | 778 жоба бойыншаШағын гранттар бойынша – 19 098 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 200 000 | 202 500 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 5 | 5 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | - | 1 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 297 200 | 297 200 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 4 752 800 | 4 752 800 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 5 | 7 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** жобаны жүзеге асыру барысында ауытқулар орын алған жоқ.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Жобаның нәтижесі бойынша көзделген жобаның мақсатына толығымен қол жеткізілді. Жоба аясында салауатты өмір салты насихатталды. Жастар арасында зиянды әдеттердің ағзаға тигізетін зияны туралы білімдерін тереңдете отырып, өз денсаулығына құндылық көзқарасын қалыптастырылды. Дәрілердің адам өміріне әсері көрсетілді. Жастар арасында нашақорлық пен ЖИТС-тің таралу себептері мен механизмдері талданды, олардың алдын алу факторларын анықтау; жақсы және жаман әдеттер, өмір салты туралы білімдерін жүйелеу және жалпылау жұмыстары атқарылды. Балалардың салауатты өмір сүруге деген құштарлығы қалыптастырылды.

*Жоба аясында мақсатқа қол жеткізілгендігін келесі жүзеге асырылған іс-шаралардың нәтижесінен байқауға болады:*

1) облыстың орта, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында ақпараттық-профилактикалық кездесулер, студенттер арасында синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары өткізілді;

2) Жастардың әлеуметтік осал санаттары үшін облыстық деңгейде профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылды;

3) Жетісу облысы жастары арасында әрқайсысына 200 мың теңгеден 5 адамға ақшалай сыйлық тағайындау арқылы әлеуметтік желілерде бейнероликтер байқауы өткізілді;

4) Қабырғалардағы есірткі орындарының мекен-жайы көрсетілген граффити жазуларын бояу бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды;

5) Синтетикалық есірткіні пайдалану немесе тарату фактілері туралы келіп түскен өтініштерге жедел жауап беру мақсатында telegram және whatsapp мессенджерлерінде анонимді сервис құрылды;

6) Жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алу үшін 300 мың теңгеден 10 шағын грант іске асырылды;

7) Облыстың 8 ауданы мен 2 қаласында жастар арасында заманауи әдістер мен кейстерді пайдалана отырып, нашақорлықтың алдын алу бойынша тренингтер өткізілді.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн.*

Жоба аясындағы табыс тарихы туралы нақты ақпаратты айту мүмкін емес. Алайда, жоба аясында әлеуметтік бейнероликтер байқауына қатысқан қатысушылар өз қабілеттерін бейнероликтер жасау арқылы шыңдады. Шағын гранттарды жүзеге асыру үшін облыста есірткі мәселесімен күрес жүргізетін 5-тен астам бастамашыл топтар құрылды.

Жобаға білікті мамандарды тарту арқылы жоба тиісті деңгейде жүзеге асырылды. Мамандардың жобалық менеджментте тәжірибесінің болуы жобаның тәуекелдерінің алдын алуға мүмкіндік берді.

«Sober Road» kenes clinic» орталығының білікті мамандарының тартылуымен облыстың орта арнаулы оқу орындарында ақпараттық-профилактикалық кездесулер өткізіліп, студенттер арасында синтетикалық есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы түсіндірілді, облыстың 304 студенті құнды білімдерге ие болды.

Заманауи әдістер мен кейстердің негізінде облыстың жастары нашақорлықтың алдын алу бойынша пайдалы ақпараттарға ие болды.

Акция барысында Жастарды репродуктивті денсаулық туралы және қазіргі заман дерті нашақорлықтың алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, жастарды ақпараттандырды.

Қала бойынша жастар арасындағы есірткі тұтынудың статистикасын анықтап, кенінен алып - сату таралған аудандардағы нүктелері тексерілді. Қабырғаларда заңсыз түрде жарияланған граффити жарнамалар өшіріліп, ғаламтор желісіндегі онлайн дүкендерді бұғатталды.

Есірткіге қарсы күрес басқармасы мен біріге отырып жастардың тұлғалық дамуына есірткі мен оған тәуелділіктің зияны және салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығы түсіндірілді.

Жастар арасында салауатты өмір салты насихатталды.

Нашақорлықтың төмендеуіне әсер етуге бағытталған жұмыстар жарияланды; Салауатты және қауіпсіз өмір салтының басымдықтары насихатталды.

Жастармен жұмыс жасайтын үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтардың жастар арасында синтетикалық есірткінің алдын алуға бағытталған өз жұмыстарын ұйымдастыруға қолдау көрсетілді.

Өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтар белсендірілді.

Көмек сұраушылар тарапынан орын алған жағдайдың себептерін анықтап, одан шығу жолдарын ұсынылды.

Хабарласушылардың арыз-шағымдарына жедел мән беру және оның жан-жақты қаралуына ықпал жасалынды.

Азаматтық қоғамда балалар, жасөспірімдер мен жастардың есірткіге тәуелділігіне қатысты ақпараттарға қоғамдық сананы қалыптастыру және ерсі әрекеттердің алдын-алуға атсалысылды.

Бұқара халық арасында есірткі мәселесіне қатысты ақпараттар ұсынылды. Жоба тақырыбына байланысты мәселеге жаңа көзқарас қалыптасты.

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| Жалппы жоба бойынша - 778 | 379 | 399 |
| Шағын гранттар бойынша - 19 098 | 5 686 | 13 412 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| Жоба бойынша – 778 | 0 | 250 | 89 | 30 | 0 | 58 | 85 | 75 | 175 | 16 |
| Шағын гранттар бойынша - 19 098 | 420 | 14 218 | 600 | 700 | 0 | 1 134 | 1 030 | 1 020 | 175 | 17 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| Жоба бойынша – 778 |  400 | 110 | 93 | 100 | 29 | 46 | 0 |
| Шағын гранттар бойынша - 19 098 | 519 | 1 599 | 7 027 | 5 184 | 3 481 | 1 126 | 172 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):*
* 5 азамат жобаның жүзеге асырылуына тартылды. Оның үшеуі жұмыспен қамтамасыз етілді. Екеуі ұйымның құрылтайшылары болып табылады.
* 304 студент ақпараттық-профилактикалық мақсаттарда есірткіні қолданудың зияны мен зардаптары туралы ақпараттарға ие болды.
* 253 облсытың аудандарындағы қала және ауыл жастары есірткі, алкоголь және құмар ойындардың қауіптілігі: олар біздің өмірімізге қалай әсер ететіндігі, нашақорлық, маскүнемдік, ойын құмарлықтың алдын алу жолдарына үйренді, тиісті ақпараттарға ие болды.
* 54 облыстың жас азаматтары мен қала тұрғындары репродуктивті денсаулық туралы ақпараттарға ие болды.
* 46 граффити жазуларын бояу шарасына қатысу арқылы заңсыз түрде алып - сату айналымға айналдырған құқық бұзушы ұйымдарды құрықтау жұмыстарына белсенді қатысты.
* 20 жас есірткі мәселесін шешу жолдарын өздерінің бейнероликтеріне ұсынған жұмыстары арқылы көрсетті.
* 15 өтінім жолдаушы үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтар жобаға өтінім жолдау қабілеттерін арттырды.
* Жоба барысында жүзеге асырылған шағын гранттардың нәтижесінде 19 098 қатысушы есірткі мәселесіне қатысты іс-шараларға қатысу арқылы өз білімдерін жетілдірді.
* 56 жас синтетикалық есірткіні пайдалану немесе тарату фактілері туралы сұрақтарға қатысты қажетті ақпараттарға ие болды.
* 30 жас жоба аясында жүзеге асырылған мәліметтермен танысты.
* 202 595 адам жобаның жүзеге асырылу барысымен танысты.
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*

Жоба аясында ұйымдастырылған семинар-тренингтер аясында білім алған жастардың алған білімдері олардың болашақ өмірлеріне оң әсерін тигізетін болады. Бейнероликтер байқауында дайындалып, жарияланған әлейметтік бейнероликтер әлеуметтік желілерде кеңінен таралып, бұқара халықтың өзіндік пікірінің қалыптасуына ықпал етеді. Жоба аясында шағын гранттарды ұйымдастырған бастамашыл топтар болашақта да сауалаутты дене салты бағыты бойынша жұмыстарын жалғастыратын болады. Алайда, есірткі мәселесі қысқа мерзімде шешілетін мәселе емес екендігін назарға алу қажеттілігі бар. Сонымен қатар, жоба аясында жүзеге асырылған іс-шаралар барысында жастар мен жасөспірімдер есірткі сатуға шақыратын ұйымдар мен белгілер туралы ақпараттарды білетіндігі және онымен қызығатындығы анықталғандығын назарға алу қажет.

* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы*

Жоба аясында салауатты өмір салты насихатталды. Жастар арасында зиянды әдеттердің ағзаға тигізетін зияны туралы білімдерін тереңдете отырып, өз денсаулығына құндылық көзқарасын қалыптастырылды. Дәрілердің адам өміріне әсері көрсетілді. Жастар арасында нашақорлық пен ЖИТС-тің таралу себептері мен механизмдері талданды, олардың алдын алу факторларын анықтау; жақсы және жаман әдеттер, өмір салты туралы білімдерін жүйелеу және жалпылау жұмыстары атқарылды. Балалардың салауатты өмір сүруге деген құштарлығы қалыптастырылды.

* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:*

Жобаның әлеуметтік әсері ретінде жүргізілген ақпараттық жұмыстардың нәтижесінде есірткі мәселесінің өзектілігіне қоғам назарын бұру болып табылса, экономикалық әсері жоба аясында 3 (үш) адам жұмыспен қамтылды, 10 (он) бастамашыл топ әлеуметтік-қаржылай қолдауға ие болды.

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Жобаны жүзеге асыру барысында Жетісу облысының Жастар ресурстық орталығы мен Полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы тарапынан әдістемелік қолдау көрсетілді және іс-шараларды ұйымдастыруға көмек берілді.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| «Сұңқар» студенттер мен магистранттар кәсіподағы» ҚБ төрағасыНұрқияс Аяна Айтуғанқызы | Жобаны жүзеге асыру барысында волонтерлермен қамтамасыз ету | +77762662578 |  |
| «Алматы студенттер Альянсы» корпоративтік қорының төрағасыҚуандық Жасұлан Бостандықұлы | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77756731050 |  |
| «Bugin Assosation» ҚБ төрағасы Қызайбай Әлібек Қайратұлы | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77081114196 |  |
| «Dauletten.kz» ақпараттық танымдық порталы | Жобаны жүзеге асыру барысын ақпараттық қолдау | +77756731050 |  |
| «Dauletten» қайырымдылық қоры | Жобаны жүзеге асыру барысын әдістемелік қолдау | +77756731050 |  |
| Искакова Меруерт Сеитовна – Жетісу облысы Полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция подполковнигі | Жоба барысында іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау  | +77472529373 |  |
| Жетісу облыстық Жастар ресурстық орталығы Ақболатов Еркебұлан Ешмұхамбетұлы – Жетісу облыстық мәслихатының депутаты | Жоба барысында іс-шараларды ұйымдастыруға қолдау | +7 777 806 1199 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| 1 | Жастар және балалар бастамаларын қолдау | Жастар арасында есірткі және олардың прекурсорларының таралуы мен қолданылуының алдын алу басым бағыты аясында«Сауатты денсаулық» жобасы | Жоба аясында Жетісу облысының жастары арасында денсаулыққа қатысты білімдерін дамыту мақсатында баттл ұйымдастыру және спорттық жарыстар өткізу. Жоба ауылдық, аудандық, облыстық деңгейде ұйымдастырылады.  | 30 000 000 (отыз миллион) теңге | Орта мерзімді | Жоба аясында жүзеге асырылатын іс-шаралардың нәтижесінде мәселені шешудің поитивті жолдары ұсынылады.  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **-** | **-** | **-** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қосымшамен таныстым:

**Грант алушы:**

«Жоғары жастар кеңесі»

қоғамдық бірлестігінің төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Жақсыбай Ж.Ә.

Толтырылған күні 19.11.2023 жыл