|  |
| --- |
| Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша |
| Нысан |
| Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
| орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
| қоғамына |
| Кімнен: «Алтын орда» қайырымдылық қоғамдық қорынан |
| (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өтініш беруші | | | | | | | | | | | | |
| 1. БСН | | 130140022852 | | | | | | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | | 30.01.2013 жыл | | | | | | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | | «Алтын орда» қайырымдылық қоғамдық қоры | | | | | | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | | Шымкент қ. Әл-Фараби ауданы, Ерманова к. 13 кв5 | | | | | | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | | Тегі  Қажым | Аты  Ералы | | | | | Әкесінің аты  (болған жағдайда)  Мақсүтұлы | | | Лауазымы  Төраға | |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | | **Қор қызметінің мақсаты мен мәні**  Негізгі мақсаты қайырымдылық болып табылады.  Қордың қызметінің пәні:   * Қайырымыдылық қызметі; * Ашық болу мен қатар әлеуметтік, топтық, ұлттық, идеялық, діни алауыздықтарды айыптай отырып, гуманизм, демогратия, адамзаттың ортақ құндылықтары, халықтың адами қалаулары, еріктілік, теңдік, өзін-өзі басқару, жариялық негізінде қызмет атқарады; * Үкімет орындарымен және басқа да ұйымдармен өзара әрекеттесу; * Қоғамдық өмірдегі кез келген мәселелердің оңтайлы шешімін іздеуге халықты тарту; * Ақпараттық, жарнамалық агентствоны ұйымдастыру; * Баспалық қызмет; * Жас таланттарды анықтау үшін конкурстар мен жарыстарды ұйымдастыру; * Театр, концерттік зал және тағы басқа ашу; * Концертті ұйымдастыру; * Қазақстан Республикасының Заңдарымен тыйым салынбаған өзгеде қызмет түрлері. * Кофе-брейктер ұйымдастыру; * Ауылшаруашылық, тазалық жұмыстарын, жәрмеңкелер ұйымдастыру; * Мүгедектерге қолдау көрсету, әлеуметтік-психологиялық, гуманитарлық көмектер көрсету; * Жастар саясатын жүзеге асыру және жан-жақты қолдаулар көрсету; * Әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, талдау жұмыстарын ұйымдастыру; * Дін аралық қарым-қатынастарды нығайту мақсатында жұмыстар жүргізу; қоғамдық саяси жұмыстарға атсалысу; * Тарихи және мәдени ескерткіштер дайындау, орнату; * Көркем және ғылыми деректі фильмдер түсіру; * Өз қызметі туралы ақпаратты еркін тарату; * Өз қызметінің бағыты бойынша мемлекеттік билік органдарына ұсыныстар енгізу; * Мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында және қоғамдық Бірлестіктерде өз құқықтарын, өз мүшелерінің сондай-ақ өзге азаматтардың заңды мүдделерін бүлдіру және қорғау; * Қайырымдылық қызметі; * Халық шығармашылық көрмелерін өткізу; * Ерікті жарна, қайырымдылықтар тарату, Бірлестіктің жарғылық мақсаттарына сай келетін жобалар мен бағдарламаларға инвестиция тарту. * Техникалық және көркем шығармашылығын дамыту; * Адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау; * Қоршаған табиғи ортаны қорғау; * Қайырымдылық қызметке қатысу; * Мәдени-ағарту, спорт-сауықтыру жұмыстарын жүргізу; * Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау; * Жастарға патриоттық, құқықтық және адамгершілік тәрбие беру; * Интернет сайт ашу; * Семинарлар және конференциялар ұйымдастыру және жүргізу; * Кәсіпкерлік қызмет, бұл жарғылық мақсатқа жету үшін қызмет етеді; * Баспа өнімдерін (кітап, жинақтар, буклеттер, газет-журналдар,жарнамалық бұйымдар, афиша, т.с.с) әзірлеу, шығару; * Әлеуметтік жарнама, БАҚ, қоғам, ТВ-ны Бірлестіктің айналысатын проблемаларына пайдалану; * Спорттық, басқада ойындар өткізуді ұйымдастыру; | | | | | | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | | Барлық санаттағы жастар, қоғамдық және студенттік ұйымдар, мемлекеттік органдар – жастар ұйымдарының жетекшілері | | | | | | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | | + 7 707 157 60 01 | | | | | | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | | [altyn\_orda00@mail.ru](mailto:altyn_orda00@mail.ru) | | | | | | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | | Жоқ | | | | | | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | | Instagram: <https://www.instagram.com/altynorda_kk?igsh=YnR2bzJ6eWJ1am10&utm_source=qr>  Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100046189650608&mibextid=LQQJ4d> | | | | | | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен  бағдарламалар \*  Ескерту.  \* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі  Нәтижелері | | Басталуы | Аяқталуы | | 1. | Мәдени ойынсауық бағдарламалар өткізу  6 Шілде | 245 000.00 | "Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | Ақпан  2018 | Желтоқсан 2018 | 6-шілде Астана күніне орай концерттік бағдарламасы ұйымдастырылды. | | 2. | Жастар арасында заманауи инновациялық технологиялық жобалар байқауы | 218 000.00 | Түркістан қаласының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сәуір 2018 | Желтоқсан 2018 | Жастар арасында заманауи инновациялық технологиялық жобалар байқауы өтті. Байқауға қала жастары қатысты. Жеңімпаздар бағалы сыйлықпен марапатталды. | | 3. | Жастардың ой-өрісі мен сөйлеу, өз ойларын ашық білдіру қабілеттерін дамыту мақсатында «Жастық және лидерлік» атты пікір-сайыс | 78 500.00 | Түркістан қаласының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сәуір 2018 | Желтоқсан 2018 | Іс шараға қала жастарының қатсыуын қамтамасыз етілді. Концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Жеңімпаздар алғыс хаттар, медаль және бағалы сыйлықтар мен марапатталды. | | 4. | Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру мақаласы аясында мүмкіндігі шектеулі жастарға қолдау көрсету, олардың өмірге деген құштарлығын, қызығушылығын арттыру мақсатында қамқорлық акциясын ұйымдастыру. | 143 500.00 | Түркістан қаласының ішкі саясат бөлімінің «Жастар ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сәуір 2018 | Желтоқсан 2018 | Іс шараға қала жастарының қатсыуын қамтамасыз етілді. 20 адамға кофе-брейк ұйымдастырылды. Футболка, кепка әзірленді. | | 5. | Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру мақаласы аясында жастар арасында Отансүйгіштік рухын қалыптастыру мақсатында «Түркістан сүйікті рухани қалам» атты бейне ролик сайысы. | 375 000.00 | Түркістан қаласының ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. | Сәуір 2018 | Желтоқсан 2018 | «Түркістан сүйікті рухани қалам» атты бейне ролик сайысы өтті. Сайысқа 200-ге жуық қатысушылар қатысты. Сайыс жеңімпаздарын бағалы ындаландыру сыйлықтарымен марапаттады. | | 6. | «Көршілер-соседи» көшбасшылар форумы | 1 175 000.00 | "Түркістан облысының отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Маусым 2018 | Желтоқсан 2018 | «Көршілер-соседи» көшбасшылар форумы өткізілді. Форумға қатысушыларға кофе-брейк ұйымдастырылды. Және де естелікке сыйлықтар таратылды. | | 7. | "Жастар лигасы " футболдан сайыс ұйымдастыру | 775 000.00 | Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының "Жастар ресурстық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Наурыз 2018 | Желтоқсан 2018 | "Жастар лигасы " футбол сайысы өтті. Сайысқа 4 аудан қатысты. Қатысушылар арнайы формамен қамтамасыз етілді. Сайыс жеңімпаздарын марапаттау рәсімі ұйымдастырылып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. | | 8. | Аудан тұрғындары мен жастар арасында патриоттық және этносаралық тәрбие беру, түрлі этнос өкілдері арасында қазақ халқының ұлттық құндылықтарын насихаттау | 575 000.00 | "Төлеби ауданының ішкі саясат бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сәуір 2019 | Желтоқсан 2019 | Түрлі этнос өкілдері жинақы тұратын 11 елді мекен тұрғындарымен этно-мәдени орталық мүшелерімен бірлесе «Бірлігіміз жарасқан!» атты тақырыпта кездесулер ұйымдастырылды. Аудан жастары мен этнос өкілдері арасында байқаулар өтті. | | 9. | «Жасыл ел» жобасын жүзеге асыру | 97 987 000.00 | "Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Қыркүйек 2023 | Желтоқсан 2023 | «Жасыл ел» жобасы бойынша әр ауданнан жас жұмысшылар тіркелді. Жобаның ашылу және жабылу салтанаты өткізілді. Жұмыскерлерге арнайы логотиппен футболка, бейсболка, рюкзак, қаламсап ,блокнот және еңбек ақысымен қамтамасыз етілді. Жабылу салтанатында ынталану сыйлықтары мен ақшалай сыйлықтар берілді. | | 10. | «Медеу ауданы» комьюнити-орталығын жыл сайын күтіп ұстау | 36 155 300.00 | "Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемес | Қазан 2023 | Желтоқсан 2023 | Community center үздіксіз жұмыс істеу мақсатында заманауи техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілді. Орталықта 7 маманның жұмысы ұйымдастырылып, жалақымен қамтамасыз етілді. Мүдделі тұлғалардың қатысуымен ашылу салтанаты өтті. Ай сайын түрлі қалалық іс-шаралар ұйымдастырылды. Community center кеңсе тауарлары мен өамтамасыз етілді. Жастар пен жастар ұйымдары, NEET санатына құқтық, әдістемелік және психологиялық көмек көрсетілді. Семинар-тренингтер, мастер-класстар, кезлесулер ұйымдастырылды. | | | | | | | | | | | |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | **Тұрысбек Бақытжан Іңкәрбекұлы**  *Жоба және жоба командасының жетекшісі* | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | * - қаңтар 2021 ж. – желтоқсан 2021 ж. «Қазақстан жастар фракциясы» қоғамдық қоры ақылы қоғамдық жұмысшысы. * - қаңтар 2022 ж. – қаңтар 2023 ж. «Қазақстан жастар фракциясы» қоғамдық қоры техник технолог маман қызметкері. * - қаңтар 2023 ж. – желтоқсан 2023 ж. «AUEZOV JASTARY» Қоғамдық қорының ақылы қоғамдық жұмысшы. | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | **Білімі:**  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті; Жеңіл және өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы;  **Жетістігі:**   * 2023 жылы AMANAT» партиясының Атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібектің Алғысы; * 2023 жылы ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың Алғыс хаты; * 2020 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Алғысы; * 2021 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Алғысы; * «AMANAT» партиясының Атқарушы хатшысы А.Ораловтың Алғысы 2022 жыл; | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | Instagram: <https://www.instagram.com/bakhytzhan_turysbek?igsh=MXN0azJ5ODIwcnNqdw%3D%3D&utm_source=qr>  Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100057830074624&mibextid=LQQJ4d>  Tik Tok: <https://www.tiktok.com/@bakhytzhan_turysbek?_t=8kYuNPmPedS&_r=1> | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | **Төлебай Бекзат Октябрьұлы**  *Жоба есепшісі* | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | - Түркістан облысы отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының маманы 2018-2019жж.  - Silkway Халықаралық университетінің Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы 2019-2020жж.  - Silkway Халықаралық университетінің Тәрбие ісі және жастар саясаты департаментінің директоры 2020-2021жж.  - Мирас университетінің Әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры 2021-2022жж.  - Шымкент қаласы әкімдігінің ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің Қаратау ауданы жастарымен жұмыс жүргізу бөлімінің басшысы 2022-2023жж. | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | **Білімі:**  2014-2018 жыл М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының бакалавры.  2018-2020 жыл Шымкент университеті Экономика ғылымдарының магистрі | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | Instagram: <https://www.instagram.com/b.tollebaev?igsh=YzFzN25ybmRwcXRp&utm_source=qr>  Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100003410970331&mibextid=LQQJ4d>  Tik Tok: <https://www.tiktok.com/@b.tollebaev?_t=8kI1UUbzDoD&_r=1> | | | | | | | | | | |
| 3. Жоба туралы | | | | | | | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | | «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық ойындарын ұйымдастыру | | | | | | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | | «SARBAZ RACE SHYMKENT» жобасы | | | | | | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | | Қазіргі уақытта жастардың патриоттық құндылықтарының болмауы, әскери-тарихи аспектілерге қызығушылықтың жоғалуы және физикалық белсенділіктің төмендеуі сияқты мәселелерге жиі тап болады. "Жас Сарбаз" жобасы жастарға арналған әскери-патриоттық ойындарды ұйымдастыру арқылы осы проблемаларды шешуге бағытталған, бұл азаматтық ұстанымды қалыптастыруға, патриоттық құндылықтарды нығайтуға және қатысушылардың рухани дамуын қолдауға ықпал етеді.  **Мәселе:**  Статистикалық деректер бойынша жастардың әскери тарихқа және патриоттық іс-шараларға қатысуға деген қызығушылығының төмендегенін көрсетеді.  Мысалы, жастардың 60%-дан астамы әскери-тарихи оқиғаларға қызығушылық танытпайтынын көрсетеді. Сонымен қатар, жастар арасындағы физикалық белсенділік деңгейі де төмендейді, бұл бірқатар денсаулық сақтау мәселелеріне әкеледі.  Жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу:  **Патриотизм мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру:** әскери-патриоттық ойындар жастардың патриоттық сезімдері мен азаматтық ұстанымды қалыптастыруға көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай іс-шараларға қатысу жастардың өз еліне қызмет етуге дайындығын 25% - ға арттырады.  **Физикалық және рухани даму:** әскери-патриоттық ойындарға қатысу физикалық қасиеттердің дамуына ықпал етеді. Мысалы, осындай іс-шараларды өткізу жастар арасындағы дене белсенділігінің деңгейін 30% - ға арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, мұндай іс-шаралар достық пен ұжымшылдық сияқты рухани құндылықтардың қалыптасуына ықпал етеді.  **Әскери-тарихи аспектілерге назар аудару**: әскери-патриоттық ойындарды ұйымдастыру жастардың назарын әскери тарихқа аударады. Сауалнамаларға сәйкес, "Жас Сарбаз" іс-шараларына қатысқаннан кейін қатысушылардың 70% - дан астамы әскери-тарихи аспектілерді зерттеуге қызығушылық танытады.  **Асоциалды мінез-құлыққа қарсы алдын алу шаралары:** әскери-патриоттық ойындарға қатысу жастар арасындағы асоциалды мінез-құлық деңгейін төмендетуі мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай іс-шараларға қатысқаннан кейін қоғамға жат әрекеттерді жасау ықтималдығы 20% - ға төмендейді.  **Іске асыру әдістері:**  "Жас Сарбаз" іс-шараларын ұйымдастыру: түрлі жарыстармен әскери-патриоттық ойындар өткізу.  Оқыту және нұсқау беру: әскери-патриоттық тақырып, қауіпсіздік және өмір сүру дағдылары бойынша оқыту іс-шараларын өткізу.  Жобаны танымал ету: "Жас Сарбаз" іс-шаралары туралы ақпаратты әлеуметтік желілер, БАҚ және білім беру мекемелері арқылы белсенді тарату.  **Күтілетін Нәтижелер:**  Жастар арасында патриотизм мен азаматтық белсенділік деңгейін арттыру.  Қатысушылардың физикалық және рухани денсаулығын нығайту.  Әскери-тарихи аспектілерге қоғамның назарын аудару.  Жастар арасындағы әлеуметтік мінез-құлық деңгейінің төмендеуі.  "Жас Сарбаз" жобасы жастардың қазіргі заманғы проблемаларын еңсерудің тиімді тетігі болып табылады. Бұл патриоттық сезімдер мен физикалық денсаулықты қалыптастыруға ықпал етіп қана қоймайды, сонымен қатар маңызды әскери-тарихи аспектілерге назар аударады. Бұл жобаны іске асыру айтарлықтай әлеуметтік әсер етеді және оны жүзеге асыру үшін грант бөлуді ақтайды.  <https://www.zakon.kz/obshestvo/6401742-v-kazakhstane-razrabotali-kontseptsiyu-voennopatrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-do-2030-goda.html>  <https://qmonitor.kz/society/4864>  <https://qmonitor.kz/society/4806>  <https://www.sports.kz/news/kak-zanyatiya-sportom-isektsii-vliyayut-nakachestvo-jizni-molodeji-kazahstana>  <https://www.who.int/ru/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk>  <https://vecher.kz/serik-burambaev-formirovanie-patriotizma-odna-iz-vazhneyshikh-zadach>  <https://qmonitor.kz/society/4824>  <https://www.nur.kz/society/2050116-predsedatel-dvizheniya-zhas-sarbaz-rasskazal-o-voenno-patrioticheskom-vospitanii-molodezhi/>  <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2560110>  <https://ortcom.kz/ru/novosti/942-minoborony-rk-usililo-voenno-patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi>  <https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/1531/1267> | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | | Жастардың әлеуметтік мәдени рухани-адамгершілік және физикалық дамуы үшін жағдай жасау. Әскер жасына дейінгі жастарды отан сүйгіштікке баулу және құқық бұзушылықтың алдын алуға арналған жоба. | | | | | | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | | 1) Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша 10-бір реттік (жалпы қатысуымен кемінде 500 адам) кездесулер ұйымдастыру;  2) Кемінде 100 жастың қатысуымен 2 күндік әскери-патриоттық ойындар өткізіп жеңімпаздарды марапаттау. Және үздік деп танылған 10 жастың марапаттын ұйымдастыру. Патриоттық тәрбие тақырыбы бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау  3) 5 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және оларды жергілікті теларналарда көрсетілуін ұйымдастыру;  4) Әскери-патриоттық сананы түсіндіру бойынша қаланың орталық көшелеріне арнайы тақырыптық 10 дана баннер және 5 000 дана ақпараттық парақтар ұйымдастыру.  5) Жобаның іске асырылуын ақпараттық жариялымын, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және жастарды әлеуметтік мәдени рухани-адамгершілікке және физикалық дамуы үшін жағдай жасау. Әскер жасына дейінгі жастарды отан сүйгіштікке баулу және құқық бұзушылықтың алдын алуға ықпал жасау. | | | | | | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | | Форматты, тақырыпты және өткізілетін орынды таңдауды қоса алғанда, іс-шара тұжырымдамасын әзірлеу.  Қатысушыларға сценарийлер мен нұсқаулықтар дайындау үшін әскери-патриоттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша мамандарды тарту.  Іс-шараны дайындау және өткізу бойынша команданың жұмысын үйлестіру.  **Жастарды қатысуға тарту:**  Түрлі байланыс арналарын (әлеуметтік желілер, БАҚ, афишалар және т.б.) пайдалана отырып, ақпараттық науқан жүргізу.  Оқушылар мен студенттерді тарту үшін білім беру мекемелерімен жұмыс жасау.  Танымал тұлғаларды немесе атақты адамдарды тарта отырып, жарнамалық науқанды ұйымдастыру.  **Азаматтық ұстанымды қалыптастыру және рухты нығайту:**  Тарих және мәдениет бойынша әскери-патриоттық дәрістер өткізу.  Көшбасшылық қасиеттер мен азаматтық белсенділікті дамытуға бағытталған білім беру ойындары мен жарыстарын ұйымдастыру.  Әскери тарих, қорғаныс саясаты және патриотизм жөніндегі сарапшылардың қатысуымен пікірталас өткізу.  **Іске асыру:**  **Жоба командасы:**  Жоба іс-шараларды ұйымдастырушы, үйлестіруші және еріктілерді қамтитын кәсіби команданың басшылығымен іске асырылатын болады.  Жоба жетекшісі команданың жалпы бағыты мен жұмысын ұйымдастыруға жауапты болады.  **Ресурстар:**  **Қаржы ресурстары:** гранттық қаражат, еріктілер.  **Адами ресурстар:** жоба командасы, еріктілер, іс-шараларға қатысушылар.  **Материалдық ресурстар:** жалға алынған орын, іс-шараларға арналған жабдықтар, жарнамалық материалдар мен кәдесыйлар.  **Жұмысты ұйымдастыру:**  **Жоспарлау:**  Барлық кезеңдер мен мерзімдерді ескере отырып, жобаны іске асырудың егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеу.  Нақты міндеттерді және оларды орындауға жауапты тұлғаларды анықтау.  **Бақылау және бағалау:**  Жобаны іске асыру барысының тұрақты мониторингі.  Қол жеткізілген нәтижелерді бағалау және өткізілген іс-шаралардың тиімділігін талдау.  Қажет болған жағдайда жұмыс жоспарына түзетулер енгізу.  **Стейкхолдерлерді тарту:**  **Қоғамдық ұйымдармен және билікпен ынтымақтастық:**  Жобаны қолдау және ілгерілету үшін жергілікті билік органдарымен өзара әрекеттесу.  Қатысушыларды тарту және білім беру іс-шараларын өткізу үшін білім беру мекемелерімен әріптестік.  **Өтілу тәртібі:**   1. **Жоба бойынша жоспар бекіту;**   Тапсырыс берұшімен барлық қажетті қағаздарды бекіту   1. **Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды**   **насихаттау бойынша кездесулер ұйымдастыру 10-бір реттік** (*жалпы қатысуымен кемінде 500 адам*)**;**  **№1 іс-шара.**  Кездесудің маңыздылығын ескере отырып ЖОО ОАОО мектептерге хат жолдау бойынша жұмыстарын ұйымдастыру;  **№2 іс-шара.**  10-11 сынып оқушылары арасында кездесулер ұйымдастыру  **№3 іс-шара.**  ЖОО мен ОАОО арасында студенттерді қамти отыра кездесулер ұйымдастыру  **№4 іс-шара.**  Өтілетін кездесулерге арнайы спикер маманды бекіту   1. **Кемінде 100 жастың қатысуымен 2 күндік әскери-патриоттық ойындар өткізіп жеңімпаздарды марапаттау;**   **№1 іс шара.**  Оқушылар арасында Әскери-патриоттық ойындардың нақты ережесін өтілу бағдарламасын күн тәртібін тұжырымдамасын міндеттемесін бекіту  **№2 іс шара.**  Білім басқармасымен бірлесе отырып мектеп оқушыларының қатысуы үшін ақпараттық жұмыстар жүргізу  **№3 іс шара.**  Іс шараға қатысушы жастарға арналған имиждік фудболка бейзболка рюукзак блакнот қаламсаптар әзірлеу  **№4 іс шара.**  Іс шара өтетін орынды жалдау және Қажетті Полиграфиалық жұмыстарды дайындау  **№5 іс шара.**  Әскери-патриоттық ойынның жоғары деңгейле өтуі үшін қажетті құралдардың және төрешілерді қамтамасыз ету  **№6 іс шара.**  Әскери-патриоттық ойынның жоғары деңгейде өткізу  **№7 іс шара.**  Марапаттау рәсәмі  1 орын  2 орын  3 орын  Үздік деп танылған 10 жасты марапаттау   1. **5 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және оларды жергілікті теларналарда көрсетілуін ұйымдастыру**   (*1 минуттық*)**;**  **№1 іс шара.**  Тақырыптық бейнероликтің сценариін дайындау және бекіту  **№2 іс шара.**  Тақырыптық бейнероликтер әзірлеу, монтаж жасау  **№3 іс шара.**  Бекітілген тақырыптық бейнероликтің жергілікті теларналарда көрсетілуін ұйымдастыру   1. **Қаланың орталық көшелеріне арнайы тақырыптық 10 дана баннер орнату;**   **№1 іс шара.**  Тақырыптық баннерлердің эскизін әзірлеу және бекіту  **№2 іс шара.**  Бекітілген тақырыптық баннерлердің қала көшелеріне орналасыру   1. **5 000 дана ақпараттық парақтар ұйымдастыру;**   **№1 іс шара.**  Тақырыптық ақпараттық парақтардың эскизін әзірлеу және шығару  **№2 іс шара.**  Кездесулерде және жоба аясында барлық іс шараларда тарату   1. **Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге**   **шақыруды насихаттау бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау;**  **№1 іс шара.**  Конкурстың ережесін тұжырымдамасын бағдарламасын бекіту  **№2 іс шара.**  Конкурсты жоғары деңгейде өткізу және жеңімпаздарды марапаттау   1. **Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру;**   **№1 іс шара.**  Іс шаралардың фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру  **№2 іс шара.**  Әр бір іс шараның фото және бейне түсірілімін CD DVD CDR таспасына жүктеу | | | | | | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | | Шымкент қаласы | | | | | | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | | 2024 жыл сәуір-қыркүйек айлары | | | | | | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | | 2024 жыл 10 желтоқсан | | | | | | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | | Шымкент қаласының 14-35 жас аралығындағы жастары | | | | | | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | | Кемінде 600 қатысушыны қамти отырып, әскери-патриоттық іс-шараларды ұйымдастыру арқылы Шымкент қаласы жастарының патриоттық сезімін нығайту | | | | | | | | | | |
| Сандық нәтижелері | | Тікелей қамту: кемінде 600 жас  Ақпараттық қамту: кемінде 100 000 адам | | | | | | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | | Жоғарғы және Орта арнаулы оқу орнымен мектеп оқушыларымен кездесулер өткізу кемінде 500 адам  10 Танымал адам тұлғалармен және 5 ақпараттық сайттармен 2 қалалық теле арналардың қатысуымен  Әскери-патриоттық ойындарда 100 адам | | | | | | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*  \* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | | Серіктес | | | | | | | Қолдау түрі | | | |
| Шымкент қаласы «Жастар ресурстық орталығы» КММ | | | | | | | іс-шараларды өткізу кезінде ұйымдастырушылық, консультациялық және сараптамалық-әдістемелік қолдау | | | |
| Жастар рухы Жастар қанаты қоғамдық бірлестігі Шымкент қалалық филиалы | | | | | | | Еріктілермен қамтамасып етеді | | | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | | Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенділік танытып. Материалдар мен роликтер дайындау және тарату жұмысын ұйымдастырады. Тарату жұмысына өңірдегі жастар арасында танымал блогерлер, тиктокерлер атсалысады;  Жергілікті БАҚ үшін жобаның барлық кезеңінде әлеуметтік желілерге арналған қысқа есептік роликтерді монтаждап, тұрақты түрде жариялап отырады. | | | | | | | | | | |
| 4. Күнтізбелік жоспар | | | | | | | | | | | | |
| №  Р\с | Шешілетін міндет\* | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | | | Басталу күні | | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер | | | | |
| 1 | Жоба бойынша жоспар бекіту | Тапсырыс берұшімен барлық қажетті қағаздарды бекіту | | | Сәуір  2024 | | Сәуір  2024 | Бекітілген жоспар бойынша іс шараларды жоғары деңгейде және өз мерзімінде өткізу | | | | |
| 2 | Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша кездесулер ұйымдастыру 10-бір реттік | **№1 іс-шара.** Кездесудің маңыздылығын ескере отырып ЖОО ОАОО мектептерге хат жолдау бойынша жұмыстарын ұйымдастыру; | | | Сәуір  2024 | | Сәуір  2024 | Кездесулер арқылы жастардың әскери патриоттық сезімді арттыру және нығайту болып табылады  Қатысұшылар саны кемінде 550 адам  Жарнама кемінде 5 000  Спикер кемінде 2 | | | | |
| **№2 іс-шара.**  10-11 сынып оқушылары арасында кездесулер ұйымдастыру | | | Мамыр  2024 | | Мамыр  2024 |
| **№3 іс-шара.**  ЖОО мен ОАОО арасында студенттерді қамти отыра кездесулер ұйымдастыру | | |
|  |  | **№4 іс-шара.**  Өтілетін кездесулерге арнайы спикер маманды бекіту | | |  | | | | |
| 3 | Кемінде 100 жастың қатысуымен 2 күндік әскери-патриоттық ойындар өткізіп жеңімпаздарды марапаттау. | **№1 іс шара.**  Оқушылар арасында Әскери-патриоттық ойындардың нақты ережесін өтілу бағдарламасын күн тәртібін тұжырымдамасын міндеттемесін бекіту | | | Шілде 2024 | | Тамыз 2024 | Әскери-патриоттық ойындарға қатысушы жастардың отан сүйгішттікке деген көз қарасын ойату және әскери патриоттық мәртебесін арттыру спортқа деген ынтасын ашу | | | | |
| **№2 іс шара.**  Білім басқармасымен бірлесе отырып мектеп оқушыларының қатысуы үшін ақпараттық жұмыстар жүргізу | | | Тамыз 2024 | | Тамыз 2024 |
| **№3 іс шара.**  Іс шараға қатысушы жастарға арналған имиждік футболка бейсболка рюкзак блокнот қаламсаптар әзірлеу | | | Тамыз 2024 | | Тамыз 2024 |
| **№4 іс шара.**  Іс шара өтетін орынды жалдау және Қажетті Полиграфиалық жұмыстарды дайындау | | | Қыркүйек 2024 | | Қыркүйек 2024 |
| **№5 іс шара.**  Әскери-патриоттық ойынның жоғары деңгейле өтуі үшін қажетті құралдардың және төрешілерді қамтамасыз ету | | | Қыркүйек 2024 | | Қыркүйек 2024 |
| **№6 іс шара.**  Әскери-патриоттық ойынның жоғары деңгейде өткізу | | | Қыркүйек 2024 | | Қыркүйек 2024 |
| **№7 іс шара.**  Марапаттау рәсәмі  1 орын  2 орын  3 орын  Үздік деп танылған 10 жасты марапаттау | | | Қыркүйек 2024 | | Қыркүйек 2024 |
| 4 | 5 тақырыптық бейнеролик әзірлеу және оларды жергілікті теларналарда көрсетілуін ұйымдастыру  (*1 минуттық*) | **№1 іс шара.** Тақырыптық бейнероликтің сценариін дайындау және бекіту | | | Сәуір  2024 | | Мамыр  2024 | Әскер жасына дейінгі жастардың отан сүйгіштікке деген мәдени рухани адамгершілік сезімін ойату. Отан алдындағы борышын өтеуге деген құрметін арттыру | | | | |
| **№2 іс шара.** Тақырыптық бейнероликтер әзірлеу, монтаж жасау | | | Мамыр  2024 | | Маусым  2024 |
| **№3 іс шара.**  Бекітілген тақырыптық бейнероликтің жергілікті теларналарда көрсетілуін ұйымдастыру | | | Шілде  2024 | | Шілде  2024 |
| 5 | Қаланың орталық көшелеріне арнайы тақырыптық 10 дана баннер орнату | **№1 іс шара.** Тақырыптық баннерлердің эскизін әзірлеу және бекіту | | | Сәуір  2024 | | Мамыр  2024 |
| **№2 іс шара.**  Бекітілген тақырыптық баннерлердің қала көшелеріне орналасыру | | |
| 6 | 5 000 дана ақпараттық парақтар ұйымдастыру. | **№1 іс шара.** Тақырыптық ақпараттық парақтардың  эскизін әзірлеу және шығару | | | Сәуір  2024 | | Мамыр  2024 | Ақпараттық парақтарды тарата отырып Отан алдындағы борышын өтеуге деген құрметін арттыру | | | | |
| **№2 іс шара.** Кездесулерде және жоба аясында барлық іс шараларда тарату | | | Мамыр  2024 | | Қыркүйек  2024 |
| 7 | Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша мобилографтар конкурсын ұйымдастыру және жеңімпаздарды марапаттау; | **№1 іс шара.**  Конкурстың ережесін тұжырымдамасын бағдарламасын бекіту | | | Мамыр  2024 | | Мамыр  2024 | Жас Патриот мобилографтар конкурсы туралы пост дайындалады және таратылады;  • Конкурс міндетіне сай бейнероликтердің тақырыбы таңдалады;  • Қала бойынша келіп түскен бейнеөнімдер жинақталады;  • Арнайы комиссия шешімімен жеңімпаздар анықталады;  • Үздік бейнеөнім авторлары марапатталады. | | | | |
| **№2 іс шара.**  Конкурсты жоғары деңгейде өткізу және жеңімпаздарды марапаттау | | | Шілде  2024 | | Қыркүйек  2024 |
| 8 | Әрбір іс-шараның фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру | **№1 іс шара.**  Іс шаралардың фото және бейне түсірілімін ұйымдастыру | | | Сәуір  2024 | | Қыркүйек  2024 | Жоба бойынша өтілген әр бір іс шараның фото бейне түсірілімдерін жинақтап таспаға жүітеуді ұйымдастыру | | | | |
| **№2 іс шара.**  Әр бір іс шараның фото және бейне түсірілімін CD DVD CDR таспасына жүктеу | | |
| 5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы | | | | | | | | | | | | |
| № | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | | Саны | | Құны, теңге | | Барлығы, теңге | | Қаржыландыру көздері | | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | Грант қаражаты |
| 1 | **Әкімшілік шығындар:** |  | |  | |  | | **2 024 400** | | **2 024 400** | **2 024 400** |  |
|  | *Жалақы, соның ішінде:* |  | |  | |  | | **2 024 400** | |  | **2 024 400** |  |
| 1.1 | Жоба жетекшісі (міндетті медициналық сақтандыру, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар) | ай | | 6 | | 175 000 | | 1 050 000 | |  | 1 050 000 |  |
| 1.2 | Ұйым есепшісі (міндетті медициналық сақтандыру, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар) | ай | | 6 | | 162 400 | | 974 400 | |  | 974 400 |  |
| 2 | **Материалдық-техникалық қамтамасыз ету:** |  | |  | |  | | **660 000** | |  | **660 000** |  |
| 2.1 | Ноутбук | дана | | 2 | | 252 500 | | 505 000 | |  | 505 000 |  |
| 2.2 | Принтер | дана | | 1 | | 155 000 | | 155 000 | |  | 155 000 |  |
| 3 | **Тікелей шығындар:** |  | |  | |  | | **5 932 600** | |  | **5 932 600** |  |
| 3.1. | **1 Міндет**  **Әскери-патриоттық ойындар өткізу 2 күн** |  | |  | |  | | **1 877 600** | |  | **1 877 600** |  |
|  | Прес стена 6\*3 кв/м | Кв/м | | 18 | | 2000 | | 36 000 | |  | 36 000 |  |
|  | Прес стена монтаждап орнату | Кв/м | | 18 | | 700 | | 12 600 | |  | 12 600 |  |
|  | Төрешілер | қызмет | | 5 | | 40 000 | | 200 000 | |  | 200 000 |  |
|  | Фото және бейне түсіру | қызмет | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 100 000 |  |
|  | Cайысқа Қажетті құралдар | жинақ | | 1 | | 250 000 | | 250 000 | |  | 250 000 |  |
|  | Таңғы ас  Түскі ас  Кешкі ас | қызмет | | 100 | | 7 500 | | 750 000 | |  | 750 000 |  |
|  | Аппаратура | қызмет | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 50 000 |  |
|  | Жүргізуші | қызмет | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 50 000 |  |
|  | **Марапаттау рәсімі:** |  | |  | |  | | **479 000** | |  | **479 000** |  |
|  | жүлде қоры:  І орынға 100 000 теңге,  ІІ орынға 70 000 теңге,  ІІІ орынға 50 000 теңге | жинақ | | 1 | | 220 000 | | 220 000 | |  | 220 000 |  |
|  | Алғыс хат рамкасымен А3 | дана | | 3 | | 3000 | | 9 000 | |  | 9 000 |  |
|  | Үздік 10 жасты марапаттау | жинақ | | 1 | | 250 000 | | 250 000 | |  | 250 000 |  |
| 3.2. | **2 Міндет**  **Жастар арасында әскери-патриоттық сананы қалыптастыру, Отан алдындағы міндетін өтеуге шақыруды насихаттау бойынша кездесулер ұйымдастыру** |  | |  | |  | | **200 000** | |  | **200 000** |  |
|  | Фото және бейне түсіру | қызмет | | 10 | | 20 000 | | 200 000 | |  | 200 000 |  |
| 3.3. | **3 Міндет**  **Тақырыптық бейнеролик әзірлеу** |  | |  | |  | | **1 290 000** | |  | **1 290 000** |  |
|  | Бейнеролик әзірлеу және монтаждау (*мемлекеттік және орыс тілінде*) | дана | | 5 | | 150 000 | | 750 000 | |  | 750 000 |  |
|  | Дайындалған видеороликтерді телеарнадан көрсету (1минут 1 рет 1 күн=3600тг) (5 минут \* 30 күн\*1рет=150 көрсетілім) | көрсетілім | | 150 | | 3600 | | 540 000 | |  | 540 000 |  |
| 3.4. | **4 Міндет**  **Қаланың орталық көшелеріне арнайы тақырыптық баннер орнату** |  | |  | |  | | **724 000** | |  | **724 000** |  |
|  | Баннер әзірлеу 10 дана | кв/м | | 120 | | 2000 | | 240 000 | |  | 240 000 |  |
|  | Баннер монтаждау 10 дана | кв/м | | 120 | | 700 | | 84 000 | |  | 84 000 |  |
|  | 1 ай көлемінде орталық көшелеріне баннер орнату | қызмет | | 10 | | 40 000 | | 400 000 | |  | 400 000 |  |
| 3.5. | **5 Міндет**  **Aқпараттық парақтар ұйымдастыру.** |  | |  | |  | | **750 000** | |  | **750 000** |  |
|  | Ақпараттық парақтар шығару | дана | | 5 000 | | 150 | | 750 000 | |  | 750 000 |  |
| 3.6. | **6 Міндет**  **Жас мобилографтар арасында конкурсын ұйымдастыру ;** |  | |  | |  | | **612 000** | |  | **612 000** |  |
|  | **Марапаттау рәсәмі:** |  | |  | |  | | **612 000** | |  | **612 000** |  |
|  | Музыкалық аппаратура | қызмет | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 50 000 |  |
|  | Жүргізүші | қызмет | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 50 000 |  |
|  | Фото-видео түсірілім | қызмет | | 1 | | 30 000 | | 30 000 | |  | 30 000 |  |
|  | Ынталындыру сыйлығы | дана | | 10 | | 20 000 | | 200 000 | |  | 200 000 |  |
|  | Статуетка | қана | | 3 | | 10 000 | | 30 000 | |  | 30 000 |  |
|  | Алғыс хат қатысұшыларға рамкамен А4 | дана | | 10 | | 1800 | | 18 000 | |  | 18 000 |  |
|  | Алғыс хат рамкасымен А3 | дана | | 3 | | 3000 | | 9 000 | |  | 9 000 |  |
|  | І орын (*қаржылай сыйлық*) | дана | | 1 | | 100 000 | | 100 000 | |  | 100 000 |  |
|  | ІІ орын (*қаржылай сыйлық*) | дана | | 1 | | 75 000 | | 75 000 | |  | 75 000 |  |
|  | ІІІ орын (*қаржылай сыйлық*) | дана | | 1 | | 50 000 | | 50 000 | |  | 50 000 |  |
|  | Жиынында: | | |  | |  | | **8 617 000** | |  | **8 617 000** |  |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды.  Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу түсініледі. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Өтінімді растау | | | | | | | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:  - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;  – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;  - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;  – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;  – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;  - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;  - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;  - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) | | | | | | | | | | | | |