Мемлекеттік грант беру туралы

202\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «ӘСЕР» қоғамдық бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Ерекше қажеттілігі бар жастарды әлеуметтендіру |
| **Грант тақырыбы:** | Ерекше қажеттілігі бар жастарды әлеуметтендіру |
| **Жоба мақсаты:** | Ерекше қажеттілігі бар жастарға арналған қысқа мерзімді курстарды ұйымдастыру арқылы кемінде 150 аталмыш топтағы жасты әлеуметтендіру |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Маңғыстау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | - 14-35 жас аралығындағы мүгедектігі бар жастар  - Мүгедектігі бар адамдардың жақын ортасы, отбасы мүшелері |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Маусым-қараша 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар кемінде 150 жасқа кемінде 5 бағыт бойынша қысқа мерзімді курстарды ұйымдастырылады 2. Аймақтағы мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдерге арналған консультативтік кеңсенің жұмысы ұйымдастырылады және кемінде 50 консультациялық көмек беріледі. 3. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарға арналған кемінде 3 шеберлік сағат ұйымдастыру және әлеуметтік көрме ұйымдастырылады 4. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарды кәсіп ашуға ынталандыру мақсатында соммасы 200 000 теңгені құрайтын 10 шағын грант үлестіріледі және іске асуына мониторинг жасалады 5. Аймақтағы мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдерге арналған мемлекеттік қолдау механизмдері, «жұмсақ» дағдыларды дамыту және басқа да өзекті ақпараттар жайлы кемінде 20 посттар мен мақалалар жарияланады. 6. Аймақтағы жоба аясында үздік нәтиже көрсеткен шағын грант иелері мен мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдер жайлы кемінде 2 мотивациялық видеоролик дайындалады. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 1. Маңғыстау облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар орталығы 2. Бейнеу ауданы әкімдігінің Бейнеу аудандық Жастар ресурстық орталығы 3. Мұнайлы ауданының ішкі саясат бөлімінің Жастар ресурстық орталығы |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Жакаева Гульнара Базарбайкызы | Жоба жетекшісі | 8-702-301-87-17 | Жобаны стратегиялық басқару және үйлестіру, әріптестермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру, Жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу жөніндегі қызметті мониторингілеу, бағдарламалық есептерді дайындау және тапсыру | 50% |
| Тастемирова Джамиля Коджагельдыевна | Жоба бухгалтері | 8-778-171-02-91 | Жобаның қаржылық басқармасы, қорытынды, аралық қаржылық есепті дайындау және тапсыру | 25% |
| Сарбасова Назира | Жоба менеджері | 8-702-923-50-50 | Жоба іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу, есептік-есептік құжаттамаларды жүргізу | 50% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Базарбай Темірлан Болатбекұлы | PR-менеджер | 8-778-989-94-31 | Жобаны іске асырудың барлық маңызды кезеңдерін ақпараттық қолдау және әлеуметтік желілерде тиісті тақырыптағы өзекті ақпаратты жариялау | 30% |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар кемінде 150 жасқа кемінде 5 бағыт бойынша қысқа мерзімді курстар ұйымдастырылады;** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Ерекше қажеттілігі бар кемінде 150 жасқа кемінде 5 бағыт (СММ, мобилография, тігін және қол өнер, аспаз, графикалық дизайн, т.б.) бойынша қысқа мерзімді курстарды ұйымдастырып өткізу | Маңғыстау облысы | Тапсырыс берушімен келісілген курс бағдарламасы  Қысқа мерзімді курстар саны  (СММ, мобилография, тігін және қол өнер, аспаз, графикалық дизайн)  Курс материалдары (презентация)  Қатысушылар тізімі (АЖТ, жасы, ұялы нөмері)  Оқытушылар тізімі және ақпарат  Қатысушылар саны  Қатысу журналы  Сертификат  Фото сурет  Видеоролик  Хаттама  Қанағаттану деңгейі | 1  5  1 (әр курс бойынша)  1 (әр курс бойынша)  1 (әр курс бойынша)  кемінде 150  1 (әр курс бойынша)  1 (150 дана)  кемінде 10 (әр курс бойынша)  1 (әр курс бойынша)  1  80% | Маусым-қараша айлары |
| **2 міндет. Аймақтағы мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдерге арналған консультативтік кеңсенің жұмысын ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Мүгедектігі бар адамдарға психо-әлеуметтік кеңес беру үшін консультациялық қызмет ұйымдастыру | Маңғыстау облысы | Консультациялық қызмет  Кеңес алушылар саны  Тіркеу журналы  Өтініштерді талдау жасау  Психолог маманының ай сайынғы есебі  Фото  Видео  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 1 қызмет  Кемінде 25 адам  1 журнал  1 талдау (анализ)  6 есеп  1 (әр консультациядан)  1 (кварталға)  3 | Маусым-қараша айы |
| **2** | Мүгедектігі бар адамдарға құқықтық кеңес беру үшін консультациялық қызмет ұйымдастыру | Маңғыстау облысы | Консультативтік кеңсе  Кеңес алушылар саны  Тіркеу журналы  Өтініштерді талдау жасау  Заңгер туралы ақпарат  Заңгердің есебі  Фото  Видео  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 1  кемінде 50 адам  1 журнал  1 талдау (анализ)  1  1 (ай сайын)  1 (әр консультациядан)  1 (кварталға)  3 | Маусым-қараша айы |
| **3 міндет. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарға арналған шеберлік сағаттар ұйымдастыру және әлеуметтік көрме ұйымдастыру** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарға арналған кемінде 3 шеберлік сағат (қолөнер бұйымдарын жасау, қыш өнері, сабын қайнату және тб) ұйымдастыру | Маңғыстау облысы | Тапсырыс берушімен бекітілген шеберлік сағатының бағдарламасы  Шеберлік сағат саны (қолөнер бұйымдарын жасау, қыш өнері, сабын қайнату)  Қатысушылар саны  Қатысушылар тізімі  Фото  Тренерлер тізімі және ақпарат  Видео  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | 1  3  50 қатысушы  1 (әр шеберлік сағаттан)  5 (әр шеберлік сағаттан)  1  1 (әр шеберлік сағаттан)  1 (әр шеберлік сағаттан) | Қыркүйек-қазан айлары |
| **2.** | Өткізілген шеберлік сағат нәтижесінде жасалған бұйымдар мен өнімдердің әлеуметтік көрмесін ұйымдастыру. | Маңғыстау облысы | Тапсырыс берушімен бекітілген көрме бағдарламасы  Әлеуметтік көрме саны  Қатысушы шеберлердің тізім  Фото  Видео  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны  Көрме есебі | 1  1  1  10  1  1  1 | Қазан айы |
| **4 міндет. Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарды кәсіп ашуға ынталандыру мақсатында шағын грант үлестіру және іске асуына мониторинг жасау** | | | | | |
| **1.** | Аймақтағы ерекше қажеттілігі бар жастарды кәсіп ашуға ынталандыру мақсатында соммасы 200 000 теңгені құрайтын 10 шағын грант үлестіру және іске асуына мониторинг жасау | Маңғыстау облысы | Шағын грант саны  Тапсырыс берушімен бекітілген шағын грант конкурсының ережесі  Өтінім берушілер тізімі  Өтінім саны  Іріктеуден өткен өтінім берушілер және ақпарат  Хаттама  Комиссия тізімі және ақпарат  Фото/видео  Жастарға берілген грант  Әлеуметтік желідегі жарияланым саны  БАҚ-та жарияланым | 10  1  1  Кемінде 30 өтінім  10  1  1  10/1  10\*200.000тг  1  1 | Шілде-тамыз айлары |
| **2** | Шағын гранттардың есебі | Маңғыстау облысы | Келісім шарт саны  Шағын гранттарды іске асыру туралы бағдарламалық, қаржылық есеп  Мониторинг есебі  Фото/видео есеп | 10  10  1  5/1 (әр шағын гранттан) | Қыркүйек-қараша айлары |
| **5 міндет. Жобаны ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.** | | | | | |
| **1.** | Аймақтағы мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдерге арналған мемлекеттік қолдау механизмдері, «жұмсақ» дағдыларды дамыту және басқа да өзекті ақпараттар жайлы посттар мен мақалалар жариялау | Маңғыстау облысы | Дайджест  Әлеуметтік желілерде және БАҚта посттар мен мақалалар  Ақпараттық қамту (жанама)  Медиа жоспар  Статистика | 1  20  Кемінде 10 000 адам  1  1 | Маусым-қараша айлары |
| **2.** | Аймақтағы жоба аясында үздік нәтиже көрсеткен шағын грант иелері мен мүгедектігі бар жастар мен жасөспірімдер жайлы мотивациялық видеоролик дайындау | Маңғыстау облысы | Видеоролик сценарийін жазу  Видеоролик дайындау  Әлеуметтік желілерде жариялау | 2   2  Кемінде 2 000  қаралым | Маусым-қараша айлары |
| **3** | Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | Маңғыстау облысы | Әлеуметтік және еңбек интеграциясы жоқ мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу туралы ақпарат  Әлеуметтік және еңбек интеграциясы жоқ еңбекке қабілетті жастағы мүгедектігі бар адамдардың үлесін және олардың аймақтағы қажеттіліктерін айқындау  Жобаны іске асыру шеңберінде әртүрлі нысандар арқылы, оның ішінде бір немесе одан да көп елді мекендердегі креативті индустрия арқылы әлеуметтік және еңбек интеграциясы бар еңбекке қабілетті жастағы мүгедек адамдардың үлесін ұлғайту  Жобаға қатысушылардың қанағаттану деңгейін бағалау  Жобаға қатысушылардың алған білімдерін өлшеу және іс-шаралардың жалпы тиімділігін бағалау үшін сауалнама жүргізу және кері байланыс жинау | 1  1  кемінде 10%  1  10 |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жоба нәтижелерінің бойынша қорытынды жария презентациясын жариялау | Ақтау қаласы | Қорытынды жария презентациясы | 1 презентация | Қараша айы |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаны жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде әлеуметтік желілерде және интернет порталдарында кемінде 20 посттар мен мақалалар дайындалады | Әлеуметтік желілер (Инстаграм және Фейсбук)  Электрондық БАҚ | Дайджест  Әлеуметтік желілерде жарияланым саны  БАҚ-та мақала жариялау  Ақпараттық қамту (жанама)  Пресс-анонс | 1 қорытынды дайджест  кемінде 20 жарияланым  кемінде 3 мақала  кемінде 10 000 адам  кемінде 3 | Маусым-қараша айлары |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | Кемінде 200 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | Кемінде 10 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | Кемінде 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | Кемінде 5 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | Кемінде 4 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | Кемінде 5 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

**«ӘСЕР» қоғамдық бірлестігі**

|  |
| --- |
| **Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б.Жакаева** |

|  |
| --- |
| «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші:**  **«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  **Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима**  Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А.Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д.А.  Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шалабаева А.С. |