Мемлекеттік грант беру туралы

2024 жылғы «14» маусым №124

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | “Жамбыл облысы Азаматтық Альянсы” заңды тұлғалар бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Жамбыл облысының Азаматтық орталығының қызметін ұйымдастыру |
| **Грант тақырыбы:**  | JAMBYL CIVIL HUB |
| **Жоба мақсаты:** | Жоба аясында Жамбыл облысының үкіметтік емес ұйымдарын кемінде 200 өкілдері қамтылады. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Жамбыл облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Үкіметтік емес ұйымдар |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | 2024 жылдың шілде - қараша айлары |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1. ҮЕҰ үшін Жамбыл облысында өңірлік ресурстық орталық ашу және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;2. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа және гранттық қаржыландыруға өтінімдер дайындау және т.б. мәселелер бойынша өңірлік ресурстық орталықта кемінде 100 үкіметтік емес ұйымдарының өкілдеріне кәсіби, құқықтық, консультациялық көмек жүргізу *(тіркеу журналын жүргізу)*;3. Жамбыл облысының үкіметтік емес ұйымдарына арналған білікті тренерді тарта отырып, жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жабу мәселесі бойынша, ҮЕҰ есептерін деректер базасына тапсыру бойынша және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен гранттарға қатысу туралы кемінде 50 ҮЕҰ-ға оқыту ұйымдастыру;4. Еліміздің тәжірибелі мамандарының қатысуымен кемінде 50 қалалық және ауылдық ұйымдардың жетекшілеріне арналған көп компонентті *(қаржылық сауаттылыққа оқыту, бюджеттік процеске азаматтық бақылау жүргізу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша семинарлар өткізу)* оқыту бағдарламасы жасақталып, жүзеге асырылады. Аталған оқытуда ауылдық аймақтардағы азаматтық бастамаларды қолдау үшін кемінде 15 ауылдық ҮЕҰ-дың қатысуын қамтамасыз ету5. Жамбыл облысының азаматтық қоғам саласындағы жаңалықтар мен жетістіктер, ұйымдардың қызметі мен жобалары, қоғамдық ұйымдардың көшбасшылары туралы әлеуметтік желілерде тұрақты негізде ақпараттар жарияланады. 6. Азаматтық орталықтың қызметі аясында келесі тақырыптар бойынша бейнероликтер түсіру және әлеуметті желілерде тарату: (1) ауылдық ұйымдардың іс-шаралары мен жобалары және (2) облыс көлеміндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан ҮЕҰ қызметі туралы бейнероликтер (4 дана бейнеролик).7. «Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары» конкурсы ұйымдастырылады және өткізіледі.8. ҮЕҰ өкілдерін Халықтық дипломатия орталығының қызметі туралы хабардар ету жөнінде шаралар қабылдау. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | TURANINFO.KZ ақпарат агенттігі |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Дастан Исламбек Дастанұлы | Жоба жетекшісі | 87011209069 | Жоба жүзеге асырылуына және орындалуына жауапты | 100% |
| Вакансия | Жоба бухгалтері |  |  |  |
| Вакансия | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман |  |  |  |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Қосубаев Айдос | Тілші | 87077005589 | Жобаны жан-жақты ақпараттандыру | 100% |
|  |  |  |  |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. ҮЕҰ үшін Жамбыл облысында өңірлік ресурстық орталық ашу және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету**  |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| 1. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталық ашу және жұмысын жүргізу | Тараз қаласы | Орталықты жалға алу келісім-шартыОрталықтың ашылғандығы жөнінде әлеуметтік желіде хабарландыру-анонсЖұмыс кестесіБейнепікірҚатысушылар тізіміФото/бейнеесеп | 11131(20 қатысушы)8/1  | Шілде-қараша |
| 2. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталығында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа және гранттық қаржыландыруға өтінімдер дайындау, т.б. мәселелер бойынша кәсіби, құқықтық, консультациялық кеңес беру қызметін жүргізу | Тараз қаласы | Тіркеу журналыҚамтылу саныПікірФото/бейнеесепПре/пост сауалнамаСауалнама қорытындысы | 1100 ҮЕҰ-нан кем емесЖалпы 10-нан кем емес12/31Қанағаттану деңгейі 80% | Шілде-қараша |
| 3. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталығында онлайн оқыту сабақтарын жазу | Жамбыл облысы | **Тапсырыс берушімен** келісілген оқытудың бағдарламасы мен форматыОқытуда қамтылуы керек бағыты: 1. Жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жабу мәселесі бойынша
2. ҮЕҰ есептерін деректер базасына тапсыру бойынша
3. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен гранттарға қатысу туралы

Оқытудың тренері (түйіндеме)Тренердің оқытуда қолданған мәліметі1. Жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жабу мәселесі бойынша
2. ҮЕҰ есептерін деректер базасына тапсыру бойынша
3. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен гранттарға қатысу туралы

Қатысушылар саны, тізіміФото/бейнеесепБейнепікірӘлеуметтік желідегі жарияланымҚорытынды ақпаратПре/пост сауалнамаСауалнама қорытындысы | 1 113-тен кем емес50 ҮЕҰ-нан кем емес12/3Әр шарадан 3-тен кем емесӘр шарадан 2-ден кем емес11Қанағаттану деңгейі 80% | Тамыз |
| 4. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталығында еліміздің тәжірибелі мамандарының қатысуымен кемінде 50 қалалық және ауылдық ұйымдардың жетекшілеріне арналған көп компонентті:1. *қаржылық сауаттылыққа оқыту;*
2. *бюджеттік процеске азаматтық бақылау жүргізу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша семинарлар өткізу .*
 | Тараз қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген семинардың бағдарламасы мен форматыСеминардың тренері (түйіндеме)Тренердің семинарда қолданған мәліметі Қатысушылар саны, тізіміФото/бейнеесепБейнепікірӘлеуметтік желідегі жарияланымҚорытынды ақпаратПре/пост сауалнамаСауалнама қорытындысы | 111 50 ҮЕҰ (15-і ауылдық ҮЕҰ)8/14211Қанағаттану деңгейі 80% | Шілде-қараша |
| 5. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталығының ақпарат қолдау тобы құру және жұмысын жүргізу | Жамбыл облысы | Әлеуметтік желідегі жарияланымда үнемі азаматтық қоғам саласындағы жаңалықтар мен жетістіктер, ұйымдардың қызметі мен жобалары, қоғамдық ұйымдардың көшбасшылары туралы ақапарат шығаруДайджест (сілтеме, скрин) Қаралым саны (сілтеме, скрин) | Айына кем дегенде 3 рет 3 тақырыпта1100 000-нан кем емес | Шілде-қараша |
| 6. | Ауылдық ұйымдардың іс-шаралары мен жобалары және облыс көлеміндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан ҮЕҰ қызметі туралы 4 бейнеролик әзірлеп, әлеуметтік желіде тарату | Жамбыл облысы | Тапсырыс берушімен келісілген бейнероликтер сценарийіБейнероликтерӘлеуметтік желідегі жарияланымТаралым каналдары (TURANINFO.KZ, Instagram, Facebook) | 444-тен кем емес3-тен кем емес | Шілде-қараша |
| 7. | «Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары» конкурсы ұйымдастыру және өткізу | Тараз қаласы | Тапсырыс берушімен келісілген конкурс бағдарламасы мен ережесіКонкурс туралы әлеуметтік желідегі хабарландыруКонкурстың өтініміКонкурс нәтижесін сараптаушылар (тізімі, түйіндемесі)Конкурс хаттамасыҚатысушылар саныПікірӘлеуметтік желідегі жарияланымФото/бейнеесепЖүлде қорыЖеңімпазға аударылған төлем тапсырмасы | 1113-тен кем емес150-ден кем емес528/1 350 000 теңге1 | Қыркүйек |
| 8. | «ҮЕҰ өкілдерін Халықтық дипломатия орталығы» онлайн кездесу өткізу | Тараз қаласы | Тапсырыс берушімен шараның форматын келісуШараның бағдарламасыҚатысушылар саныБаяндамашылар саныБаяндамашылар баяндамасыӘлеуметтік желідегі жарияланымФото/бейнеесепПре/пост сауалнамаСауалнама қорытындысы | 11202228/1 1Қанағаттану деңгейі 80% | Қазан |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| 1. | Жоба соңында брифинг өткізу | Жамбыл облысы | Онлайн көрсетілімМасс медиадағы мақала саны | 15 | Қараша |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| 1. | “JAMBYL CIVIL HUB” өңірлік ресурстық орталығының ақпарат қолдау тобы құру және жұмысын жүргізуҮЕҰ оң тәжірибелері | TURANINO.KZ Facebook әлеуметтік желісі Жамбыл облысы Азаматтық Альянс (<https://www.facebook.com/jambyl.civil/> ) | Масс медиадағы мақала азаматтық қоғам саласындағы жаңалықтар мен жетістіктер, ұйымдардың қызметі мен жобалары, қоғамдық ұйымдардың көшбасшылары туралы ақапарат | ай сайын кем дегенде 3 мақала 3 тақырып аясында | Шілде-қараша |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 200 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 100 000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 3 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 200 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 1 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **“Жамбыл облысы Азаматтық Альянсы” заңды тұлғалар бірлестігінің Басқарма төрағасы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дастан И. Д.  |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Л.МОБасқарма Төрағасы орынбасарының м.а.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А. Е.Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаксыбергенова К. Ж.Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтмамбетова А. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)