Мемлекеттік грант беру туралы

202\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Шарттың №3 қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «7 жұрт» қоғамдық бірлестігі |
| **Гранттың басым бағыты:** | Аймақ жастарының бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру |
| **Грант тақырыбы:**  | Ұлттық құндылық – ұлттың қазынасы |
| **Жоба мақсаты:** | Жастар арасында ұлттық ойындарды ұйымдастыру тәртібін жүйелеп, жастардың бос уақытын тиімді өткізу. Ұлттық бірегейлікті сақтау. Аймақтағы зиялы қауым өкілдерін тарту арқылы жастар арасында кешенді ағартушылық жұмыстарды ұйымдастыру.Маңғыстау облысы жастарының бойында ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған кемінде 3000 жастың қатысуымен зияткерлік, мәдени-спорттық іс-шараларды ұйымдастыру. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Жоба аясында Маңғыстау облысына қарасты **2 қала:** Ақтау және Жаңаөзен, **5 аудан:** Бейнеу, Қарақия, Маңғыстау, Мұнайлы, Түпқараған жастары/студент қамтылады |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | **Тікелей мақсатты топ** – Маңғыстау облысының жастары мен жасөспірімдері, оның ішінде 15-18 жас аралығындағы жасөспірімдер мен 18-35 жас аралығындағы жастар, спортшылар, өнерпаздар. |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Cәуір 2024 жылҚараша 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | 1) Маңғыстау облысында кемінде 100 жастың қатысуымен жастар арасындағы тоғызқұмалақ ойынының кемінде 3 кезеңнен (аудандық, қалалық және облыстық) тұратын ашық чемпионатын ұйымдастыру;2) Маңғыстау облысында кемінде 100 жастың қатысуымен жастар арасындағы садақ атудан 2 турнир ұйымдастыру;3) Маңғыстау облысында кемінде 100 жастың қатысуымен жастар арасындағы асық ату ойынының кемінде 3 кезеңнен (аудандық, қалалық және облыстық) тұратын ашық чемпионатын ұйымдастыру;4) Аймақта кемінде 25 өнерпаздың қатысуымен ұлттық аспаптар музыкасының кемінде 5 кешін ұйымдастыру;5) Маңғыстау облысында зиялы қауым өкілдерін тарта отырып, кемінде 100 адамның қатысуымен кемінде 2 алқалы кеңес ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Баймурзаева Гулназ Женисқызы | Жоба жетекшісі | +7747 838 86 14+7747 983 36 25 | Жоба аясында шаралар ұйымдастыру (тоғызқұмалақтан ашық чемпионат, дәстүрлі садақ атудан ашық турнир, «Аsyq Battle» ашық чемпионаты және мәдени кештер), Маңғыстау облысы жастарының бойында ұлттық құндылықтарды насихаттау.  | 100 % |
| Утегалиева Жансулу Сериковна | Жоба бухгалтері | +7778 848 40 05 | Қаржылық және салық есептілігін уақытылы тапсыру. Қызметкерлер мен тартылған мамандарға сметаға сәйкес еңбекақыларын төлеу. | 50 % |
| Қалиева Жұлдызай Айдосқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | +7708 904 64 94 | Әлеуметтік желіде, БАҚ та жоба туралы ақпарат тарату. Өткізілген шараларды ақпараттық насихаттау. | 50 % |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| - | - | - | - | - |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Маңғыстау облысында 100 жастың қатысуымен жастар арасындағы тоғызқұмалақ ойынының кемінде 3 кезеңнен (аудандық, қалалық және облыстық) тұратын ашық чемпионатын ұйымдастыру.**  |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар[[4]](#footnote-4)** | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | Маңғыстау облысы бойынша 9-10-11 сынып оқушылары арасында тоғызқұмалақтан ашық чемпионат біріншілігін өткізу. | Шара өтетін жер тапсырыс берушімен ақылдаса келе көрсетіледі | Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарламаТапсырыс берушімен бекітілген чемпионат ережесіПресс релизТөрешілер тізімі және ақпаратАудандық чемпионатқа қатысушы оқушылар саны Қалалық чемпионатқа қатысушы оқушылар саны Сыйлықты табыстау актісіЧемпионат саны Қатысушылар тізіміЖүлделі орын алған оқушылар саныХаттамаҚамтылатын оқушылар саны (142 орта мектеп, 5 аудан, 2 қала жастары)Фотосуреттер ВидеороликӘлеуметтік желідегі жарияланым саны  | 1 әр шара бойынша11 әр шара бойынша1 әр шара бойынша89 (89 мектеп)53 (53 мектеп)1 әр шарадан8 (5 аудан, 2 қала, 1 облыс)1 әр шара бойынша24 (3 орын\*8 чемпионат)1 әр шара бойынша200кемінде 5 әр шарадан кемінде 1 әр шараданкемінде 1 әр шарадан | Мамыр-қазан 2024 жыл |
| **2 міндет. Маңғыстау облысында кемінде 100 жастың қатысуымен жастаар арасындағы садақ атудан 2 турнир ұйымдастыру** |
| **1.** | Ақтау және Жаңаөзен қалаларында дәстүрлі садақ атудан ашық турнир өткізу | Шара өтетін жер тапсырыс берушімен ақылдаса келе көрсетіледі | Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарламаТапсырыс берушімен бекітілген турнир ережесіҚатысушылар тізімі (16-35 жас аралығы)Жүлделі орын алған жастар саныПресс релизҚамтылатын жастар саны (2 қала)Сыйлық табыстау актісіХаттамаФотосуреттер ВидеороликӘлеуметтік желідегі жарияланым саны  | 1 әр шара бойынша11 әр шара бойынша61 әр шара бойыншакемінде 1001 әр шара бойынша1 әр шара бойыншакемінде 5 әр шара бойыншакемінде 1 әр шара бойыншакемінде 1 әр шара бойынша | Сәуір-қараша 2024 жыл |
| **3 міндет. Маңғыстау облысында 100 жастың қатысуымен жастар арасынлдағы асық ату ойынының кемінде 3 кезеңнен (аудандық, қалалық және облыстық) тұратын ашық чемпионатын ұйымдастыру.**  |
| **1.** | Маңғыстау облысы бойынша 9-10-11 сынып оқушылары арасында «Аsyq Battle» ашық чемпионатын ұйымдастыру | Шара өтетін жер тапсырыс берушімен ақылдаса келе көрсетіледі | Тапсырыс берушімен бекітілген «Asyq Battle» бағдарламасыТапсырыс берушімен бекітілген «Asyq Battle» чемпионат ережесіПресс релизТөрешілер тізімі және ақпаратАудандық чемпионатқа қатысушы оқушылар саны Қалалық чемпионатқа қатысушы оқушылар саны Қатысушылар тізіміЖүлделі орын алған оқушылар саныЧемпионат саныСыйлық табыстау актісіХаттамаҚамтылатын оқушылар саны (142 орта мектеп, 5 аудан, 2 қала жастары)Фотосуреттер ВидеороликӘлеуметтік желідегі жарияланым саны  | 1 әр шара бойынша11 әр шара бойынша1 әр шара бойынша89 (89 мектеп)53 (53 мектеп)1 әр шара бойынша248 (5 аудан, 2 қала, 1 облыс)11 әр шара бойынша200кемінде 5 әр шараданкемінде 1 әр шараданкемінде 1 әр шарадан | Мамыр -қазан 2024 жыл |
| **4 міндет. Аймақта кемінде 25 өнерпаздың қатысуымен ұлттық аспаптар музыкасының кемінде 5 кешін ұйымдастыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер****(іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Жастар арасында Ұлттық аспапты жұртшылыққа насихаттау бағытында Ақтау және Жаңаөзен қалаларында 5 мәдени кеш ұйымдастыру | Қабиболла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы, «Достық үйі» ғимараты | Мәдени шара саныТапсырыс берушімен бекітілген бағдарламаҚатысушы өнерпаздар саныПресс релиз Фотосуреттер Видеоролик Әлеуметтік желідегі жарияланым саны Көрермендер саныӨнерпаздарға сыйлық беру актісі | 51 әр шара бойыншаӘр шарадан 501 әр шара бойыншакемінде 5 әр шараданкемінде 1 әр шарадан әр шарадан 12150 жас1 | мамыр-қазан 2024 жыл |
| **5 міндет. Маңғыстау облысында зиялы қауым өкілдерін тарта отырып, кемінде 100 адамның қатысуымен кемінде 2 алқалы кеңес ұйымдастыру** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Зиялы қауым өкілдерінің қатысумен алқалы кеңес отырысын өткізу | Қабиболла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы, «Достық үйі» ғимараты | Тапсырыс берушімен бекітілген бағдарламаОтырыс саныПресс релизҚатысушылар саны Қатысушылар тізімі ХаттамаФото Видео Әлеуметтік желідегі жарияланым саныЗиялы қауым өкілін марапаттау | 222100 (әр шарадан 50)әр шарадан 1 әр шарадан 1әр шарадан 5әр шарадан 1әр шарадан 14 | қыркүйек-қараша 2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Гранттық жоба аяқталғаннан кейін қорытынды отырыс өткізіледі | Instagram: @7\_zhurtFacebook: Zheti Zhurt | Отырыс саны Қатысушылар саны Қатысушылар тізіміБасылымдар саныФотосуреттер саны | 125122 | Қараша2024 жыл |
| **2** | Сапалық нәтижелер | Маңғыстау облысы | Қатысушылар саныҚанағаттану деңгейі, сұрақтары жен анализ | 3000 жас80% | Қараша2024 жыл |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария ету мақсатында әлеуметтік желіге материал жарияланады | Фейсбук, инстаграм әлеуметтік желісі, БАҚ | 1. «Маңғыстау» облыстық телеарнасы – жаңалықтар репортажы, жоба аясында;2. «Ақтау» қалалық телеарнасы – жаңалықтар репортажы, жоба аясында;3. «Mangystauzhastary.kz» сайты – қысқаша материал, жоба аясында;4.«Mangystaumedia.kz» ақпараттық сайты – қысқаша материал, жоба аясында;6. «Маңғыстау» облыстық газеті – мақала, жоба аясында;7. «Огни Маңғыстау» облыстық газеті – мақала, жоба аясында;8. @Mangystau.news инстаграм парақшасы – пост, жоба аясында;9. @7\_zhurt инстаграм парақша – пост, жоба аясында; 10. Zheti Zhurt Фейсбук парақшасына – пост, жоба аясында;11. @7\_zhurt инстаграм парақша – видеоролик, жоба аясында; 12. Zheti Zhurt парақшасына – видеоролик, жоба аясында;13. Маңғыстау жастары Фейсбук парақшасы – пост, жоба аясында;14. @caspiantodaykz инстаграм парақшасы – пост, жоба аясында;15. Маңғыстау облысының білім басқармасы Фейсбук парақшасы – пост, жоба аясында.16. https://umcdo.edu.kz/kz/ сайты – қысқаша материал, жоба аясында. | 2 рет 2 рет 5 рет5 рет1 рет1 рет2 рет 15 рет15 рет4 рет4 рет2 рет2 рет10 рет5 рет |  |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 3000 |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | - |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 3 |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | - |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

**«7 жұрт» қоғамдық бірлестігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мұратхан Ж.З. |
| М.О. |

«**КЕЛІСІЛДІ»****Грант беруші:****«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Диас ЛимаМОБасқарма Төрағасының орынбасары\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Ә.Жобаларды басқару департаментінің директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ә.Жобаларды басқару департаментінің жауапты орындаушысы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ә. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)