*Мемлекеттік грант беру туралы*

*2024 жылғы «30» сәуірдегі*

*№ 56 Шарттың №3 қосымшасы*

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ТОЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Рухтан» қоғамдық қоры |
| **Гранттың басым бағыты:** | Маңғыстау облысында пікірсайыс қозғалысын дамыту |
| **Грант тақырыбы:** | «Мыңқыстау» пікірсайыс академиясы» жобасы |
| **Жоба мақсаты:** | Маңғыстау облысында пікірсайыс қозғалысын дамыту. Маңғыстау облысында пікірсайыс қозғалысын жандандыру арқылы кемінде пікірсайысшылар санын кемінде 500-ге жеткізу. |
| **Жобаның іске асырылу аумағы:** | Маңғыстау облысы |
| **Жобаның мақсатты тобы:** | Маңғыстау облысының жастары |
| **Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңі:** | Сәуір -қараша 2024 жыл |
| **Жобаны іске асыруда күтілетін нәтиже:** | * Маңғыстау облысының пікірсайыс орталығы - «Мыңқыстау» пікірсайыс академиясының жұмысы ұйымдастырылады; * Маңғыстау облысының оқушылары арасындағы пікірсайыс турнирінің аудандық, қалалық және облыстық Премьер лигасы ұйымдастырылады; * Маңғыстау облысының студенттері арасындағы пікірсайыс турнирінің аудандық, қалалық және облыстық Жоғары лигасы ұйымдастырылады; * Маңғыстау облысының жастары мен жасөспірімдері (жас мамандарды қоса алғанда) арасындағы облыстық Ашық чемпионаты ұйымдастырылады; * Аймақтағы барлық жалпы орта, орта арнаулы және жоғары білім беру ұйымдарының пікірсайыс клубтарының жұмысы ұйымдастырылады және үйлестіріледі; * Еліміздегі белгілі пікірсайысшылардың қатысуымен өңірдегі пікірсайысшыларға арналған кемінде 3 шеберлік сағат ұйымдастырылады  1. Пікірсайыс турнирінен оқушылар арасындағы 5 аудандық, 2 қалалық және 1 облыстық лигасын ұйымдастыру; 2. Пікірсайыс турнирінен студенттер арасындағы 4 аудандық, 2 қалалық және 1 облыстық лигасын ұйымдастыру; 3. Маңғыстау облысының пікірсайыс орталығының жұмысын ұйымдастыру; 4. Аймақтағы барлық жалпы орта, орта арнаулы және жоғары білім беру ұйымдарының пікірсайыс клубтарының жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру; 5. Еліміздегі белгілі пікірсайысшылардың қатысуымен өңірдегі пікірсайысшыларға арналған кемінде 3 шеберлік сағат ұйымдастыру; 6. Кемінде 50 жас маманның қатысуымен Маңғыстау облыстық пікірсайыс турнирін ұйымдастыру. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | 1. Жастар ресурстық орталығы 2. «1000» qystau орталығы 3. «Маңғыстау медиа» қоғамдық саяси газеті 4. «ADVER»ЖШС |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Жоба туралы ақпарат өтінімге сәйкес толтырылады. Грант алушының атауы, гранттың басым бағыты және әлеуметтік жобаның тақырыбы бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз көрсетілуі керек.*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ұйымның штаттық қызметкерлері | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы қызметі** |
| Кушанова Гулнур Джексембаевна | Жоба жетекшісі | 87023233790 | Жобаны басқару, жоба шарттарының сақталуын бақылау: сапа, мерзімдер, бюджет, үйлестіру, мониторинг, жүргізіліп жатқан іс-шараларды талдау, қаржылық, шығармашылық есептерді тексеру | 100 |
| Идрисова Алвина Маратовна | Жоба бухгалтері | 87751058295 | Ұйымның шаруашылық және қаржылық есебін құжаттамалық қамтамасыз ету, жоба, төлемдер және т.б. | 100 |
| Есен Елдана Ерболатқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 87023576124 | Жоба аясында іс-шараларды ұйымдастыру, есептер шығару, Тапсырыс берушімен, жұртшылықпен байланыс жасау | 100 |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылады. Грантты іске асыруға қатысатын ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 міндет. Маңғыстау облысының пікірсайыс орталығының жұмысын ұйымдастыру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | | **Өткізілу орны[[2]](#footnote-2)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)[[3]](#footnote-3)** | | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[4]](#footnote-4)** | | **Орындалу мерзімі[[5]](#footnote-5)** |
| **1.** | «Мыңқыстау» пікірсайыс академиясы ашу және оның жұмысын ұйымдастыру | | Маңғыстау облысы | Жұмыс жоспары  Ақпарат тарату  Мессенджерлерде байланыс тетігін дайындау (Телеграм, Whatsap чат-бот)  «Мыңқыстау» пікірсайыс академиясы (фронт офис)  Пікірсайысшылар саны  Бас қосатын пікірсайысшылар саны | | 1 жоспар  1 жоспар  2 байланыс тетігі  1    Кемінде 500  35 | | Сәуір-қараша |
| **2.** | Пікірсайысқа қызығушылық танытушыларға консультативтік кеңес беру қызметті ұсыну | | Маңғыстау облысы  Әлеуметтік желі | Консультативтік кеңес беру журналы  (кеңес алушының аты-жөні,  байланыс нөмірі) | | 1 | | Сәуір-қараша |
| 2 міндет. Маңғыстау облысының оқушылары арасындағы пікірсайыс турнирінің Премьер лигасын ұйымдастыру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер**  **(іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | | **Орындалу мерзімі** |
| **1.** | Турнир ережесі мен қарарлары,  өткізу кестесін келісу әрі бекіту. Турнир төрешілерімен келісім-шарт жасау, командаларды онлайн және офлайн түрде тіркеу. | | Маңғыстау облысы | Турнир ережесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Тақырыптар тізімі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Төрешілер тізімі  (олар туралы ақпарат)  Қатысушы оқушыларды тіркеу  (оқушы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, оқу орыны)  Турнир кестесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы) | | 1  1  1  175  1 | | Сәуір-қараша |
| **2.** | Маңғыстау облысындағы 5 ауданның қатысуымен (Маңғыстау, Мұнайлы, Қарақия, Бейнеу, Түпқараған ауданы) ауданішілік, Ақтау мен Жаңаөзен қаласында қала ішілік кезең ұйымдастыру | | Маңғыстау ауд.  Мұнайлы ауд.  Қарақия ауд.  Бейнеу ауд.  Түпқараған ауд.  Ақтау қаласы  Жаңаөзен қаласы | Аумақтық қамту  Бағдарлама  Жолданатын хат  Фото / видео есеп  Төреші(лер) туралы ақпарат  Әр аудан, қала бойынша турнирдің басталуы және қорытындысы туралы әлеуметтік желіге жарияланым  Командалар саны (тізім)  (команда құрамы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы, оқу орыны)  Марапаттау  Хаттама  Облыстық турнирге жолдама  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  Баннер | | 7 (5-аудан, 2-қала)  7  1  21 фото (әр аумақтан -3)  7 видео (әр аумақтан -1)  кемінде 1  2  (1-баст / 1 -қорытынд.)  кемінде 20  диплом – 7,  Сертификат – 175.  7  7  80 %  1 | | Сәуір-қараша |
| **3** | Әр елді-мекенде өткізілген турнирдің жеңімпаз деп танылған пікірсайыс командалары арасында облыстық лига өткізу және  жеңіпаздарға арналған марапаттау шарасын ұйымдастыру | | Маңғыстау облысы | Бағдарлама  Командалар саны (тізім)  (команда құрамы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы, оқу орыны)  Төреші(лер) туралы ақпарат  Хаттама  Жүлде қоры (жүлде қорын табыстау актісі)  Фото / видео есеп  Облыстық лиганың басталуы және қорытындысы туралы әлеуметтік желіге жарияланым  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  БАҚ-та жарияланым | | 1  7  кемінде 1  1  1 орын - 2 (80 000тг)  2 орын - 2 (60 000тг)  3 орын - 2 (40 000тг)  Үздік спикер - 2 (30 000тг)  7 фото / 1 видео  2  (1-баст, 1-қорытынд.)  80 %  1 | | Сәуір-қараша |
| 3 міндет.Маңғыстау облысының студенттері арасындағы пікірсайыс турнирінің Жоғары лигасын ұйымдастыру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Турнир ережесі мен қарарлары,  өткізу кестесін келісу әрі бекіту.  Турнир төрешілерімен келісім-шарт жасау, командаларды онлайн және офлайн түрде тіркеу | | Маңғыстау облысы | Турнир ережесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Тақырыптар тізімі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Төрешілер тізімі  (олар туралы ақпарат)  Қатысушы студенттерді тіркеу  (оқушы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, оқу орыны)  Турнир кестесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы) | | 1  1  1  175  1 | | Сәуір-қараша |
| **2.** | Турнирге қатысушы Маңғыстау облысындағы 4 ауданның (Маңғыстау, Қарақия, Бейнеу, Түпқараған ауданы) және 2 қаланың (Ақтау мен Жаңаөзен қаласы) қатысуымен аудан аралық және қала аралық турнир ұйымдастыру | | Маңғыстау обл | Аумақтық қамту  Бағдарлама  Жолданатын хат  Фото / видео есеп  Төреші(лер) туралы ақпарат  Облыстық турнирге жолдама  Жүлде қоры  (жүлде қорын табыстау актісі)  Әр аудан, қала бойынша турнирдің басталуы және қорытындысы туралы әлеуметтік желіге жарияланым  Командалар саны (тізім)  (команда құрамы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы, оқу орыны)  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  Хаттама  Баннер | | 6 (4-аудан, 2-қала)  6  1  19 фото /6 видео  кемінде 1  6  1 орын - 2 (80 000тг)  2 орын - 2 (60 000тг)  3 орын - 2 (40 000тг)  Үздік спикер - 2 (30 000тг)  2 (1-басталу,  1 - қорытындысы)  кемінде 20 команда  80 %  6  1 | | Сәуір-қараша |
| **3** | Әр елді-мекенде өткізілген турнирдің жеңімпаз деп танылған пікірсайыс командалары арасында облыстық лига өткізу және  жеңіпаздарға арналған марапаттау шарасын ұйымдастыру | | Маңғыстау облысы | Бағдарлама  Командалар саны (тізім)  (команда құрамы туралы ақпарат, аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы, оқу орыны)  Төреші(лер) туралы ақпарат  Хаттама  Марапаттау (естілік сыйлық)  Фото / видео есеп  Облыстық лиганың басталуы және қорытындысы туралы әлеуметтік желіге жарияланым  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  БАҚ-та жарияланым | | 1  6  кемінде 1  1 орын - 4, 2 орын - 4,  3 орын - 4. үздік спикер - 2. Үздік төреші – 2. (естелік сыйлық)\ 3- кубок, 6-диплом, (естелік сыйлықтар)  7 фото / 1 видео  2  (1-баст, 1-қорытынд.)  80 %  1 | | Сәуір-қараша |
| 4 міндет. Маңғыстау облысының жастары мен жасөспірімдері (жас мамандарды қоса алғанда) арасындағы облыстық Ашық чемпионатын (3 категория бойынша) ұйымдастыру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
|  | Ашық чемпионат ережесі мен қарарлары, өткізу кестесін келісу және бекіту сондай-ақ турнир төрешілерімен келісім-шарт жасау | | Маңғыстау облысы | Турнир ережесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Тақырыптар тізімі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Төрешілер тізімі  (олар туралы ақпарат)  Турнир кестесі  (тапсырыс берушімен келісу арқылы)  Жолданатын хат | | 1  Кемінде 1  Кемінде 1  2 күн  Кемінде 5 | |  |
| **1** | Турнир қатысушыларын тіркеу жұмыстарын жүргізу  Маңғыстау облысының жастары мен жасөспірімдері (жас мамандарды қоса алғанда) арасындағы облыстық Ашық чемпионатын (3 категория бойынша) ұйымдастыру | | Маңғыстау ауд.  Мұнайлы ауд.  Қарақия ауд.  Бейнеу ауд.  Түпқараған ауд.  Ақтау қаласы  Жаңаөзен қаласы | Бағдарлама  Көрермендер саны (тізім)  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Қатысушылар саны (тізім)  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы, жұмыс орны немесе оқу орны)  Төреші(лер) туралы ақпарат  Хаттама  Жүлде қоры  (жүлде қорын табыстау актісі)  Фото / видео есеп  Чемпионаттың басталуы/қорытындысы туралы әлеуметтік желіге жарияланым  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  БАҚ-та жариялау  Баннер | | 1  25  (мемлекеттік орган басшылары мен өкілдерін, БАҚ, жастар ұйымдарының жетекшілерін қоса алғанда)  Кемінде 50 жас маман және 100 жастар  кемінде 1  1  1 орын - 3 (200 000тг)  2 орын - 3 (150 000тг)  3 орын - 3 (100 000тг)  Үздік спикер - 3 (50 000тг).  15 фото / 1 видео  2  (1-басталуы, 1-қорыт.)  80 %  1  1 | | мамыр-қазан |
| 5 міндет Аймақтағы барлық жалпы орта, орта арнаулы және жоғары білім беру ұйымдарының пікірсайыс клубтарының жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық ндикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
| **1** | «Мыңқыстау» пікірсайыс академиясының Фронт-офисі іске асыру. (Фронт-офис барлық жалпы орта, орта арнаулы және жоғары білім беру ұйымдарының пікірсайыс клубтарына ақпараттық, консультативтік және әкімшілік қолдау көрсетеді) | | Маңғыстау облысы және  әлеуметтік желі | Тікелей эфир (тікелей эфир сілтемесі)  Кеңес беру журналы  Кеңес алушылар  (кеңес алушылар туралы ақпарат, байланыс нөмірі, оқу орны, қандай кеңемс берілгендігі туралы мәлімет)  Пікірсайысшы туралы бейне материал дайындау  Әлеуметтік желіде пікірсайысшы туралы арнайы жарияланым жариялау  Жалпы орта, орта арнаулы және жоғары білім беру ұйымдарының пікірсайыс клубтарын қамту (клубтар тізімі, оқу орыны) | | Кемінде 5  1  Кемінде 10  кемінде 2  кемінде 2  100 пайыз (1 - есебі) | |  |
| 6 міндет. Еліміздегі белгілі пікірсайысшылардың қатысуымен өңірдегі пікірсайысшыларға арналған кемінде 3 шеберлік сағат ұйымдастыру | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
|  | Елімізге танымал, республикалық пікірсайысшылардың қатысуымен, Маңғыстау облысында ұйымдастырылған пікірсайыс ойындарының Премьер және Жоғарғы лига қатысушылары, Ашық Чемпионатының финалистеріне арналған лагерь» форматында шеберлік сағат ұйымдастыру | | Маңғыстау облысы | Лагерь Бағдарламасы  Шеберлік сағат саны және тақырыбы  (теориялық және практикалық білім беруденден бөлек, спорттық-мәдени компонент)  Қатысушалар саны (тізімі)  (аты-жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Елімізге танымал, республикалық пікірсайысшылар (түйіндеме)  Фото / видео есеп  Әлеуметтік желіге жарияланым  Қанағаттану деңгейі (сауалнама)  Пікірсайыс клубының жұмысын ұйымдастыру | | 3  3  кемінде 120  кемінде 2  6 фото / 3 видео  11  80 %  Кемінде 30 клуб | | Мамыр-қараша |
| 7 міндет. Маңғыстау облысының пікірсайыс құрамасын жасақтау және оның республикалық турнирге қатысуын қамтамасыз ету | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
|  | Маңғыстау облысының пікірсайыс құрамасын жасақтау және оның республикалық турнирге қатысуын қамтамасыз ету | | Маңғыстау облысы | Консультациялық кеңес беру  (кеңес алушылардың тізімі, аты жөні, байланыс нөмірі, қолы)  Маңғыстау облысның пікірсайыс құрамасы | | 1  1 | | Мамыр-қараша |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария презентациясы | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | | **Өткізілу орны** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Жобаның басталғаны туралы ақпарат жариялау | | Маңғыстау облысы | Имидждік видео дайындау | | 2 видео | | Мамыр-қараша |
|  | Жоба нәтижелерінің аралық есебін таныстыру (әлеуметтік желілерде тікелей эфир) | | Маңғыстау облысы | Тікелей эфир | | 1 эфир | | Мамыр-қараша |
|  | Жобаны іске асыру нәтижелерінің қорытынды есебін таныстыру  (әлеуметтік желілерде тікелей эфир) | | Маңғыстау облысы | Тікелей эфир | | 1 эфир | | Мамыр-қараша |
|  | Жастар арсында 2 фазалы сауалнама жүргізу | | Маңғыстау облысы | Сауалнама  Қатысушылар тізімі  Қанағаттану деңгейі | | 1  1  80 пайыз | |  |
|  | 2 фокустық талқылау | | Маңғыстау облысы | Бағдарлама  Қатысушылар тізімі  Анализ | | 1  1  1 | |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс | | | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Байланыс арнасы[[6]](#footnote-6)** | | | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** |
| **1.** | Іске асырудың барлық кезеңіне медиа жоспар жасау | Әлеуметтік желі, БАҚ | | | Жобаны іске асыру жөніндегі медиа жоспар  Инфлюенсерлер | | 1 медиа жоспар  2 | Мамыр-қараша |
| **2.** | Жобаны іске асыру туралы есепті жария орналастыру (жобаның қаржылық есептілігін көрсете отырып) | Бірлестіктің интернет ресурстарында, әлеуметтік парақшаларда есеп | | | Есеп | | 1 есеп | Мамыр-қараша |

**IV БЛОК**

**Жобаның әлеуметтік әсері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланған деңгейі** |
| **1.** | Тікелей бенефициарлар саны | адам | 560 адам |
| **2.** | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 1000 |
| **3.** | Еңбек шарттары шеңберінде тартылған қызметкерлер саны | адам | 3 |
| **4.** | Тартылған мамандар саны | адам | 2 |
| **5.** | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | - |
| **6.** | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және/немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 4 |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Рухтан» қоғамдық қоры**

Директор:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кушанова Г.Д.

М.О.

|  |
| --- |
| «**КЕЛІСІЛДІ»**  **Грант беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**  Басқарма Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диас Лима  М.О.  Басқарма Төрағасының орынбасары  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каримова А. Е.  Жобаларды басқару департаментінің директоры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куликов Д. А.  Жобаларды басқару департаментінің бас менеджері:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сайфолла Ғ. А. |

1. *Іс-шараның атауын көрсету және оны мақсатын, қатысушылары мен мазмұнын көрсете отырып сипаттау қажет..* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Іс-шараның аумағын/өткізілу орнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Іс-шараны өткізу шеңберінде алынатын және қойылған міндеттерге қол жеткізуге сәйкес келетін сапалық және сандық көрсеткіштерді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Әрбір сандық және сапалық көрсеткішке сандық мәнді көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Іс-шара қандай мерзімде өткізілетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Жоба туралы ақпарат қандай қолжетімді арналар арқылы таратылатынын көрсету қажет (БАҚ, Web-ресурстар және SMS-хабарламалар атауы)* [↑](#footnote-ref-6)