|  |  |
| --- | --- |
|  | Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша |
|  | Нысан |
|  | Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау |
|  | орталығы" коммерциялық емес акционерлік |
|  | қоғамына |
|  | Кімнен: **«Риза-Ана» қоғамдық қоры** |
|  | (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өтініш беруші | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БСН | | | 160740024945 | | | | | | | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | | | 29.07.2016 жыл | | | | | | | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | | | «Риза-ана» қоғамдық қоры | | | | | | | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | | | Түпқараған ауданы, Баутино ауылы, Дубский көшесі № 47 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | | | Тегі – Тлемисова | | Аты – Айжамал | | | | Әкесінің аты - Дусегалиевна | | | Лауазымы - директор | | | |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | | | * сұхбат алаңдары, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, әлеуметтік зерттеулер және қоғамдық мониторинг жүргізу; * әйелдерге қолдау көрсету орталығының қызметін ұйымдастыру; * заңгерлік кеңес; * психолог кеңесі; * кәсіпкерлерге кеңес беру және қолдау көрсету орталығы; * ұлттық салт дәстүрлерді насихаттау; * салауатты өмір салтын насихаттау; * жасөспірімдер мен жастардың демалысын ұйымдастыру (лагерь) * қайырымдылық шараларды ұйымдастыру; * жобаларды қолдау үшін демеушілерді іздеу; * жарғылық мақсаттарына сәйкес кештер мен басқа шараларды ұйымдастыру; * қоғамдық пікірді тану мақсатымен сұрақ және зерттеу жұмыстарын өткізу; * мектеп оқушыларымен интеллектуалды ойындар, дебаттар ұйымдастыру; * ата-аналарға отбасы тәрбиесі туралы кеңестер беру; * азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын сотта, мемлекеттік органдар мен басқа да қоғамдық бірлестіктерде қорғауға көмек көрсету; * қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған іс шаралар ұйымдастыру; | | | | | | | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | | | Облыс тұрғындары, ата-аналар, жастар | | | | | | | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | | | 87473544403 | | | | | | | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | | | vip.rizaana@mail.ru | | | | | | | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953> | | | | | | | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | | | Фейсбук - <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953>  Инстаграм - <https://www.instagram.com/riza_ana_kk?igsh=MTVhN2k2MXozeDhiag%3D%3D&utm_source=qr> | | | | | | | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен  бағдарламалар \*  Ескерту.  \* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздер есебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іске асырылуын растайтын шарттардың және өзге де құжаттардың көшірмелері. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі  нәтижелері | | Басталуы | Аяқталуы |  | | 1. | Жұмыссыз 10 әйелді қайта даярлау курсына | 1 200 000 | ПРООН | Қыркүйек  2016 жыл | Желтоқсан  2016 | Нәтижесінде он жұмыссыз ананы қайта даярлау курсынан өткізіп, қолдарына сертификат және өз кәсібін бастауға алғашқы кондитерлік құрал жабдықтар табысталды. | | 2 | МӘТ «Отбасы және неке институтын нығайту, гендірлік саясат» | 800 000 | Түпқараған ауданы ішкі саясат бөлімінің | Наурыз 2017 | Желтоксан  2017 | Гендірлік саясатты дамыту,  Үлгілі отбасыларын насихаттау шаралары өтті. | | 3 | МӘТ «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» | 1 600 000 | Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы | Қыркүйек 2018 | Желтоқсан  2018 | Медицина саласында сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында облыс көлемінде шаралар өтті, сыбайлас жемқорлық фактысі әқ»ү жылы тіркелмеді. | | 4 | «20 жұмыссыз әйелдерді қайта даярлау курсына оқыту» | 2 000 000 | ТенгизШевройл компаниясы | Наурыз  2019 | Желтоқсан  2019 | Жоба аясында 20 жұмыссыз аналарды оқытып, өз жеке бизнесін ашуға көмектесті, нәтижесінде Түпқараған ауданында жұмыссыздық пайызын азайтуға өз үлесімізді қостық | | 5 | «Түпқараған ауданы, Баутино ауылы теңіз жағасын аббаттандыру» | 2 200 000 | ФЕЦА | Наурыз  2020 | Желтоксан  2020 | Баутино ауылында теңіз жағалауын аббаттандырып нәтижесінде халық игілігіне пайдалануға берілді. | | 6 | «Жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігін арттыру» | 13 000 000 | ЦПГИ | Шілде  2022 | Желтоқсан  2022 | Маңғыстау облысындағы өндірістік мұнай мекемелеріндегі жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігі артты. | | 7 | «Жүелі және кешенді интеллектуалды ойындар арқылы заманауи ойын формалары мен әдістерін қолдана отырып, жастардың интеллектуалды дамуын ілгерілету» | 9 883 445 | ЦПГИ | Наурыз  2023 | Қараша  2023 | Маңғыстау облысының жастары арасында интеллектуалды ойындар ұйымдастырылды | | 8 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеитті қалыптастыру | 4 823 960 | ЦПГИ | Наурыз  2023 | Желтоқсан  2023 | Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқоролыққа қарсы мәдениетті қалыптастырды | | 9 | Әлеуметтік кәсіпкерлік туралы ақпарат тарату және қолдау | 6 436 366 | ЦПГИ | Қыркүйек  2023 | Желтоқсан  2023 |  | | | | | | | | | | | | |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Айжамал Дусегалиевна – жоба жетекшісі | | | | | | | | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | | 1. апрель 2020 – июнь 2020 - Торговый дом «Дина» - Делопроизводитель  2. июль 2020 – декабрь 2020 – Отдел образования г.Актау  3. с 2021 г. по 2024 г. – ОФ «Риза – Ана» бухгалтер  4. с январь 2024 года – директор ОФ «Риза-Ана» | | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | | «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Әлеуметтік кәсіпкерлік» тренингі  «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Маркетинг, сату өнері» тренингі | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме  <https://www.facebook.com/share/p/tQP5YS53t1T8oRMa/?mibextid=WC7FNe> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Бактыгул Дуйсегаливна – жоба есепшісі | | | | | | | | | | | |
| Жұмыс тәжірибесі | | | 1. с 2009 по 2017 г. - ИП Аманжолова 2. с 2017 по 2022 г. - Актауский городской перинатальный центр 3. с 2022 г. По сей день – «BR coffee social project» - директор 4. с. 2023 г. по 2024 г. – ОФ «Риза-ана» - | | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | | «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Әлеуметтік кәсіпкерлік» тренингі  «Риза-Ана» ҚҚ ұйымдастыруымен өткен «Маркетинг, сату өнері» тренингі | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме <https://www.instagram.com/baktigulramazan?igsh=bmYyNGN3djc5bXV5> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Жоба туралы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | | | Халықтың қаржылық, құқықтық және психологиялық сауаттылығын арттыру | | | | | | | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | | | «Ақтау қаласында Қолжетімді құқықтық көмек» жобасы | | | | | | | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | | | 1. Бүгінгі таңда қала тұрғындарының ең өзекті мәселесі – қаржылық, құқықтық сауаттылықтың төмендігінің салдарынан қаржы пирамидаларына, тез берілетін айлыққа дейінгі жылдам ақша кредиттік берешекке (ДЗП), қаржылық құмарлыққа тартатын лудомания ауруына шалдығу. Аталған себеп-салдарынан тұрғындар арасында агрессиялық көңіл-күй, әлеуметтік шиеленіс факторлары орын алуда.Сонымен қатар, құқықтық сауаттылықтың жеткіліксіз деңгейі азаматтардың құқықтарының бұзылуына әкеп соғады, ал жазасыздық сезімі тәртіпсіздікке және заңнаманың бұзылуына және өзге де заңсыз әрекеттерге әкеп соғады. Қазіргі таңда белгілі және тәжірибелі спикерлерді тарта отырып, тұрғындардың қаржылық, құқықтық сауаттылығын арттыру, қала халқының құқықтық сауаттылығы деңгейін арттыру, құқықтық мәдениетін қалыптастыру бойынша кешенді жұмыстарды жүргізу қажет 2. Елімізде жүзеге асқан «Қарызсыз қоғам» жобасы аясында еліміздің 8 аймағында 20 мыңнан астам адам қаржылық сауатын арттырды. Олардың көпшілігі – 10 және одан да көп несие алған адамдар. Мемлекет басшысы аталған жобаның тиімділігін жоғары бағалап, Үкіметке жобаның ауқымын кеңейтуді тапсырған болатын.2020 жылы азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттырудың 2020 - 2024 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданып, азаматтарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету бойынша кешенді шаралар жүргізіліп келеді.Қазіргі таңда өңір тұрғындарының ең өзекті мәселесі – қаржылық, құқықтық сауаттылықтың төмендігінің салдарынан қаржы пирамидалары мен микроқаржылық ұйымдардың арбауына түсу, қаржылық құмарлыққа тартатын лудомания ауруына шалдығу фактілері көбейіп келеді. Аталған мәселелердің салдарынан азаматтар арасында өзіне-өзі қол жұмсау, ажырасу мен зорлық-зомбылық, тәртіпсіздік және құқықбұзушылық әрекеттердің жиілеуі байқалады.Аталған деректерді ескере отырып, аймақтағы өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтармен адресттік жұмыс жүргізу, азаматтардың қаржылық және құқықтық сауаттылығын арттыру бағытындағы кешенді ағартушылық, ақпараттық және консультативтік жұмыстарды ұйымдастыру қажет. 3. Президент өз Жолдауында «AMANAT» партиясының «Қарызсыз қоғам» жобасы арқылы мейлінше көп тұрғынды қамту жайлы айтты.Бұл тапсырманы Үкімет жүзеге асыруды бірден бастап та кетті.Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев «Қарызсыз қоғам» Президент Үкіметке «Қарызсыз қоғам» жобасын бүкіл елімізге ауқымды етуді тапсырғанын айтты. <https://azattyq-ruhy.kz/society/63106-prezident-tapsyrmasy-sauat-ashu-men-karyzsyz-kogam-zh-ne-almatydagy-akhual> 4. Бүгінгі таңда қала тұрғындары өз құқықтарын білмейді, баяғы 10 жыл бұрынғы Альянс банктың қара печать тұр деп кредиттерін жаппай қалған халық жетеді, өйткені жақында ғана Опорный ауылынан бір кісі келіп, өзі 2-ші топ мүгедек, бұрынғы Альянс банк кредитін жабуға көмектестік. Ал Маңғыстауда қаншама тұрғын бар, олардың просрочкадағы кредиттері қаншама, неге ауыл, елді аралап, егов порталы арқылы ЭЦК кілттерін алып, халыққа кредитті жабу, қайта график шығару, егер олар мүмкіндігі шектеулі адам болса Президент тапсырмасына сай баяғы кешірілетін кредит болса көмектесіп, бір сөзбен айтқанда халыққа ақпарат таратып, заңгермен бірлесе құқықтық көмек көрсету қажет. Бұндай науқан Аманат партиясында жүзеге асуда, дегенмен арнайы жоба ретінде атсалысу артық етппейді.   <https://astanatv.kz/kz/news/104272/> | | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | | | Ақтау қаласының тұрғындарының қаржылық, құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру | | | | | | | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | | | 1. Ақтау қаласында республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру; 2. Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; 3. Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру. | | | | | | | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | | | 1 міндет – Ақтау қаласының кемінде 2500 тұрғынын қамту арқылы республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру; Республикадан келетін сарапшылар «Әділдік іздеймін» жобасының авторы, қоғам белсендісі, заңгер Айгүл Орынбек, Қаржылық сауаттылық тренері, 20 жыл финансист, 10 жыл жеке бизнестегі маман, - Әсель Тулеугалиева.Құқықтық сауаттылық – Абзал Құспан.    2 міндет - Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату;  3 міндет - Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру, кем дегенде 1000-нан кем емес тұрғынды қамту, халықтың несие бойынша қарыздары бар, Заңгермен. «Мангистау Право номер 1» қоғамдық ұйымының негізін қалаушы, Қонарбаева Гүлназбен – бұл жергілікті спикер қаржылық және құқықтық сауаттылық бойынша қызмет көрсетеді, Психолог және «Енді қарыз емеспін» кітабының авторы Түсіпбекова Шолпан Алиайдаровнамен 2 кездесу ұйымдастыру. | | | | | | | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | | | Ақтау қаласы | | | | | | | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | | | 1 сәуір | | | | | | | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | | | 30 қазан | | | | | | | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | | | Ақтау қаласының тұрғындары, көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі және әлеуметтік осал топтағы жандар т.б. | | | | | | | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | | | Ақтау қаласының кемінде 3500 тұрғынын қамту арқылы қаржылық, құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру   * Ақтау қаласының кемінде 2500 тұрғынын қамту арқылы республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн  кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)*  сериясын ұйымдастыру; * Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; * Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру, кем дегенде 1000-нан кем емес тұрғынды қамту | | | | | | | | | | | |
| Сандық нәтижелері | | | * Ақтау қаласының кемінде 2500 тұрғынын қамту арқылы республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру; * Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; * Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру, кем дегенде 1000-нан кем емес тұрғынды қамту. | | | | | | | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | | | Жобаның басталған уақытынан аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін қала тұрғындарына екі сауалнама жүргізу арқылы іс-шараларға қатысушылардың қанағаттану деңгейін 80%-ға жеткізу. | | | | | | | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\*  \* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | | | Серіктес | | | | | | | Қолдау түрі | | | | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | | | Әлеуметтік желі, Фейсбук және инстаграмм парақшада жоба басталғанда және аяқталғанда брифинг береміз.Әрбір өткізген шара өткен туралы жұртшылықты хабардар етіп, посттар жарияланады, кемінде 4 пост, 2 рет жергілікті телеарнаға сұхбат беріледі. Аталған жоба бойынша, әр шараға ақпараттық хаттар мен пресс релиз дайындалады. Жергілікті газеттерде мақала жарияланады. Ақпараттық сайттарға 2 мақала, телеграмм каналдарда 5 мақала. | | | | | | | | | | | |
| 4. Күнтізбелік жоспар | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Р\с | Шешілетін міндет\* | | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | | | Басталу күні | | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер | | | | | | |
| 1 | 1 міндет - Ақтау қаласында республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру; | | Ақтау қаласының кемінде 2500 тұрғынын қамту арқылы республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру; Республикадан келетін сарапшылар «Әділдік іздеймін» жобасының авторы, қоғам белсендісі, заңгер Айгүл Орынбек, Қаржылық сауаттылық тренері, 20 жыл финансист, 10 жыл жеке бизнестегі маман, - Әсель Тулеугалиева.Құқықтық сауаттылық – Абзал Құспан. | | | Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек | | Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек | Ақтау қаласында республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастырылады; | | | | | | |
| 2 | 2 міндет - Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; | | Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірлеу және тарату; | | | Мамыр  Маусым  Шілде | | Мамыр  Маусым  Шілде | Азаматтардың құқықтық, қаржылық сауаттылығын арттыруға арналған кемінде 3 анимациялық видеоролик әзірленіп таратылады.  . | | | | | | |
| 3 | 3 міндет - Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру. | | 3 міндет - Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастыру, кем дегенде 1000-нан кем емес тұрғы\нды қамту, халықтың несие бойынша қарыздары бар, Заңгермен. «Мангистау Право номер 1» қоғамдық ұйымының негізін қалаушы, Қонарбаева Гүлназбен – бұл жергілікті спикер қаржылық және құқықтық сауаттылық бойынша қызмет көрсетеді, Психолог және «Енді қарыз емеспін» кітабының авторы Түсіпбекова Шолпан Алиайдаровнамен 2 кездесу ұйымдастыру. | | | Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек | | Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек | Жергілікті спикерлердің қатысуымен 3 *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психолог мамандары)* кездесу ұйымдастырылады. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | | | Құны, теңге | | Барлығы, теңге | | Қаржыландыру көздері | | | Негіздеме/түсініктеме | |
| Өтініш беруші (жеке салым) | | Грант қаражаты |
| **1** | | **Әкімшілік шығындар:** |  |  | | |  | | **3 000 000** | |  | | **3 000 000** | | |
|  | | 1) жалақы, оның ішінде |  |  | | |  | | 2962176 | |  | | 2962176 | | |
|  | | жоба жетекшісі | ай | 7 | | | 200 000 | | 1 400 000 | |  | | 1 400 000 | | |
|  | | есепші | ай | 7 | | | 180 000 | | 1 260 000 | |  | | 1 260 000 | | |
|  | | 2) әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | ай | 7 | | | 31 768 | | 222376 | |  | | 222376 | | |
|  | | 3) міндетті медициналық сақтандыру | ай | 7 | | | 11 400 | | 79800 | |  | | 79800 | | |
|  | | 4) байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар: |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | почта шығындары | қызмет | 1 | | | 37824 | | 37824 | |  | | 37824 | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | | **Тура шығыстар:** |  |  | | |  | | **7 000 000** | |  | | **7 000 000** | | |
|  | | **1 іс-шара Ақтау қаласында республикалық спикерлердің қатысуымен 5 оффлайн кездесу *(қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық, психология)* сериясын ұйымдастыру;** |  |  | | |  | | **3 500 000** | |  | | **3 500 000** | | |
|  | | Мобилограф | қызмет | 6 | | | 50000 | | 300 000 | |  | | 300 000 | | |
|  | | Эксперт акелу,жол ақысы, гонрар , қонақ үй, түскі ас, кешкі ас. Айгүл Орынбек | қызмет | 1 | | | 700 000 | | 700 000 | |  | | 700 000 | | |
|  | | Эксперт акелу,жол ақысы, гонрар , қонақ үй, түскі ас, кешкі ас. Әсель Тулеугалиева | қызмет | 1 | | | 1 800 000 | | 1 800 000 | |  | | 1 800 000 | | |
|  | | Эксперт акелу,жол ақысы, гонрар , қонақ үй, түскі ас, кешкі ас. Абзал Құспан | қызмет | 1 | | | 700 000 | | 700 000 | |  | | 700 000 | | |
|  | | **2 -Іс шара.**  **Анимациялық 3 видеоролик түсіру.** |  |  | | |  | | **1500 000** | |  | | **1500 000** | | |
|  | | Видеоролик түсіру, әлеуметтік желіде танымал блогер тарату, таргет қызметін қостыру | қызмет | 3 | | | 500 000 | | 1500 000 | |  | | 1 500 000 | | |
|  | | 3-Іс шара.  Жергілікті спикер қатысуымен қаржылық құқықтық психология мамандарымен кездесу |  |  | | |  | | **2 000 000** | |  | | **2 000 000** | | |
|  | | «Енді қарыз емеспін» кітабы авторы Шолпан Түсіпбекова | Қызмет | 2 | | | 500 000 | | 1 000 000 | |  | | 1 000 000 | | |
|  | | «Мангистау Право номер 1» қоғамдық ұйымының негізін қалаушысы Қонарбаева Гүлназ | Қызмет | 1 | | | 500 000 | | 500 000 | |  | | 500 000 | | |
|  | | Спикер по психологии | Қызмет | 1 | | | 500 000 | | 500 000 | |  | | 500 000 | | |
|  | | **Жиынтығы** |  |  | | |  | |  | |  | | **10 000 000** | | |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды.  Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатып алу түсініледі. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Өтінімді растау | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:  - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін;  – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын;  - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкур сқа ұсынылған іс-шаралар жобасында болмауын;  – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын;  – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын;  - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкес келетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын;  - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын;  - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен шағым жасайтын берешекті қоспағанда);  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болып табылмайтынын;  - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж. "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдың толық жазылуы) (толтыру күні) | | | | | | | | | | | | | | | |